## АПРЕЛЬ
График вывода в ремонт оборудования АО "Электромагистраль" в апреле 2021 года
№ | Предприятие | Комплекс | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность
Объект: АО «Электромагистраль»
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ.Замена гасителя вибрации. | 19.04.21 | 30.04.21 | 11 дн 12 ч
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Районная – Валиханово (223) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ.Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 28.04.21 | 09.05.21 | 11 дн 12 ч
Объект: ПС 220 кВ Восточная |  |  |  |  | -
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ШСВ-220 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ШСВ-220 | 27.04.21 | 30.04.21 | 4 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ШСВ-220 | ТР: ШСВ-220 | 27.04.21 | 29.04.21 | 3 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 1ТН-220 | Испытания 1ТН-220 | 19.04.21 | 19.04.21 | 1 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 1ТН-220 | ТР: 1ТН-220 | 19.04.21 | 19.04.21 | 1 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 2ТН-220 | ТР: 2ТН-220 | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | ТР :ТО 1ТН-110 | 21.04.21 | 21.04.21 | 1 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | ТР :ТО 2ТН-110 | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | Испытания 2ТН-110 | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | 2ОВ-110 | КР: 2ОВ-110, замена вводов | 21.04.21 | 30.04.21 | 10 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | 2ОВ-110 | ВВИ вводов 110 кВ 2ОВ-110 | 21.04.21 | 30.04.21 | 10 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1ОШ-110 | Впр: для ТО и И 1ОТН-110 | 29.04.21 | 29.04.21 | 1 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2ОШ-110 | Впр: для ТО и И 2ОТН-110 | 30.04.21 | 30.04.21 | 1 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-33 | ВПр для ТО РЗА комплекта РЗА К-33 | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Мостовая III | Впр: для ТО РЗА комплетка РЗА В 110 Мостовая III | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ОТН-110 | Испытания 2ОТН-110 | 30.04.21 | 30.04.21 | 1 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ОТН-110 | ТР:ТО 2ОТН-110 | 30.04.21 | 30.04.21 | 1 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ОТН-110 | ТР:ТО 1ОТН-110 | 29.04.21 | 29.04.21 | 1 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ОТН-110 | Испытания 1ОТН-110 | 29.04.21 | 29.04.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Татарская |  |  |  |  | -
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 1Т-40 | ТР : 1Т-40, ТР-110-1Т-40, 1ОПН-10-1Т, ОПН-110-1Т, 3ОПН-10-1Т) | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 1Т-40 | Испытания ОПН-110-1Т-40, 1ОПН-10-1Т-40, 3ОПН-10-1Т-40 | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Тулинская |  |  |  |  | -
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-15 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ К-15 | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Урожай |  |  |  |  | -
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Зубково – Урожай (220) | ТР: 2ШР-220, ТО ТТ-220, КС-220, ВЧЗ-220, И :ТТ-220 на ПС 220 кВ Урожай. | 14.04.21 | 16.04.21 | 3 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220 2АТ | ТР: В-220-2АТ, 2ШР-220-2АТ, ТО ТТ 220-2АТ | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 | ТР: 2ШР-220, ТО ТТ-220, КС-220, ВЧЗ-220 | 14.04.21 | 16.04.21 | 3 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 | ВВИ ТТ-220 | 14.04.21 | 16.04.21 | 3 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 2Ш-220 | ТР: 2ШР присоединений, 2ТН-220 | 14.04.21 | 23.04.21 | 10 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-63 | ВВИ ТТ-220-2АТ, ТТ-110-2АТ, РВС-220-2АТ, РВС-110-2АТ, РВП-10-2АТ | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-63 | ТР: 2АТ, РВС 110-2АТ, РВП -10-2АТ, РВС-220-2АТ | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 2ТН-220 | Испытания 2ТН-220, 2РВС-220 | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 2ТН-220 | ТР: 2ШР присоединений, 2ТН-220. | 14.04.21 | 23.04.21 | 10 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 1ТН-220 | ТР: техническое обслуживание 1ТН-220, 1РВС-220). | 28.04.21 | 28.04.21 | 1 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 1ТН-220 | Испытания 1ТН-220, 1РВС-220 | 28.04.21 | 29.04.21 | 2 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | ТР:ТО 1ТН-110, 1РВС-110 | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | Испытания 1ТН-110, 1ОПН-110 | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | Испытания 2ТН-110, 2ОПН-110 | 27.04.21 | 27.04.21 | 1 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | ТР: ТО 2ТН-110, 2РВС-110 | 27.04.21 | 27.04.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Чулымская |  |  |  |  | -
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-241 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ЛЭП 241 | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-242 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ЛЭП 242 | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 1ТН-220 | Испытания 1ТН-220, 1РВС-220 | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 1ТН-220 | ТР: 1ТН-220, 1РВС-220 | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 2ТН-220 | Испытания 2ТН-220, 2РВМГ-220 | 27.04.21 | 27.04.21 | 1 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 2ТН-220 | ТР: 2ТН-220, 2РВМГ-220 | 27.04.21 | 27.04.21 | 1 дн