## Лист1
График вывода в ремонт оборудования АО "Электромагистраль" в августе 2021 года
№ | Предприятие | Комплекс | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность
Объект: АО «Электромагистраль»
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 23.08.21 | 12.09.21 | 21 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Урожай – Районная (221) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 28.08.21 | 08.09.21 | 11 дн 12 ч
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 11.08.21 | 17.08.21 | 6 дн 8 ч
4 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 09.08.21 | 29.08.21 | 20 дн 12 ч
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | ТР: В-201, ЛР-201, ОР-201, ТТ-201, И: В-201, ТТ-202 на ПС 220 кВ Восточная | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | ТР: В-202, ЛР-202, ОР-202, ТТ-202, И:В-202 , ТТ-202 на ПС 220 кВ Восточная | 05.08.21 | 07.08.21 | 3 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-201 | ВВИ вводов 220 кВ В-201, ТТ-220 л.201 | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-201 | ТР: В-201, ЛР-201, ОР-201, ТТ-201 | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-202 | ТР: В-202,ЛР-202, ОР-202, ТТ-202 | 05.08.21 | 07.08.21 | 3 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-202 | ВВИ вводов 220 кВ В-202, ТТ В-220 л.202 | 05.08.21 | 07.08.21 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Дружная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-2АТ | ВПр для ТО РЗА защит 2АТ-63 | 30.08.21 | 10.09.21 | 12 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-2АТ | ВВИ вводов 220 кВ В-220-2АТ | 23.08.21 | 27.08.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-2АТ | КР: В-220-2АТ | 23.08.21 | 10.09.21 | 19 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-240 | КР: В-240, испытания вводов | 02.08.21 | 20.08.21 | 19 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-240 | ВПр для ТО РЗА КСЗ 240 | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-17 | ВПр для ТО РЗА КСЗ З-17 | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ВПр для ТО РЗА защит 2АТ-63 | 30.08.21 | 10.09.21 | 12 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ТР: 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | 04.08.21 | 05.08.21 | 2 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ТР: 1ШР-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ВВИ вводов 110 кВ В-110-1АТ | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-2 | ВПр для ТО РЗА КСЗ З-2 | 23.08.21 | 27.08.21 | 5 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-1 | ВПр для ТО РЗА КСЗ З-1 | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-63 | ТР: 1ШР-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ; ВВИ вводов 110 кВ В-110-1АТ | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-63 | ТР: 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | 04.08.21 | 05.08.21 | 2 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-63 | ВПр для ТО РЗА защит 2АТ-63 | 30.08.21 | 10.09.21 | 12 дн
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками | ТР: 1ШР-С-6, В-С-6, ЛР-С-6, ОР-С-6 | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) | ТО: ТТ ПЧ-2, ЛР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-2 на ПС 220 кВ Правобережная | 27.08.21 | 27.08.21 | 1 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) | ТО: ТТ ПЧ-1, ЛР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-1,1ШР-ПЧ-1на ПС 220 кВ Правобережная | 26.08.21 | 26.08.21 | 1 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская с отпайкой II цепь на ПС Вокзальная (ПМ-2) | ТР: 1ШР-ПМ-2, ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, В-ПМ-2 на ПС 220 кВ Правобережная | 18.08.21 | 20.08.21 | 3 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная III цепь с отпайками | ТР: 1ШР-С-5, В-С-5, ЛР-С-5, ОР-С-5, ВЧЗ-С-5, КС-С-5 на ПС 220 кВ Правобережная | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-1) | ТР: 1ШР-ПМ-1, ЛР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, В-ПМ-1 на ПС 220 кВ Правобережная | 13.08.21 | 17.08.21 | 5 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ТР: 1ШР-110-2АТ,ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, В-110-2АТ, РВС-110-2АТ | 30.08.21 | 01.09.21 | 3 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ТР: 1ШР-110-1АТ,ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, В-110-1АТ, РВС-110-1АТ | 23.08.21 | 25.08.21 | 3 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-6 | ТР: 1ШР-С-6, В-С-6, ЛР-С-6 | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-236 | ВПр для ТО РЗА АПВ В-236 | 23.08.21 | 25.08.21 | 3 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ТР:1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110, Р-1ТН-110 | 05.08.21 | 06.08.21 | 2 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ-110 | ТР: 1ШР-ШСВ-110 | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ-110 | ВПр для ТО РЗА АПВ ШСВ-110 | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ-220 | ВПр для ТО РЗА АПВ СВ-220 | 25.08.21 | 27.08.21 | 3 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-5 | ТР: 1ШР-С-5, В-С-5, ЛР-С-5 | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1Ш-110 | ТР: 1ШР присоединений, Р-1ТН-110 | 02.08.21 | 07.09.21 | 37 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | ТР: 1ШР присоединений, Р-1ТН-110 | 02.08.21 | 07.09.21 | 37 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ТР: 1ШР-110-1АТ,ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, В-110-1АТ, РВС-110-1АТ | 23.08.21 | 25.08.21 | 3 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-125 | ТР: 1ШР-110-2АТ,ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, В-110-2АТ, РВС-110-2АТ | 30.08.21 | 01.09.21 | 3 дн
20 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОШ-110 | ТР: ОР присоединений, ОТН-110 | 02.08.21 | 07.09.21 | 37 дн
21 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПМ-1 | ТР:1ШР-ПМ-1, ЛР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, В-ПМ-1 | 13.08.21 | 17.08.21 | 5 дн
22 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПМ-2 | ТР: 1ШР-ПМ-2, ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, В-ПМ-2 | 18.08.21 | 20.08.21 | 3 дн
23 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПЧ-1 | ТО: ТТ ПЧ-1, ЛР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-1,1ШР-ПЧ-1 | 26.08.21 | 26.08.21 | 1 дн
24 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПЧ-2 | ТО: ТТ ПЧ-2, ЛР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-2 | 27.08.21 | 27.08.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ВШС-110 | ВВИ вводов 110 кВ ВШС-110 | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ВШС-110 | ТР: 2ШР-ВШС-110 | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-16 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ З-16 | 23.08.21 | 27.08.21 | 5 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-16 | КР: В-З-16,замена вводов, испытания вводов | 23.08.21 | 27.08.21 | 5 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-15 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ З-15 | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-15 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-15 | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-15 | ТР: В-З-15 | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ВВИ вводов 110 кВ В-110-2АТ | 03.08.21 | 03.08.21 | 1 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ТР 2ШР-110-2АТ | 03.08.21 | 03.08.21 | 1 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В ТУ-2 | ТР: 2ШР-ТУ-2, ТО ТТ-ТУ-2 | 04.08.21 | 04.08.21 | 1 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская II цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-2) | ТР: 2ШР-ТУ-2, ТО ТТ-ТУ-2 | 04.08.21 | 04.08.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Урожай
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-53 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ З-53 | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Урожай – Краснозёрская с отпайками (З-23) через ОВ-110 для организации работ на В З-23: ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ З-23; И: В З-23 | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-23 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ З-23 | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-2АТ | ВВИ ТТ-220-2АТ | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-2АТ | КР: В-220-2АТ | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-242 | КР: В-242, испытания вводов | 09.08.21 | 22.08.21 | 14 дн
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная I цепь с отпайками (Ю-9) | ТР: В-Ю-9, ВЧЗ-Ю-9, КС-Ю-9, ВВИ вводов 110 кВ В-Ю-9 на ПС 220 Южная | 23.08.21 | 26.08.21 | 4 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Ю-9 | ТР: В-Ю-9, ВЧЗ-Ю-9, КС-Ю-9 | 23.08.21 | 26.08.21 | 4 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Ю-9 | ВВИ вводов 110 кВ В-Ю-9 | 23.08.21 | 26.08.21 | 4 дн