## ИЮЛЬ
График вывода в ремонт оборудования АО "Электромагистраль" в июле 2021 года
№ | Предприятие | Комплекс | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность
Объект: АО «Электромагистраль»
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 26.07.21 | 15.08.21 | 20 дн 12 ч
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ.Валка ОСД. | 05.07.21 | 18.07.21 | 13 дн 14 ч
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Районная – Валиханово (223) | Замена изоляции на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 12.07.21 | 17.07.21 | 5 дн 12 ч
4 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 05.07.21 | 25.07.21 | 20 дн 12 ч
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №2 (Б-2) | ТР: В-Б-2, ЛР-Б-2, ОР-Б-2, ТТ Б-2 , И : В-Б-2 на ПС 220 кВ Восточная | 05.07.21 | 07.07.21 | 3 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-Б-2 | ТР: В-Б-2, ЛР-Б-2, ОР-Б-2, ТТ Б-2 | 05.07.21 | 07.07.21 | 3 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-Б-2 | ВВИ вводов 220 кВ В-Б-2 | 05.07.21 | 07.07.21 | 3 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | 1ШСВ-110 | ВВИ вводов 110 кВ 1ШСВ-110 | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дружная
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Дружная – Сады с отпайкой на ПС Сокол (З-17 Дружная – Сады) | ТР: 1ШР-З-17, ЛР-З-17,ОР-З-17, ТО КС-З-17, ВЧЗ-З-17, И: В-З-17 на ПС 220 кВ Дружная | 29.07.21 | 30.07.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Дружная – Чик (З-18 Дружная – Чик) | ТР: 1ШР-З-18, ЛР-З-18, ОР-З-18, ТО КС-З-18, ВЧЗ-З-18 на ПС 220 кВ Дружная | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | ТР: 1ШР-С-24, ЛР-С-24, ОР-С-24, ТО ВЧЗ С-24 на ПС 220 кВ Дружная | 13.07.21 | 14.07.21 | 2 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-18 | ТР: 1ШР-З-18,ЛР-З-18,ОР-З-18, ТО КС-З-18, ВЧЗ-З-18 | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-17 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-17 | 29.07.21 | 30.07.21 | 2 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-17 | ТР: 1ШР-З-17, ЛР-З-17,ОР-З-17, ТО КС-З-17, ВЧЗ-З-17 | 29.07.21 | 30.07.21 | 2 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ТР: 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110 | 15.07.21 | 16.07.21 | 2 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-24 | ТР: 1ШР-С-24, ЛР-С-24, ОР-С-24, ТО ВЧЗ С-24 | 13.07.21 | 14.07.21 | 2 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Дружная – Коченёво (З-1 Дружная – Коченёво) | ТР: 1ШР-З-1, ЛР-З-1,ОР-З-1, ТО КС-З-1, ВЧЗ-З-1 на ПС 220 кВ Дружная | 19.07.21 | 20.07.21 | 2 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Дружная – Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2) | ТР: 1ШР-З-2, ЛР-З-2, ОР-З-2, И: В-З-2 на ПС 220 кВ Дружная | 21.07.21 | 22.07.21 | 2 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ-110 | ТР: 1ШР-ШСВ-110 | 23.07.21 | 23.07.21 | 1 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-241 | ВПр для ТО РЗА КСЗ 241 | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-2 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-2 | 21.07.21 | 22.07.21 | 2 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-2 | ТР: 1ШР-З-2, ЛР-З-2, ОР-З-2 | 21.07.21 | 22.07.21 | 2 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-1 | ТР: 1ШР-З-1, ЛР-З-1,ОР-З-1, ТО КС-З-1, ВЧЗ-З-1 | 19.07.21 | 20.07.21 | 2 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1Ш-110кВ | ТР: 1ШР присоединений, 1ТН-110, Р-1ТН-110 | 12.07.21 | 06.08.21 | 26 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | ТР :1ШР присоединений, 1ТН-110, Р-1ТН-110) | 12.07.21 | 06.08.21 | 26 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОШ-110кВ | ТР: ОР присоединений | 12.07.21 | 06.08.21 | 26 дн
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | КР: ЛР-238 , Р-1ТН-220; ТО 1ТН-220, ВЧЗ-238, КС-238; ТР: ПР-1 на ПС 220 кВ Правобережная | 26.07.21 | 29.07.21 | 4 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | ТР: ЛР 236, Р-2ТН-220; ТО 2ТН-220,ВЧЗ-236, КС-236 на ПС 220 кВ Правобережная | 12.07.21 | 15.07.21 | 4 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ТР: В-110-2АТ,2АТ-125 | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ТР: В-110-1АТ, 1АТ-125 | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-238 | КР: ШР-238, ЛР-238, 1СР-220 | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-236 | ТР: ШР-236, ЛР 236, ШР-220-2АТ, 2СР-220 | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ-220 | ТР: ШР-236,ШР-220-2АТ,2СР-220 | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ-220 | КР: ШР-238, 1СР-220 | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ-220 | ВВИ ТТ-СВ-220 | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / П 220 кВ | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР: ПР-2 | 12.07.21 | 15.07.21 | 4 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / П 220 кВ | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР: ПР-1 | 26.07.21 | 29.07.21 | 4 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / П 220 кВ | Ремонтная перемычка 220 кВ | ВВИ ТТ-П-220 | 26.07.21 | 29.07.21 | 4 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 1ТН-220 | КР: Р-1ТН-220; ТО 1ТН-220 | 26.07.21 | 29.07.21 | 4 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 2ТН-220 | ТР: Р-2ТН-220; ТО 2ТН-220 | 12.07.21 | 15.07.21 | 4 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ТР: 1АТ-125 , ТР В-110-1АТ, РВМГ-220-1АТ, 1ЛРТ.КР: ШР-238, КР 1СР-220. | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 2СШ-220 | ТР: ШР-236,ШР-220-2АТ,2СР-220 | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1СШ-220 | КР: ШР-238, 1СР-220 | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-6 | ВПр для ТО РЗА КСЗ С-6 | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-1) через ОВ-110 для организации работ на В-ПМ-1:Впр для ТО РЗА , АПВ В-ПМ-1 | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн
20 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская II цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-2) через ОВ-110 для организации работ на В-ПМ-2:Впр для ТО РЗА , АПВ В-ПМ-2 | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн
21 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-125 | ТР: 2АТ, РВМГ-220-2АТ, 2ЛРТ, ШР-236, ТР В-110-2АТ,ШР-220-2АТ, 2СР-220 | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
22 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПМ-1 | ВПр для ТО РЗА АПВ ПМ-1 | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн
23 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПМ-2 | ВПр для ТО РЗА АПВ МП-2 | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Строительная
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | ТР: ВЧЗ-240, КС-240 на ПС 220 кВ Строительная | 20.07.21 | 21.07.21 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ВПр для ТО РЗА КСЗ ЛЭП 245; ТО ТН СШ-245, РВС СШ-245 на ПС 220 Татарская | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Татарская – Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская – Каратканск) | ТР: ОР-З-15, ЛР-З-15, 1ШР-З-15 на ПС 220 кВ Татарская | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2Ш-110 | ТР: 2ШР присоединений, 2ТН-110, Р-2ТН-110 | 26.07.21 | 06.08.21 | 12 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 220 кВ | СШ-245 | ТР: ТН СШ-245, РВС СШ-245 | 05.07.21 | 06.07.21 | 2 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-СШ-245 | ВПр для ТО РЗА ТН-СШ-245 | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-СШ-245 | ТР: ТН СШ-245, РВС СШ-245 | 05.07.21 | 06.07.21 | 2 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-СШ-245 | Испытания ТН-СШ-245 | 05.07.21 | 06.07.21 | 2 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | ТР: 2ШР присоединений, 2ТН-110, Р-2ТН-110 | 26.07.21 | 06.08.21 | 12 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | Испытания 2ТН-110 | 30.07.21 | 30.07.21 | 1 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-245 | Впр для ТР: ТН СШ-245, РВС СШ-245 | 05.07.21 | 06.07.21 | 2 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-245 | ВПр для ТО РЗА КСЗ ЛЭП 245 | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-245 | ВПр для ТО РЗА КСЗ ЛЭП 245 | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-245 | Впр для ТР: ТН СШ-245, РВС СШ-245 | 05.07.21 | 06.07.21 | 2 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-26 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-26 | 27.07.21 | 27.07.21 | 1 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-26 | ТР: 2ШР-З-26 | 27.07.21 | 27.07.21 | 1 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-16 | ТР: 2ШР-З-16 | 29.07.21 | 29.07.21 | 1 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-15 | ТР: ОР-З-15, ЛР-З-15, 1ШР-З-15 | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-25 | ВВИ ТТ-110-З-25 | 28.07.21 | 28.07.21 | 1 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-25 | ТР: 2ШР-З-25 | 28.07.21 | 28.07.21 | 1 дн
20 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ВО-110 | Включить ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) через ВО-110 для организации работ на В ТУ-1: ТР 2ШР-ТУ-1 | 30.07.21 | 30.07.21 | 1 дн
21 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ВО-110 | Включить ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) через ВО-110 для организации работ по КР: В-ТУ-1, испытанию В-ТУ-1 | 12.07.21 | 28.07.21 | 17 дн
22 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ВО-110 | Включить 1Т-40 через ВО-110 для организации работ на В-110-1Т-40: ТР 2ШР-1Т-110-40 | 26.07.21 | 26.07.21 | 1 дн
23 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-СШ-2АТ | ТР: ТО ТН СШ-2АТ, РВС СШ-2АТ | 05.07.21 | 06.07.21 | 2 дн
24 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 1Т-40 | ТР: ТР-110-1Т-40, 1ШР-1Т-40, ОР-110-1Т-40 | 16.07.21 | 19.07.21 | 4 дн
25 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В ТУ-1 | ТР: 2ШР-ТУ-1 | 30.07.21 | 30.07.21 | 1 дн
26 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В ТУ-1 | КР: В-ТУ-1, испытания вводов | 12.07.21 | 23.07.21 | 12 дн
27 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1Т-40 | ТР: ТР-110-1Т-40, 1ШР-1Т-40, ОР-110-1Т-40 | 16.07.21 | 19.07.21 | 4 дн
28 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1Т-40 | ТР: 2ШР-1Т-40 | 26.07.21 | 26.07.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ТР: ВЧЗ-257, КС-257 на ПС 220 кВ Тулинская, на ПС 220 кВ Строительная, | 22.07.21 | 23.07.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) | ТР: ОР-Ч-3 на ПС 220 кВ Тулинская | 21.07.21 | 21.07.21 | 1 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) | ТР: ОР-Ч-4, 2ШР-Ч-4 | 22.07.21 | 23.07.21 | 2 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-18 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ К-18 | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ТР: 2ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110 | 19.07.21 | 20.07.21 | 2 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) через ОВ-110 для организации работ на В-Ч-4:ТР 1ШР-Ч-4 | 02.07.21 | 02.07.21 | 1 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ-110 | ТР: 2ШР-ШСВ-110 | 19.07.21 | 20.07.21 | 2 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ-110 | ТР: 1ШР-ШСВ-110 | 01.07.21 | 01.07.21 | 1 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-257 | КР: 1В-257, ТО ТТ 1В-257 | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-257 | ВВИ ТТ-1В-257, 1В-257 | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-257 | ВВИ ТТ-2В-257 | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-257 | КР: 2В-257, испытания вводов | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2Ш-110 | ТР: 2ШР присоединений | 15.07.21 | 23.07.21 | 9 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОШ-110 | ТР: ОР присоединений | 19.07.21 | 24.07.21 | 6 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ВВИ 1АТ-125, РВМГ-220-1АТ, РВС-110-1АТ, ОПН-10-1АТ | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ТР: 1АТ-125,1ЛРТ | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Ч-4 | ТР: 1ШР-Ч-4 | 02.07.21 | 02.07.21 | 1 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Ч-4 | ТР: ОР-Ч-4,2ШР-Ч-4 | 22.07.21 | 23.07.21 | 2 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 3Т-31,5 | ТР: 2ШР-110-3Т, 3Т-31.5 | 15.07.21 | 16.07.21 | 2 дн
20 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 4Т-31,5 | ТР: 2ШР-110-4Т, 4Т-31.5 | 22.07.21 | 23.07.21 | 2 дн
21 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2Т | ВВИ В-110-2Т | 12.07.21 | 14.07.21 | 3 дн
22 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-3Т | ТР: 2ШР-110-3Т, 3Т-31.5 | 15.07.21 | 16.07.21 | 2 дн
23 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-4Т | ТР: 2ШР-110-4Т, 4Т-31.5 | 22.07.21 | 23.07.21 | 2 дн
24 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 2Т-63 | ВВИ 2Т-63, вводов 110 кВ 2Т, РВС-110-2Т, РВО-10-2Т | 12.07.21 | 14.07.21 | 3 дн
25 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 2Т-63 | ТР: 2Т-63, 2ЛРТ | 12.07.21 | 14.07.21 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Урожай
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220 1АТ | КР: В-220-1АТ, ТО ТТ 220-1АТ , И вводов | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-63 | ТР 1АТ, РВС 110-1АТ, РВП -10-1АТ, РВС-220-1АТ; КР В-220-1АТ, ТО ТТ 220-1АТ | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-63 | ВВИ ТТ-220-1АТ, ТТ-110-1АТ, РВС-220-1АТ, РВС-110-1АТ, РВП-10-1АТ | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В УК-1 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ УК-1 | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 2АТ | ТР:ТО ТТ- 2АТ-110 | 05.07.21 | 05.07.21 | 1 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 1АТ | ТР:ТО ТТ- 1АТ-110 | 06.07.21 | 06.07.21 | 1 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В УК-2 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ УК-2 | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ТР: 1АТ, 3Т, РВМГ-220-1АТ, РВС-110-1АТ, РВП-10-1АТ,ТН-10-1АТ | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ВВИ 1АТ-125, вводов 110-220 кВ 1АТ-125, ТТ-220-1АТ, РВМГ-220-1АТ, РВС-110-1АТ | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-125 | ТР: 2АТ, ЛРТ, РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, РВП-10-3Т, ТН-10-2АТ | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн