## ИЮНЬ
График вывода в ремонт оборудования АО "Электромагистраль" в июне 2021 года
№ | Предприятие | Комплекс | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность
Объект: АО «Электромагистраль»
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222) | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 01.06.21 | 05.06.21 | 4 дн 12 ч
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Б-4 | КР: В-Б-4, замена ввода, испытания ВВИ | 24.06.21 | 02.07.21 | 9 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28) | ТР: ЛР-К-28, ОР-К-28 на ПС 220 кВ Восточная | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | ТР: В-К-23; КР: ЛР-К-23,ОР-К-23 на ПС 220 кВ Восточная | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | ТР: ЛР-К-27, ОР-К-27 на ПС 220 кВ Восточная | 15.06.21 | 16.06.21 | 2 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 4ТН-110 | ТР: Р-4ТН-110, 4ТН-110 | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 4ТН-110 | Испытания 4ТН-110 | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 3ТН-110 | Испытания 3ТН-110 | 09.06.21 | 10.06.21 | 2 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 3ТН-110 | ТР: Р-3ТН-110, 3ТН-110 | 09.06.21 | 10.06.21 | 2 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | 2СВ-110 | ТР: реакторы Р-1СВ-110, Р-2СВ-110) | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | 1СВ-110 | ТР: реакторы Р-1СВ-110, Р-2СВ-110 | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Б-6 | ТР: В-Б-6 | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Б-6 | ВВИ вводов 110 кВ В-Б-6 | 16.06.21 | 17.06.21 | 2 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-28 | ТР: ЛР-К-28, ОР-К-28 | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-23 | ТР: В-К-23; КР: ЛР-К-23,ОР-К-23 | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-24 | ТР: В-К-24 | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-27 | ТР: ЛР-К-27, ОР-К-27 | 15.06.21 | 16.06.21 | 2 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 4Ш-110 | ТР: Р-4ТН-110, 4ТН-110 | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 3Ш-110 | ТР: Р-3ТН-110, 3ТН-110 | 09.06.21 | 10.06.21 | 2 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2ОШ-110 | ТР: ОР присоединений | 07.06.21 | 18.06.21 | 12 дн
Объект: ПС 220 кВ Дружная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ТР: 2ШР-110-2АТ | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ТР:2ШР-ОВ-110 | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-2 | ТР: 2ШР-З-2, В-З-2 | 04.06.21 | 07.06.21 | 4 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-24 | ТР: 2ШР-С-24 | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-1АТ | КР: В-220-1АТ | 21.06.21 | 09.07.21 | 19 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-1АТ | ВВИ вводов 220 кВ В-220-1АТ | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) через ОВ-110 для организации работ на В-ПЧ-1: ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ПЧ-1 | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) через ОВ-110 для организации работ на В-ПЧ-2: ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ПЧ-2 | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-5 | ВПр для ТО РЗА КСЗ С-5 | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПЧ-1 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ПЧ-1 | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПЧ-2 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ПЧ-2 | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Строительная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1Т-40 | ТР:1Т-40, ОД-1Т, КЗ-1Т. | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2Т-40 | ТР: 2Т-40, ОД-2Т, КЗ-2Т. | 23.06.21 | 25.06.21 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ТР: ОР-З-25, ЛР-З-25, 1ШР-З-25, ТО ТТ З-25 на ПС 220 кВ Татарская | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) | ТР: ОР 110 Чаны I цепь, ЛР 110 Чаны I цепь, 1ШР 110 Чаны I цепь на ПС 220 Татарская | 28.06.21 | 29.06.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская II цепь с отпайками (З-14) | ТР: ОР-З-14, ЛР-З-14, 1ШР-З-14, ВВИ вводов 110 кВ В-З-14 на ПС 220 Татарская | 15.06.21 | 16.06.21 | 2 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1Ш-110 | ТР: 1ШР присоединений, 1ТН-110, Р-1ТН-110 | 15.06.21 | 02.07.21 | 18 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОШ-110 | ТР: ОР присоединений, ОТН-110 | 15.06.21 | 02.07.21 | 18 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | ТР: 1ШР присоединений, 1ТН-110, Р-1ТН-110 | 15.06.21 | 02.07.21 | 18 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | Испытания 1ТН-110 | 28.06.21 | 29.06.21 | 2 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-14 | ТР: ОР-З-14, ЛР-З-14, 1ШР-З-14 | 15.06.21 | 16.06.21 | 2 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-14 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-14 | 15.06.21 | 16.06.21 | 2 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ВШС-110 | ТР: 1ШР ВШС-110 | 30.06.21 | 30.06.21 | 1 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-25 | ТР: ОР-З-25, ЛР-З-25, 1ШР-З-25, ТО ТТ З-25 | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ВО-110 | ТР: 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110 | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Чаны I цепь | ТР: ОР 110 Чаны I цепь, ЛР 110 Чаны I цепь, 1ШР 110 Чаны I цепь | 28.06.21 | 29.06.21 | 2 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ВО-110 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ВО-110 | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | КР: В-110-1АТ, испытания вводов | 21.06.21 | 30.06.21 | 10 дн
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская I цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-1) | ТР: ТО ВЧЗ Ч-1, КС-Ч-1 на ПС 220 кВ Тулинская | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская II цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-2) | ТР: ТО ВЧЗ Ч-2, КС-Ч-2 на ПС 220 кВ Тулинская | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-16 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ К-16 | 28.06.21 | 01.07.21 | 4 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Ч-2 | ТР: В-Ч-2 | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1Ш-110 | ТР: 1ШР присоединений | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 4Т-31,5 | ВВИ 4Т-31,5, вводов 110 кВ 4Т | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 4Т-31,5 | ТР: 1ШР-110-4Т, 4Т-31.5 | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-4Т | ТР: 1ШР-110-4Т, 4Т-31.5 | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Урожай
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222) | КР: ОР-222, ТО ТТ 222, КС-222,ВЧЗ-222 ; ТР: В-222 ; И: ТТ-222 на ПС 220 кВ Урожай | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 222 | ТР: В-222, КР ОР-222, ТО ТТ 222, КС-222, ВЧЗ-222 | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 222 | ВВИ ТТ-222 | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 220 кВ | ОШ-220 | КР: ОР-222 | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская II цепь (УК-2) | ТР: В-УК-2,ТО ТТ-УК-2, КС-УК-2, ВЧЗ-УК-2 на ПС 220 кВ Урожай | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ-220 | ВПр для ТО РЗА для ТО РЗА комплекта РЗА ОВ-220 | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Урожай – Краснозёрская с отпайками (З-23) через ОВ-110 для организации работ нв В З-23 : Капитальный ремонт выключателя | 07.06.21 | 18.06.21 | 12 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ОВ-110 | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) через ОВ-110 для организации работ на В З-110: ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ З-110 | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В УК-2 | ТР: В-УК-2,ТО ТТ-УК-2, КС-УК-2, ВЧЗ-УК-2 | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-23 | КР: В-З-23, ТО ТТ-З-23 | 07.06.21 | 18.06.21 | 12 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-23 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-23 | 07.06.21 | 18.08.21 | 73 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-110 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ З-110 | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская – Серебрянка) | ТР: ЛР-З-21, ОР-З-21, 1ШР-З-21, ВВИ вводов 110 кВ В-З-21 на ПС 220 кВ Чулымская | 03.06.21 | 04.06.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | ТР: ЛР-З-20, ОР-З-20, 1ШР-З-20 на ПС 220 кВ Чулымская | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-20 | ТР: ЛР-З-20, ОР-З-20, 1ШР-З-20 | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-21 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-21 | 03.06.21 | 04.06.21 | 2 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-21 | ТР: ЛР-З-21, ОР-З-21, 1ШР-З-21 на ПС 220 кВ Чулымская | 03.06.21 | 04.06.21 | 2 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (З-4 Чулымская – Кабинетное) | ТР: ЛР-З-4, ОР-З-4, 1ШР-З-4 на ПС 220 кВ Чулымская. | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-4 | ТР:2ШР-3-4 | 29.06.21 | 29.06.21 | 1 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-4 | ТР: ЛР-З-4, ОР-З-4, 1ШР-З-4 | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-4 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-4 | 15.06.21 | 16.06.21 | 2 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ-110 | ТР: 2ШР-ШСВ-110 | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ТР: 2ШР-ОВ-110 | 25.06.21 | 25.06.21 | 1 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-5 | ТР: 2ШР-3-5 | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ТР: 2ШР-110-2АТ | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ТР: 2ШР-110-1АТ | 24.06.21 | 24.06.21 | 1 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-20 | ТР: 2ШР-3-20 | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-21 | ТР: 2ШР-3-21 | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-3 | ТР: 2ШР-3-3 | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-6 | ТР: 2ШР-3-6 | 17.06.21 | 17.06.21 | 1 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2Ш-110 | ТР: 2ШР присоединений, 2ТН-110, Р-2ТН-110 | 15.06.21 | 30.06.21 | 16 дн
20 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | ТР: 2ШР присоединений, 2ТН-110, Р-2ТН-110 | 15.06.21 | 30.06.21 | 16 дн
21 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | Испытания 2ТН-110, 2РВС-110 | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн