## МАЙ
График вывода в ремонт оборудования АО "Электромагистраль" в мае 2021 года
№ | Предприятие | Комплекс | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность
Объект: АО «Электромагистраль»
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 28.05.21 | 17.06.21 | 20 дн 12 ч
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ.Валка ОСД. | 11.05.21 | 30.05.21 | 19 дн 14 ч
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Световская – Краснозерская | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных опорах ВЛ. | 21.05.21 | 31.05.21 | 10 дн 12 ч
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | ТР:ЛР-252, ОР-252, И: В-252 на ПС 220 кВ Восточная | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) | ТР: В-254, ЛР-254, ОР-254 , И: В-254 на ПС 220 кВ Восточная | 04.05.21 | 05.05.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | ТР: ЛР-251,ОР-251 на ПС 220 кВ Восточная | 28.05.21 | 31.05.21 | 4 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-252 | ТР: ЛР-252, ОР-252 | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-251 | ТР: ЛР-251,ОР-251 | 28.05.21 | 31.05.21 | 4 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-254 | ВВИ вводов 220 кВ В-254 | 04.05.21 | 05.05.21 | 2 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-254 | ТР: В-254, ЛР-254, ОР-254 | 04.05.21 | 05.05.21 | 2 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 220 кВ | ОШ-220 | ТР: ОР присоединений, ОТН | 04.05.21 | 31.05.21 | 28 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская | ВПр для испытаний ОПН Мостовая III на ПС 220 кВ Восточная | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №1 (Б-1) | ТР: В-Б-1, ЛР-Б-1,ОР-Б-1, ТТ Б-1, И: В-Б-1 на ПС 220 кВ Восточная | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ-220 | ВВИ вводов 220 кВ ОВ-220 | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ-220 | ТР: ОР-ОВ-220 | 07.05.21 | 07.05.21 | 1 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ-220 | КР: ОВ-220 | 24.05.21 | 06.06.21 | 14 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-Б-1 | ТР: В-Б-1, ЛР-Б-1,ОР-Б-1, ТТ Б-1 | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-Б-1 | ВВИ вводов 220 кВ В-Б1 | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-3АТ | ТР: В-220-3АТ | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ВВИ вводов 110 кВ В-110-2АТ | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-3АТ | ТР: В-110-3АТ, 3ЛРТ, РВС, РВМГ | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Б-3 | ВПр для ТО РЗА КСЗ Б-3 | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн
20 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 220 кВ | ОШ-220 | Впр дляиспытания ОТН-220 | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн
21 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-200 | ВВИ 2АТ-200, вводов 220 кВ 2АТ-200, вводов 110 кВ 2АТ-200, РВС-220-2АТ, РВС-110-2АТ, РВП-10-2АТ | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн
22 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-200 | ТР: 2АТ, 2ЛРТ, РВС, РВМГ | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн
23 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 3АТ-200 | ТР: 3АТ-200, 3ЛРТ, В-220-3АТ, В-110-3АТ, РВС, РВМГ | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн
24 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 3АТ-200 | Испытания РВС-220-3АТ, ОПН-110-3АТ, РВП-10-3АТ | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн
25 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ОТН-220 | Испытания ОТН-220 | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Дружная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ-110 | ТР: 2ШР-ШСВ-110 | 24.05.21 | 24.05.21 | 1 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ТР: 2ШР-110-1АТ | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2Ш-110кВ | ТР: 2ШР присоединений, 2ТН-110, Р-2ТН-110 | 24.05.21 | 04.06.21 | 12 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | ТР: 2ШР присоединений, 2ТН-110, Р-2ТН-110 | 24.05.21 | 04.06.21 | 12 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-18 | ТР: 2ШР-З-18 | 25.05.21 | 25.05.21 | 1 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-17 | ТР: 2ШР-З-17 | 26.05.21 | 26.05.21 | 1 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-1 | ТР: 2ШР-З-1 | 27.05.21 | 27.05.21 | 1 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-257 | ТР: В-257 | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 1ТН-220 | ТР: ТО 1ТН-220, 1РВС-220 | 05.05.21 | 05.05.21 | 1 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 2ТН-220 | ТР: ТО 1ТН-220, 2РВС-220 | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | 2ТН-220 | Испытания 2ТН-220 | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ТР: 1АТ, ШР-10-1АТ, ТР-10-1АТ, ТН-10-1АТ, ОПН-10 1АТ, РВС-110-1АТ, ОПН-220-1АТ) | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ВВИ 1АТ-125, ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, ОПН-10-1АТ | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-245 | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-246 | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Чаны I цепь | ВПр для ТО РЗА КСЗ и комплекта РЗА В 110 Чаны I цепь | 31.05.21 | 04.06.21 | 5 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-125 | ВВИ 2АТ-125, ОПН-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ОПН-10-2АТ | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-125 | ТР: 2АТ, ШР-10-2АТ, ТР-10-2АТ, РВС-110-2АТ,ОПН-10-2АТ,ОПН-220-2АТ,ТН-10-2АТ | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская I цепь (К-15) | ТР:ТО ВЧЗ К-15, КС-К-15 на ПС 220 кВ Тулинская | 05.05.21 | 05.05.21 | 1 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Тулинская – Кировская с отпайкой на ПС Сварная | ТР: ТО КС-К-20, ВЧЗ-К-20 на ПС 220 кВ Тулинская | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | ТР: ТО КС-К-19 на ПС 220 кВ Тулинская | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская III цепь с отпайками (К-17) | ТР: ТО ВЧЗ К-17, КС-К-17 на ПС 220 кВ Тулинская | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная II цепь с отпайками (К-2) | ТР: ТО ВЧЗ К-2, КС-К-2 на ПС 220 кВ Тулинская | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная I цепь с отпайками (К-1) | ТР: ТО ВЧЗ К-1, КС-К-1на ПС 220 кВ Тулинская | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская II цепь (К-16) | ТР: ТО ВЧЗ К-16, КС-К-16 на ПС 220 кВ Тулинская | 07.05.21 | 07.05.21 | 1 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская IV цепь с отпайками (К-18) | ТР: ТО ВЧЗ К-18, КС-К-18 на ПС 220 кВ Тулинская | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-256 | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-257 | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-256 | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-257 | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Ч-2 | ВПр для ТО РЗА КСЗ Ч-2 | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | ТР: ТО 2ТН-110 | 05.05.21 | 05.05.21 | 1 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | Испытания 2ТН-110 | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | Испытания 1ТН-110 | 05.05.21 | 05.05.21 | 1 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | ТР: ТО 1ТН-110 | 05.05.21 | 05.05.21 | 1 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-125 | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн
Объект: ПС 220 кВ Урожай |  |  |  |  | -
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ-220 | КР: ОР-ОВ-220, ТО ТТ-ОВ-220 | 17.05.21 | 19.05.21 | 3 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 221 | КР: В-221, ТО ТТ 221, испытания вводов | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 220 кВ | ОШ-220 | КР:ОР-ОВ-220 | 17.05.21 | 19.05.21 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кокошино с отпайками (З-5 Чулымская – Кокошино) | ТР: ЛР-З-5, ОР-З-5, 1ШР-З-5, ВВИ вводов 110 кВ В-З-5 на ПС 220 кВ Чулымская | 27.05.21 | 28.05.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-5 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-5 | 27.05.21 | 28.05.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-5 | ТР: ЛР-З-5, ОР-З-5, 1ШР-З-5 | 27.05.21 | 28.05.21 | 2 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ТР: ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, 1ШР-110-2АТ | 19.05.21 | 20.05.21 | 2 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ТР:ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, 1ШР-110-1АТ) | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ТР: ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, 1ШР-110-1АТ | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-125 | Испытания РВС-220-2АТ | 19.05.21 | 20.05.21 | 2 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-125 | ТР: ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, 1ШР-110-2АТ | 19.05.21 | 20.05.21 | 2 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | ТР: ЛР-З-6, ОР-З-6, 1ШР-З-6 на ПС 220 кВ Чулымская | 25.05.21 | 26.05.21 | 2 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Дупленская – Чулымская с отпайками (З-3) | ТР: В-З-3, ЛР-З-3, ОР-З-3, 1ШР-З-3, ВВИ вводов 110 кВ В-З-3 на ПС 220 кВ Чулымская | 12.05.21 | 14.05.21 | 3 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ТР: В-241, ЛР-241 на ПС 220 кВ Чулымская | 04.05.21 | 05.05.21 | 2 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ-110 | ТР: 1ШР-ШСВ-110 | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ТР: 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110 | 21.05.21 | 24.05.21 | 4 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-244 | ТР: В-244 | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-241 | ТР: В-241, ЛР-241 | 04.05.21 | 05.05.21 | 2 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-3 | ТР: В-З-3, ЛР-З-3, ОР-З-3, 1ШР-З-3. | 12.05.21 | 14.05.21 | 3 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-3 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-3 | 12.05.21 | 14.05.21 | 3 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-З-6 | ТР: ЛР-З-6, ОР-З-6, 1ШР-З-6 | 25.05.21 | 26.05.21 | 2 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОШ-110 | ТР: ОР присоединений | 12.05.21 | 09.06.21 | 29 дн
20 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1Ш-110 | ТР:1ШР присоединений, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1РВС-110 | 12.05.21 | 09.06.21 | 29 дн
21 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | ТР:1ШР присоединений, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1РВС-110 | 12.05.21 | 09.06.21 | 29 дн
22 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | Испытания 1ТН-110, 1РВС-110 | 12.05.21 | 14.05.21 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249), питание с ПС 500 кВ Заря для ТР: 1АТ-125, В-110-1АТ, ТО ТТ-220-1АТ, РВС-10-1АТ, ТР РБА-1АТ, ВВИ ТТ-220-1АТ на ПС 220 кВ Южная | 23.05.21 | 27.05.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) , питание с ПС 500 кВ Заря для ТР: 2АТ-125, ТО ТТ-220-2АТ, РВС-10-2АТ, ТР РБА-2АТ, ВВИ вводов В-110-2АТ на ПС 220 кВ Южная | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ВВИ вводов В-110-2АТ | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ВВИ ТТ-220-1АТ | 23.05.21 | 27.05.21 | 5 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-125 | ТР: 1АТ-125, В-110-1АТ (ТР 1АТ-125, В-110-1АТ, ТО ТТ-220-1АТ, РВС-10-1АТ, ТР РБА-1АТ) | 23.05.21 | 27.05.21 | 5 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-125 | ВВИ ТТ-220-2АТ | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-125 | ТР: 2АТ-125, ТО ТТ-220-2АТ, РВС-10-2АТ, ТР РБА-2АТ | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн