## МАРТ
График вывода в ремонт оборудования АО "Электромагистраль" в марте 2021 года
№ | Предприятие | Комплекс | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность
Объект: АО «Электромагистраль»
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | Замена грозотроса (21,8 км).Валка ОСД. | 08.03.21 | 21.03.21 | 13 дн 13 ч
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Плотинная – Светлая (ВЛ ПС-212) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 30.03.21 | 12.04.21 | 13 дн 12 ч
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-23 | ВПр для ТО РЗА КСЗ К-23 | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-24 | ВПр для ТО РЗА КСЗ К-24 | 09.03.21 | 12.03.21 | 4 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-10 | ВПр для ТО РЗА комплетка РЗА К-10 | 15.03.21 | 19.03.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ВО-110 | Включить ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) через ВО-110 для организации работ на В ТУ-1:ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ТУ-1 | 15.03.21 | 19.03.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В ТУ-1 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ТУ-1 | 15.03.21 | 19.03.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) через ОВ-110 для организации работ на В-Ч-3:ВПр для ТО РЗА комплекта РЗА Ч-3 | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Ч-3 | ВПр для ТО РЗА комплекта РЗА Ч-3 | 22.03.21 | 26.03.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | ВПр для ТО РЗА 2ТН-110 | 03.03.21 | 05.03.21 | 3 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 1ТН-110 | ВПр для ТО РЗА 1ТН-110 | 01.03.21 | 03.03.21 | 3 дн