## НОЯБРЬ
График вывода в ремонт оборудования АО "Электромагистраль" в ноябре 2021 года
№ | Предприятие | Комплекс | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность
Объект: АО «Электромагистраль»
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 20.11.21 | 30.11.21 | 10 дн 12 ч
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | Замена изоляции на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 01.11.21 | 07.11.21 | 6 дн 12 ч
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | Замена изоляции на промежуточных и анкерных опорах ВЛ | 08.11.21 | 19.11.21 | 11 дн 12 ч
4 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 01.11.21 | 21.11.21 | 20 дн 12 ч
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 3Т-31,5 | ВПр: для ТО РЗА защит 3Т-31.5 | 01.11.21 | 05.11.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ | 4Т-31,5 | ВПр: для ТО РЗА защит 4Т-31.5 | 08.11.21 | 12.11.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-3Т | ВПр: для ТО РЗА защит 3Т-31.5 | 01.11.21 | 05.11.21 | 5 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-4Т | ВПр: для ТО РЗА защит 4Т-31.5 | 08.11.21 | 12.11.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Урожай
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | КР: В-219, ТО ТТ-219, ВЧЗ-219, КС-219; ВВИ ТТ-219 на ПС 220 кВ Урожай | 01.11.21 | 03.11.21 | 3 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 219 | ВВИ ТТ-219 | 01.11.21 | 02.11.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 219 | КР: В-219, ТО ТТ-219, ВЧЗ-219, КС-219 | 01.11.21 | 03.11.21 | 3 дн