## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Электромагистраль"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2968.6108 | 2462.6083 | 506.0025 | 0 | 248.3506 | 0 | 188.109 | 0 | 60.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.652 | -248.3506 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 245.8697 | 242.1375 | 3.7322 | 0 | 6.2024 | 0 | 6.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4703 | -6.2024 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2530.659 | 2008.3802 | 522.2789 | 0 | 220.1595 | 0 | 171.7925 | 0 | 48.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.1194 | -220.1595 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 192.082 | 212.0905 | -20.0085 | 0 | 21.9886 | 0 | 10.114 | 0 | 11.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9971 | -21.9886 | 0
1 | Новосибирская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 245.8697 | 242.1375 | 3.7322 | 0 | 6.2024 | 0 | 6.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4703 | -6.2024 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 245.8697 | 242.1375 | 3.7322 | 0 | 6.2024 | 0 | 6.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4703 | -6.2024 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 245.8697 | 242.1375 | 3.7322 | 0 | 6.2024 | 0 | 6.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4703 | -6.2024 | 0
1.1.4.2. | Замена промежуточной опоры №90 ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная на анкерно-угловую | нд | 7.1047 | 9.6797 | -2.575 | 0 | 6.2024 | 0 | 6.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7775 | -6.2024 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-220 кВ №246 Омская ТЭЦ-4 - Татарск в части установки дополнительных опор для создания габарита ВЛ-220 кВ | нд | 16.1254 | 0 | 16.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | нд | 35.2357 | 90.8979 | -55.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6622 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | нд | 181.7639 | 131.0853 | 50.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6785 | 0 | 0
1.1.4.2. | Замена промежуточной опоры №139/5 ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236), Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237) на анкерно-угловую | нд | 5.64 | 10.4746 | -4.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8346 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2530.659 | 2008.3802 | 522.2789 | 0 | 220.1595 | 0 | 171.7925 | 0 | 48.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.1194 | -220.1595 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2530.659 | 2008.3802 | 522.2789 | 0 | 220.1595 | 0 | 171.7925 | 0 | 48.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.1194 | -220.1595 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 100.0017 | 136.0959 | -36.0942 | 0 | 11.4218 | 0 | 11.232 | 0 | 0.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.516 | -11.4218 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 100.0017 | 136.0959 | -36.0942 | 0 | 11.4218 | 0 | 11.232 | 0 | 0.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.516 | -11.4218 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2430.6573 | 1872.2843 | 558.373 | 0 | 208.7377 | 0 | 160.5605 | 0 | 48.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6353 | -208.7377 | 0
1.2.1.2. | Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ | нд | 11.5532 | 10.0421 | 1.5111 | 0 | 0.00068224 | 0 | 0 | 0 | 0.00068224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5104 | -0.00068224 | 0
1.2.1.2. | Строительство (реконструкция) интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) (ФЗ №522) | нд | 23.3984 | 22.9559 | 0.44253 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31153 | -0.131 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская | нд | 111.9121 | 7.5506 | 104.3615 | 0 | -2.5932 | 0 | -2.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9548 | 2.5932 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Дружная | нд | 2.7506 | 4.4629 | -1.7123 | 0 | 0.68819 | 0 | 0.4588 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4004 | -0.68819 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 106.4024 | 112.9733 | -6.5709 | 0 | 26.2944 | 0 | 25.9582 | 0 | 0.33618 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8653 | -26.2944 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 185.6208 | 155.0617 | 30.5591 | 0 | 25.9217 | 0 | 25.7175 | 0 | 0.20426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6374 | -25.9217 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная | нд | 5.2129 | 6.4557 | -1.2428 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8981 | -1.6553 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 427.4331 | 375.2402 | 52.1929 | 0 | 36.3367 | 0 | 33.2121 | 0 | 3.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8562 | -36.3367 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная | нд | 69.2961 | 38.5221 | 30.774 | 0 | 5.6042 | 0 | 4.1336 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1698 | -5.6042 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 32.1838 | 55.9242 | -23.7404 | 0 | 2.2065 | 0 | 2.0117 | 0 | 0.19483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.9469 | -2.2065 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 197.2106 | 77.9662 | 119.2444 | 0 | -39.1275 | 0 | -39.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3719 | 39.1275 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 35.6719 | 29.6893 | 5.9826 | 0 | 10.3235 | 0 | 4.1294 | 0 | 6.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3409 | -10.3235 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | нд | 17.5157 | 20.7702 | -3.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2545 | 0 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | нд | 48.5047 | 35.1522 | 13.3524 | 0 | 3.578 | 0 | 1.4312 | 0 | 2.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7744 | -3.578 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 259.0914 | 246.5202 | 12.5712 | 0 | 32.6101 | 0 | 26.0987 | 0 | 6.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0389 | -32.6101 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромагистраль" | нд | 66.6682 | 27.2921 | 39.3761 | 0 | 0.017648 | 0 | 0.017648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3585 | -0.017648 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 498.7524 | 420.3859 | 78.3664 | 0 | 56.4328 | 0 | 56.2233 | 0 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9336 | -56.4328 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 68.9528 | 0 | 68.9528 | 0 | 22.5254 | 0 | 5.6314 | 0 | 16.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4274 | -22.5254 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская | нд | 36.2616 | 26.1472 | 10.1144 | 0 | 1.362 | 0 | 0.5448 | 0 | 0.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7524 | -1.362 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 71.7283 | 110.5525 | -38.8242 | 0 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.9694 | -0.1452 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | нд | 30.7845 | 27.9609 | 2.8236 | 0 | 8.3143 | 0 | 3.3257 | 0 | 4.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4906 | -8.3143 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячейки выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 51.7285 | 56.6395 | -4.911 | 0 | 15.5329 | 0 | 12.8845 | 0 | 2.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.4439 | -15.5329 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Компенсация емкостных токов сети 10 кВ ПС Дружная, доукомплектация яч.№9, 17 | нд | 24.5372 | 0 | 24.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5372 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай АО "РЭС" филиал "Карасукские электрические сети" | нд | 47.4863 | 4.0197 | 43.4666 | 0 | 0.77773 | 0 | 0.50269 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6889 | -0.77773 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 192.082 | 212.0905 | -20.0085 | 0 | 21.9886 | 0 | 10.114 | 0 | 11.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9971 | -21.9886 | 0
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная | нд | 8.8085 | 11.0164 | -2.208 | 0 | 0.84068 | 0 | 0 | 0 | 0.84068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0486 | -0.84068 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Дружная | нд | 7.6668 | 9.9671 | -2.3003 | 0 | 4.2453 | 0 | 1.6981 | 0 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5456 | -4.2453 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 4.3889 | 6.1548 | -1.7659 | 0 | 1.7166 | 0 | 0 | 0 | 1.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4825 | -1.7166 | 0
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Строительная | нд | 5.3189 | 9.4149 | -4.096 | 0 | 0.66572 | 0 | 0 | 0 | 0.66572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7617 | -0.66572 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская | нд | 7.6668 | 9.4368 | -1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская | нд | 7.9058 | 9.7213 | -1.8154 | 0 | 4.6117 | 0 | 1.8447 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4272 | -4.6117 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Урожай | нд | 7.9058 | 10.2778 | -2.372 | 0 | 4.6117 | 0 | 1.8447 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9837 | -4.6117 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская | нд | 6.7603 | 3.1679 | 3.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5924 | 0 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Южная | нд | 7.9301 | 15.8599 | -7.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9298 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | нд | 9.7325 | 15.3759 | -5.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6434 | 0 | 0
1.6. | Производственная база со складским и гаражным хозяйством | нд | 77.1859 | 45.5614 | 31.6245 | 0 | 0.09307 | 0 | 0.051314 | 0 | 0.041755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5314 | -0.09307 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории | нд | 27.4147 | 14.0955 | 13.3192 | 0 | 0.88095 | 0 | 0.35238 | 0 | 0.52857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4382 | -0.88095 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Установка рекламной продукции на фасад здания Советской 3А | нд | 0.08944 | 0.15205 | -0.062608 | 0 | 0.026832 | 0 | 0.026832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08944 | -0.026832 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Приобретение ОС | нд | 13.3075 | 51.8887 | -38.5812 | 0 | 4.296 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.8772 | -4.296 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
138.1904