## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электромагистраль"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2019 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2353.8599 | 0 | 178.8008 | 2293.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.3827 | 0 | 0 | 830.3827 | 0 | 1463.5301 | 830.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.3827 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 18.1836 | 0 | 0 | 18.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 10.2242 | 7.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1823.8221 | 0 | 59.9472 | 1763.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8264 | 0 | 0 | 384.8264 | 0 | 1379.0485 | 384.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8264 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 31.8519 | 0 | 0 | 31.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8609 | 0 | 0 | 21.8609 | 0 | 9.991 | 21.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8609 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 480.0023 | 0 | 118.8536 | 480.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.736 | 0 | 0 | 415.736 | 0 | 64.2664 | 415.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.736 | 0 | 0 | 0
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 18.1836 | 0 | 0 | 18.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 10.2242 | 7.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 18.1836 | 0 | 0 | 18.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 10.2242 | 7.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 18.1836 | 0 | 0 | 18.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 10.2242 | 7.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9595 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Организация АОПО на 1АТ-63 и 2АТ-63 ПС 220 кВ Дружная | нд | 11.6929 | 0 | 0 | 11.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0255 | 0 | 0 | 7.0255 |  | 4.6674 | 7.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0255 | 0 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2 | Замена промежуточной опоры №139/5 ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236), Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237) на анкерно-угловую | нд | 6.4907 | 0 | 0 | 6.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93402 | 0 | 0 | 0.93402 |  | 5.5567 | 0.93402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93402 | 0 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1823.8221 | 0 | 59.9472 | 1763.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8264 | 0 | 0 | 384.8264 | 0 | 1379.0485 | 384.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8264 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1805.8512 | 0 | 59.9472 | 1745.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.7009 | 0 | 0 | 368.7009 | 0 | 1377.203 | 368.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.7009 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 162.7367 | 0 | 0 | 162.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4688 | 0 | 0 | 10.4688 | 0 | 152.2679 | 10.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4688 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 162.7367 | 0 | 0 | 162.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4688 | 0 | 0 | 10.4688 |  | 152.2679 | 10.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4688 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1643.1144 | 0 | 59.9472 | 1583.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2321 | 0 | 0 | 358.2321 | 0 | 1224.9351 | 358.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2321 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 330.3185 | 0 | 0 | 330.3185 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 32.0519 |  | 298.2666 | 32.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 149.4653 | 0 | 0 | 149.4653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100.8251 | 0 | 0 | 100.8251 |  | 48.6402 | 100.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8251 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 18.7742 | 0 | 0 | 18.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027 | 0 | 0 | 0.27027 |  | 18.5039 | 0.27027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | нд | 16.7273 | 0 | 0 | 16.7273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0.317 |  | 16.4103 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | нд | 18.7742 | 0 | 0 | 18.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027 | 0 | 0 | 0.27027 |  | 18.5039 | 0.27027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | нд | 19.5469 | 0 | 0 | 19.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28187 | 0 | 0 | 0.28187 |  | 19.265 | 0.28187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28187 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская | нд | 18.7742 | 0 | 0 | 18.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027 | 0 | 0 | 0.27027 |  | 18.5039 | 0.27027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная | нд | 18.7742 | 0 | 0 | 18.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027 | 0 | 0 | 0.27027 |  | 18.5039 | 0.27027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27027 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 76.7411 | 0 | 0 | 76.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 208.9366 | 0 | 0 | 208.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.385 | 0 | 0 | 7.385 |  | 201.5516 | 7.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.385 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская | нд | 121.7763 | 0 | 5.261 | 116.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.194 | 0 | 0 | 109.194 |  | 7.3214 | 109.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.194 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 441.9214 | 0 | 0 | 441.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6481 | 0 | 0 | 55.6481 |  | 386.2732 | 55.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6481 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромагистраль" | нд | 46.4542 | 0 | 23.9094 | 22.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33057 | 0 | 0 | 0.33057 |  | 22.2143 | 0.33057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33057 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай | нд | 46.0336 | 0 | 30.7768 | 15.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9449 | 0 | 0 | 14.9449 |  | 0.31191 | 14.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9449 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | нд | 7.4512 | 0 | 0 | 7.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 3.9318 | 0 | 0 | 3.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 3.7067 |  | 0.2251 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Дружная | нд | 12.8811 | 0 | 0 | 12.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5451 | 0 | 0 | 9.5451 |  | 3.336 | 9.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5451 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Тулинская | нд | 17.5655 | 0 | 0 | 17.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3891 | 0 | 0 | 16.3891 |  | 1.1763 | 16.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3891 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ | нд | 30.8487 | 0 | 0 | 30.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5316 | 0 | 0 | 6.5316 |  | 24.3171 | 6.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5316 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 37.418 | 0 | 0 | 37.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.971 | 0 | 0 | 17.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 1.8455 | 16.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.971 | 0 | 0 | 17.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 1.8455 | 16.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ №246 Омская ТЭЦ-4 - Татарск в части установки дополнительных опор для создания габарита ВЛ-220 кВ | нд | 17.971 | 0 | 0 | 17.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 1.8455 | 16.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 31.8519 | 0 | 0 | 31.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8609 | 0 | 0 | 21.8609 | 0 | 9.991 | 21.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8609 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство основного канала связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Южная до существующих узлов связи протяженностью 3,9 км по трассе | нд | 5.6865 | 0 | 0 | 5.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | 0 | 0 | 5.1952 |  | 0.49134 | 5.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.4 | Организация ЦОД АО "Электромагистраль" | нд | 5.5481 | 0 | 0 | 5.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0 | 0 | 5.406 |  | 0.14208 | 5.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.4 | Организация обеспечения АО "Электромагистраль" услугами связи | нд | 7.7982 | 0 | 0 | 7.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 0 | 0 | 5.2788 |  | 2.5194 | 5.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.4 | Строительство основного и резервного каналов связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Строительная до существующих узлов связи протяженностью 8,8 км по трассе | нд | 12.8191 | 0 | 0 | 12.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9809 | 0 | 0 | 5.9809 |  | 6.8382 | 5.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9809 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 480.0023 | 0 | 118.8536 | 480.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.736 | 0 | 0 | 415.736 | 0 | 64.2664 | 415.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.736 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная | нд | 8.6159 | 0 | 53.8224 | 8.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Южная | нд | 8.4623 | 0 | 0.67454 | 8.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3329 | 0 | 0 | 9.3329 |  | -0.87063 | 9.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3329 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Тулинская | нд | 3.4411 | 0 | -22.8088 | 3.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 |  | 1.3361 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | нд | 4.3836 | 0 | 23.0297 | 4.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция сети освещения территории ПС 220 кВ Урожай | нд | 2.6181 | 0 | 54.3716 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 |  | 0.5781 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Производственная база со складским и гаражным хозяйством | нд | 58.704 | 0 | 8.3527 | 58.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0687 | 0 | 0 | 57.0687 |  | 1.6353 | 57.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0687 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории | нд | 31.6036 | 0 | 1.4116 | 31.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1522 | 0 | 0 | 25.1522 |  | 6.4514 | 25.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1522 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Затраты на персонал, осуществляющий инвестиционную деятельность в обществе | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОС | нд | 356.8596 | 0 | 0 | 356.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.0792 | 0 | 0 | 315.0792 |  | 41.7805 | 315.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.0792 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 401 через ТК 401-1 до наружной стены здания, расположенного по адресу ул. Советская, 3а | нд | 5.3141 | 0 | 0 | 5.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 4.958 |  | 0.35611 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».