## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электромагистраль"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.20, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2019 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 1961.55 | 0 | 83.3097 | 0 | 1878.2403 | 0 | 0 | 0 | 632.1639 | 0 | 1246.0764 | 0 | 632.1639 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 0 | 10.5545 | 0 | 4.5985 | 0 | 10.5545 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 1519.8518 | 0 | 51.1188 | 0 | 1468.7329 | 0 | 0 | 0 | 253.9914 | 0 | 1214.7415 | 0 | 253.9914 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 26.5432 | 0 | 0 | 0 | 26.5432 | 0 | 0 | 0 | 20.2629 | 0 | 6.2804 | 0 | 20.2629 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 400.0019 | 0 | 32.1909 | 0 | 367.8111 | 0 | 0 | 0 | 347.3551 | 0 | 20.456 | 0 | 347.3551 | 0 | 0
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 0 | 10.5545 | 0 | 4.5985 | 0 | 10.5545 |  | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 0 | 10.5545 | 0 | 4.5985 | 0 | 10.5545 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 0 | 10.5545 | 0 | 4.5985 | 0 | 10.5545 | 0 | 0
1.1.4.2 | Организация АОПО на 1АТ-63 и 2АТ-63 ПС 220 кВ Дружная | нд |  | 9.7441 | 0 | 0 |  | 9.7441 | 0 | 0 |  | 5.8545 | 0 | 3.8895 | 0 | 5.8545 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2 | Замена промежуточной опоры №139/5 ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236), Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237) на анкерно-угловую | нд |  | 5.4089 | 0 | 0 |  | 5.4089 | 0 | 0 |  | 4.7 | 0 | 0.70897 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1519.8518 | 0 | 51.1188 | 0 | 1468.7329 | 0 | 0 | 0 | 253.9914 | 0 | 1214.7415 | 0 | 253.9914 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 1504.876 | 0 | 51.1188 | 0 | 1453.7571 | 0 | 0 | 0 | 240.5536 | 0 | 1213.2036 | 0 | 240.5536 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 135.6139 | 0 | 0 | 0 | 135.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | нд |  | 135.6139 | 0 | 0 | 0 | 135.6139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 1369.262 | 0 | 51.1188 | 0 | 1318.1432 | 0 | 0 | 0 | 240.5536 | 0 | 1077.5896 | 0 | 240.5536 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд |  | 275.2654 | 0 | 0 | 0 | 275.2654 | 0 | 0 | 0 | 26.7099 | 0 | 248.5555 | 0 | 26.7099 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ | нд |  | 124.5545 | 0 | 0 | 0 | 124.5545 | 0 | 0 | 0 | 33.3722 | 0 | 91.1823 | 0 | 33.3722 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | нд |  | 15.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.6452 | 0 | 0 | 0 | 0.22523 | 0 | 15.4199 | 0 | 0.22523 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | нд |  | 13.9394 | 0 | 0 | 0 | 13.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.26417 | 0 | 13.6753 | 0 | 0.26417 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | нд |  | 15.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.6452 | 0 | 0 | 0 | 0.22523 | 0 | 15.4199 | 0 | 0.22523 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | нд |  | 16.2891 | 0 | 0 | 0 | 16.2891 | 0 | 0 | 0 | 0.23489 | 0 | 16.0542 | 0 | 0.23489 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская | нд |  | 15.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.6452 | 0 | 0 | 0 | 0.22523 | 0 | 15.4199 | 0 | 0.22523 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная | нд |  | 15.6452 | 0 | 0 | 0 | 15.6452 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0 | 15.42 | 0 | 0.22522 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд |  | 63.9509 | 0 | 0 | 0 | 63.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9509 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | нд |  | 174.1138 | 0 | 0 | 0 | 174.1138 | 0 | 0 | 0 | 1.7922 | 0 | 172.3217 | 0 | 1.7922 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская | нд |  | 101.4803 | 0 | 4.4585 | 0 | 97.0218 | 0 | 0 | 0 | 91.87 | 0 | 5.1518 | 0 | 91.87 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд |  | 368.2678 | 0 | 0 | 0 | 368.2678 | 0 | 0 | 0 | 52.0749 | 0 | 316.1929 | 0 | 52.0749 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромагистраль" | нд |  | 38.7119 | 0 | 20.5423 | 0 | 18.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1695 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай | нд |  | 38.3613 | 0 | 26.118 | 0 | 12.2433 | 0 | 0 | 0 | 1.7437 | 0 | 10.4997 | 0 | 1.7437 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | нд |  | 6.2094 | 0 | 0 | 0 | 6.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Правобережная | нд |  | 3.2765 | 0 | 0 | 0 | 3.2765 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0.18759 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Дружная | нд |  | 10.7342 | 0 | 0 | 0 | 10.7342 | 0 | 0 | 0 | 7.9542 | 0 | 2.78 | 0 | 7.9542 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Тулинская | нд |  | 14.6379 | 0 | 0 | 0 | 14.6379 | 0 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 0.98028 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2 | Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ | нд |  | 25.7073 | 0 | 0 | 0 | 25.7073 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 18.8173 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд |  | 31.1816 | 0 | 0 | 0 | 31.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1816 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 14.9758 | 0 | 0 | 0 | 14.9758 | 0 | 0 | 0 | 13.4379 | 0 | 1.5379 | 0 | 13.4379 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 14.9758 | 0 | 0 | 0 | 14.9758 | 0 | 0 | 0 | 13.4379 | 0 | 1.5379 | 0 | 13.4379 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ №246 Омская ТЭЦ-4 - Татарск в части установки дополнительных опор для создания габарита ВЛ-220 кВ | нд |  | 14.9758 | 0 | 0 | 0 | 14.9758 | 0 | 0 | 0 | 13.4379 | 0 | 1.5379 | 0 | 13.4379 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 26.5432 | 0 | 0 | 0 | 26.5432 | 0 | 0 | 0 | 20.2629 | 0 | 6.2804 | 0 | 20.2629 | 0 | 0
1.4 | Строительство основного канала связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Южная до существующих узлов связи протяженностью 3,9 км по трассе | нд |  | 4.7388 | 0 | 0 | 0 | 4.7388 | 0 | 0 | 0 | 4.3293 | 0 | 0.40945 | 0 | 4.3293 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.4 | Организация ЦОД АО "Электромагистраль" | нд |  | 4.6234 | 0 | 0 | 0 | 4.6234 | 0 | 0 | 0 | 4.5724 | 0 | 0.050979 | 0 | 4.5724 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.4 | Организация обеспечения АО "Электромагистраль" услугами связи | нд |  | 6.4985 | 0 | 0 | 0 | 6.4985 | 0 | 0 | 0 | 4.4411 | 0 | 2.0574 | 0 | 4.4411 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.4 | Строительство основного и резервного каналов связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Строительная до существующих узлов связи протяженностью 8,8 км по трассе | нд |  | 10.6825 | 0 | 0 | 0 | 10.6825 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 3.7626 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 400.0019 | 0 | 32.1909 | 0 | 367.8111 | 0 | 0 | 0 | 347.3551 | 0 | 20.456 | 0 | 347.3551 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная | нд |  | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Южная | нд |  | 7.0519 | 0 | 0 | 0 | 7.0519 | 0 | 0 | 0 | 7.7774 | 0 | -0.72552 | 0 | 7.7774 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Тулинская | нд |  | 2.8676 | 0 | 0 | 0 | 2.8676 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 1.1134 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | нд |  | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция сети освещения территории ПС 220 кВ Урожай | нд |  | 2.1817 | 0 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.48175 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Производственная база со складским и гаражным хозяйством | нд |  | 48.92 | 0 | 0 | 0 | 48.92 | 0 | 0 | 0 | 50.1762 | 0 | -1.2562 | 0 | 50.1762 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории | нд |  | 26.3363 | 0 | 0 | 0 | 26.3363 | 0 | 0 | 0 | 21.4517 | 0 | 4.8846 | 0 | 21.4517 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Затраты на персонал, осуществляющий инвестиционную деятельность в обществе | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОС | нд |  | 297.383 | 0 | 32.1909 | 0 | 265.1922 | 0 | 0 | 0 | 260.3639 | 0 | 4.8283 | 0 | 260.3639 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 401 через ТК 401-1 до наружной стены здания, расположенного по адресу ул. Советская, 3а | нд |  | 4.4284 | 0 | 0 | 0 | 4.4284 | 0 | 0 | 0 | 4.1317 | 0 | 0.29676 | 0 | 4.1317 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».