## 3 ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электромагистраль"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств в 2019 году |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1961.55 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 411.5955 | 40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 411.5955 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15.153 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1519.8518 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 132.057 | 40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 132.057 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 26.5432 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3429 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.3429 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 400.0019 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 266.1956 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 266.1956 | 0
1 | Новосибирская область | Г | [16 empty] | 0 |  | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 15.153 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 15.153 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 15.153 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Организация АОПО на 1АТ-63 и 2АТ-63 ПС 220 кВ Дружная | нд | 9.7441 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена промежуточной опоры №139/5 ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236), Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237) на анкерно-угловую | нд | 5.4089 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1519.8518 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 132.057 | 40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 132.057 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1504.876 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118.6192 | 40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 118.6192 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 135.6139 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 135.6139 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1369.262 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118.6192 | 40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 118.6192 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 275.2654 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 124.5545 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 15.6452 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | нд | 13.9394 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | нд | 15.6452 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | нд | 16.2891 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская | нд | 15.6452 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная | нд | 15.6452 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 63.9509 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 174.1138 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская | нд | 101.4803 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.1402 | 40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 58.1402 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 368.2678 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.5 | нд | нд | нд | нд | яч. выкл. 220 кВ - 2 шт. (1 ПК) | 0 | 0 | 50.5 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромагистраль" | нд | 38.7119 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай | нд | 38.3613 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | нд | 6.2094 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 3.2765 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.089 | нд | нд | нд | нд | РЗА защит ЗРУ-10 кВ (12 яч.) | 0 | 0 | 3.089 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Дружная | нд | 10.7342 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Тулинская | нд | 14.6379 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ | нд | 25.7073 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.89 | нд | нд | нд | нд | 8 ячеек 110 кВ, 24 ед. | 0 | 0 | 6.89 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 31.1816 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.9758 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.4379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.4379 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.9758 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.4379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.4379 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ №246 Омская ТЭЦ-4 - Татарск в части установки дополнительных опор для создания габарита ВЛ-220 кВ | нд | 14.9758 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.4379 | нд | нд | нд | нд | Опоры 220 кВ - 3 шт | 0 | 0 | 13.4379 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 42.4039 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 31.282 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 9.3622 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 26.5432 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3429 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.3429 | 0
1.4 | Строительство основного канала связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Южная до существующих узлов связи протяженностью 3,9 км по трассе | нд | 4.7388 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3293 | нд | нд | нд | нд | ВОЛС - 4,186 км | 0 | 0 | 4.3293 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.4 | Организация ЦОД АО "Электромагистраль" | нд | 4.6234 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5724 | нд | нд | нд | нд | Программно-аппаратный комплекс - 1 шт. | 0 | 0 | 4.5724 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.4 | Организация обеспечения АО "Электромагистраль" услугами связи | нд | 6.4985 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4411 | нд | нд | нд | нд | Комплекс аппаратно-программный "Связь"-1 шт. | 0 | 0 | 4.4411 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.4 | Строительство основного и резервного каналов связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Строительная до существующих узлов связи протяженностью 8,8 км по трассе | нд | 10.6825 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 795.5754 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 400.0019 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 266.1956 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 266.1956 | 0
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная | нд | 7.18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Южная | нд | 7.0519 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Тулинская | нд | 2.8676 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | нд | 3.653 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция сети освещения территории ПС 220 кВ Урожай | нд | 2.1817 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7 | нд | нд | нд | нд | Система освещения | 0 | 0 | 1.7 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Производственная база со складским и гаражным хозяйством | нд | 48.92 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории | нд | 26.3363 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Затраты на персонал, осуществляющий инвестиционную деятельность в обществе | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОС | нд | 297.383 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 260.3639 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 260.3639 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК 401 через ТК 401-1 до наружной стены здания, расположенного по адресу ул. Советская, 3а | нд | 4.4284 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1317 | нд | нд | нд | нд | Тепловая сеть -103,22 м | 0 | 0 | 4.1317 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.