## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электромагистраль"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.21, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 2295.015 | 0 | 387.2171 | 0 | 1907.7979 | 0 | 0 | 0 | 613.7387 | 0 | 1294.0592 | 0 | 613.7387 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 171.6843 | 0 | 10.5545 | 0 | 161.1298 | 0 | 0 | 0 | 45.8989 | 0 | 115.2309 | 0 | 45.8989 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 1921.6267 | 0 | 288.5831 | 0 | 1633.0436 | 0 | 0 | 0 | 484.8539 | 0 | 1148.1897 | 0 | 484.8539 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 194.784 | 0 | 81.1595 | 0 | 113.6245 | 0 | 0 | 0 | 82.9859 | 0 | 30.6386 | 0 | 82.9859 | 0 | 0
1 | Новосибирская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 171.6843 | 0 | 10.5545 | 0 | 161.1298 | 0 | 0 | 0 | 45.8989 | 0 | 115.2309 | 0 | 45.8989 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 171.6843 | 0 | 10.5545 | 0 | 161.1298 | 0 | 0 | 0 | 45.8989 | 0 | 115.2309 | 0 | 45.8989 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 171.6843 | 0 | 10.5545 | 0 | 161.1298 | 0 | 0 | 0 | 45.8989 | 0 | 115.2309 | 0 | 45.8989 | 0 | 0
1.1.4.2. | Организация АОПО на 1АТ-63 и 2АТ-63 ПС 220 кВ Дружная | нд | 0 | 8.9822 | 0 | 5.8545 | 0 | 3.1277 | 0 | 0 | 0 | 3.1278 | 0 | -0.00015856 | 0 | 3.1278 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Замена промежуточной опоры №90 ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная на анкерно-угловую | нд | 0 | 7.3146 | 0 | 0 | 0 | 7.3146 | 0 | 0 | 0 | 5.9206 | 0 | 1.394 | 0 | 5.9206 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 40.5642 | 0 | 0 | 0 | 40.5642 | 0 | 0 | 0 | 35.184 | 0 | 5.3802 | 0 | 35.184 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 109.2378 | 0 | 0 | 0 | 109.2378 | 0 | 0 | 0 | 1.6665 | 0 | 107.5713 | 0 | 1.6665 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Замена промежуточной опоры №139/5 ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236), Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237) на анкерно-угловую | нд | 0 | 5.5855 | 0 | 4.7 | 0 | 0.88557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88557 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1921.6267 | 0 | 288.5831 | 0 | 1633.0436 | 0 | 0 | 0 | 484.8539 | 0 | 1148.1897 | 0 | 484.8539 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 1921.6267 | 0 | 288.5831 | 0 | 1633.0436 | 0 | 0 | 0 | 484.8539 | 0 | 1148.1897 | 0 | 484.8539 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 93.4353 | 0 | 0 | 0 | 93.4353 | 0 | 0 | 0 | 49.8488 | 0 | 43.5865 | 0 | 49.8488 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 93.4353 | 0 | 0 | 0 | 93.4353 | 0 | 0 | 0 | 49.8488 | 0 | 43.5865 | 0 | 49.8488 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 1828.1914 | 0 | 288.5831 | 0 | 1539.6083 | 0 | 0 | 0 | 435.005 | 0 | 1104.6032 | 0 | 435.005 | 0 | 0
1.2.1.2. | Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ | нд | 0 | 9.6274 | 0 | 6.89 | 0 | 2.7374 | 0 | 0 | 0 | 2.7376 | 0 | -0.0002843 | 0 | 2.7376 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ИКУ в части замены приборов учета ЭЭ у потребителей в рамках исполнения ФЗ №522 | нд | 0 | 19.0275 | 0 | 0 | 0 | 19.0275 | 0 | 0 | 0 | 0.16742 | 0 | 18.8601 | 0 | 0.16742 | 0 | 0 | Необходимость исполнения Федерального Закона №522
1.2.1.2. | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Дружная | нд | 0 | 7.9542 | 0 | 7.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская | нд | 0 | 101.6293 | 0 | 96.3285 | 0 | 5.3008 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 3.7575 | 0 | 1.5433 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Тулинская | нд | 0 | 13.6576 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Дружная | нд | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | -0.2918 | 0 | 2.2922 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 84.9644 | 0 | 0 | 0 | 84.9644 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 54.6644 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 116.7621 | 0 | 0 | 0 | 116.7621 | 0 | 0 | 0 | 33.6092 | 0 | 83.1528 | 0 | 33.6092 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная | нд | 0 | 3.8241 | 0 | 0 | 0 | 3.8241 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0.88905 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 321.0541 | 0 | 26.7099 | 0 | 294.3442 | 0 | 0 | 0 | 48.4216 | 0 | 245.9225 | 0 | 48.4216 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная | нд | 0 | 14.66 | 0 | 0.22522 | 0 | 14.4348 | 0 | 0 | 0 | 22.8078 | 0 | -8.373 | 0 | 22.8078 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 30.6358 | 0 | 0 | 0 | 30.6358 | 0 | 0 | 0 | 18.3386 | 0 | 12.2972 | 0 | 18.3386 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 139.9918 | 0 | 33.3722 | 0 | 106.6196 | 0 | 0 | 0 | 27.243 | 0 | 79.3767 | 0 | 27.243 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 0 | 14.6603 | 0 | 0.22523 | 0 | 14.4351 | 0 | 0 | 0 | 20.6801 | 0 | -6.2451 | 0 | 20.6801 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | нд | 0 | 12.7264 | 0 | 0.26417 | 0 | 12.4622 | 0 | 0 | 0 | 4.8462 | 0 | 7.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | нд | 0 | 15.5461 | 0 | 0.23489 | 0 | 15.3112 | 0 | 0 | 0 | 17.6226 | 0 | -2.3115 | 0 | 17.6226 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 183.8136 | 0 | 1.7922 | 0 | 182.0214 | 0 | 0 | 0 | 60.4211 | 0 | 121.6003 | 0 | 60.4211 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | нд | 0 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения мероприятий обусловлено предложениям АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири за №О4-б3-II-19-2479 от 03.05.2017
1.2.1.2. | Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромагистраль" | нд | 0 | 42.0712 | 0 | 20.542 | 0 | 21.5292 | 0 | 0 | 0 | 0.88767 | 0 | 20.6415 | 0 | 0.88767 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 374.8229 | 0 | 52.0749 | 0 | 322.748 | 0 | 0 | 0 | 64.7025 | 0 | 258.0455 | 0 | 64.7025 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВс выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 138.9256 | 0 | 0 | 0 | 138.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская | нд | 0 | 14.2497 | 0 | 0.22523 | 0 | 14.0245 | 0 | 0 | 0 | 9.1268 | 0 | 4.8976 | 0 | 9.1268 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 60.4171 | 0 | 0 | 0 | 60.4171 | 0 | 0 | 0 | 31.7779 | 0 | 28.6392 | 0 | 31.7779 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | нд | 0 | 14.2497 | 0 | 0.22523 | 0 | 14.0245 | 0 | 0 | 0 | 17.6356 | 0 | -3.6111 | 0 | 17.6356 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячейки выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 0 | 42.6096 | 0 | 0 | 0 | 42.6096 | 0 | 0 | 0 | 16.2048 | 0 | 26.4048 | 0 | 16.2048 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай АО "РЭС" филиал "Карасукские электрические сети" | нд | 0 | 41.2365 | 0 | 27.8617 | 0 | 13.3748 | 0 | 0 | 0 | 0.25515 | 0 | 13.1197 | 0 | 0.25515 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Замена трансформатора ТМГ-1000/10 УХЛ1, зав. № 160878001 в системе компенсации ёмкостных токов на ПС Восточная | нд | 0 | 0.46592 | 0 | 0 | 0 | 0.46592 | 0 | 0 | 0 | 0.44874 | 0 | 0.017182 | 0 | 0.44874 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство основного и резервного каналов связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Строительная до существующих узлов связи протяженностью 8,8 км по трассе | нд | 0 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 194.784 | 0 | 81.1595 | 0 | 113.6245 | 0 | 0 | 0 | 82.9859 | 0 | 30.6386 | 0 | 82.9859 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная | нд | 0 | 7.0731 | 0 | 0 | 0 | 7.0731 | 0 | 0 | 0 | 2.8078 | 0 | 4.2654 | 0 | 2.8078 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Южная | нд | 0 | 7.7774 | 0 | 7.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Дружная | нд | 0 | 6.3892 | 0 | 0 | 0 | 6.3892 | 0 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | 0.22724 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 0 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 2.5055 | 0 | 1.5485 | 0 | 2.5055 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Строительная | нд | 0 | 4.4892 | 0 | 0 | 0 | 4.4892 | 0 | 0 | 0 | 3.9114 | 0 | 0.57779 | 0 | 3.9114 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская | нд | 0 | 5.9473 | 0 | 0 | 0 | 5.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9473 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская | нд | 0 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 6.5882 | 0 | -0.46359 | 0 | 6.5882 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Урожай | нд | 0 | 6.5884 | 0 | 0 | 0 | 6.5884 | 0 | 0 | 0 | 6.5882 | 0 | 0.00020367 | 0 | 6.5882 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская | нд | 0 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 0.42623 | 0 | 1.8585 | 0 | 0.42623 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Южная | нд | 0 | 6.6084 | 0 | 0 | 0 | 6.6084 | 0 | 0 | 0 | 6.6082 | 0 | 0.00020429 | 0 | 6.6082 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | нд | 0 | 7.0187 | 0 | 0 | 0 | 7.0187 | 0 | 0 | 0 | 4.6914 | 0 | 2.3273 | 0 | 4.6914 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Производственная база со складским и гаражным хозяйством | нд | 0 | 69.9898 | 0 | 50.1762 | 0 | 19.8135 | 0 | 0 | 0 | 14.4022 | 0 | 5.4114 | 0 | 14.4022 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории | нд | 0 | 31.702 | 0 | 21.4517 | 0 | 10.2503 | 0 | 0 | 0 | 7.2072 | 0 | 3.0431 | 0 | 7.2072 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Тулинская | нд | 0 | 1.7542 | 0 | 1.7542 | 0 | -3.3307e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3307e-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Установка рекламной продукции на фасад здания Советской 3А | нд | 0 | 0.074533 | 0 | 0 | 0 | 0.074533 | 0 | 0 | 0 | 0.074533 | 0 | 3.3333e-09 | 0 | 0.074533 | 0 | 0 | Формирование положительного имиджа организации
1.6. | Проекты, завершенные до 2020 г. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51289 | 0 | 0.51289 | 0 | -0.51289 | 0 | 0 | Необходимость списания объектов незавершенного строительства
1.6. | Приобретение ОС | нд | 0 | 26.9084 | 0 | 0 | 0 | 26.9084 | 0 | 0 | 0 | 21.526 | 0 | 5.3824 | 0 | 21.526 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.