## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электромагистраль"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Организация АОПО на 1АТ-63 и 2АТ-63 ПС 220 кВ Дружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф АОПО - 1 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Замена промежуточной опоры №90 ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная на анкерно-угловую | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Анкерно-угловая опора 220 кВ - 1 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Замена промежуточной опоры №139/5 ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236), Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237) на анкерно-угловую | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Анкерно-угловая опора 220 кВ - 1 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по ДТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АИИС КУЭ ПС 220 кВ Правобережная (3 присоед.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ИКУ в части замены приборов учета ЭЭ у потребителей в рамках исполнения ФЗ №522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИСУ-4 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения Федерального Закона №522
1.2.1.2. | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Дружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Система телемеханики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование: выключатель элегазовый -4 шт., шкаф ШЭ2607 - 8 шт., шкаф резервной защиты - 4 шт., заградитель - 4 шт., разъединитель - 16 шт., конденсатор - 4 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Тулинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Система телемеханики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Дружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РЗА защит ЗРУ-10 кВ (8 яч.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 выкл. 220 кВ+оборудование выкл. 220 2 шт. (1ПК) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОРУ 220 кВ Выключатель элегазовый - 2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОРУ 220 кВ Выключатель элегазовый - 1 шт., разъединитель - 1 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромагистраль" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОРУ 220 кВ Выключатель элегазовый В-220-2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВс выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячейки выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай АО "РЭС" филиал "Карасукские электрические сети" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-08-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф защит ШЭ2607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Замена трансформатора ТМГ-1000/10 УХЛ1, зав. № 160878001 в системе компенсации ёмкостных токов на ПС Восточная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Трансформатор компенсационный ОРУ ТЭЦ-5 2ТК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство основного и резервного каналов связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Строительная до существующих узлов связи протяженностью 8,8 км по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВОЛС - 9,225км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширеня системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Южная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монтаж ограждения из ж/б плит - 844 м. Монтаж внутреннего ограждения из сетки - 150 м. Пост охраны (КПП) - 1 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Дружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Правобережная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Строительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Наращивание ограждение - 387 м. Противоподкоп - 400 м. Егоза - 400 м. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Урожай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Система охранной сигнализации и видеонаблюдения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Южная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Система охранной сигнализации и видеонаблюдения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Производственная база со складским и гаражным хозяйством | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Гараж на 5 а/м | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Система кондиционирования. Система вентиляции. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Тулинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ограждение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Установка рекламной продукции на фасад здания Советской 3А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Рекламная продукция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Формирование положительного имиджа организации
1.6. | Проекты, завершенные до 2020 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение ОС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение ОС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.