## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электромагистраль"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2754.018 | 0 | 532.5405 | 2221.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.279 | 0 | 0 | 444.279 | 0 | 1777.1985 | -444.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.279 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 206.0212 | 0 | 7.9595 | 198.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5824 | 0 | 0 | 51.5824 | 0 | 146.4793 | -51.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.5824 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2305.952 | 0 | 424.9414 | 1881.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.365 | 0 | 0 | 318.365 | 0 | 1562.6457 | -318.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -318.365 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 8.304 | 0 | 5.9809 | 2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 4e-09 | -2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3231 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 233.7408 | 0 | 93.6588 | 140.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0086 | 0 | 0 | 72.0086 | 0 | 68.0734 | -72.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.0086 | 0 | 0 | 0
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 206.0212 | 0 | 7.9595 | 198.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5824 | 0 | 0 | 51.5824 | 0 | -51.5824 | -51.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.5824 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 206.0212 | 0 | 7.9595 | 198.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5824 | 0 | 0 | 51.5824 | 0 | 146.4793 | -51.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.5824 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 206.0212 | 0 | 7.9595 | 198.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5824 | 0 | 0 | 51.5824 | 0 | 146.4793 | -51.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.5824 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Организация АОПО на 1АТ-63 и 2АТ-63 ПС 220 кВ Дружная | нд | 10.7786 | 0 | 7.0255 | 3.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7534 | 0 | 0 | 3.7534 | 0 | -0.00019027 | -3.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7534 | 0 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Замена промежуточной опоры №90 ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная на анкерно-угловую | нд | 8.7775 | 0 | 0 | 8.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90225 | 0 | 0 | 0.90225 | 0 | 7.8752 | -0.90225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90225 | 0 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | нд | 48.6771 | 0 | 0 | 48.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2208 | 0 | 0 | 42.2208 | 0 | 6.4563 | -42.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.2208 | 0 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | нд | 131.0853 | 0 | 0 | 131.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.1.4.2. | Замена промежуточной опоры №139/5 ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236), Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237) на анкерно-угловую | нд | 6.7027 | 0 | 0.93402 | 5.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.706 | 0 | 0 | 4.706 | 0 | 1.0627 | -4.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.706 | 0 | 0 | 0 | Исполнение обязательств по ДТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2305.952 | 0 | 424.9414 | 1881.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.365 | 0 | 0 | 318.365 | 0 | 1562.6457 | -318.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -318.365 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2305.952 | 0 | 424.9414 | 1881.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.365 | 0 | 0 | 318.365 | 0 | 1562.6457 | -318.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -318.365 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 112.1224 | 0 | 10.4688 | 101.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4423 | 0 | 0 | 34.4423 | 0 | 67.2113 | -34.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4423 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 112.1224 | 0 | 10.4688 | 101.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4423 | 0 | 0 | 34.4423 | 0 | 67.2113 | -34.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4423 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2193.8297 | 0 | 414.4726 | 1779.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9227 | 0 | 0 | 283.9227 | 0 | 1495.4344 | -283.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.9227 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ | нд | 11.5528 | 0 | 6.5316 | 5.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | 0 | 0 | 5.0209 | 0 | 0.00034108 | -5.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0209 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ИКУ в части замены приборов учета ЭЭ у потребителей в рамках исполнения ФЗ №522 | нд | 22.833 | 0 | 0 | 22.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | 0 | 0 | 0.12289 | 0 | 22.7101 | -0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12289 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения требований федерального закона №522.
1.2.1.2. | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Дружная | нд | 9.5451 | 0 | 9.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская | нд | 121.9551 | 0 | 114.455 | 7.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050374 | 0 | 0 | 0.050374 | 0 | 7.4498 | -0.050374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050374 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Тулинская | нд | 16.3891 | 0 | 16.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Дружная | нд | 2.4004 | 0 | 0 | 2.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0624 | 0 | 0 | 2.0624 | 0 | 0.33804 | -2.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0624 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 101.9573 | 0 | 0 | 101.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.016 | 0 | 0 | 11.016 | 0 | 90.9413 | -11.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.016 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 140.1145 | 0 | 0 | 140.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9472 | 0 | 0 | 14.9472 | 0 | 125.1673 | -14.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9472 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная | нд | 4.5889 | 0 | 0 | 4.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8668 | 0 | 0 | 1.8668 | 0 | 2.7222 | -1.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8668 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 385.2649 | 0 | 32.0519 | 353.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0272 | 0 | 0 | 22.0272 | 0 | 331.1858 | -22.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.0272 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная | нд | 17.592 | 0 | 0.27027 | 17.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2003 | 0 | 0 | 21.2003 | 0 | -3.8786 | -21.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.2003 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 36.7629 | 0 | 0 | 36.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1613 | 0 | 0 | 19.1613 | 0 | 17.6017 | -19.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1613 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 167.9902 | 0 | 100.8251 | 67.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8012 | 0 | 0 | 10.8012 | 0 | 56.3638 | -10.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8012 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 17.5924 | 0 | 0.27027 | 17.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3672 | 0 | 0 | 12.3672 | 0 | 4.9548 | -12.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.3672 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | нд | 15.2717 | 0 | 0.317 | 14.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8155 | 0 | 0 | 5.8155 | 0 | 9.1392 | -5.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8155 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширена системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | нд | 18.6553 | 0 | 0.28187 | 18.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7788 | 0 | 0 | 16.7788 | 0 | 1.5946 | -16.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7788 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 220.5763 | 0 | 7.385 | 213.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3289 | 0 | 0 | 33.3289 | 0 | 179.8623 | -33.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3289 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | нд | 7.9298 | 0 | 0 | 7.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения мероприятий обусловлено предложениям АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири за №О4-б3-II-19-2479 от 03.05.2017
1.2.1.2. | Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромагистраль" | нд | 50.4855 | 0 | 24.24 | 26.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0 | 0 | 1.0466 | 0 | 25.1989 | -1.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0466 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 449.7874 | 0 | 55.6481 | 394.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2466 | 0 | 0 | 26.2466 | 0 | 367.8927 | -26.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.2466 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВс выполнением сопутствующего объема работ | нд | 166.7108 | 0 | 0 | 166.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2712 | 0 | 0 | 15.2712 |  | 151.4396 | -15.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2712 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская | нд | 17.0996 | 0 | 0.27027 | 16.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3178 | 0 | 0 | 9.3178 | 0 | 7.5116 | -9.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3178 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 72.5005 | 0 | 0 | 72.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0519 | 0 | 0 | 38.0519 | 0 | 34.4486 | -38.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.0519 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | нд | 17.0996 | 0 | 0.27027 | 16.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1315 | 0 | 0 | 11.1315 | 0 | 5.6978 | -11.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1315 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячейки выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ | нд | 51.1315 | 0 | 0 | 51.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 45.6235 | -5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.508 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай АО "РЭС" филиал "Карасукские электрические сети" | нд | 49.4838 | 0 | 45.7217 | 3.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25754 | 0 | 0 | 0.25754 | 0 | 3.5046 | -0.25754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25754 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Замена трансформатора ТМГ-1000/10 УХЛ1, зав. № 160878001 в системе компенсации ёмкостных токов на ПС Восточная | нд | 0.5591 | 0 | 0 | 0.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52452 | 0 | 0 | 0.52452 | 0 | 0.034586 | -0.52452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52452 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 8.304 | 0 | 5.9809 | 2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 4e-09 | -2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3231 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство основного и резервного каналов связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Строительная до существующих узлов связи протяженностью 8,8 км по трассе | нд | 8.304 | 0 | 5.9809 | 2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 4e-09 | -2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3231 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятий в соответствии с согласованной Системным Оператором АО "СО ЕЭС" Программой модернизации и расширена системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Электромагистраль"
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 233.7408 | 0 | 93.6588 | 140.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0086 | 0 | 0 | 72.0086 | 0 | 68.0734 | -72.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.0086 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная | нд | 8.4878 | 0 | 0 | 8.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 0 | 0 | 2.5286 | 0 | 5.9591 | -2.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5286 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Южная | нд | 9.3329 |  | 9.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Дружная | нд | 7.6671 |  | 0 | 7.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.367 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Правобережная | нд | 4.8648 |  | 0 | 4.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 3.5748 | -1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.29 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Строительная | нд | 5.387 |  | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0279 | 0 | 0 | 4.0279 | 0 | 1.3591 | -4.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0279 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская | нд | 7.1367 |  | 0 | 7.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4.8367 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская | нд | 7.3495 |  | 0 | 7.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3718 | 0 | 0 | 2.3718 | 0 | 4.9778 | -2.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3718 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Урожай | нд | 7.9061 |  | 0 | 7.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3718 | 0 | 0 | 2.3718 | 0 | 5.5343 | -2.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3718 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская | нд | 2.7417 |  | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42623 | 0 | 0 | 0.42623 | 0 | 2.3155 | -0.42623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42623 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Южная | нд | 7.9301 |  | 0 | 7.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9298 | 0 | 0 | 7.9298 | 0 | 0.00024515 | -7.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9298 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | нд | 8.4224 |  | 0 | 8.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9535 | 0 | 0 | 6.9535 | 0 | 1.469 | -6.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9535 | 0 | 0 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.6. | Производственная база со складским и гаражным хозяйством | нд | 83.9877 |  | 57.0687 | 26.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6423 | 0 | 0 | 18.6423 | 0 | 8.2767 | -18.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6423 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории | нд | 38.0423 |  | 25.1522 | 12.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2054 | 0 | 0 | 1.2054 | 0 | 11.6848 | -1.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2054 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Тулинская | нд | 2.105 |  | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Установка рекламной продукции на фасад здания Советской 3А | нд | 0.08944 | 0 | 0 | 0.08944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062608 | 0 | 0 | 0.062608 | 0 | 0.026832 | -0.062608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062608 | 0 | 0 | 0 | Необходимость включения обусловлено формированием положительного имиджа организации
1.6. | Проекты, завершенные до 2020 г. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение ОС | нд | 32.2901 |  | 0 | 32.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5986 | 0 | 0 | 19.5986 | 0 | 12.6916 | -19.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5986 | 0 | 0 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.