## 12 месяцев 2020 (2)
Отчет о выполненных закупках товаров и услуг для реализации инвестиционной программы АО "Электромагистраль" согласно ОПЗ 2020 года за 12 месяцев 2020 г.
Наименование инвестиционного проекта | Наименование лота | Дата завершения закупочной процедуры |  | Стоимость закупки, тыс.руб. без НДС |  | Протокол
|  | План | Факт | План | Факт | Номер | Дата
Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по внедрению и модернизации АИИС КУЭ | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 2797.6485 | 2737.6485 | 28 | 2020-02-28
Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Дружная | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по техническому перевооружению систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Дружная | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 7232 | 6389 | 16 | 2020-02-28
Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Урожай | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по техническому перевооружению систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Урожай | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 7449 | 6588.202 | 18 | 2020-02-28
Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Южная | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по техническому перевооружению систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Южная | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 7449 | 6608.202 | 23 | 2020-02-28
Замена промежуточной опоры №90 ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная на анкерно-угловую | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по замене промежуточной опоры №90 ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная на анкерно-угловую | 2020-02-29 | 2020-02-27 | 7314.5514 | 7314.5514 | 20 | 2020-02-27
Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Дружная | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по техническому перевооружению защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Дружная | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 2051 | 2000 | 24 | 2020-02-28
Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 4685.4985 | 3980 | 31 | 2020-02-28
Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по техническому перевооружению защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 3884.3238 | 3824 | 19 | 2020-02-28
Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по установке на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 7120.2837 | 5989.2793 | 35 | 2020-02-28
Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по реконструкции ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | 2020-02-29 | 2020-03-06 | 48894.5597 | 32950 | 21 | 2020-03-06
Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячейки выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по замене выключателя (В-257) ПС 220 Дружная | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 2343.1852 | 2110 | 32 | 2020-02-28
Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по реконструкции ограждения на ПС 220 кВ Дружная | 2020-04-30 | 2020-04-17 | 7073.1475 | 7024 | 59 | 2020-04-17
Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Строительная | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по реконструкции ограждения на ПС 220 кВ Строительная | 2020-04-30 | 2020-04-17 | 4489 | 3916.6667 | 62 | 2020-04-17
Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Правобережная | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по реконструкции ограждения на ПС 220 кВ Правобережная | 2020-04-30 | 2020-04-17 | 4054 | 3583.3333 | 58 | 2020-04-17
Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по реконструкции ограждения на ПС 220 кВ Чулымская | 2020-05-31 | 2020-05-27 | 2284.7355 | 2284.7355 | 74 | 2020-05-27
Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ | Поставка выключателей 220 кВ | 2020-07-30 | 2020-07-03 | 13231.4949 | 14697 | 97 | 2020-07-03
Движение ОС по соглашениям о возмещении затрат | Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по объекту "Переустройство участка ВЛ 220 кВ Восточная – НГЭС (254, 255) в пролетах опор № 24-27" | 2020-10-31 | 2020-09-18 | 29251.7264 | 29251.72 | 122 | 2020-09-18
Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | 2020-10-31 | 2020-10-07 | 13658.8928 | 13490 | 128 | 2020-10-07
Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-сметной и рабочей документации «Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ» | 2020-10-31 | 2020-10-23 | 2101 | 1880 | 141 | 2020-10-23
Дооборудование транспортных средств, установка лебёдок | Выполнение работ по дооборудованию транспортных средств | 2020-11-30 | 2020-11-16 | 2012 | 2012 | 156 | 2020-11-16
Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд между ПС Восточная и ТЭЦ-5 | Разработка проектно-сметной и рабочей документации «Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд между ПС Восточная и ТЭЦ-5» | 2020-11-30 | 2020-11-26 | 1358.9222 | 700 | 149 | 2020-11-26
Приобретение оборудования ООО МИГ-1 | Приобретение движимого имущества | 2020-10-31 | 2020-10-23 | 4015.8333 | 4015.8333 | 151 | 2020-10-23
Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по техническому перевооружению систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 7232 | 5947.0544 | 29 | 2020-02-28
Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по техническому перевооружению систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская | 2020-11-30 | 2020-10-22 | 6389 | 6389 | 146 | 2020-10-22
Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по техническому перевооружению систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 7449 | 6125.4989 | 26 | 2020-02-28
Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по техническому перевооружению систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская | 2020-11-30 | 2020-10-22 | 6588.202 | 6588.202 | 147 | 2020-10-22
Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 4059.7809 | 3100 | 27 | 2020-02-28
Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ: в объеме проектирования элегазового выключателя В-220-2АТ с выполнением сопутствующих работ на существующих устройствах РЗА, ССПИ; реконструкции и ввода в работу микропроцессорных панелей защит присоединений и автоматики управления выключателем, замена существующих разъединителей с комплектом заземляющих ножей в ячейке заменяемого выключателя 220 кВ (В-220-1АТ, В-220-2АТ), и их приводов на разъединители с электродвигательными приводами на главных и заземляющих ножах с выполнением сопутствующих объемов работ | 2020-10-31 | 2020-10-23 | 3203 | 2390 | 138 | 2020-10-23
Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 2717.6927 | 2450 | 34 | 2020-02-28
Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ" | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 4586.4715 | 3780.4715 | 203 | 2020-12-22
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 220 кВ Тулинская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | 2020-03-31 | 2020-03-27 | 2191.4914 | 1780 | 52 | 2020-03-27
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | Поставка трансформаторов | 2020-09-30 | 2020-09-15 | 36055.6667 | 35184 | 120 | 2020-09-15
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ с выполнением сопутствующего объема работ | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 2716.8667 | 1666.667 | 38 | 2020-02-28
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по реконструкции ПС 220 Кв Тулинская в части замены ячеек выключателей с выполнением сопутствующего объема работ (замена 1В-257) | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 26186 | 19650 | 108 | 2020-07-31
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ" | 2020-12-22 | 2020-12-21 | 2213.602 | 2109.8751 | 204 | 2020-12-21
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение корректировки проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей с выполнением сопутствующего объема работ" | 2020-12-31 | 2020-12-21 | 620 | 620 | 227 | 2020-12-21
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 220 кВ Тулинская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | 2020-02-29 | 2020-02-28 | 8170.0657 | 4166.667 | 39 | 2020-02-28
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | Поставка трансформаторов | 2020-09-30 | 2020-09-15 | 90530 | 88326 | 120 | 2020-09-15
Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | Выполнение комплекса работ (Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы) по реконструкции ограждения на ПС 220 кВ Татарская | 2020-04-30 | 2020-04-17 | 7018.6844 | 7018.6844 | 61 | 2020-04-17
Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | Выполнение строительно - монтажных и пусконаладочных работ по проекту "Реконструкции ограждения на ПС 220 кВ Татарская" | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2315.8616 | 2315.8616 | 198 | 2020-11-23
Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская | Поставка ограждений по проекту "Реконструкции ограждения на ПС 220 кВ Татарская" | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 4051.3024 | 4039.8813 | 197 | 2020-11-23
Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | Поставка трансформаторов ТМГ | 2020-10-31 | 2020-09-25 | 1347.5 | 592 | 123 | 2020-09-25
Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | Поставка трансформаторов 220 кВ | 2020-10-31 | 2020-09-25 | 4800 | 4560 | 124 | 2020-09-25
Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | Поставка разъединителей | 2020-11-30 | 2020-11-13 | 16305 | 9360 | 155 | 2020-11-13
Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | 2020-10-31 | 2020-10-08 | 20983.5514 | 14923.868 | 131 | 2020-10-08
Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | 2020-10-31 | 2020-10-08 | 18048.3085 | 13420.2821 | 133 | 2020-10-08
Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | 2020-10-31 | 2020-10-09 | 26426.9587 | 23519.9932 | 132 | 2020-10-09
Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | Поставка оборудования телемеханики | 2020-08-30 | 2020-08-24 | 18589.7601 | 16878 | 117 | 2020-08-24
Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | Поставка оборудования телемеханики | 2020-08-30 | 2020-08-24 | 15736.3453 | 13430 | 117 | 2020-08-24
Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | Поставка оборудования телемеханики | 2020-08-30 | 2020-08-24 | 14360.6218 | 11432 | 117 | 2020-08-24
Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная | Поставка оборудования телемеханики | 2020-08-30 | 2020-08-24 | 24306.3089 | 19451 | 117 | 2020-08-24
Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | Поставка оборудования телемеханики | 2020-08-30 | 2020-08-24 | 5295.6386 | 4450 | 117 | 2020-08-24
Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская | Поставка оборудования телемеханики | 2020-08-30 | 2020-08-24 | 8941.1853 | 8789 | 117 | 2020-08-24
Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории" (вентиляция, кондиционирование) | 2020-10-31 | 2020-10-22 | 191.8985 | 191.8985 | 140 | 2020-10-22
Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории" (тепло-водо снабжение, СКС, противопожарные системы) | 2020-10-31 | 2020-10-09 | 660.5875 | 660.5875 | 139 | 2020-10-09
Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ | Поставка трансформаторов | 2020-09-30 | 2020-09-15 | 37094.2333 | 36190 | 120 | 2020-09-15
Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ | Разработка проектно-сметной и рабочей документации «Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ» | 2020-11-30 | 2020-11-26 | 7622.4938 | 6450 | 152 | 2020-11-26
Установка рекламной продукции на фасад здания Советской 3А |  |  | 2020-11-01 | - | 74.5333 | - | -
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" |  |  |  | 103.17 | 102.41 | - | -
Приобретение ОС | Поставка мебели Поставка контейнеров морских Поставка биноклей Поставка бензиновых генераторов Поставка бензоинструмента Поставка вычислительной и множительной техники Поставка лестниц приставных Поставка трапов монтажных Поставка электроизмерительных и диагностических приборов Поставка прицепной рубительной машины Поставка транспортного средства Поставка кабельного транспортера Поставка коммутаторов Поставка резервуаров РГСН Поставка электроизмерительного оборудования Поставка установки цеолитовой УЦМ-2М Поставка диагностического оборудования Поставка транспортного средства Магнитный сверлильный станок Электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем для АЗЖ-975 | 29.02.2020 31.03.2020 31.03.2020 28.03.2020 28.03.2020 31.03.2020 28.03.2020 31.03.2020 28.03.2020 28.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020 31.08.2020 31.12.2020 01.05.2020 01.10.2020 | 13.02.2020 18.03.2020 18.03.2020 18.03.2020 02.03.2020 19.03.2020 19.03.2020 06.03.2020 26.03.2020 03.03.2020 10.04.2020 27.05.2020 12.05.2020 23.07.2020 03.07.2020 21.07.2020 06.08.2020 02.12.2020 01.05.2020 01.10.2020 | 21844.5606 | 18478.0755 | 6 41 48 44 45 50 42 43 51 47 60 90 73 103 99 94 110 187 КЛ №300 КЛ №367 | 13.02.2020 18.03.2020 18.03.2020 18.03.2020 02.03.2020 19.03.2020 19.03.2020 06.03.2020 26.03.2020 03.03.2020 10.04.2020 27.05.2020 12.05.2020 23.07.2020 03.07.2020 21.07.2020 06.08.2020 02.12.2020 28.05.2020 07.10.2020
ИТОГО: |  |  |  | 651704.6139 | 569947.6832