## ОКТЯБРЬ
График вывода в ремонт оборудования АО "Электромагистраль" в октябре 2021 года
№ | Предприятие | Комплекс | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность
Объект: АО «Электромагистраль»
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 18.10.21 | 29.10.21 | 11 дн 12 ч
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 04.10.21 | 24.10.21 | 20 дн 12 ч
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Урожай – Районная (221) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 21.10.21 | 31.10.21 | 10 дн 12 ч
4 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | Замена гирлянды изоляторов изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 11.10.21 | 18.10.21 | 7 дн 12 ч
5 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | КВЛ 220 кВ Восход - Татарская | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 30.10.21 | 12.11.21 | 13 дн 12 ч
6 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных опорах ВЛ.Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 04.10.21 | 22.10.21 | 18 дн 8 ч
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-252 | КР: В-252, замена вводов, испытания вводов | 18.10.21 | 29.10.21 | 12 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-252 | ВВИ вводов 220 кВ В-252 | 18.10.21 | 29.10.21 | 12 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-12 | КР: В-К-12 , замена ввода, испытания вводов | 11.10.21 | 22.10.21 | 12 дн
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ТР: 2ШР-110-1АТ | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-1) через ОВ-110 для для организации работ на В-ПМ-1 ТР: 2ШР-ПМ-1 | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская II цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-2) через ОВ-110 для для организации работ на В-ПМ-2 ТР: 2ШР-ПМ-2 | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПМ-1 | ТР: 2ШР-ПМ-1 | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-ПМ-2 | ТР: 2ШР-ПМ-2 | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Строительная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1Т-40 | ВПр для ТО РЗА защит 1Т-40 | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2Т-40 | ВПр для ТО РЗА защит 2Т-40 | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 220 кВ | СШ-246 | ТР: 1ШР 2В-246 , ТО ТН СШ-246, РВС СШ-246 | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-СШ-246 | ВПр для ТО РЗА ТН-СШ-246 | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-СШ-246 | Испытания ТН-СШ-246 | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-246 | ТР :1ШР 2В-246 , ТО ТН СШ-246, РВС СШ-246 | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-246 | ВПр для ТО РЗА АПВ и УРОВ 246 | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-246 | ВПр для ТО РЗА АПВ и УРОВ ЛЭП 246 | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-246 | ТР: 1ШР 2В-246 , ТО ТН СШ-246, РВС СШ-246 | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | КВЛ 220 кВ Восход - Татарская | ВПР для ТР :1ШР 2В-246 , ТО ТН СШ-246, РВС СШ-246; ТО РЗА АПВ и УРОВ ЛЭП 246 на ПС 220 кВ Татарская | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-26 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ З-26 | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | Впр: для ТО РЗА КСЗ ЛЭП 257 на ПС 220 кВ Тулинская | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ВПр для ТО РЗА КСЗ ЛЭП 256 на ПС 220 кВ Тулинская | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-256 | КР:1В-256, ТО ТТ 1В-256, испытания вводов | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-256 | ВПр для ТО РЗА КСЗ ЛЭП 256 | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В-257 | ВПр: для ТО РЗА КСЗ ЛЭП 257 | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-256 | ВПр для ТО РЗА КСЗ ЛЭП 256 | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-256 | КР: 2В-256, ТО ТТ 2В-256, испытания вводов | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В-257 | ВПр: для ТО РЗА КСЗ ЛЭП 257 | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-256 | ВПр для ТО РЗА ТН-256 | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-257 | Испытания ТН-257 | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-257 | ВПр: для ТО РЗА ТН-257 | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Урожай
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ-220 | Включить ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая I цепь (291) через ОВ-220 для организации работ на В-291: ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ЛЭП 291 | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ-220 | Включить ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая II цепь (292) через ОВ-220 для организации работ на В 292: ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ЛЭП 292 | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 221 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ЛЭП 221 | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 291 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ЛЭП 291 | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 292 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ЛЭП 292 | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн