## СЕНТЯБРЬ
График вывода в ремонт оборудования АО "Электромагистраль" в сентябре 2021 года
№ | Предприятие | Комплекс | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность
Объект: АО «Электромагистраль»
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Барабинская (248) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 13.09.21 | 26.09.21 | 13 дн 12 ч
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Урожай – Районная (221) | Замена гирлянды изоляторов на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | 09.09.21 | 22.09.21 | 13 дн 12 ч
3 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | КВЛ 220 кВ Восход - Татарская | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 30.09.21 | 10.10.21 | 10 дн 12 ч
4 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | 06.09.21 | 26.09.21 | 20 дн 12 ч
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-200 | ТР: ШР-10-2АТ, 2ТР-10-2АТ,4ТР-10-2АТ | 02.09.21 | 03.09.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-3АТ | ВВИ вводов В-220-3АТ | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | 2СВ-110 | ВВИ вводов 110 кВ 2СВ-110 | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | 2СВ-110 | КР : 2СВ-110, замена ввода | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 3АТ-200 | ТР ШР-10-3АТ, 1ТР-10-3АТ, 3ТР-10-3АТ | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дружная
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-220-1АТ | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-63 | 13.09.21 | 22.09.21 | 10 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-63 | 13.09.21 | 22.09.21 | 10 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | ТР: 1АТ, 1ЛРТ, В-110-1АТ, РВМГ-220-1АТ, РВС-110-1АТ | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-63 | ТР: 1АТ, 1ЛРТ, В-110-1АТ, РВМГ-220-1АТ, РВС-110-1АТ | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-63 | ВПр для ТО РЗА защит 1АТ-63 | 13.09.21 | 22.09.21 | 10 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1АТ-63 | Испытания РВП-10-1АТ | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-63 | ТР: 2АТ, РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 2АТ-63 | Испытания РВП-10-2АТ | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ТР: ТО КС-257, ВЧЗ-257 на ПС 220 кВ Дружная | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | ТР: ТО КС-239, ВЧЗ-239, ВВИ вводов 220 кВ В-239 на ПС 220 кВ Дружная | 20.09.21 | 20.09.21 | 1 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ТР: ТО КС-241, ВЧЗ-241 на ПС 220 кВ Дружная | 24.09.21 | 24.09.21 | 1 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | ТР: ТО КС-240, ВЧЗ-240 на ПС 220 кВ Дружная | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР:ТО КС-242, ВЧЗ-242, ВВИ вводов 220 кВ В-242 на ПС 220 кВ Дружная | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-239 | ВВИ вводов 220 кВ В-239 | 20.09.21 | 20.09.21 | 1 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-242 | ВВИ вводов 220 кВ В-242 | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ВВИ вводов 110 кВ ОВ-110 | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | КР: ОВ-110, замена вводов | 13.09.21 | 24.09.21 | 12 дн
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная II цепь с отпайками (С-2) | ТР: 1ШР-С-2, ЛР-С-2, ОР-С-2, ВЧ-С-2, КС-С-2 на ПС 220 кВ Правобережная | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная I цепь с отпайками (С-1) | ТР 1ШР-С-1, ЛР-С-1, ОР-С-1, ВЧ-С-1, КС-С-1 на ПС 220 кВ Правобережная | 02.09.21 | 03.09.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-2АТ | ТР: 2ШР-110-2АТ | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-2 | ТР: 1ШР-С-2, ЛР-С-2 | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-2 | ТР: 2ШР-С-2 | 30.09.21 | 30.09.21 | 1 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-6 | ТР: 2ШР-С-6 | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-236 | КР: В-236, испытание вводов | 08.09.21 | 17.09.21 | 10 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ТР: 2ШР-ОВ-110 | 22.09.21 | 23.09.21 | 2 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ-110 | ТР: 2ШР-ШСВ-110 | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-1 | ТР 1ШР-С-1, ЛР-С-1 | 02.09.21 | 03.09.21 | 2 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-1 | ТР: 2ШР-С-1 | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-С-5 | ТР: 2ШР-С-5 | 20.09.21 | 20.09.21 | 1 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2Ш-110 | ТР: 2ШР присоединений, Р-2ТН-110 | 20.09.21 | 06.10.21 | 17 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / ТН 110 кВ | 2ТН-110 | ТР: 2ШР присоединений, Р-2ТН-110 | 20.09.21 | 06.10.21 | 17 дн
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ТР: ВЧЗ-256, КС-256 на ПС 220 кВ Тулинская | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-К-17 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ К-17 | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Урожай
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | ТР: ТО ТТ -З-53, КС-З-53, ВЧЗ-З-53 , ВВИ вводов 110 кВ В-З-53 на ПС 220 кВ Урожай | 07.09.21 | 08.09.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Урожай – Районная (221) | ТР: ТО ТТ 221, КС 221, ВЧЗ-221, ВВИ ТТ-221 на ПС 220 кВ Урожай | 21.09.21 | 22.09.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ-220 | Включить ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая II цепь (292) через ОВ-220 для организации работ на В 292:ТО ТТ-292, ВВИ ТТ-292 | 14.09.21 | 14.09.21 | 1 дн
4 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ-220 | Включить ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая I цепь (291) через ОВ-220 для организации работ на В-291: для ТО ТТ-291, ВВИ ТТ-291 | 13.09.21 | 13.09.21 | 1 дн
5 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-53 | ТР: ТО ТТ -З-53, КС-З-53, ВЧЗ-З-53 | 07.09.21 | 08.09.21 | 2 дн
6 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-53 | ВВИ вводов 110 кВ В-З-53 | 07.09.21 | 08.09.21 | 2 дн
7 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 221 | ВВИ ТТ-221 | 21.09.21 | 22.09.21 | 2 дн
8 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 221 | ТР: ТО ТТ 221, КС 221, ВЧЗ-221 | 21.09.21 | 22.09.21 | 2 дн
9 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 | ВПр для ТО РЗА КСЗ и АПВ ЛЭП 220 | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн
10 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | ТР: ТО ТТ -З-110, КС-З-110, ВЧЗ-З-110 на ПС 220 кВ Урожай | 15.09.21 | 16.09.21 | 2 дн
11 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская I цепь (УК-1) | ТР: ТО ТТ -УК-1, КС-УК-1, ВЧЗ-УК-1 на ПС 220 кВ Урожай | 09.09.21 | 10.09.21 | 2 дн
12 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Урожай – Краснозёрская с отпайками (З-23) | ТР:ТО ТТ -З-23, КС-З-23, ВЧЗ-З-23 на ПС 220 кВ Урожай | 20.09.21 | 21.09.21 | 2 дн
13 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В УК-1 | ТР: техническое обслуживание ТТ -УК-1, КС-УК-1, ВЧЗ-УК-1 | 09.09.21 | 10.09.21 | 2 дн
14 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | ТР: ТО ТТ-ОВ-110 | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн
15 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | ШСВ-220 | ТР: ТО ТТ ШСВ-220 | 06.09.21 | 06.09.21 | 1 дн
16 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-23 | ТР: ТО ТТ -З-23, КС-З-23, ВЧЗ-З-23 | 20.09.21 | 21.09.21 | 2 дн
17 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В З-110 | ТР: ТО ТТ -З-110, КС-З-110, ВЧЗ-З-110 на ПС 220 кВ Урожай | 15.09.21 | 16.09.21 | 2 дн
18 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 291 | ТР: ТО ТТ-291 | 13.09.21 | 13.09.21 | 1 дн
19 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 291 | ВВИ ТТ-291 | 13.09.21 | 13.09.21 | 1 дн
20 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 292 | ВВИ ТТ-292 | 14.09.21 | 14.09.21 | 1 дн
21 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В 292 | ТР: ТО ТТ-292 | 14.09.21 | 14.09.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
1 | АО «Электромагистраль» | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР: ЛР-242, ОР-242 на ПС 220 кВ Чулымская | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-242 | ТР: ЛР-242, ОР-242 | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 220 кВ | В-244 | ВПр для ТО РЗА комплекта РЗА ЛЭП 244 | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
1 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110-1АТ | КР: В-110-1АТ, испытания вводов | 01.09.21 | 10.09.21 | 10 дн
2 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья I цепь (Ю-21) через ОВ-110 для организации работ на В-Ю-21 : КР В-Ю-21,И вводов | 20.09.21 | 01.10.21 | 12 дн
3 | АО «Электромагистраль» | ЭЛТ / В 110 кВ | В-Ю-21 | Капитальный ремонт В-Ю-21, ВВИ вводов 110 кВ | 20.09.21 | 01.10.21 | 12 дн