## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Январь 2022 | [30 empty] | Февраль 2022 | [27 empty] | Март 2022 | [30 empty] | Апрель 2022 | [29 empty] | Май 2022 | [30 empty] | Июнь 2022 | [29 empty] | Июль 2022 | [30 empty] | Август 2022 | [30 empty] | Сентябрь 2022 | [29 empty] | Октябрь 2022 | [30 empty] | Ноябрь 2022 | [29 empty] | Декабрь 2022
[14 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[14 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Вынос ВЛ из зоны строительства а/дороги в пролетах оп.42 - оп.44. | с отключением |  | 07.11.22 | 27.11.22 | 21 дн | 10.11.22 | 30.11.22 | 21 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 256 | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | БВР | Расчистка просеки. | с отключением |  | 18.04.22 | 06.05.22 | 18 дн 15 ч | 25.04.22 | 13.05.22 | 18 дн 15 ч | Совместно с работами на ПС 220 кВ Правобережная | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка гасителей вибрации. | с отключением |  | 12.09.22 | 23.09.22 | 11 дн 16 ч | 04.07.22 | 15.07.22 | 11 дн 16 ч | Перенос по режиму из-за останова ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 13.04.22 | 30.04.22 | 17 дн 12 ч | 13.06.22 | 30.06.22 | 17 дн 12 ч | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Отрадная (235) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка гасителей вибрации. | с отключением |  | 25.09.22 | 04.10.22 | 9 дн 16 ч | 01.06.22 | 10.06.22 | 9 дн 16 ч | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная (237) | БВР | Расчистка просеки. | с отключением |  | 16.06.22 | 30.06.22 | 14 дн 14 ч | 16.05.22 | 31.05.22 | 15 дн 14 ч | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка искровых промежутков. | с отключением |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 14 ч | 08.08.22 | 19.08.22 | 11 дн 14 ч | Перенос по режиму из-за ремонта КВЛ 220 кВ Восход - Татарская | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка искровых промежутков. | с отключением |  | 16.06.22 | 30.06.22 | 14 дн 14 ч | 16.05.22 | 30.05.22 | 14 дн 14 ч | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222) | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 05.09.22 | 16.09.22 | 11 дн 14 ч | 16.05.22 | 27.05.22 | 11 дн 14 ч | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ Светлая - Световская | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Районная – Валиханово (223) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка виброгасителей. | с отключением |  | 20.06.22 | 30.06.22 | 10 дн 14 ч | 13.06.22 | 24.06.22 | 11 дн 14 ч | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 224 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением | под наведенным напряжением | 11.07.22 | 22.07.22 | 11 дн 13 ч | 06.06.22 | 17.06.22 | 11 дн 13 ч | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №2 (Б-2) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка гасителей вибрации. | с отключением |  | 20.06.22 | 28.06.22 | 8 дн 16 ч | 20.06.22 | 28.06.22 | 8 дн 16 ч |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 05.09.22 | 16.09.22 | 11 дн 14 ч | 05.09.22 | 16.09.22 | 11 дн 14 ч |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 05.12.22 | 16.12.22 | 11 дн 14 ч | 05.12.22 | 16.12.22 | 11 дн 14 ч |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №1 (Б-1) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка гасителей вибрации. | с отключением |  | 16.05.22 | 25.05.22 | 9 дн 16 ч | 16.05.22 | 25.05.22 | 9 дн 16 ч |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением | под наведенным напряжением | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 15 ч | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 15 ч |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10) | ТР | ТР: ОР-К-10, ЛР-К-10 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | Совместно с работами АО РЭС | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | ТР | ТР: ОР-К-24, ЛР-К-24 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (0ТСН) | ТР | ТР: ОР-0-ТСН, ЛР-0-ТСН на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 15.04.22 | 18.04.22 | 4 дн | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №6 (Б-6) | ТР | ТР: ЛР-Б-6, ОР-Б-6 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Перенос 1Ш-110 | 04:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный III цепь с отпайками (К-33) | ТР | ТР: ОР-К-33, ЛР-К-33 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | Перенос 1ОШ-110 | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | ТР | ТР: ОР-К-12, ЛР-К-12 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн |  | 02:00
4 | 1Ш-110 | ТР | ТР: 1ШР присоединений | с отключением |  | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн | 05.09.22 | 18.09.22 | 14 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 2АТ-125 ПС 220 кВ Правобережная | 04:00
5 | 2Ш-110 | ТР | ТР: 2СР-110, 2ШР присоединений | с отключением |  | 06.10.22 | 14.10.22 | 9 дн | 23.05.22 | 31.05.22 | 9 дн | из-за переноса 2Ш-220 | 04:00
2 | 2ТН-220 | КР | КР: 2ШР присоединений, Р-2ТН-220 | с отключением |  | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 01.08.22 | 31.08.22 | 31 дн | Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | ОВ-220 | КР | КР: 2ШР-ОВ-220 | с отключением |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 26.08.22 | 29.08.22 | 4 дн | Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | В-201 | КР | КР: 2ШР-201 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | В-202 | КР | КР: 2ШР-202 | с отключением | с переводом на ОВ | 29.04.22 | 04.05.22 | 6 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | В-252 | КР | КР: 2ШР-252 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | В-251 | КР | КР: 2ШР-251 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | В-Б-1 | КР | КР: 2ШР-Б-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | В-Б-2 | КР | КР: 2ШР-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | В-220-2АТ | ТР | ТР: 2ШР-220-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 02:00
11 | В-220-2АТ | ТР | ТР: 2АТ, 2ЛРТ, РВС (220, 110), ОПН-10, 2РБ-10-2АТ, 4РБ-10-2АТ, ТР ОР-220-2АТ, ТР-220-2АТ | с отключением |  | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 238 | 04:00
14 | 2ШСВ-110 | КР | КР: 2ШСВ-110 | с отключением |  | 06.04.22 | 15.04.22 | 10 дн | 22.08.22 | 31.08.22 | 10 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 110 кВ В-7 | 4
14 | 2ШСВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание АПВ 2ШСВ-110 в объеме "В" | с отключением |  | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Совместно с КР 2ШСВ-110 | 03:00
11 | В-220-3АТ | ТР | ТР: 3АТ, 3ЛРТ, РВС, РВМГ, РВП, 1РБ-10-3АТ, 3РБ-10-3АТ; КР ОР-220-3АТ | с отключением |  | 21.08.22 | 31.08.22 | 11 дн | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
11 | В-220-3АТ | КР | КР: 2ШР-220-3АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | 30.08.22 | 31.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
12 | В-110-2АТ | ТР | ТР: 2ШР-110-2АТ | с отключением |  | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн | 31.05.22 | 31.05.22 | 1 дн | Перенос 1Ш-110 | 02:00
12 | В-110-2АТ | ТР | ТР: 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ | с отключением |  | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | Перенос 1Ш-110 | 04:00
12 | В-Б-5 | ТР | ТР: 1ШР-Б-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-110 | 04:00
15 | 2СВ-110 | ТР | ТР: 2СР-110 | с отключением |  | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | Перенос 1Ш-110 | 02:00
14 | 1ШСВ-110 | КР | КР: 1ШСВ-110 | с отключением |  | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн | 08.08.22 | 20.08.22 | 13 дн | Совместно с 1Ш-110 | 6
25 | В-254 | КР | КР: 2ШР-254 | с отключением | с переводом на ОВ | 13.05.22 | 16.05.22 | 4 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
12 | В-110-3АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-3АТ | с отключением |  | 21.08.22 | 31.08.22 | 11 дн | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 02:00
12 | В-В-1 | ТР | ТР: 1ШР-В-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | Перенос 1Ш-110. через ОВ | 04:00
12 | В-В-1 | ТР | ТР: 2ШР-В-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-110 | 02:00
12 | В-В-1 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | через ОВ. Перенос из-за занятого ОВ | 03:00
12 | В-К-12 | ТР | ТР: ОР-К-12, ЛР-К-12 | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-0-ТСН | ТР | ТР: ОР-0-ТСН, ЛР-0-ТСН | с отключением |  | 15.04.22 | 18.04.22 | 4 дн | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн |  | 02:00
15 | 1СВ-110 | ТР | ТР: 1СР-110 | с отключением |  | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | Перенос 1Ш-110 | 04:00
15 | 1СВ-110 | КР | КР: 1СВ-110 | с отключением |  | 18.04.22 | 30.04.22 | 13 дн | 05.09.22 | 17.09.22 | 13 дн | из-за переноса КР 1ШСВ-110 | 6
12 | В-Б-6 | ТР | ТР: ЛР-Б-6, ОР-Б-6 | с отключением |  | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Перенос 1Ш-110 | 04:00
12 | В-В-2 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | через ОВ. Перенос из-за занятого ОВ | 03:00
12 | В-В-2 | ТР | ТР: 2ШР-В-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.10.22 | 13.10.22 | 2 дн | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-110 | 02:00
12 | В-В-2 | ТР | ТР: 1ШР-В-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.07.22 | 25.07.22 | 4 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | Перенос 1Ш-110. через ОВ | 04:00
12 | В-К-24 | ТР | ТР: ОР-К-24, ЛР-К-24 | с отключением |  | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-К-10 | ТР | ТР: ОР-К-10, ЛР-К-10 | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | Совместно с работами АО РЭС | 02:00
11 | ШСВ-220 | КР | КР: 2ШР-ШСВ-220 | с отключением |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 12.08.22 | 15.08.22 | 4 дн | Перенос 2Ш-220 | 04:00
2 | 2Ш-220 | КР | КР: 2ШР присоединений, Р-2ТН-220 | с отключением |  | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 01.08.22 | 31.08.22 | 31 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 2АТ ПС 500 кВ Заря | 04:00
3 | ОШ-220 | КР | КР: ОР-220-3АТ, ТР-220-3АТ; ТР: ОР-220-2АТ, ТР-220-2АТ | с отключением |  | 21.08.22 | 31.08.22 | 11 дн | 03.05.22 | 13.05.22 | 11 дн | Совместно с ремонтом 3АТ | 04:00
8 | 1ОШ-110 | ТР | ТР: ОР присоединений | с отключением |  | 26.07.22 | 05.08.22 | 11 дн | 07.09.22 | 20.09.22 | 14 дн | Перенос 1Ш-110 | 04:00
8 | 1ОШ-110 | ТР | ТР: ОР-К-33, ОР-К-10, ОР-В-1, ОР-В-2 | с отключением |  | 04.04.22 | 14.04.22 | 11 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн |  | 04:00
9 | 2ОШ-110 | ТР | ТР ОР присоединений | с отключением |  | 15.04.22 | 23.04.22 | 9 дн | 11.04.22 | 19.04.22 | 9 дн | Из-за переноса 1ОШ-110 | 04:00
3 | 2АТ-200 | ТР | ТР 2АТ, 2ЛРТ, РВС (220, 110), ОПН-10, 2РБ-10-2АТ, 4РБ-10-2АТ, ТР ОР-220-2АТ, ТР-220-2АТ | с отключением |  | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 238 | 04:00
3 | 2АТ-200 | ТР | ТР: 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ | с отключением |  | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | Перенос 1Ш-110 | 04:00
3 | 2АТ-200 | ЗРР | Заявленный режим работы 2АТ-200 с питанием 220/10 кВ для ремонта выключателя В-110-2АТ. | с отключением |  | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн | 31.05.22 | 31.05.22 | 1 дн | Перенос 1Ш-110 | 02:00
1 | 3АТ-200 | КР | КР: ОР-220-3АТ; ТР 3АТ, 3ЛРТ, РВС, РВМГ, РВП, 1РБ-10-3АТ, 3РБ-10-3АТ | с отключением |  | 21.08.22 | 31.08.22 | 11 дн | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
12 | В-К-33 | ТР | ТР: ОР-К-33, ЛР-К-33 | с отключением |  | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | Перенос 1ОШ-110 | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками | ТР | ТР: ЛР-В-1, ОР-В-1 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | ТР | ТР: ЛР-В-2, ОР-В-2 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
0 | 1ТН-220 | КР | КР и ТР 1ШР присоединений, Р-1ТН-220 | с отключением |  | 01.07.22 | 09.07.22 | 9 дн | 01.07.22 | 09.07.22 | 9 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-220 | КР | КР Р-1ТН-220 | с отключением |  | 24.06.22 | 25.06.22 | 2 дн | 24.06.22 | 25.06.22 | 2 дн |  | 04:00
11 | ОВ-220 | КР | КР: 1ШР-ОВ-220 | с отключением |  | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн |  | 04:00
11 | В-201 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
11 | В-201 | КР | КР 1ШР-201 | с отключением | с переводом на ОВ | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-202 | КР | КР 1ШР-202 | с отключением | с переводом на ОВ | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-202 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
11 | В-252 | КР | КР 1ШР-252 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-252 | ИСП | Испытания вводов В-252 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
11 | В-251 | КР | КР: 1ШР-251 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | через ОВ Работы выполняются одновременно с КР В-251 | 04:00
11 | В-251 | КР | КР: В-251 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.05.22 | 05.06.22 | 14 дн | 23.05.22 | 05.06.22 | 14 дн | через ОВ | 6
11 | В-Б-1 | КР | КР 1ШР-Б-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-Б-1 | ИСП | Испытания ТТ-220-Б-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
11 | В-Б-2 | КР | КР 1ШР-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-Б-2 | ИСП | Испытания ТТ-220-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
11 | В-Б-2 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №2 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
11 | В-220-2АТ | ТР | ТР 1ШР-220-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-220-3АТ | КР | КР 1ШР-220-3АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
15 | 2СВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание АПВ 2СВ-110 в объеме "В" | с отключением |  | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн |  | 03:00
14 | 1ШСВ-110 | ВПр | Техническое обслуживане АПВ 1ШСВ-110 в объеме "В" | с отключением |  | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн |  | 03:00
12 | В-Б-4 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №4 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
25 | В-254 | КР | КР 1ШР-254 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-11 | КР | КР: В-К-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | через ОВ | 6
12 | В-К-11 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Восточная – Инская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-12 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-0-ТСН | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (МФО, МТЗ, ТЗНП) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн |  | 03:00
15 | 1СВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание АПВ 1СВ-110 в объеме "В" | с отключением |  | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн |  | 03:00
13 | 2ОВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ 2ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением |  | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн |  | 03:00
12 | В-К-28 | ТР | ТР: В-К-28 | с отключением | с переводом на ОВ | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-23 | ИСП | Испытания вводов В-К-23 | с отключением | с переводом на ОВ | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-К-27 | ТР | ТР: В-К-27 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-10 | ИСП | Испытания вводов В-К-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-К-10 | КР | КР В-К-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 30.07.22 | 13 дн | 18.07.22 | 30.07.22 | 13 дн | через ОВ | 6
11 | ШСВ-220 | КР | КР 1ШР-ШСВ-220 | с отключением |  | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн |  | 04:00
1 | 1Ш-220 | КР | КР и ТР 1ШР присоединений, Р-1ТН-220 | с отключением |  | 01.06.22 | 06.07.22 | 36 дн | 01.06.22 | 06.07.22 | 36 дн |  | 08:00
12 | В 110 Мостовая III | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗ №1 КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Сады с отпайкой на ПС Сокол (З-17 Дружная – Сады) | КР | КР: ЛР-З-17 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 17.06.22 | 20.06.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Коченёво (З-1 Дружная – Коченёво) | КР | КР: ЛР-З-1 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 15.06.22 | 16.06.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Чик (З-18 Дружная – Чик) | КР | КР: ЛР-З-18 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2) | КР | КР: ЛР-З-2 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн | 10.06.22 | 14.06.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
12 | В-З-18 | КР | КР: ЛР-З-18 | с отключением |  | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
12 | В-З-18 | ИСП | Испытания вводов В-З-18 | с отключением |  | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 02:00
12 | В-З-17 | КР | КР: ЛР-З-17 | с отключением |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 17.06.22 | 20.06.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
11 | ШСВ-220 | ТР | ТР: ШСВ-220 | с отключением |  | 26.04.22 | 29.04.22 | 4 дн | 17.05.22 | 20.05.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
11 | ШСВ-220 | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗ ШСВ-220 (МТЗ, ТЗНП) в объеме "К" | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 03:00
12 | В-З-2 | КР | КР: ЛР-З-2 | с отключением |  | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн | 10.06.22 | 14.06.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
12 | В-З-1 | КР | КР: ЛР-З-1 | с отключением |  | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 15.06.22 | 16.06.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | КР | КР: ЛР-С-24 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-239 | КР | КР: В-239 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.09.22 | 27.09.22 | 14 дн | 14.09.22 | 27.09.22 | 14 дн | через ОВ | 6
12 | В-З-18 | ВПр | ТО КСЗ З-18 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
11 | ОВ-220 | КР | КР: ОВ-220 | с отключением |  | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн |  | 6
11 | ОВ-220 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ОВ-220 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн |  | 03:00
11 | ОВ-220 | ИСП | Испытания вводов ОВ-220 | с отключением |  | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-З-17 | ТР | ТР: 1ШР-З-17 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-2АТ | с отключением |  | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн |  | 02:00
12 | В-110-2АТ | КР | КР: ОР-110-2АТ | с отключением |  | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-242 | КР | КР: В-242 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.07.22 | 24.07.22 | 14 дн | 11.07.22 | 24.07.22 | 14 дн | через ОВ | 6
9 | В-242 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
9 | В-241 | ТР | ТР: В-241 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-С-24 | КР | КР: ЛР-С-24 | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-С-24 | ИСП | Испытания вводов В-С-24 | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн |  | 02:00
6 | 1Ш-110кВ | ТР | ТР: 1ШР-З-17, 1Ш-110 | с отключением |  | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн |  | 04:00
3 | 1ТН-110 | ТР | ТО: 1ТН-110, 1РВС-110 | с отключением |  | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн |  | 02:00
3 | 1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110, 1РВС-110 | с отключением |  | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн |  | 02:00
3 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн |  | 03:00
1 | 1ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн |  | 03:00
2 | 2ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн |  | 03:00
4 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн |  | 03:00
4 | 2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110, 2РВС-110 | с отключением |  | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн |  | 02:00
4 | 2ТН-110 | ТР | ТО: 2ТН-110, 2РВС-110 | с отключением |  | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-63 | ИСП | Испытания 1ЛРТ, ТН-10-1АТ, ОПН-10-1ЛРТ, РВМГ-220-1АТ, РВП-10-1АТ | с отключением |  | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-63 | ТР | ТР: 1АТ, ЛРТ; ТО РВС, РВП, ОПН-10 ЛРТ | с отключением |  | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | ТР: 2АТ; ТО: РВС, РВП | с отключением |  | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ИСП | Испытания РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, РВП-10-2АТ | с отключением |  | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-63 | ЗРР | Заявленный режим работы 2АТ-63 с питанием со стороны 220/10 кВ для КР В-110-2АТ | без отключения | не в транзите | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110кВ | КР | КР: ОР-110-2АТ | с отключением |  | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110кВ | БВР | Для обеспечения безопасного выполнения работ при КР разъединителей по местным условиям | с отключением |  | 08.06.22 | 22.06.22 | 15 дн | 08.06.22 | 22.06.22 | 15 дн |  | 04:00
1 | ОШ-220кВ | ИСП | Испытания 0ТН-220 | с отключением |  | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн |  | 02:00
1 | ОШ-220кВ | КР | КР: ОВ-220 | с отключением |  | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн |  | 6
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | ЗРР | ЗРР: Для технического обслуживания 1АТ-125, автоматики охлаждения 1АТ, АРН, КСЗ 1АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 1АТ-125 в объеме "К" на ПС 220 кВ Правобережная | без отключения | не в транзите | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | ЗРР | ЗРР: Для технического обслуживания 2АТ-125, автоматики охлаждения 2АТ, АРН, КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 2АТ-125 в объеме "К" на ПС 220 кВ Правобережная | без отключения | не в транзите | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | Перенос по режиму из-за останова ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 03:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, автоматика охлаждения 2АТ, АРН, КСЗ 2АТ-125 на стороне 110 кВ (ТЗНП) в объеме "К" | с отключением |  | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | Перенос по режиму из-за останова ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 03:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-2АТ | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за останова ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 02:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | Техническое обслуживание АПВ В-110-1АТ, КСЗ 1АТ-125 на стороне 110 кВ (ТЗНП) в объеме "К" | с отключением |  | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 03:00
11 | В-238 | ВПр | Техническое обслуживание 1АТ-125, автоматика охлаждения 1АТ, АРН, КСЗ 1АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 1АТ-125 в объеме "К" | с отключением |  | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 03:00
11 | В-236 | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, автоматика охлаждения 2АТ, АРН, КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 2АТ-125 в объеме "К" | с отключением |  | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | Перенос по режиму из-за останова ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 03:00
0 | 1АТ-125 | ВПр | Техническое обслуживание 1АТ-125, автоматика охлаждения 1АТ, АРН, АПВ В-110-1АТ, КСЗ 1АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 1АТ-125 в объеме "К" | с отключением |  | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 03:00
0 | 1АТ-125 | ТР | ТР: 1АТ, 1ЛРТ, РВС, РВП, РБ-10-1АТ; ТО: ТН-10-1АТ | с отключением |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 14.06.22 | 18.06.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 237 | 04:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, автоматика охлаждения 1АТ, АРН, АПВ В-110-2АТ, КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), КСЗ 2АТ-125 на стороне 110 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 2АТ-125 в объеме "К" | с отключением |  | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | Перенос по режиму из-за останова ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 03:00
0 | 2АТ-125 | ТР | ТР: 2АТ, 2ЛРТ, РВС, РВП, РБ-10-2АТ; ТО: ТН-10-2АТ | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за останова ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 04:00
0 | 2АТ-125 | ИСП | Испытания 2ЛРТ, РВП-10-2АТ, РБ-10-2АТ | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за останова ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8 Новосибирской ТЭЦ-4 | 02:00
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, ЛР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-2; ТО: ОПН | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) | КР | КР: 1ШР-ПЧ-1, ЛР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-1; ТО: ОПН | с отключением |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн |  | 04:00
11 | В-238 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | с включением РП | 03:00
12 | В-С-2 | ТР | ТР: В-С-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-С-2 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | с включением РП | 03:00
12 | В-С-2 | ИСП | Испытания вводов В-С-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
11 | В-236 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | с включением РП | 03:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) через ОВ-110 для организации текущего ремонта В-ПЧ-1 | с отключением |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) через ОВ-110 для организации текущего ремонта В-ПЧ-2 | с отключением |  | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн |  | 04:00
12 | В-С-1 | ТР | ТР: В-С-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-С-1 | ИСП | Испытания вводов В-С-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-С-1 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР | ТО ТТ перемычки | с отключением |  | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн |  | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей Ремонтной перемычки 220 кВ в объеме "К" | с отключением |  | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн |  | 03:00
6 | 2Ш-110 | КР | КР: 2ШР-ПЧ-1, 2ШР-ПЧ-2 | с отключением |  | 26.05.22 | 31.05.22 | 6 дн | 26.05.22 | 31.05.22 | 6 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-1; ТО: ОТН | с отключением |  | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110 | с отключением |  | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн |  | 01:00
8 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 25.07.22 | 30.07.22 | 6 дн | 25.07.22 | 30.07.22 | 6 дн |  | 03:00
8 | 1ТН-110 | ТР | ТО: 1ТН-110, 1РВС | с отключением |  | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн |  | 02:00
0 | 1ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн |  | 03:00
0 | 2ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн |  | 03:00
8 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн |  | 03:00
8 | 2ТН-110 | ТР | ТО: 2ТН-110, 2РВС | с отключением |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн |  | 02:00
7 | ОШ-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей ОТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн |  | 03:00
7 | ОШ-110 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-1; ТО: ОТН | с отключением |  | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн |  | 04:00
13 | В-ПМ-1 | ИСП | Испытания вводов В-ПМ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн |  | 02:00
15 | В-ПЧ-1 | КР | КР: 2ШР-ПЧ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн |  | 04:00
15 | В-ПЧ-1 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-1, ЛР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-1, ТО: ОПН | с отключением |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн |  | 04:00
16 | В-ПЧ-2 | КР | КР: 2ШР-ПЧ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн |  | 04:00
16 | В-ПЧ-2 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, ЛР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-2; ТО: ОПН | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | 1Т-40 | КР | КР: ОД-1Т, ТР 1Т; ТО: РВО, ОПН | с отключением |  | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн |  | 5
0 | 1Т-40 | ИСП | Испытания ОПН-220, РВО-10-1Т, РВО-6-1Т | с отключением |  | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2Т-40 | ИСП | Испытания ОПН-220-2Т, РВО-10-2Т, РВО-6-2Т | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2Т-40 | КР | КР: ОД-2Т, ТР 2Т; ТО: РВО, ОПН | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн |  | 5
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ЗРР | Заявленный режим работы ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) под напряжением со стороны ПС Купинская для ремонта В-З-26 на ПС 220 кВ Татарская | без отключения | не в транзите | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ТР | ТР: 1ШР-З-25, ЛР-З-25, ОР-З-25 на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
8 | 2Ш-110 | КР | ТО: 2ШР-З-13, КР: 2ШР-З-14, ТР: 2ШР-ВО-110 | с отключением |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245 | 04:00
1 | СШ-1АТ | ТР | ТР: 2ШР 1В-245 | с отключением |  | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн | 18.08.22 | 20.08.22 | 3 дн | Из-за переноса работ на КВЛ 220 кВ Восход - Татарская | 04:00
1 | СШ-2АТ | КР | КР: 2ШР 2В-246 | с отключением |  | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 2Ш-110 Барабинкой ТЭЦ | 04:00
0 | 2АТ-125 | ЗРР | Заявленный режим работы 2АТ-125 с питанием со стороны 110 и 10 кВ для ремонта СШ-2АТ | без отключения | не в транзите | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 2Ш-110 Барабинкой ТЭЦ | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | Заявленный режим работы 1АТ-125 с питанием со стороны 110 и 10 кВ для ремонта СШ-1АТ | без отключения | не в транзите | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн | 18.08.22 | 20.08.22 | 3 дн | Из-за переноса работ на КВЛ 220 кВ Восход - Татарская | 04:00
10 | В З-14 | КР | КР: 2ШР-З-14 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245 | 04:00
0 | 1В-245 | ТР | ТР: 2ШР 1В-245 | с отключением |  | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн | 18.08.22 | 20.08.22 | 3 дн | Из-за переноса работ на КВЛ 220 кВ Восход - Татарская | 04:00
0 | 2В-246 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ КВЛ 220 кВ Восход - Татарская в объеме "В" | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 03:00
0 | 2В-246 | КР | КР: 2ШР 2В-246 | с отключением |  | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 2Ш-110 Барабинкой ТЭЦ | 04:00
10 | В З-26 | ТР | ТР: 1ШР-З-26 | с отключением |  | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
10 | В З-25 | ТР | ТР: 1ШР-З-25, ЛР-З-25, ОР-З-25 | с отключением |  | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
10 | ВО-110 | ИСП | Испытания вводов ВО-110 | с отключением |  | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245 | 02:00
10 | ВО-110 | ТР | ТР: 2ШР-ВО-110 | с отключением |  | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245 | 04:00
0 | 1В-246 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ КВЛ 220 кВ Восход - Татарская в объеме "В" | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 03:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ЗРР | Заявленный режим работы КВЛ 220 кВ Восход - Татарская с питанием от ПС 500 кВ Восход для технического обслуживание КСЗ КВЛ 220 кВ Восход - Татарская в объеме "В" на ПС 220 кв Татарская | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ТР | ТР: 1ШР-1В-245, ШР ТН СШ-245, ЛР-245; ТО: ТН-СШ-245 на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) | ТР | ТО: 1ШР-З-13, ЛР-З-13, ОР-З-13 на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн |  | 04:00
8 | 1Ш-110 | ТР | ТР 1ШР присоединений | с отключением |  | 10.05.22 | 03.06.22 | 25 дн | 10.05.22 | 03.06.22 | 25 дн |  | 04:00
0 | СШ-246 | ТР | ТР: ШР ТН СШ-246; ТО: ТН-СШ-246 | с отключением |  | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | СШ-245 | ТР | ТР: 1ШР-1В-245, ШР ТН СШ-245, ЛР-245; ТО: ТН-СШ-245 | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн |  | 04:00
8 | ОШ-110 | ТР | ТР ОР присоединений | с отключением |  | 05.05.22 | 26.05.22 | 22 дн | 05.05.22 | 26.05.22 | 22 дн |  | 04:00
0 | ТН-СШ-245 | ИСП | Испытания ТН-СШ-245, РВС-СШ-245 | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | ТН-СШ-246 | ИСП | Испытания ТН-СШ-246, РВС-СШ-246 | с отключением |  | 20.09.22 | 21.09.22 | 2 дн | 20.09.22 | 21.09.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-125 | ТР | ТР: 2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | ТР: 1АТ, ТР-110-1АТ | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-125 | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн |  | 02:00
1 | 1Т-40 | ТР | ТР: 1Т, НР-110 1Т | с отключением |  | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн |  | 04:00
1 | 1Т-40 | ВПр | Техническое обслуживание устройств РЗА 1Т-40 в объеме "В" | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн |  | 03:00
1 | 1Т-40 | ИСП | Испытания 1Т-40 | с отключением |  | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн |  | 02:00
10 | В З-14 | КР | КР: 1ШР-З-14 | с отключением | с переводом на ОВ | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | через ОВ | 04:00
0 | 1В-245 | ТР | ТР: 1ШР-1В-245, ШР ТН СШ-245, ЛР-245; ТО: ТН-СШ-245 | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн |  | 04:00
10 | В З-26 | ТР | ТР: В З-26 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
10 | В З-15 | ТР | ТР: В З-15 | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
10 | В З-25 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн |  | 03:00
9 | В З-13 | ТР | ТО: 2ШР-З-13 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн |  | 02:00
9 | В З-13 | ТР | ТО: 1ШР-З-13, ЛР-З-13, ОР-З-13 | с отключением |  | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн |  | 04:00
9 | В З-13 | ИСП | Испытания вводов В-З-13 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн |  | 02:00
10 | В-110-2АТ | КР | КР: В-110-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.06.22 | 22.06.22 | 9 дн | 14.06.22 | 22.06.22 | 9 дн | через ОВ | 4
10 | В-110-2АТ | ТР | ТР: 2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн |  | 04:00
10 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-2АТ | с отключением |  | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн |  | 02:00
10 | В-110-1АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-1АТ | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн |  | 02:00
10 | В-110-1АТ | ТР | ТР: 1АТ, ТР-110-1АТ | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн |  | 04:00
10 | В-110-1АТ | КР | КР: 1ШР-110 1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 31.05.22 | 01.06.22 | 2 дн | 31.05.22 | 01.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ТР | ТР: ШР ТН СШ-246; ТО: ТН-СШ-246 на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | В ТУ-1 | КР | ТР: ЛР-ТУ-1, ОР-ТУ-1; КР: 1ШР-ТУ-1 | с отключением |  | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн |  | 04:00
0 | В ТУ-1 | ИСП | Испытания вводов В-ТУ-1, ТТ-110-ТУ-1 | с отключением |  | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн |  | 02:00
0 | В ТУ-2 | ИСП | Испытания вводов В-ТУ-2, ТТ-110-ТУ-2 | с отключением |  | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн |  | 02:00
0 | В ТУ-2 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская с отпайкой на ПС Лопатинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн |  | 03:00
0 | В ТУ-2 | КР | ТР: ЛР-ТУ-2, ОР-ТУ-2; КР: 1ШР-ТУ-2 | с отключением |  | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн |  | 04:00
0 | В-110-1Т-40 | КР | КР: 1ШР-1Т-40 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | В-110-1Т-40 | ВПр | Техническое обслуживание устройств РЗА В-110-1Т-40 в объеме "В" | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн |  | 03:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | КР | ТР: ЛР-ТУ-1, ОР-ТУ-1; КР: 1ШР-ТУ-1 | с отключением |  | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская II цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-2) | КР | ТР: ЛР-ТУ-2, ОР-ТУ-2; КР: 1ШР-ТУ-2 | с отключением |  | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн |  | 04:00
0 | Т-2 | ТР | ТР: Т-2 | с отключением |  | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская I цепь (К-15) | КР | КР: ЛР-К-15 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Совместно с работами на Новосибирской ГЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-257 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 238 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ВПр | Вынужденный простой ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для испытании ТТ-1В-257, ТТ-1В-257, ТН-257 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 238 | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | КР: ЛР-1В-257, ЛР-2В-257; ТР: 3СШ-220, ТО: ТН 257 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская III цепь с отпайками (К-17) | КР | КР: ЛР-К-17; ТР: В-К-17 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | 22.06.22 | 24.06.22 | 3 дн | Совместно с работами на Новосибирской ГЭС | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская II цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-2) | КР | КР: 1ШР-Ч-2, ЛР-Ч-2 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн | Совместно с 1Ш-110 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-256 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн | совместно с работами Новосибирской ГЭС | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | КР | КР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256; ТР: 4СШ-220; ТО: ТН-256 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Совместно с работами Новосибирской ГЭС | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская II цепь (К-16) | КР | КР: ЛР-К-16 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за необходимости выдачи мощности Новосибирской ГЭС (паводок) | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская IV цепь с отпайками (К-18) | КР | КР: ЛР-К-18 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
12 | В-К-18 | КР | КР: ЛР-К-18 | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
9 | 1В-256 | ИСП | Испытания ТТ-1В-256, ТН-256 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Совместно с работами Новосибирской ГЭС | 02:00
9 | 1В-256 | КР | КР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256; ТР: 4СШ-220; ТО: ТН-256 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Совместно с работами Новосибирской ГЭС | 04:00
9 | 1В-257 | ИСП | Испытания ТТ-1В-257, ТН-257 | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 238 | 02:00
9 | 2В-256 | ИСП | Испытания ТТ-2В-256, ТН-256 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Совместно с работами Новосибирской ГЭС | 02:00
9 | 2В-256 | КР | КР ШР-2В-256, ШР-2В-257 после рек., ТР-220-2Т в консерв, ТР 2СШ-220 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Совместно с работами Новосибирской ГЭС | 04:00
9 | 2В-257 | ИСП | Испытания ТТ-2В-257, ТН-257 | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 238 | 02:00
9 | 2В-257 | КР | КР ШР-2В-256, ШР-2В-257 после рек., ТР-220-2Т в консерв, ТР 2СШ-220 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Совместно с работами Новосибирской ГЭС | 04:00
9 | 2В-257 | КР | КР: ЛР-1В-257, ЛР-2В-257; ТР: 3СШ-220, ТО: ТН 257 | с отключением |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
12 | В-К-15 | КР | КР: ЛР-К-15 | с отключением |  | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Совместно с работами на Новосибирской ГЭС | 04:00
100 | В-К-1 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | через ОВ. Из-за переноса ВЛ 220 кВ 257 | 03:00
12 | В-К-16 | КР | КР: ЛР-К-16 | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за необходимости выдачи мощности Новосибирской ГЭС (паводок) | 04:00
100 | В-Ч-2 | КР | КР: 1ШР-Ч-2, ЛР-Ч-2 | с отключением |  | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн | Совместно с 1Ш-110 | 04:00
12 | В-К-17 | ТР | КР: ЛР-К-17; ТР: В-К-17 | с отключением |  | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | 22.06.22 | 24.06.22 | 3 дн | Совместно с работами на Новосибирской ГЭС | 04:00
6 | 2Ш-110 | КР | КР: Р-2РВС-110, ТО: 2РВС-110 | с отключением |  | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 256 | 04:00
6 | 1Ш-110 | КР | КР: Р-1РВС-110, 1ШР-Ч-2 | с отключением |  | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за ремонта Т6 Новосибирской ГЭС | 04:00
1 | 3СШ-220 | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-257. | с отключением |  | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 238 | 01:00
1 | 3СШ-220 | КР | КР: ЛР-1В-257, ЛР-2В-257; ТР: 3СШ-220, ТО: ТН 257 | с отключением |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
1 | 2СШ-220 | КР | КР ШР-2В-256, ШР-2В-257 после рек., ТР-220-2Т в консерв, ТР 2СШ-220 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Совместно с работами Новосибирской ГЭС | 04:00
1 | 4СШ-220 | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-256. | с отключением |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн | совместно с работами Новосибирской ГЭС | 01:00
1 | 4СШ-220 | КР | КР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256; ТР: 4СШ-220; ТО: ТН-256 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Совместно с работами Новосибирской ГЭС | 04:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-125 | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 256 | 02:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) через ОВ-110 для организации текущего ремонта В-Ч-3 | без отключения |  | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) через ОВ-110 для организации текущего ремонта В-Ч-4 | с отключением |  | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | ОВ-110 | ВПр | Техническое обслуживнаие КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением |  | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-К-19 | ВПр | Техническое обслуживание комплека РЗА К-19 | с отключением | с переводом на ОВ | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
9 | 1В-256 | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | ТР: 1АТ, 1ЛРТ, В-110-1АТ, РВМГ, РВС, РВО, РВП, РБ-10-1АТ | с отключением |  | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-1АТ | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 02:00
12 | ШСВ-110 | ТР | ТО: ШСВ-110 | с отключением |  | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн |  | 01:00
9 | 1В-257 | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
100 | В-Ч-1 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская I цепь с отпайкой на ПС Чемская (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-20 | ВПр | ТО комплекта РЗА К-20 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
100 | В-К-2 | ВПр | Техническое обслуживнаие КСЗ ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
8 | 2ТН-110 | ТР | ТО 2ТН-110 | с отключением |  | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн |  | 02:00
8 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн |  | 03:00
0 | ТН-256 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей ТН-256 в объеме "В" | с отключением |  | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн |  | 03:00
8 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн |  | 03:00
8 | 1ТН-110 | ТР | ТО 1ТН-110 | с отключением |  | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн |  | 02:00
0 | ТН-257 | ВПр | Техническое обслуживание вторичныйх цепей ТН-257 в объеме "В" | с отключением |  | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн |  | 03:00
1 | 1СШ-220 | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | ТР: 1АТ, 1ЛРТ, В-110-1АТ, РВМГ, РВС, РВО, РВП, РБ-10-1АТ | с отключением |  | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
21 | В-Ч-3 | ТР | ТР: В-Ч-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн |  | 02:00
22 | В-Ч-4 | ТР | ТР: В-Ч-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн |  | 02:00
22 | В-Ч-4 | ИСП | Испытания вводов В-Ч-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн |  | 02:00
22 | В-Ч-4 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская II цепь с отпайками (МФО, МТЗ, ТЗНП, АУВ) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн |  | 03:00
3 | 3Т-31,5 | ИСП | Комплексное обследование 3Т-31,5 подрядной организацией | с отключением |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн |  | 04:00
3 | 3Т-31,5 | ТР | ТР: 3Т; ТО: В-110-3Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн |  | 04:00
4 | 4Т-31,5 | ТР | ТР: 4Т, ТО: В-110-4Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн |  | 04:00
4 | 4Т-31,5 | ИСП | Испытания РВО-10-4Т | с отключением |  | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн |  | 02:00
6 | В-110-2Т | ТР | ТР: 2Т, 2ЛРТ, В-110-2Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн |  | 04:00
7 | В-110-3Т | ТР | ТР: 3Т; ТО: В-110-3Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн |  | 04:00
8 | В-110-4Т | ТР | ТР: 4Т; ТО: В-110-4Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн |  | 04:00
2 | 2Т-63 | ТР | ТР: 2Т, 2ЛРТ, В-110-2Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн |  | 04:00
2 | 2Т-63 | ИСП | Испытания РВС-110-2Т, РВС-2Т, РВО-10-2Т | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | ТР | ТР: ОР-З-53, ЛР-З-53 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за работ по ПС 220 кВ Татарская и работ АО РЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222) | ТР | ТР: ЛР-222, ОР-222 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 01.11.22 | 07.11.22 | 7 дн | 15.09.22 | 20.09.22 | 6 дн | Перенос по режиму из-за занятого ОВ, для реконструкции В 221 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | ТР | ТР: ЛР-219, ОР-219 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за занятого ОВ, для реконструкции В 221 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Зубково – Урожай (220) | ТР | ТР: ЛР-220, ОР-220 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | 09.09.22 | 14.09.22 | 6 дн | Перенос по режиму из-за занятого ОВ, для реконструкции В 221 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская I цепь (УК-1) | ТР | ТР: ОР-УК-1, ЛР-УК-1 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 10.06.22 | 13.06.22 | 4 дн | 20.05.22 | 23.05.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за работ по ПС 220 кВ Татарская и работ АО РЭС | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская II цепь (УК-2) | ТР | ТР: ОР-УК-2, ЛР-УК-2 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 24.05.22 | 25.05.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за работ по ПС 220 кВ Татарская и работ АО РЭС | 04:00
99 | ВЛ 110 кВ Урожай – Краснозёрская с отпайками (З-23) | ТР | ТР: ОР-З-23 , ЛР-З-23 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за работ по ПС 220 кВ Татарская и работ АО РЭС | 04:00
12 | В УК-1 | ТР | ТР: ОР-УК-1, ЛР-УК-1 | с отключением |  | 10.06.22 | 13.06.22 | 4 дн | 20.05.22 | 23.05.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за работ по ПС 220 кВ Татарская и работ АО РЭС | 04:00
9 | В 219 | ТР | ТР: ЛР-219, ОР-219 | с отключением |  | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за занятого ОВ, для реконструкции В 221 | 04:00
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания вводов ШСВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ З-36 Тандовская - Здвинская | 02:00
12 | ШСВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗ ШСВ-110 (МФО, ТЗНП) в объеме "В" | с отключением |  | 03.03.22 | 05.03.22 | 3 дн | 16.03.22 | 18.03.22 | 3 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 110 кВ З-24 Карасукская - Савкинская | 03:00
12 | В З-53 | ТР | ТР: ОР-З-53, ЛР-З-53 | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за работ по ПС 220 кВ Татарская и работ АО РЭС | 04:00
12 | В-110 1АТ | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 1АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 1АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 1АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 1АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 20.06.22 | 30.06.22 | 11 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245 | 03:00
11 | ШСВ-220 | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗ ШСВ-220 (МТЗ, ТЗНП) в объеме "В" | с отключением |  | 01.03.22 | 03.03.22 | 3 дн | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 110 кВ З-24 Карасукская - Савкинская | 03:00
9 | В 220 | ТР | ТР: ЛР-220, ОР-220 | с отключением |  | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | 09.09.22 | 14.09.22 | 6 дн | Перенос по режиму из-за занятого ОВ, для реконструкции В 221 | 04:00
9 | В 222 | ТР | ТР: ЛР-222, ОР-222 | с отключением |  | 07.11.22 | 10.11.22 | 4 дн | 15.09.22 | 20.09.22 | 6 дн | Перенос по режиму из-за занятого ОВ, для реконструкции В 221 | 04:00
11 | В-220 1АТ | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 1АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 1АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 1АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 1АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 20.06.22 | 30.06.22 | 11 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245 | 03:00
12 | В УК-2 | ТР | ТР: ОР-УК-2, ЛР-УК-2 | с отключением |  | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 24.05.22 | 25.05.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за работ по ПС 220 кВ Татарская и работ АО РЭС | 04:00
12 | В З-23 | ТР | ТР: ОР-З-23 , ЛР-З-23 | с отключением |  | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | Перенос по режиму из-за работ по ПС 220 кВ Татарская и работ АО РЭС | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | ТР ОР присоединений | с отключением |  | 24.10.22 | 10.11.22 | 18 дн | 05.09.22 | 20.09.22 | 16 дн | Перенос по режиму из-за занятого ОВ, для реконструкции В 221 | 04:00
1 | 2Ш-220 | БВР | Безопасное выполнение работ по ошиновке нового выключателя В 221. | с отключением |  | 19.10.22 | 21.10.22 | 3 дн | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 дн | Перенос по режиму из-за ремонта АТ-1 ПС 500 кВ Барнаульская | 04:00
0 | 1АТ-63 | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 1АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 1АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 1АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 1АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 20.06.22 | 30.06.22 | 11 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245 | 03:00
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | ТР | ТР: ОР-З-110, ЛР-З-110 | с отключением |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В УК-1 | КР | КР: В УК-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | через ОВ | 12
12 | В-110 2АТ | ТР | ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн |  | 04:00
12 | В-110 2АТ | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 2АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 2АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 2АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 2АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-110 1АТ | ТР | ТР: 1АТ, ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ | с отключением |  | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн |  | 04:00
11 | В-220 2АТ | ТР | ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн |  | 04:00
11 | В-220 2АТ | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 2АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 2АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 2АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 2АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн |  | 03:00
12 | ОВ-110 | ТР | ТР: ОР-ОВ-110 | с отключением |  | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания вводов ОВ-110 | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн |  | 02:00
9 | В 221 | РЕК | Замена масляного выключателя В 221 на элегазовый баковый выключатель. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.08.22 | 15.10.22 | 76 дн | 01.08.22 | 15.10.22 | 76 дн | через ОВ | ВЗ
9 | В 222 | РЕК | Замена масляного выключателя В 222 на элегазовый баковый выключатель | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | через ОВ | ВЗ
11 | В-220 1АТ | ТР | ТР: 1АТ, ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ | с отключением |  | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн |  | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | ТР: ОР присоединений | с отключением |  | 18.04.22 | 06.05.22 | 19 дн | 18.04.22 | 06.05.22 | 19 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | ТР: ОР присоединений | с отключением |  | 18.04.22 | 25.05.22 | 38 дн | 18.04.22 | 25.05.22 | 38 дн |  | 04:00
1 | 2Ш-220 | БВР | Безопасное выполнение работ по ошиновке нового выключателя В 222. | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | ТР: 1АТ, ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ | с отключением |  | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ИСП | Испытание ТТ В-220-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-63 | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 2АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 2АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 2АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 2АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн |  | 03:00
0 | 1ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 2ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн |  | 03:00
12 | В З-110 | ТР | ТР: ОР-З-110, ЛР-З-110 | с отключением |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | ТР | ТР: ЛР-З-20, ОР-З-20 на ПС 220 кВ Чулымская | с отключением |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ТР | ТР: ОР- 241 на ПС 220 кВ Чулымская | с отключением |  | 23.09.22 | 26.09.22 | 4 дн | 09.09.22 | 12.09.22 | 4 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР | ТР: ОР- 242 на ПС 220 кВ Чулымская | с отключением |  | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 04:00
9 | В-243 | ТР | ТР: ШР-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
9 | В-243 | ИСП | Испытания вводов В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
9 | В-243 | ТР | ТР: В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 03.05.22 | 05.05.22 | 3 дн | через ОВ. Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 248 | 04:00
11 | ШОВ-220 | ТР | ТР: ОР-ШОВ-220; ТО: ТТ | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 04:00
11 | ШОВ-220 | ИСП | Испытания ТТ-ШОВ-220 | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 02:00
9 | В-241 | ТР | ТР: ШР-241 | с отключением |  | 16.08.22 | 28.08.22 | 13 дн | 19.08.22 | 22.08.22 | 4 дн |  | 04:00
9 | В-241 | ТР | ТР: ОР- 241 | с отключением |  | 23.09.22 | 26.09.22 | 4 дн | 09.09.22 | 12.09.22 | 4 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 04:00
9 | В-242 | ТР | ТР: ОР- 242 | с отключением |  | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 04:00
12 | В-З-20 | ИСП | Испытания вводов В-З-20 | с отключением |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 02:00
12 | В-З-20 | ТР | ТР: ЛР-З-20, ОР-З-20 | с отключением |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-125 | с отключением |  | 16.08.22 | 22.08.22 | 7 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | После ввода в работу 2АТ-125 | 02:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 с питанием от 110/10 кВ для ремонта 1СШ-220 | без отключения | не в транзите | 16.08.22 | 28.08.22 | 13 дн | 17.08.22 | 30.08.22 | 14 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | ТР: ОР-З-20 | с отключением |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | ТР: ШР-П | с отключением |  | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | ВЛ 220 кВ 241 ЗРР. Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 248 | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | ТР: ОР присоединений | с отключением |  | 19.09.22 | 26.09.22 | 8 дн | 05.09.22 | 12.09.22 | 8 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 04:00
1 | ОШ-220 | ИСП | Испытания ТН-ОШ-220 | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская | 02:00
11 | В-220-2АТ | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, АРН, авт. охлажд. АПВ В-220-2АТ КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АПВ В-110-2АТ ТЗНП 2АТ-125 на стороне 110 кВ ДЗ на стороне 110 кВ 2АТ-125 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн |  | 03:00
12 | В-З-4 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | ШСВ-110 | КР | КР: ШСВ-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 02.08.22 | 9 дн | 25.07.22 | 02.08.22 | 9 дн |  | 9
12 | ШСВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание Устройства РЗ, АПВ, АВР ШСВ-110 в объеме "К" | с отключением |  | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн |  | 03:00
12 | ОВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 03:00
9 | В-244 | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗА ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская (ДЗ, ТЗНП, МФО, АУВ, АПВ, УРОВ) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
9 | В-244 | ТР | ТР: ШР-244 | с отключением | с переводом на ОВ | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | ШОВ-220 | ТР | ТР: 1ШР-ШОВ-220 | с отключением |  | 23.08.22 | 24.08.22 | 2 дн | 23.08.22 | 24.08.22 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-242 | ТР | ТР: ШР-242 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-З-5 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Кокошино с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, АРН, авт. охлажд. АПВ В-220-2АТ КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АПВ В-110-2АТ ТЗНП 2АТ-125 на стороне 110 кВ ДЗ на стороне 110 кВ 2АТ-125 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн |  | 03:00
12 | В-110-2АТ | КР | КР: В-110-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 07.07.22 | 15.07.22 | 9 дн | 07.07.22 | 15.07.22 | 9 дн | через ОВ | 9
12 | В-110-2АТ | ТР | ТР: 2АТ-125, ЛРТ; ТО: ТТ | с отключением |  | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн |  | 04:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-2АТ | с отключением |  | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн |  | 02:00
12 | В-110-1АТ | ТР | ТР: 1АТ, 3Т, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ; ТО: ТТ | с отключением |  | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн |  | 04:00
12 | В-З-20 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-З-21 | ТР | ТР: В-З-21 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.05.22 | 12.05.22 | 3 дн | 10.05.22 | 12.05.22 | 3 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-З-21 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-З-3 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Дупленская – Чулымская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-З-6 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
0 | 1АТ-125 | ТР | ТР: 1АТ, 3Т, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ; ТО ТТ | с отключением |  | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | ТР: 2АТ-125, ЛРТ; ТО ТТ | с отключением |  | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 с питанием от 110/10 кВ для ремонта 2СШ-220 | без отключения | не в транзите | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, АРН, авт. охлажд. АПВ В-220-2АТ КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АПВ В-110-2АТ ТЗНП 2АТ-125 на стороне 110 кВ ДЗ на стороне 110 кВ 2АТ-125 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн |  | 03:00
7 | ОШ-110 | ТР | ТР: ОР-110-1АТ | с отключением |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | ТР: присоединений 1СШ | с отключением |  | 17.08.22 | 28.08.22 | 12 дн | 17.08.22 | 28.08.22 | 12 дн | ВЛ 220 кВ 241 ЗРР | 04:00
1 | ОШ-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей ТН-ОШ-220 в объеме "В" | с отключением |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн |  | 03:00
1 | 2СШ-220 | ТР | ТР: присоединений 2СШ | с отключением |  | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн | ЗРР ВЛ 220 кВ 242 | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | ТР: Р-1ТН-110 | с отключением |  | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн |  | 04:00
8 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 1ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 1ТН-220 | ТР | ТР: Р-1ТН-220 | с отключением |  | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ТР | ТР: Р-1ТН-110 | с отключением |  | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 2ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 2ТН-220 | ТР | ТР: Р-2ТН-220 | с отключением |  | 12.08.22 | 15.08.22 | 4 дн | 12.08.22 | 15.08.22 | 4 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ЗРР | Заявленный режим работы ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ремонта 1АТ-125 и 1СШ-220 на ПС 220 кВ Южная (Н) | без отключения | не в транзите | 16.06.22 | 24.06.22 | 9 дн | 03.05.22 | 11.05.22 | 9 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО: 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ на ПС 220 кВ Южная (Н) | с отключением |  | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | 12.05.22 | 27.05.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная – Дорогино) | КР | КР: ЛР-Ю-12, ОР-Ю-12, 1ШР-Ю-12 на ПС 220 кВ Южная (Н) | с отключением |  | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | ТР: ШСВ-110 | с отключением |  | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 110 кВ Ю-12 Посевная - Дорогино | 04:00
12 | В-110-2АТ | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО: 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ | с отключением |  | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | 12.05.22 | 27.05.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
12 | В-Ю-12 | КР | КР: ЛР-Ю-12, ОР-Ю-12, 1ШР-Ю-12 | с отключением |  | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО: 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ | с отключением |  | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | 12.05.22 | 27.05.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
6 | 1Ш-110 | КР | КР: 1ШР-Ю-12, 1ШР-Ю-11 | с отключением |  | 04.08.22 | 10.08.22 | 7 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Из-за переноса ВЛ 110 кВ Ю-12 Южная - Дорогино | 04:00
8 | 2ТН-110 | ТР | ТО: 2ТН-110 | с отключением |  | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | из-за переноса 1Ш-110 | 02:00
8 | 1ТН-110 | ТР | ТО: 1ТН-110 | с отключением |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | из-за переноса 1Ш-110 | 02:00
1 | 2СШ-220 | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО: 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ | с отключением |  | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | 12.05.22 | 27.05.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | ТР: 1АТ, ОД-1АТ, КЗ-1АТ, 1СШ-220; ТО 1ТН-220, РВМГ 220-1АТ, РВС-110-1АТ | с отключением |  | 16.06.22 | 24.06.22 | 9 дн | 03.05.22 | 11.05.22 | 9 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | ТР: 1АТ, ОД-1АТ, КЗ-1АТ, 1СШ-220; ТО 1ТН-220, РВМГ 220-1АТ, РВС-110-1АТ | с отключением |  | 16.06.22 | 24.06.22 | 9 дн | 03.05.22 | 11.05.22 | 9 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 2АТ-125 | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ | с отключением |  | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | 12.05.22 | 27.05.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ОШ-110 | КР | КР: ОР-Ю-12 | с отключением |  | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ЗРР | Заявленный режим работы ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) с питанием от ПС 500 кВ Заря для испытаний РВМГ-220-1АТ, РВС-110-1АТ, РВС-10-1АТ, 1ТН-220. на ПС 220 кВ Южная (Н) | без отключения | не в транзите | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Евсино I цепь (Ю-11 Южная – Евсино) | КР | КР: ЛР-Ю-11, 1ШР-Ю-11 на ПС 220 кВ Южная (Н) | с отключением |  | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | КР | ТР: 3Т; КР: ТР-110-3Т | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 04:00
12 | В-Ю-10 | ТР | ТР: В-Ю-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-10 | ИСП | Испытания вводов В-Ю-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-Ю-11 | ТР | ТР: В-Ю-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-11 | ИСП | Испытания вводов В-Ю-11 | с отключением |  | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-Ю-11 | КР | КР: ЛР-Ю-11, 1ШР-Ю-11 | с отключением |  | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-Ю-12 | КР | КР В-Ю-12 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | через ОВ | 12
12 | В-Ю-12 | ИСП | Испытания вводов В-Ю-12 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | через ОВ | 02:00
0 | 1ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн |  | 03:00
0 | 1ТН-220 | ИСП | Испытания 1ТН-220 | с отключением |  | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн |  | 01:00
0 | 2ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн |  | 03:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания РВМГ-220-1АТ, РВС-110-1АТ, РВС-10-1АТ | с отключением |  | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн |  | 02:00
0 | 3Т-16 | КР | ТР: 3Т; КР: ТР-110-3Т | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | 3Т-16 | ИСП | испытания 3Т-16 | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 02:00
0 | 3Т-16 | ВПр | Техническое обслуживание 3Т-16 защит, авт.охл., АРН в объеме "К" | с отключением |  | 10.01.22 | 14.01.22 | 5 дн | 10.01.22 | 14.01.22 | 5 дн |  | 03:00
10 | В-ЮМ-2 | ИСП | испытания вводов В-ЮМ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн |  | 02:00
10 | В-ЮМ-2 | ТР | ТР: В-ЮМ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-ЮМ-1 | ТР | ТР: В-ЮМ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн |  | 04:00
7 | В-Ю-21 | ИСП | Испытания вводов В-Ю-21 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн |  | 02:00