## План ремонтов
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Декабрь 2021
[17 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.Верховой осмотр ВЛ. | с отключением |  | 13.12.21 | 30.12.21 | 17 дн 12 ч | 09.12.21 | 26.12.21 | 17 дн 12 ч | 06.12.21 | 26.12.21 | 20 дн | Данные работы проводить в период низких температур из-за заболоченной местности, грунт должен застыть для прохождения спец.техники. Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | КР | Замена грозотроса в пролёте опор №18-22. | с отключением |  | 18.11.21 | 03.12.21 | 15 дн 16 ч | 18.11.21 | 03.12.21 | 15 дн 16 ч |  |  |  |  | 10:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | ОхН | Замена изоляции на оп.№8,134. Выпиловка угрожающих падением на провода деревьев. | с отключением |  | 13.12.21 | 17.12.21 | 4 дн 16 ч | 13.12.21 | 17.12.21 | 4 дн 16 ч |  |  |  |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная (237) | КР | Замена грозотроса в пролёте оп.№ 51 -55. | с отключением |  | 18.11.21 | 03.12.21 | 15 дн 16 ч | 18.11.21 | 03.12.21 | 15 дн 16 ч |  |  |  |  | 10:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена грозозащитного троса в пролёте оп.432 - 459. | с отключением |  | 01.12.21 | 10.12.21 | 9 дн 13 ч | 01.12.21 | 10.12.21 | 9 дн 13 ч |  |  |  |  | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222) | КР | Замена изоляции на оп.№257 по мероприятиям РТН. | с отключением |  | 16.12.21 | 19.12.21 | 3 дн 14 ч | 16.12.21 | 19.12.21 | 3 дн 14 ч |  |  |  |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Районная (221) | КР | Замена изоляции на промежуточных и анкерных опорах ВЛ. | с отключением |  | 01.12.21 | 14.12.21 | 13 дн 12 ч | 01.12.21 | 14.12.21 | 13 дн 12 ч | 01.12.21 | 14.12.21 | 13 дн | Выход параметров режима за область допустимых значений из-за ремонтов ВЛ 220 кВ Валиханово - Районная (223), ВЛ 220 кВ Иртышская - Валиханово (225) | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
0 | 1АТ-63 | ВПр | ВПр для проверки РЗА | с отключением |  | 01.12.21 | 10.12.21 | 10 дн | 01.12.21 | 10.12.21 | 10 дн |  |  |  |  | 03:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63 | с отключением |  | 01.12.21 | 10.12.21 | 10 дн | 01.12.21 | 10.12.21 | 10 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | 1АТ-63 | ИСП | Испытания РВМГ-220-1АТ | с отключением |  | 01.12.21 | 10.12.21 | 10 дн | 01.12.21 | 10.12.21 | 10 дн |  |  |  |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ТН-СШ-2АТ | ТР | Замена силикагеля, сезонная доливка масла | с отключением |  | 06.12.21 | 08.12.21 | 3 дн | 06.12.21 | 08.12.21 | 3 дн |  |  |  |  | 12:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
9 | В 219 | РЕК | Реконструкция ячейки выключателя В 219 с заменой на элегазовый | с отключением | с переводом на ОВ | 27.10.21 | 05.01.22 | 71 дн | 27.10.21 | 05.01.22 | 71 дн |  |  |  | через ОВ | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | 2ТН-220 | ТР | Замена силикагеля, сезонная доливка масла. | с отключением |  | 01.12.21 | 03.12.21 | 3 дн | 01.12.21 | 03.12.21 | 3 дн |  |  |  |  | 12:00