## План ремонтов
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Март 2022
[17 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: ПС 220 кВ Восточная
15 | 1СВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание АПВ 1СВ-110 в объеме "В" | с отключением |  | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн |  | 03:00
11 | В-202 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
13 | 2ОВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ 2ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением |  | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн |  | 03:00
11 | В-201 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
15 | 2СВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание АПВ 2СВ-110 в объеме "В". | с отключением |  | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
9 | В-242 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР | ТО ТТ перемычки | с отключением |  | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн |  |  |  | заявка из годового графика (апрель) | 04:00
12 | В-С-2 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-С-1 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-257 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн |  |  |  | заявка из годового графика (апрель) | 01:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) через ОВ-110 для организации текущего ремонта В-Ч-3 | без отключения |  | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн | 15.03.22 | 16.03.22 | 2 дн |  |  |  | заявка из годового графика (апрель) | 02:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) через ОВ-110 для организации текущего ремонта В-Ч-4 | без отключения |  | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн |  |  |  | заявка из годового графика (апрель) | 02:00
12 | ШСВ-110 | ТР | ТО: ШСВ-110 | с отключением |  | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн |  |  |  | заявка из годового графика (апрель) | 01:00
1 | 3СШ-220 | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-257. | с отключением |  | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн |  |  |  | заявка из годового графика (апрель) | 01:00
22 | В-Ч-4 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская II цепь с отпайками (МФО, МТЗ, ТЗНП, АУВ) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн |  | 03:00
100 | В-К-1 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
12 | ШСВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗ ШСВ-110 (МФО, ТЗНП) в объеме "В" | с отключением |  | 03.03.22 | 05.03.22 | 3 дн | 03.03.22 | 05.03.22 | 3 дн | 03.03.22 | 05.03.22 | 3 дн |  | 03:00
11 | ШСВ-220 | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗ ШСВ-220 (МТЗ, ТЗНП) в объеме "В" | с отключением |  | 01.03.22 | 03.03.22 | 3 дн | 01.03.22 | 03.03.22 | 3 дн | 01.03.22 | 03.03.22 | 3 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
12 | ШСВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание Устройства РЗ, АПВ, АВР ШСВ-110 в объеме "К" | с отключением |  | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн |  | 03:00