## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Апрель 2022
[17 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 13.04.22 | 30.04.22 | 17 дн 12 ч | 13.04.22 | 30.04.22 | 17 дн 12 ч | 13.04.22 | 30.04.22 | 17 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | БВР | Расчистка просеки. | с отключением |  | 16.04.22 | 04.05.22 | 18 дн 15 ч | 16.04.22 | 04.05.22 | 18 дн 15 ч | 18.04.22 | 06.05.22 | 18 дн | Совместно с работами на ПС 220 кВ Правобережная | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10) | КР | Испытания КС-К-10 ф."А" и ф."С". | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | КР | Испытания КС-К-24 ф."А" и ф."С". | с отключением |  | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный III цепь с отпайками (К-33) | КР | Испытания КС-К-33 ф."А" | с отключением |  | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | КР | Ипсытания КС-К-12 ф."А". | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
11 | В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ | с отключением |  | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн |  |  |  |  | ВЗ
12 | В-В-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР-В-1, ОР-В-1 | с отключением |  | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
12 | В-К-12 | КР | Испытания КС-К-12 ф."А". | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
12 | В-В-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-В-2, ОР-В-2 | с отключением |  | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
12 | В-К-24 | КР | Испытания КС-К-24 ф."А". | с отключением |  | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
12 | В-К-10 | КР | Испытания КС-К-10 ф."А" и ф."С". | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
11 | ШСВ-220 | РЕК | Замена масляного выключателя ШСВ-220 на элегазовый | с отключением |  | 25.04.22 | 06.07.22 | 73 дн | 25.04.22 | 06.07.22 | 73 дн |  |  |  |  | ВЗ
3 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-220-2АТ | с отключением |  | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн |  |  |  |  | 04:00
3 | 2АТ-200 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-200, 2ЛРТ, РВС 220, РВС-110, ОПН-10, 2РБ-10-2АТ, 4РБ-10-2АТ, ТР-220-2АТ | с отключением |  | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн |  |  |  |  | ВЗ
12 | В-К-33 | КР | Испытания КС-К-33 ф."А". | с отключением |  | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10) | ТР | ТР: ОР-К-10, ЛР-К-10 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | ТР | ТР: ОР-К-24, ЛР-К-24 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный III цепь с отпайками (К-33) | ТР | ТР: ОР-К-33, ЛР-К-33 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | ТР | ТР: ОР-К-12, ЛР-К-12 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн |  | 02:00
11 | В-Б-1 | КР | КР: 2ШР-Б-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | В-Б-2 | КР | КР: 2ШР-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
12 | В-К-12 | ТР | ТР: ОР-К-12, ЛР-К-12 | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-К-24 | ТР | ТР: ОР-К-24, ЛР-К-24 | с отключением |  | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-К-10 | ТР | ТР: ОР-К-10, ЛР-К-10 | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-К-33 | ТР | ТР: ОР-К-33, ЛР-К-33 | с отключением |  | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками | ТР | ТР: ЛР-В-1, ОР-В-1 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | ТР | ТР: ЛР-В-2, ОР-В-2 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (0ТСН) | ТР | ТР: ОР-0-ТСН, ЛР-0-ТСН на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 15.04.22 | 18.04.22 | 4 дн | 15.04.22 | 18.04.22 | 4 дн | 15.04.22 | 18.04.22 | 4 дн |  | 02:00
14 | 2ШСВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание АПВ 2ШСВ-110 в объеме "В" | с отключением |  | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн |  | 03:00
12 | В-0-ТСН | ТР | ТР: ОР-0-ТСН, ЛР-0-ТСН | с отключением |  | 15.04.22 | 18.04.22 | 4 дн | 15.04.22 | 18.04.22 | 4 дн | 15.04.22 | 18.04.22 | 4 дн |  | 02:00
11 | В-Б-2 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №2 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
11 | В-202 | КР | КР: 2ШР-202 | с отключением | с переводом на ОВ | 29.04.22 | 04.05.22 | 6 дн | 29.04.22 | 04.05.22 | 6 дн | 29.04.22 | 04.05.22 | 6 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
9 | 2ОШ-110 | ТР | ТР ОР присоединений | с отключением |  | 15.04.22 | 23.04.22 | 9 дн | 15.04.22 | 23.04.22 | 9 дн | 15.04.22 | 23.04.22 | 9 дн |  | 04:00
14 | 2ШСВ-110 | КР | КР: 2ШСВ-110 | с отключением |  | 06.04.22 | 15.04.22 | 10 дн | 06.04.22 | 15.04.22 | 10 дн | 06.04.22 | 15.04.22 | 10 дн |  | 4
8 | 1ОШ-110 | ТР | ТР: ОР-К-33, ОР-К-10, ОР-В-1, ОР-В-2 | с отключением |  | 04.04.22 | 14.04.22 | 11 дн | 04.04.22 | 14.04.22 | 11 дн | 04.04.22 | 14.04.22 | 11 дн |  | 04:00
15 | 1СВ-110 | КР | КР: 1СВ-110 | с отключением |  | 18.04.22 | 30.04.22 | 13 дн | 18.04.22 | 30.04.22 | 13 дн | 18.04.22 | 30.04.22 | 13 дн |  | 6
2 | 2ТН-220 | КР | КР: 2ШР присоединений, Р-2ТН-220 | с отключением |  | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | Перенос 2Ш-220 | 04:00
2 | 2Ш-220 | КР | КР: 2ШР присоединений, Р-2ТН-220 | с отключением |  | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 2АТ ПС 500 кВ Заря | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Отсоединение неиспользуемого конденсатора связи КС-257 от ВЛ на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн |  |  |  |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | КР | Отсоединение неиспользуемого конденсатора связи КС-239 от ВЛ на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн |  |  |  |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | КР | Отсоединение неиспользуемого конденсатора связи КС-242 от ВЛ на ПС 220 кВ | с отключением |  | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн |  |  |  |  | 01:00
11 | ШСВ-220 | ТР | ТР: ШСВ-220 | с отключением |  | 26.04.22 | 29.04.22 | 4 дн | 26.04.22 | 29.04.22 | 4 дн | 26.04.22 | 29.04.22 | 4 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
11 | ШСВ-220 | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗ ШСВ-220 (МТЗ, ТЗНП) в объеме "К" | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР | ТО ТТ перемычки | с отключением |  | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн |  | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей Ремонтной перемычки 220 кВ в объеме "К" | с отключением |  | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн |  | 03:00
7 | ОШ-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей ОТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн |  | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | ЗРР | ЗРР: Для технического обслуживания 1АТ-125, автоматики охлаждения 1АТ, АРН, КСЗ 1АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 1АТ-125 в объеме "К" на ПС 220 кВ Правобережная | без отключения | не в транзите | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | Техническое обслуживание АПВ В-110-1АТ, КСЗ 1АТ-125 на стороне 110 кВ (ТЗНП) в объеме "К" | с отключением |  | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн |  | 03:00
11 | В-238 | ВПр | Техническое обслуживание 1АТ-125, автоматика охлаждения 1АТ, АРН, КСЗ 1АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 1АТ-125 в объеме "К" | с отключением |  | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн |  | 03:00
0 | 1АТ-125 | ВПр | Техническое обслуживание 1АТ-125, автоматика охлаждения 1АТ, АРН, АПВ В-110-1АТ, КСЗ 1АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 1АТ-125 в объеме "К" | с отключением |  | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Отсоединение шлейфов ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками от ЛР-240 | с отключением |  | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 03:00
0 | 2Т-40 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 18.04.22 | 15.07.22 | 89 дн | 18.04.22 | 15.07.22 | 89 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 18.04.22 | 15.07.22 | 89 дн | 18.04.22 | 15.07.22 | 89 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | 1АТ-125 | ТР | ТР: 1АТ, ТР-110-1АТ | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн |  | 04:00
10 | В-110-1АТ | ТР | ТР: 1АТ, ТР-110-1АТ | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн |  | 04:00
10 | В-110-1АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-1АТ | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-257 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | совместно с испытаниями ТТ-1В-257, ТТ-1В-257, ТН-257 на ПС 220 кВ Тулинская | 01:00
1 | 3СШ-220 | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-257. | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | совместно с испытаниями ТТ-1В-257, ТТ-1В-257, ТН-257 на ПС 220 кВ Тулинская | 01:00
12 | ШСВ-110 | ТР | ТО: ШСВ-110 | с отключением |  | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская I цепь (К-15) | КР | КР: ЛР-К-15 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская II цепь (К-16) | КР | КР: ЛР-К-16 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская IV цепь с отпайками (К-18) | КР | КР: ЛР-К-18 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-18 | КР | КР: ЛР-К-18 | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) через ОВ-110 для организации текущего ремонта В-Ч-3 | без отключения |  | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-К-15 | КР | КР: ЛР-К-15 | с отключением |  | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-16 | КР | КР: ЛР-К-16 | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн |  | 04:00
21 | В-Ч-3 | ТР | ТР: В-Ч-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн |  | 02:00
22 | В-Ч-4 | ТР | ТР: В-Ч-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн |  | 02:00
22 | В-Ч-4 | ИСП | Испытания вводов В-Ч-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ВПр | Вынужденный простой ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для испытании ТТ-1В-257, ТТ-1В-257, ТН-257 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская III цепь с отпайками (К-17) | КР | КР: ЛР-К-17; ТР: В-К-17 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн |  | 04:00
9 | 1В-257 | ИСП | Испытания ТТ-1В-257, ТН-257 | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн |  | 02:00
9 | 2В-257 | ИСП | Испытания ТТ-2В-257, ТН-257 | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн |  | 02:00
12 | В-К-17 | ТР | КР: ЛР-К-17; ТР: В-К-17 | с отключением |  | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн |  | 04:00
4 | 4Т-31,5 | ИСП | Испытания РВО-10-4Т | с отключением |  | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн |  | 02:00
100 | В-Ч-1 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская I цепь с отпайкой на ПС Чемская (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
100 | В-К-1 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | через ОВ. | 03:00
100 | В-К-2 | ВПр | Техническое обслуживнаие КСЗ ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
3 | 3Т-31,5 | ТР | ТР: 3Т; ТО: В-110-3Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн |  | 04:00
4 | 4Т-31,5 | ТР | ТР: 4Т, ТО: В-110-4Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн |  | 04:00
7 | В-110-3Т | ТР | ТР: 3Т; ТО: В-110-3Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн |  | 04:00
8 | В-110-4Т | ТР | ТР: 4Т; ТО: В-110-4Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн | 18.04.22 | 23.04.22 | 6 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
12 | В-110 2АТ | ИСП | Испытания ТТ-В-110-2АТ. | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | 1АТ-63 | ВПр | ВПр для исключения ЗНФР в составе КСЗ стороны 220 кВ 1АТ-63 согласно задания №Р39-б1-I-3-19-2376 от 18.08.2021 | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 12 ч | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 12 ч |  |  |  |  | 03:00
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания вводов ОВ-110 | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-63 | ИСП | Испытание ТТ В-110-2АТ. | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-110 2АТ | ТР | ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн |  | 04:00
11 | В-220 2АТ | ТР | ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн |  | 04:00
12 | В-110 1АТ | ТР | ТР: 1АТ, ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ | с отключением |  | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн |  | 04:00
11 | В-220 1АТ | ТР | ТР: 1АТ, ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ | с отключением |  | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | ТР: 1АТ, ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ | с отключением |  | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн | 18.04.22 | 27.04.22 | 10 дн |  | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | ТР: ОР присоединений | с отключением |  | 18.04.22 | 06.05.22 | 19 дн | 18.04.22 | 06.05.22 | 19 дн | 18.04.22 | 06.05.22 | 19 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | ТР: ОР присоединений | с отключением |  | 18.04.22 | 25.05.22 | 38 дн | 18.04.22 | 25.05.22 | 38 дн | 18.04.22 | 25.05.22 | 38 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
12 | В-З-4 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-З-5 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Кокошино с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-З-3 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Дупленская – Чулымская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-З-6 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00