## 10квФ
[7 empty] | 91.6966 | [11 empty] | Приложение № 10
[7 empty] | 0 | [11 empty] | к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Электромагистраль"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3117.0608 | 775.241 | 2341.8198 | 0 | 91.6966 | 0 | 91.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.1232 | -91.6966 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 540.931 | 85.6488 | 455.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.2822 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2470.1258 | 689.166 | 1780.9598 | 0 | 89.7899 | 0 | 89.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.17 | -89.7899 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 6.012 | 0 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 99.992 | 0.42623 | 99.5658 | 0 | 1.9067 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.659 | -1.9067 | 0
1 | Новосибирская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 540.931 | 85.6488 | 455.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.2822 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 540.931 | 85.6488 | 455.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.2822 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 540.931 | 85.6488 | 455.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.2822 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0009.000009 | 63.56 | 42.2208 | 21.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3392 | 0 | 0
1.1.4.2. | Компенсация емкостных токов сети 10 кВ ПС Дружная, доукомплектация яч.№9, 17 | M_00.0012.000012 | 23.128 | 0 | 23.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.128 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 46 МВА до 126 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0014.000014 | 358.953 | 0 | 358.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.953 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0019.000019 | 83.105 | 43.428 | 39.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.677 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части установки устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками, ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | M_00.0037.000037 | 12.185 | 0 | 12.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.185 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2470.1258 | 689.166 | 1780.9598 | 0 | 89.7899 | 0 | 89.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.17 | -89.7899 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2470.1258 | 689.166 | 1780.9598 | 0 | 89.7899 | 0 | 89.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.17 | -89.7899 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 247.722 | 96.17 | 151.552 | 0 | 11.0138 | 0 | 11.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5382 | -11.0138 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0004.000004 | 135.253 | 55.034 | 80.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.219 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0005.000005 | 112.469 | 41.136 | 71.333 | 0 | 11.0138 | 0 | 11.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3192 | -11.0138 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2222.4038 | 592.996 | 1629.4078 | 0 | 78.7761 | 0 | 78.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.6317 | -78.7761 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0001.000001 | 209.83 | 70.348 | 139.482 | 0 | 22.0108 | 0 | 22.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4712 | -22.0108 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0002.000002 | 376.273 | 136.57 | 239.703 | 0 | 10.2066 | 0 | 10.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4964 | -10.2066 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0003.000003 | 76.566 | 37.765 | 38.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.801 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0006.000006 | 148.674 | 41.215 | 107.459 | 0 | 7.2952 | 0 | 7.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1638 | -7.2952 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0007.000007 | 387.366 | 88.496 | 298.87 | 0 | 9.4338 | 0 | 9.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4362 | -9.4338 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0008.000008 | 171.105 | 71.231 | 99.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.874 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромагистраль" | M_00.0010.000010 | 63.44 | 25.299 | 38.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.141 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячейки выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0011.000011 | 55.912 | 20.712 | 35.2 | 0 | 5.1272 | 0 | 5.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0728 | -5.1272 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | M_00.0017.000017 | 20.775 | 1.303 | 19.472 | 0 | 0.008792 | 0 | 0.008792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4632 | -0.008792 | 0 | Необходимость исполнения Федерального Закона №522
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены аккумуляторной батареи, зарядно-выпрямительного устройства и щита постоянного тока с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0018.000018 | 27.783 | 0 | 27.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.783 | 0 | 0
1.2.1.2. | Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская в части реконструкции ОРУ-220, ЗРУ-6 и строительства здания ОПУ-ЗРУ | M_00.0020.000020 | 386.827 | 0 | 386.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.827 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110-220 | M_00.0021.000021 | 18.461 | 0 | 18.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.461 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110-220 | M_00.0022.000022 | 18.461 | 0 | 18.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.461 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110 | M_00.0023.000023 | 9.036 | 0 | 9.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.036 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110 | M_00.0024.000024 | 9.036 | 0 | 9.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.036 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110 | M_00.0025.000025 | 9.036 | 0 | 9.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.036 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция заземляющего устройства ПС 220 кв Урожай | M_00.0026.000026 | 5.298 | 0 | 5.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.298 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110 | M_00.0027.000027 | 9.036 | 0 | 9.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.036 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110 | M_00.0028.000028 | 9.036 | 0 | 9.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.036 | 0 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная | M_00.0030.000030 | 83.7921 | 27.17 | 56.6221 | 0 | 5.054 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5681 | -5.054 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная | M_00.0031.000031 | 34.7003 | 24.704 | 9.9963 | 0 | 0.59131 | 0 | 0.59131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.405 | -0.59131 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | M_00.0032.000032 | 33.043 | 20.958 | 12.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.085 | 0 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная | M_00.0033.000033 | 30.4984 | 21.093 | 9.4054 | 0 | 0.55627 | 0 | 0.55627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8492 | -0.55627 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | M_00.0035.000035 | 16.703 | 6.132 | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.571 | 0 | 0
1.2.1.2. | Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | M_00.0036.000036 | 9.163 | 0 | 9.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.163 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд между ПС Восточная и ТЭЦ-5 | M_00.0038.000038 | 2.553 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай АО "РЭС" филиал "Карасукские электрические сети" | нд | нд | нд | нд | 0 | -1.7149 | 0 | -1.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7149 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9998 | 0 | 1.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9998 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.5809 | 0 | 16.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5809 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6263 | 0 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6263 | 0 | Необходимость исполнения условий действующего договора о порядке использования №ЭМ-2 от 30.09.2014, заключенного с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 6.012 | 0 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 0
1.4. | Строительство электрических сетей 10- 0,4 кВ на ПС 220 кВ Восточная для электроснабжения зданий, расположенных на территории подстанции | M_00.0039.000039 | 4.683 | 0 | 4.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.683 | 0 | 0
1.4. | Перевод системы электроснабжения электроприемников на источник питания собственных нужд ПС 220 кВ Татарская | M_00.0040.000040 | 1.329 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 99.992 | 0.42623 | 99.5658 | 0 | 1.9067 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.659 | -1.9067 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Правобережная | M_00.0013.000013 | 9.874 | 0 | 9.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.874 | 0 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Строительная | M_00.0015.000015 | 10.299 | 0 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.299 | 0 | 0
1.6. | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Чулымская | M_00.0016.000016 | 10.299 | 0 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.299 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская | M_00.0029.000029 | 6.399 | 0.42623 | 5.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9728 | 0 | 0
1.6. | Строительство пристройки к существующему зданию ОПУ ПС 220 кВ Южная | M_00.0034.000034 | 23.931 | 0 | 23.931 | 0 | 1.9067 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0243 | -1.9067 | 0 | Необходимость организации условий для обеспечения самостоятельной деятельности.
1.6. | Создание систем по хранению масла на ПС 220 кВ АО «Электромагистраль» | M_00.0041.000041 | 9.194 | 0 | 9.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.194 | 0 | 0
1.6. | ПС Восточная строительство нижнего дополнительного ограждения | M_00.0042.000042 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0
1.6. | ПС Чулымская строительство быстровозводимого здания гаража на 4 машиноместа | M_00.0043.000043 | 8.296 | 0 | 8.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.296 | 0 | 0
1.6. | ПС Восточная реконструкция въездных выездных ворот | M_00.0044.000044 | 0.279 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0
1.6. | Дооборудование транспортных средств, установка лебедок | M_00.0045.000045 | 2.097 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0
1.6. | Защищенный импульсный рефлектометр-мост | M_00.0046.000046 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0
1.6. | Трал 10 т | M_00.0047.000047 | 2.167 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 0
1.6. | УДВМ-10 | M_00.0048.000048 | 4.768 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 0
1.6. | Установка подготовки адсорбентов ЗМО УПА-250 | M_00.0049.000049 | 1.283 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0
1.6. | Прицеп тракторный Вагон-дом "Кедр-4.1" | M_00.0050.000050 | 1.722 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0
1.6. | Приобретение оборудования ООО МИГ-1 | M_00.0051.000051 | 4.211 | 0 | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.211 | 0 | 0
1.6. | Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ - 61 | M_00.0052.000052 | 2.374 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0
1.6. | Портативный термотрансферный принтер | M_00.0053.000053 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0
1.6. | Вольтметр универсальный цифровой GDM-78261 | M_00.0054.000054 | 0.206 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0
1.6. | Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИ 300.1 | M_00.0055.000055 | 0.494 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0
1.6. | Установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.3 | M_00.0056.000056 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0