## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Январь 2023 | [30 empty] | Февраль 2023 | [27 empty] | Март 2023 | [30 empty] | Апрель 2023 | [29 empty] | Май 2023 | [30 empty] | Июнь 2023 | [29 empty] | Июль 2023 | [30 empty] | Август 2023 | [30 empty] | Сентябрь 2023 | [29 empty] | Октябрь 2023 | [30 empty] | Ноябрь 2023 | [29 empty] | Декабрь 2023
[14 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[14 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | БВР | Вырубка отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 16.10.23 | 27.10.23 | 11 дн 13 ч | 09.10.23 | 20.10.23 | 11 дн 13 ч | Перенос по режиму из-за работ на ПС 220 кВ Чулымская | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 09.10.23 | 13.10.23 | 4 дн 16 ч | Совместно с работами Кузбасского ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Замена провода в пролёте опор №73-99 и замена гасителей вибрации. | с отключением |  | 12.07.23 | 24.07.23 | 12 дн 16 ч | 19.06.23 | 30.06.23 | 11 дн 16 ч | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 110 кВ З-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады | 12:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ и гасителей вибрации | с отключением |  | 03.04.23 | 19.04.23 | 16 дн 16 ч | 15.05.23 | 31.05.23 | 16 дн 16 ч | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 16 ч | Совместно с работами Кузбасского ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 01.07.23 | 19.07.23 | 18 дн 14 ч | 04.09.23 | 22.09.23 | 18 дн 14 ч | Перенос по режиму из-за ремонта 1Ш-500 ПС 500 кВ Заря | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 19.06.23 | 30.06.23 | 11 дн 13 ч | 05.06.23 | 16.06.23 | 11 дн 13 ч | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 26.04.23 | 05.05.23 | 9 дн 14 ч | 10.05.23 | 19.05.23 | 9 дн 14 ч | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 15.05.23 | 25.05.23 | 10 дн 16 ч | 01.06.23 | 11.06.23 | 10 дн 16 ч | Совместно с работами на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 28.05.23 | 15.06.23 | 18 дн 16 ч | 03.07.23 | 21.07.23 | 18 дн 16 ч | Совместно с работами на 2АТ-125 ПС 220 кВ Южная (Н) | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 08.08.23 | 19.08.23 | 11 дн 14 ч | 03.07.23 | 14.07.23 | 11 дн 14 ч | Перенос по режиму из-за КР 2АТ Барабинской ТЭЦ | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 06.05.23 | 17.05.23 | 11 дн 14 ч | 19.06.23 | 30.06.23 | 11 дн 14 ч | Перенос по режиму из-за КР 2АТ Барабинской ТЭЦ | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена грозозащитного троса в пролётах оп. №156 - 253. | с отключением |  | 01.11.23 | 22.11.23 | 21 дн 13 ч | 01.12.23 | 22.12.23 | 21 дн 13 ч | Перенос работ на ноябрь. | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222) | КР | Замена поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 11.09.23 | 22.09.23 | 11 дн 16 ч | 03.07.23 | 14.07.23 | 11 дн 16 ч | Перенос по режиму из-за ремонта 2 сек.ш 220 кВ ПС 220 кВ Светлая | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222) | КР | Замена поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 28.08.23 | 08.09.23 | 11 дн 16 ч | 14.08.23 | 25.08.23 | 11 дн 16 ч |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 10.05.23 | 22.05.23 | 12 дн 14 ч | 04.09.23 | 15.09.23 | 11 дн 14 ч | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 18.07.23 | 27.07.23 | 9 дн 16 ч | 24.07.23 | 31.07.23 | 7 дн 16 ч | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 17.04.23 | 04.05.23 | 17 дн 14 ч | 01.08.23 | 18.08.23 | 17 дн 14 ч | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 14 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 14 ч |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Замена гирлянд изоляторов и гасителей вибрации на ВЛ. | с отключением |  | 23.10.23 | 31.10.23 | 8 дн 16 ч | 23.10.23 | 31.10.23 | 8 дн 16 ч |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) | ТР | Техническое обслуживание ТТ-Б-2, КС-Б-2, ВЧЗ-Б-2 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | В срок останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №5 (Б-5) | ТР | Текущий ремонт ОР-Б-5, ЛР-Б-5 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | В срок останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №5 (Б-5) | КР | Испытания КС-Б-5 ф."А" и ф."С" на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | В срок останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | ТР | Текущий ремонт ЛР-201, ОР-201; ТО: КС-201, ВЧЗ-201 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | ТР | Техническое обслуживание ТТ-201 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | Совместно с работами на ВЛ | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | ТР | Текущий ремонт ЛР-252, ОР-252; ТО: КС-252, ВЧЗ-252 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | КР | Испытания КС-252 ф."А" и ф."В" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | ТР | Текущий ремонт ЛР-202, ОР-202; ТО: КС-202, ВЧЗ-202, ТТ-202 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 27.09.23 | 28.09.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №3 (Б-3) | КР | испытания КС-Б-3 ф."А" и ф."С" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | В срок ремонта Блока 3 Новосибирской ТЭЦ-5 | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №3 (Б-3) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-3, ОР-Б-3 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | В срок ремонта Блока 3 Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) | ТР | ТО КС-254 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта КВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | ТР | Текущий ремонт ЛР-251, ОР-251; ТО: КС-251, ВЧЗ-251 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | КР | Испытания КС-251 ф."А" на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №4 (Б-4) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-4, ОР-Б-4 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | В срок ремонта Блока 4 на Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №4 (Б-4) | КР | Испытания КС-Б-4 ф."А" и ф."С" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | В срок ремонта Блока 4 на Новосибирской ТЭЦ-5 | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-12, ОР-К-12 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | из-за переноса 3АТ-200 | 04:00
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-220. | с отключением |  | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | Перенос ОШ-220 | 04:00
11 | В-201 | ТР | Текущий ремонт ЛР-201, ОР-201; ТО: КС-201, ВЧЗ-201. | с отключением |  | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
11 | В-202 | ТР | Текущий ремонт ЛР-202, ОР-202; ТО: КС-202, ВЧЗ-202, ТТ-202. | с отключением |  | 27.09.23 | 28.09.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
11 | В-252 | ТР | Текущий ремонт ЛР-252, ОР-252; ТО: КС-252, ВЧЗ-252. | с отключением |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 | 04:00
11 | В-251 | ТР | Текущий ремонт ЛР-251, ОР-251; ТО: КС-251, ВЧЗ-251. | с отключением |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 | 04:00
11 | В-Б-2 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-Б-2, КС-Б-2, ВЧЗ-Б-2. | с отключением |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | В срок останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 02:00
11 | В-220-2АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 22.05.23 | 02.06.23 | 12 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 03:00
11 | В-220-3АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 03:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 22.05.23 | 02.06.23 | 12 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 03:00
25 | В-254 | ТР | ТО ВЧЗ-254 | с отключением |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта КВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная | 04:00
12 | В-110-3АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 03:00
12 | В-110-3АТ | ТР | Текущий ремонт 4ШР-110-3АТ, ТР-110-3АТ, ОР-110-3АТ. | с отключением |  | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта КВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная | 04:00
12 | В-К-12 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-12, ОР-К-12. | с отключением |  | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | из-за переноса 3АТ-200 | 04:00
8 | 1ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-Б-5. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | В срок останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
3 | 2АТ-200 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 22.05.23 | 02.06.23 | 12 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 03:00
3 | 2АТ-200 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-200, 2ЛРТ | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
1 | 3АТ-200 | ТР | Текущий ремонт 3АТ-200, 3ЛРТ | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
1 | 3АТ-200 | ЗРР | Режим холостого хода для комплексного обследования 3АТ-200 | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | совместно с ТР 3АТ-200 | 01:00
1 | 3АТ-200 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-110-3АТ, ТР-110-3АТ, ОР-110-3АТ. | с отключением |  | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта КВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная | 04:00
1 | 3АТ-200 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 03:00
1 | 3АТ-200 | ИСП | Комплексное обследование 3АТ-200 | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | совместно с ТР 3АТ-200 | 04:00
3 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн |  | 04:00
3 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10) | КР | Испытания КС-К-10 ф."А" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн |  | 01:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская | ТР | Текущий ремонт 4ШР 110 Мостовая III, ЛР 110 Мостовая III, ОР 110 Мостовая III на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-28, ОР-К-28 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская I цепь с отпайками (К-11) | КР | Испытания КС-К-11 ф."А" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская I цепь с отпайками (К-11) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-11, ОР-К-11 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-24, ОР-К-24 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-23, ОР-К-23 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (0ТСН) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-0-ТСН, ОР-0-ТСН на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | ТР | Техническое обслуживание ТТ-Б-1, КС-Б-1, ВЧЗ-Б-1 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-27, ОР-К-27 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн |  | 04:00
4 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Б-6, 1ШР-К-10, 1ШР-К-33, 1ШР-К-10, 1ШР-1ШСВ-110. | с отключением |  | 23.10.23 | 26.10.23 | 4 дн | 23.10.23 | 26.10.23 | 4 дн |  | 04:00
5 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-220 | ТР | ТО 1ТН-220 | с отключением |  | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн |  | 02:00
2 | 2ТН-220 | ТР | ТО 2ТН-220 | с отключением |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн |  | 02:00
4 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн |  | 04:00
11 | ОВ-220 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн |  | 03:00
11 | В-201 | КР | Капитальный ремонт В-201. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | через ОВ | 5
11 | В-201 | ИСП | Испытания В-201 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | через ОВ | 02:00
11 | В-202 | КР | Капитальный ремонт В-202 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | через ОВ | 5
11 | В-202 | ИСП | Испытания В-202. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | через ОВ | 02:00
11 | В-252 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
11 | В-251 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
11 | В-Б-1 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 28.07.23 | 26 дн | 03.07.23 | 28.07.23 | 26 дн | через ОВ | 03:00
11 | В-Б-1 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-Б-1, КС-Б-1, ВЧЗ-Б-1. | с отключением |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн |  | 02:00
11 | В-Б-2 | КР | Капитальный ремонт В-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн | через ОВ | 5
11 | В-Б-2 | ИСП | Испытания В-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
11 | В-Б-2 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
14 | 2ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-2ШСВ-110. | с отключением |  | 08.09.23 | 08.09.23 | 1 дн | 08.09.23 | 08.09.23 | 1 дн |  | 04:00
14 | 2ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-2ШСВ-110. | с отключением |  | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Б-5 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 28.07.23 | 26 дн | 03.07.23 | 28.07.23 | 26 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-Б-5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Б-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
15 | 2СВ-110 | ТР | Текущий ремонт 4СР-110. | с отключением |  | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн |  | 04:00
14 | 1ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-1ШСВ-110. | с отключением |  | 26.10.23 | 26.10.23 | 1 дн | 26.10.23 | 26.10.23 | 1 дн |  | 04:00
14 | 1ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-1ШСВ-110 | с отключением |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Б-4 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-Б-4. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Б-4 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-Б-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
25 | В-254 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-11 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-11. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-11 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-11, ОР-К-11. | с отключением |  | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-110-3АТ | ИСП | Испытания В-110-3АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-110-3АТ | КР | Капитальный ремонт В-110-3АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-110-3АТ | ТР | Текущий ремонт 3ШР-110-3АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.09.23 | 05.09.23 | 1 дн | 05.09.23 | 05.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-12 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-12. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 18.09.23 | 1 дн | 18.09.23 | 18.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-0-ТСН | ТР | Текущий ремонт 4ШР-0-ТСН, ОР-0-ТСН. | с отключением |  | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-0-ТСН | ТР | Текущий ремонт 3ШР-0-ТСН, В-0-ТСН. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Б-3 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-Б-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Б-3 | ТР | Текущий ремонт ТР 3ШР-Б-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
15 | 1СВ-110 | ТР | Текущий ремонт 3СР-110. | с отключением |  | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 дн | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Б-6 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Б-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.10.23 | 23.10.23 | 1 дн | 23.10.23 | 23.10.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Б-6 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-Б-6 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Б-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
13 | 2ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-2ОВ-110. | с отключением |  | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн |  | 04:00
13 | 2ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-2ОВ-110, ОР-2ОВ-110. | с отключением |  | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-28 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-28, ОР-К-28. | с отключением |  | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-28 | ИСП | Испытания В-К-28 | с отключением |  | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-К-28 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-28 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-28. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-23 | КР | Капитальный ремонт В-К-23 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-К-23 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-23. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-23 | ИСП | Испытания В-К-23 | с отключением |  | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-К-23 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-23, ОР-К-23. | с отключением |  | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-9 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-24 | ИСП | Испытания В-К-24 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 17.07.23 | 15 дн | 03.07.23 | 17.07.23 | 15 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-К-24 | КР | Капитальный ремонт В-К-24 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-К-24 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-24. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-24 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-24, ОР-К-24. | с отключением |  | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-27 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-27, ОР-К-27. | с отключением |  | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-27 | ИСП | Испытания В-К-27 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-К-27 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-27 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-27. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.09.23 | 19.09.23 | 1 дн | 19.09.23 | 19.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-10 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-10 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-10. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.10.23 | 24.10.23 | 1 дн | 24.10.23 | 24.10.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-10 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн |  | 04:00
7 | 4Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 4ШР присоединений. | с отключением |  | 02.10.23 | 20.10.23 | 19 дн | 02.10.23 | 20.10.23 | 19 дн |  | 04:00
6 | 3Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 3ШР присоединений. | с отключением |  | 04.09.23 | 22.09.23 | 19 дн | 04.09.23 | 22.09.23 | 19 дн |  | 04:00
9 | 2ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 04.10.23 | 20.10.23 | 17 дн | 04.10.23 | 20.10.23 | 17 дн | 2ОШ-110 ввести в работу на период вывода в ремонт В-Б-3 и В-Б-4 | 04:00
12 | В-К-33 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-33. | с отключением | с переводом на ОВ | 25.10.23 | 25.10.23 | 1 дн | 25.10.23 | 25.10.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-33 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-33. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В 110 Мостовая III | ТР | Текущий ремонт 4ШР 110 Мостовая III, ЛР 110 Мостовая III, ОР 110 Мостовая III. | с отключением |  | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В 110 Мостовая III | ТР | Текущий ремонт 3ШР 110 Мостовая III, ТО В 110 Мостовая III. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
2 | ОТН-220 | ТР | ТО ОТН-220 | с отключением |  | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Сады с отпайкой на ПС Сокол (З-17 Дружная – Сады) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-17 на ПС 220 кВ Дружная. | с отключением |  | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | Перенос по надежности из-за ремонта 2Ш-110 Новосибирской ТЭЦ-3 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Чик (З-18 Дружная – Чик) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-18 на ПС 220 кВ Дружная. | с отключением |  | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | Перенос по надежности из-за ремонта 2Ш-110 Новосибирской ТЭЦ-3 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР | Текущий ремонт ЛР-242, ОР-242 на ПС 220 кВ Дружная. | с отключением |  | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн | совместно с работами на ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
11 | В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ. | с отключением |  | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 кВ | 04:00
11 | В-220-1АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ. | с отключением |  | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 10.07.23 | 11.07.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 кВ | 04:00
12 | В-З-18 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-18. | с отключением |  | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | Перенос по надежности из-за ремонта 2Ш-110 Новосибирской ТЭЦ-3 | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 11.08.23 | 11.08.23 | 1 дн | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-110кВ | 04:00
9 | В-242 | ТР | Текущий ремонт ЛР-242, ОР-242. | с отключением |  | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн | совместно с работами на ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
12 | В-З-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-110кВ | 04:00
12 | В-З-1 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-110кВ | 04:00
6 | 2Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | Перенос ВЛ | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ. | с отключением |  | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 10.07.23 | 11.07.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 кВ | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ. | с отключением |  | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | Перенос ОШ-220 кВ | 04:00
7 | ОШ-110кВ | ТР | Текущий ремонт ОР-З-17, ОР-З-18. | с отключением |  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | Перенос ВЛ | 04:00
1 | ОШ-220кВ | ТР | Текущий ремонт ОР-242, ОР-220-1АТ, ОР-220-2АТ. | с отключением |  | 20.07.23 | 27.07.23 | 8 дн | 06.07.23 | 13.07.23 | 8 дн | Перенос ВЛ 220 кВ 242 | 04:00
9 | В-239 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-239. | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 03.07.23 | 1 дн | 03.07.23 | 03.07.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
9 | В-239 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-З-18 | ТР | Текущий ремонт В-З-18. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | 29.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
9 | В-240 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-240. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | ШСВ-110 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, 2ЛРТ, ТР-110-2АТ. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн |  | 03:00
11 | ШСВ-220 | ИСП | Испытания ШСВ-220 | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн |  | 02:00
9 | В-241 | ИСП | Испытания В-241 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-З-2 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-З-1 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-С-24 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
9 | В-257 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-257. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.07.23 | 05.07.23 | 1 дн | 05.07.23 | 05.07.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
9 | В-257 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
6 | 1Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн |  | 04:00
1 | 2Ш-220кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-239, 2ШР-240, 2ШР-257. | с отключением |  | 03.07.23 | 05.07.23 | 3 дн | 03.07.23 | 05.07.23 | 3 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63, 1ЛРТ | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-63 | ИСП | Испытания 1АТ-63. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, 2ЛРТ, ТР-110-2АТ. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ИСП | Испытания 2АТ-63, РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, РВП-10-2АТ, 2ЛРТ | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
12 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | с включением РП. Перенос по режиму из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 03:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | с включением РП. Срок сокращен из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 03:00
11 | В-238 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | с включением РП. Срок сокращен из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 03:00
11 | В-236 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | с включением РП. Перенос по режиму из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 03:00
11 | СВ-220 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | с включением РП. Перенос по режиму из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 03:00
11 | СВ-220 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | с включением РП. Срок сокращен из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 03:00
0 | 1АТ-125 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | с включением РП. Срок сокращен из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 03:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | с включением РП. Перенос по режиму из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 03:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, 2ЛРТ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | с включением РП. Перенос по режиму из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) | ТР | Текущий ремонт ТТ-ПЧ-2. | с отключением |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн |  | 02:00
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) | ТР | Текущий ремонт ТТ-ПЧ-1. | с отключением |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн |  | 02:00
12 | В-С-6 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОВ-110. | с отключением |  | 03.10.23 | 04.10.23 | 2 дн | 03.10.23 | 04.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания ОВ-110 | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн |  | 02:00
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания ШСВ-110 | с отключением |  | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн |  | 02:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт ШСВ-110. | с отключением |  | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-С-5 | ИСП | Испытания В-С-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-С-5 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 23.01.23 | 27.01.23 | 5 дн | 23.01.23 | 27.01.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ; КР ШР-220-1АТ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | с включением РП | 04:00
7 | ОШ-110 | ИСП | Испытания ОТН-110 | с отключением |  | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн |  | 02:00
1 | 1СШ-220 | КР | Капитальный ремонт ШР-220-1АТ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | с включением РП | 04:00
15 | В-ПЧ-1 | ТР | Текущий ремонт ТТ-ПЧ-1 | с отключением |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн |  | 02:00
16 | В-ПЧ-2 | ТР | Текущий ремонт ТТ-ПЧ-2. | с отключением |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Капитальный ремонт ЛР-257 на ПС 220 кВ Строительная. | с отключением |  | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | 07.08.23 | 09.08.23 | 3 дн |  | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | КР | Капитальный ремонт ПР-1. | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 16 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 16 ч |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | КР | Капитальный ремонт ШР-220-1Т, ПР-1, ЛР-257. | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 16 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 16 ч |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ЗРР | Заявленный режим работы 1СШ-220 для организации ТР 1Т-40. | без отключения |  | 21.07.23 | 26.07.23 | 5 дн 8 ч | 11.08.23 | 16.08.23 | 5 дн 8 ч |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Капитальный ремонт ЛР-240 на ПС 220 кВ Строительная. | с отключением |  | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн |  | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | КР | Капитальный ремонт ПР-2. | с отключением |  | 28.08.23 | 01.09.23 | 4 дн 16 ч | 28.08.23 | 01.09.23 | 4 дн 16 ч |  | 04:00
0 | 1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40; КР: ШР-220-1Т | с отключением |  | 07.08.23 | 16.08.23 | 10 дн | 07.08.23 | 16.08.23 | 10 дн |  | 04:00
0 | 1Т-40 | ИСП | Испытания 1Т-40, ОПН-220-1Т, РВО-10-1Т, РВО-6-1Т | с отключением |  | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн |  | 02:00
0 | 2Т-40 | ИСП | Испытания 2Т-40, ОПН-220-2Т, РВО-10-2Т, РВО-6-2Т | с отключением |  | 20.09.23 | 22.09.23 | 3 дн | 20.09.23 | 22.09.23 | 3 дн |  | 02:00
0 | 2Т-40 | ТР | Текущий ремонт 2Т-40; КР: ШР-220-2Т | с отключением |  | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | ЗРР | Заявленный режим работы 2СШ-220 для организации ТР 2Т-40. | с отключением |  | 01.09.23 | 08.09.23 | 7 дн 8 ч | 01.09.23 | 08.09.23 | 7 дн 8 ч |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | КР | Капитальный ремонт ШР-220-2Т, ПР-2, ЛР-240. | с отключением |  | 28.08.23 | 01.09.23 | 4 дн 16 ч | 28.08.23 | 01.09.23 | 4 дн 16 ч |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | КР | Испытания КС-З-26 ф."С" на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | Перенос ОШ-110 | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | КР | Капитальный ремонт ОР З-26 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | Перенос ОШ-110 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ТР | Техническое обслуживание КС 245 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | Совместно с работами на ВЛ | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ЗРР | Радиальный режим работы ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) с питанием со стороны ПС 500 кВ Барабинская для организации работ по текущему ремонту 1ШР-2В-245 на ПС 220 кВ Татарская. | без отключения | не в транзите | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) | КР | Капитальный ремонт ОР 110 Чаны I цепь; ТО КС 110 Чаны I цепь на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 10.07.23 | 11.07.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за КР 2АТ Барабинской ТЭЦ | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская II цепь с отпайками (З-14) | КР | Капитальный ремонт ОР З-14 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за КР 2АТ Барабинской ТЭЦ | 04:00
0 | СШ-246 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-2В-246, ТО: РВС СШ-246. | с отключением |  | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | СШ-246 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-1В-246, ЛР-246. | с отключением |  | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | СШ-245 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-2В-245. | с отключением |  | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
1 | СШ-1АТ | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ, 2ШР-1В-246. | с отключением |  | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 248 | 04:00
8 | ОШ-110 | КР | Капитальный ремонт ОР З-13, ОР З-14, ОР З-26. | с отключением |  | 07.08.23 | 14.08.23 | 8 дн | 10.07.23 | 15.07.23 | 6 дн | Перенос по режиму из-за КР 2АТ Барабинской ТЭЦ | 04:00
1 | СШ-2АТ | ИСП | Испытания РВС-СШ-2АТ | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 13.09.23 | 14.09.23 | 2 дн | Совместно с работами по РЗА | 01:00
1 | СШ-2АТ | ТР | Текущий ремонт ШР-220-2АТ, ШР-ТН-СШ-2АТ. | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 13.09.23 | 14.09.23 | 2 дн | Совместно с работами по РЗА | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, ТО ОПН. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | Совместно с работами по РЗА | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-2АТ, ШР-ТН-СШ-2АТ. | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 13.09.23 | 14.09.23 | 2 дн | Совместно с работами по РЗА | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ, 2ШР-1В-246. | с отключением |  | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 248 | 04:00
10 | ВШС-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 23.01.23 | 27.01.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 110 кВ З-24 Купинская - Баганская | 03:00
0 | 1В-245 | ТР | Текущий ремонт 1В-245. | с отключением |  | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 03.10.23 | 04.10.23 | 2 дн | Перенос других работ | 04:00
0 | 2В-246 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-2В-246. | с отключением |  | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 2В-245 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-2В-245. | с отключением |  | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
0 | 2В-245 | ТР | Текущий ремонт 2В-245. | с отключением |  | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | Перенос других работ | 04:00
10 | В З-26 | ИСП | Испытания В-З-26 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 01.08.23 | 11.08.23 | 11 дн | через ОВ из-за переноса других работ | 02:00
10 | В З-26 | КР | Капитальный ремонт В З-26 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 01.08.23 | 11.08.23 | 11 дн | через ОВ. из-за переноса других работ | 4
0 | 1В-246 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-1В-246, ЛР-246. | с отключением |  | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 1В-246 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ, 2ШР-1В-246. | с отключением |  | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 248 | 04:00
0 | 1В-246 | ТР | Текущий ремонт 1В-246. | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | Перенос других работ | 04:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ЗРР | Заявленный режим работы КВЛ 220 кВ Восход – Татарская с питанием со стороны ПС 500 кВ Восход для капитального ремонта 1ШР-2В-246 на ПС 220 кВ Татарская. | без отключения | не в транзите | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ТР | Текущий ремонт 1ШР-1В-246, ЛР-246 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Валерино – Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (З-16 Валерино – Колония) | КР | Испытания КС_З-16 ф."А" и ф."С" на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | Совместно с работами АО РЭС Подан противоположный участок, скорректировать при подаче предложений в месячный график | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Валерино – Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (З-16 Валерино – Колония) | ТР | Техническое обслуживание КС З-16 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | Совместно с работами АО РЭС Подан противоположный участок, скорректировать при подаче предложений в месячный график | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-26 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ТР | Техническое обслуживание ТТ З-25, КС З-25 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская – Каратканск) | КР | Испытания КС-З-15 ф."С" на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская – Каратканск) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-15 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн |  | 04:00
8 | 2Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-З-15, ШР-110-2ТН. | с отключением |  | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн |  | 04:00
8 | 1Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ВО-110, 1ШР-110-2АТ; ТР 1ШР-З-25. | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн |  | 04:00
8 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-15, ОР ВО-110. | с отключением |  | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн |  | 03:00
9 | 2ТН-110 | КР | Капитальный ремонт ШР-110-2ТН. | с отключением |  | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | 2ТН-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн |  | 03:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн |  | 03:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, ТО ОПН. | с отключением |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн |  | 04:00
1 | 1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40. | с отключением |  | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн |  | 04:00
10 | В З-14 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
10 | ВШС-110 | КР | Капитальный ремонт ВШС-110 | с отключением |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн |  | 4
10 | ВШС-110 | ИСП | Испытания ВШС-110 | с отключением |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн |  | 02:00
0 | 2В-246 | ТР | Текущий ремонт 2В-246. | с отключением |  | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 2В-246 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн |  | 03:00
0 | 2В-245 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн |  | 03:00
10 | В З-26 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-26. | с отключением |  | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн |  | 04:00
10 | В З-15 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-З-15. | с отключением |  | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | В З-25 | ТР | Техническое обслуживание ТТ З-25. | с отключением |  | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн |  | 02:00
10 | В З-25 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | через ОВ | 02:00
10 | В З-25 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-25. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 17.07.23 | 1 дн | 17.07.23 | 17.07.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
10 | В З-25 | КР | Капитальный ремонт В З-25 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | через ОВ | 4
10 | В З-25 | ИСП | Испытания В-З-25 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
9 | В З-13 | ИСП | Испытания В-З-13 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | 02:00
10 | ВО-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ВО-110. | с отключением |  | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | ВО-110 | ТР | Текущий ремонт ОР ВО-110. | с отключением |  | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
10 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн |  | 03:00
0 | В ТУ-1 | КР | Капитальный ремонт ЛР ТУ-1. | с отключением |  | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | В ТУ-2 | КР | Капитальный ремонт ЛР ТУ-2; ТО: КС ТУ-2, ТТ ТУ-2. | с отключением |  | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | В-110-1Т-40 | ВПр | ВПр для текущего ремонта 1Т-40 | с отключением |  | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | КР | Капитальный ремонт ЛР ТУ-1; ТО КС ТУ-1. | с отключением |  | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская II цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-2) | КР | Капитальный ремонт ЛР ТУ-2; ТО: КС ТУ-2, ТТ ТУ-2. | с отключением |  | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | Т-2 | ТР | Текущий ремонт Т-2. | с отключением |  | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | В 110 Т-2 | ВПр | ВПр для текущего ремонта Т-2. | с отключением |  | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская I цепь (К-15) | ТР | Текущий ремонт ОР-К-15 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская III цепь с отпайками (К-17) | ТР | Текущий ремонт ОР-К-17 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская II цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-2) | ТР | Текущий ремонт ОР-Ч-2 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская II цепь (К-16) | ТР | Текущий ремонт ОР-К-16 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская IV цепь с отпайками (К-18) | ТР | Текущий ремонт ОР-К-18 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | В-К-18 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-18, ОР-К-18. | с отключением |  | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | В-К-18 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-18. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос по режиму из-за реконструкции на Новосибирской ГЭС | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.09.23 | 11.09.23 | 2 дн | 10.07.23 | 11.07.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос по режиму из-за реконструкции на Новосибирской ГЭС | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 26.09.23 | 27.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | В-К-15 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-15. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 04.07.23 | 05.07.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос по режиму из-за реконструкции на Новосибирской ГЭС | 04:00
12 | В-К-15 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-15, ОР-К-15. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | В-К-16 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-16. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос по режиму из-за реконструкции на Новосибирской ГЭС | 04:00
12 | В-К-16 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-16, ОР-К-16. | с отключением |  | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
100 | В-Ч-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-2, ОР-Ч-2. | с отключением |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | В-К-17 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос по режиму из-за реконструкции на Новосибирской ГЭС | 04:00
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 11.09.23 | 29.09.23 | 19 дн | Перенос по режиму из-за реконструкции Новосибирской ГЭС | 04:00
6 | 2Ш-110 | ИСП | Испытания 2РВС-110, 2ТН-110 | с отключением |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн |  | 02:00
6 | 1Ш-110 | ИСП | Испытания 1РВС-110, 1ТН-110 | с отключением |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | 02:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений, Р-1ТН-110. | с отключением |  | 04.09.23 | 21.09.23 | 18 дн | 04.07.23 | 21.07.23 | 18 дн | Перенос по режиму из-за реконструкции на Новосибирской ГЭС | 04:00
6 | 1Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-Ч-3. | с отключением |  | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за реконструкции на Новосибирской ГЭС | 04:00
8 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
8 | 2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110 | с отключением |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-110 | 01:00
8 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-110. | с отключением |  | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.07.23 | 21.07.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за реконструкции на Новосибирской ГЭС | 04:00
8 | 1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110 | с отключением |  | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.07.23 | 21.07.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за реконструкции на Новосибирской ГЭС | 01:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 11.09.23 | 29.09.23 | 19 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 26.09.23 | 27.09.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | Режим холостого хода для комплексного обследования 1АТ-125 | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 02:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-125 | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) | КР | Капитальный ремонт ЛР-Ч-3. | с отключением |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-3. | с отключением |  | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) | КР | Капитальный ремонт ЛР-Ч-4. | с отключением |  | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ТР | ТР ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) в связи с испытаниями ТН-256. | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн |  | 02:00
9 | 1В-256 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-1В-256. | с отключением |  | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн |  | 02:00
12 | В-110-1АТ | ИСП | Испытания В-110-1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | ШСВ-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн |  | 03:00
9 | 1В-257 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-1В-257. | с отключением |  | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн |  | 02:00
9 | 2В-256 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-2В-256. | с отключением |  | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн |  | 02:00
9 | 2В-257 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-2В-257. | с отключением |  | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн |  | 02:00
12 | В-К-17 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-К-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
6 | 2Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-К-17. | с отключением |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ТН-256 | ИСП | Испытания ТН-256 | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн |  | 02:00
1 | 4СШ-220 | ИСП | Испытания ТН-256 | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания 1ЛРТ, ТН-10-АТ | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 01:00
21 | В-Ч-3 | КР | Капитальный ремонт ЛР-Ч-3, 1ШР-Ч-3. | с отключением |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | 04:00
21 | В-Ч-3 | ИСП | Испытания В-Ч-3 | с отключением |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | 01:00
22 | В-Ч-4 | КР | Капитальный ремонт ЛР-Ч-4. | с отключением |  | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | 04:00
3 | 3Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 3Т-31,5 | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн |  | 04:00
4 | 4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 4Т-31,5 | с отключением |  | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн |  | 04:00
6 | В-110-2Т | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-2Т. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн |  | 04:00
6 | В-110-2Т | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-2Т, ТР-110-2Т, ОР-110-2Т. | с отключением |  | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн |  | 04:00
7 | В-110-3Т | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-3Т. | с отключением |  | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн |  | 04:00
2 | 2Т-63 | ТР | Текущий ремонт 2Т-63, 2ЛРТ. | с отключением |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн |  | 04:00
2 | 2Т-63 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-2Т, ТР-110-2Т, ОР-110-2Т. | с отключением |  | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
0 | ВЛ 220 кВ Зубково – Урожай (220) | ТР | Текущий ремонт ЛР-220 на ПС 220 кВ Урожай. | с отключением |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Районная (221) | ТР | Текущий ремонт ЛР-221, ОР-221 на ПС 220 кВ Урожай. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково | 04:00
9 | В 219 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-219 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
9 | В 219 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 219; ТО ТТ-220 219. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-220 | 04:00
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР ОВ-220. | с отключением |  | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР ОВ-220; ТО ТТ ОВ-220. | с отключением |  | 01.09.23 | 02.09.23 | 2 дн | 15.09.23 | 16.09.23 | 2 дн | Перенос 1Ш-220 | 04:00
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания ШСВ-110 | с отключением |  | 05.06.23 | 27.06.23 | 23 дн | 28.06.23 | 29.06.23 | 2 дн | выполнить работы в срок вывода в ремонт 2Ш-110 | 02:00
11 | В-220 2АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-220 2АТ; ТО ТТ-В-220 2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 08.09.23 | 10.09.23 | 3 дн | 22.09.23 | 25.09.23 | 4 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-220 | 04:00
11 | ШСВ-220 | ИСП | Испытания ТТ ШСВ-220 | с отключением |  | 25.08.23 | 26.08.23 | 2 дн | 08.09.23 | 09.09.23 | 2 дн | Перенос 1Ш-220 | 01:00
11 | ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР ШСВ-220. | с отключением |  | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-220; ТО ТТ ШСВ-220. | с отключением |  | 25.08.23 | 26.08.23 | 2 дн | 08.09.23 | 09.09.23 | 2 дн | Перенос 1Ш-220 | 04:00
9 | В 221 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-221. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
9 | В 221 | ТР | Текущий ремонт ЛР-221, ОР-221. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково | 04:00
9 | В 221 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 221; ТО ТТ-220 221. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | 13.09.23 | 14.09.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-220 | 04:00
9 | В 220 | ТР | Текущий ремонт ЛР-220. | с отключением |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково | 04:00
9 | В 220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 220; ТО ТТ-220 220. | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-220 | 04:00
9 | В 222 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 220; ТО ТТ-220 222. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-220 | 04:00
9 | В 222 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-222. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн | 16.08.23 | 17.08.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
11 | В-220 1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-220 1АТ; ТО ТТ-В-220 1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-220 | 04:00
11 | В-220 1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-220-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-220 | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-221, ОР-292. | с отключением |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково | 04:00
1 | 1Ш-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 21.08.23 | 10.09.23 | 21 дн | 04.09.23 | 25.09.23 | 22 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ 224 | 04:00
1 | 2Ш-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 11.09.23 | 22.09.23 | 12 дн | 07.08.23 | 18.08.23 | 12 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ СС-211 | 04:00
1 | 2Ш-220 | КР | Капитальный ремонт ЛР-292, 2ШР-292. | с отключением |  | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ Светлая - Световская | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245 | 04:00
0 | 1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р 1ТН-220. | с отключением |  | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | Перенос 1Ш-220 | 04:00
0 | 2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-220. | с отключением |  | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 18.08.23 | 18.08.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-220 | 04:00
12 | В УК-1 | ТР | Текущий ремонт 1ШР УК-1; ТО ТТ-110 УК-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | через ОВ | 04:00
12 | В УК-1 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-УК-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
9 | В 219 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | ШСВ-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР ШСВ-110. | с отключением |  | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В З-53 | ТР | Текущий ремонт 1ШР З-53, В З-53; ТО ТТ-110 З-53. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В З-53 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-З-53. | с отключением | с переводом на ОВ | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110 2АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-2АТ; ТО ТТ-110 2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 27.07.23 | 28.07.23 | 2 дн | 27.07.23 | 28.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110 2АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.06.23 | 26.06.23 | 4 дн | 23.06.23 | 26.06.23 | 4 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110 1АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110 1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-1АТ; ТО ТТ-110 1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.07.23 | 26.07.23 | 1 дн | 26.07.23 | 26.07.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110 1АТ | ИСП | Испытания В-110-1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | через ОВ | 01:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР ОВ-110. | с отключением |  | 10.07.23 | 10.07.23 | 1 дн | 10.07.23 | 10.07.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн |  | 04:00
9 | В 222 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В УК-2 | ТР | Текущий ремонт 1ШР УК-2; ТО ТТ-110 УК-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В УК-2 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-УК-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В З-23 | ТР | Текущий ремонт 1ШР З-23; ТО ТТ-110 З-23. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В З-23 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-З-23. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
6 | 2Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР присоединений, ТР Р-2ТН-110. | с отключением |  | 05.06.23 | 27.06.23 | 23 дн | 05.06.23 | 27.06.23 | 23 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 10.07.23 | 31.07.23 | 22 дн | 10.07.23 | 31.07.23 | 22 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63 | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 04:00
12 | В З-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР З-110; ТО ТТ-110 З-110. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | В 291 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-220 291. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн |  | 02:00
0 | В 292 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 292; ТО ТТ-220 292. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | В 292 | КР | Капитальный ремонт ЛР-292, 2ШР-292. | с отключением |  | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая II цепь (292) | ТР | Текущий ремонт ОР-292. | с отключением |  | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая II цепь (292) | КР | Капитальный ремонт ЛР-292, 2ШР-292. | с отключением |  | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р 1ТН-110. | с отключением |  | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская – Серебрянка) | ТР | Техническое обслуживание КС-З-21 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 01.11.23 | 01.11.23 | 1 дн | Совместно с работами АО РЭС | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская с питанием со стороны ПС 500 кВ Барабинская для организации работ по ТР 2ШР-ШОВ-220 на ПС 220 кВ Чулымская. | без отключения | не в транзите | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн | Перенос по режиму из ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | ТР | Техническое обслуживание КС-З-20 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн | Совместно с работами АО РЭС | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по ТР 2ШР-ШОВ-220 на ПС 220 кВ Чулымская. | без отключения | не в транзите | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн | Перенос по режиму из ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
12 | В-З-4 | ТР | Текущий ремонт В-З-4, 2ШР-З-4. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | 20.10.23 | 23.10.23 | 4 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 25.10.23 | 25.10.23 | 1 дн | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 26.10.23 | 26.10.23 | 1 дн | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
11 | ШОВ-220 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ШОВ-220. | с отключением |  | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн | Перенос 2СШ-220 | 04:00
11 | ШОВ-220 | ТР | Текущий ремонт ШОВ-220. | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | Совместно с работами по РЗА | 04:00
11 | ШОВ-220 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за одновременного ремонта АТ Барабинской ТЭЦ и АТ на ПС 220 кВ Дружная. | 03:00
12 | В-З-3 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-110 | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 3Т-16. | с отключением |  | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Совместно с работами по РЗА | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | Режим холостого хода для комплексного обследования 3Т-16 | с отключением |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 2СШ-220 | 02:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 3Т-16 | с отключением |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта 2СШ-220 | 04:00
0 | 2АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 2АТ-125 (ЧР, абсорбция, вибрация, типовые, ИКТ) | с отключением |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 с питанием от 110/10 кВ для организации ремонта 2ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн | Перенос 2СШ-220 | 04:00
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110, 2ШР-ШСВ-110, 2ШР-З-4. | с отключением |  | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 дн | 18.10.23 | 23.10.23 | 6 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 110 кВ З-28 | 04:00
1 | 2СШ-220 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ШОВ-220. | с отключением |  | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн | Перенос по режиму из ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-3. | с отключением |  | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кокошино с отпайками (З-5 Чулымская – Кокошино) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-5, ЛР-З-5 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (З-4 Чулымская – Кабинетное) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-4, ЛР-З-4 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) с питанием со стороны Барабинской ТЭЦ для организации текущего ремонта ШР-220-1АТ, ОР-П. | без отключения | не в транзите | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | ТР | Техническое обслуживание КС-З-6 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-6, ЛР-З-6 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации текущего ремонта ОР-П. | без отключения | не в транзите | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации текущего ремонта ШР-220-2АТ. | без отключения | не в транзите | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-243 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | через ШОВ-220 | 03:00
9 | В-243 | КР | Капитальный ремонт В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | через ШОВ-220 | 4
9 | В-243 | ИСП | Испытания В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | через ШОВ-220 | 02:00
12 | В-З-4 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-4. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-З-4 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-4, ЛР-З-4. | с отключением |  | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 29.06.23 | 30.06.23 | 1 дн 12 ч | 29.06.23 | 30.06.23 | 1 дн 12 ч |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110. | с отключением |  | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОВ-110. | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-244 | ВПр | ВПр В-244 с включением через ОВ для организации текущего ремонта ШР-220-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | через ШОВ-220 | 04:00
9 | В-241 | ВПр | ВПр В-241 с включением через ОВ для организации текущего ремонта ШР-220-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | через ШОВ-220 | 04:00
11 | В-220-1АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-З-5 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-З-5 | КР | Капитальный ремонт В-З-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-З-5 | ИСП | Испытания В-З-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-З-5 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-5, ЛР-З-5. | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 28.06.23 | 29.06.23 | 1 дн 12 ч | 28.06.23 | 29.06.23 | 1 дн 12 ч | через ОВ | 04:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания В-110-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт В-110-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-110-1АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт В-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110-1АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-З-20 | КР | Капитальный ремонт В-З-20 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-З-20 | ИСП | Испытания В-З-20 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-З-21 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-21. | с отключением | с переводом на ОВ | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-З-3 | КР | Капитальный ремонт В-З-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-З-3 | ИСП | Испытания В-З-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-З-6 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-З-6 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-6, ЛР-З-6. | с отключением |  | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн |  | 03:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, ЛРТ. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ИСП | Испытания 2АТ-125, ЛРТ, ОПН-6-2АТ | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-125 | ЗРР | Режим холостого хода для комплексного обследования 2АТ-125 | с отключением |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн |  | 02:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-5, ОР-З-6, ОР-ОВ-110, ОР-З-4. | с отключением |  | 09.10.23 | 17.10.23 | 9 дн | 09.10.23 | 17.10.23 | 9 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ, ОР-П. | с отключением |  | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн |  | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-П. | с отключением |  | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 13.06.23 | 30.06.23 | 18 дн | 13.06.23 | 30.06.23 | 18 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ТР: 1АТ-125; КР: ОД-1АТ, КЗ-2АТ; ТО: ТТ-220-1АТ; ТО РЗА 1АТ-125 на ПС 220 кВ Южная (Н). | без отключения | не в транзите | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | КР | Испытания КС-249 ф."А" и ф."В" на ПС 220 кВ Южная (Н) | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 13.11.23 | 16.11.23 | 4 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ТР | Текущий ремонт ЛР-249, ТР-220-1АТ, ПР-1 на ПС 220 кВ Южная (Н). | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 13.11.23 | 16.11.23 | 4 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ТР: 2АТ-125; КР: ОД-2АТ, КЗ-2АТ; ТО: ТТ-220-2АТ; ТО РЗА 2АТ-125 на ПС 220 кВ Южная (Н). | без отключения | не в транзите | 04.06.23 | 15.06.23 | 12 дн | 05.06.23 | 17.06.23 | 13 дн | В срок ремонта 2АТ-125. | 08:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Евсино I цепь (Ю-11 Южная – Евсино) | ТР | Текущий ремонт ОР-Ю-11на ПС 220 кВ Южная (Н). | с отключением |  | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ Ю-19 | 04:00
12 | ШСВ-110 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 110 кВ Ю-12 Посевная - Дорогино | 03:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | Совместно с другими работами на 1АТ-125 | 04:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 03:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-249 | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонтов на ПС 220 кВ Восточная и реконструкции на Новосибирской ГЭС | 03:00
12 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ. | с отключением |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 06.10.23 | 09.10.23 | 4 дн | Совместно с другими работами на ВЛ 220 кВ 250 | 04:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-250 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | Совместно с работами на ВЛ 220 кВ 250 | 03:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 04.06.23 | 15.06.23 | 12 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн |  | 03:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР | Текущий ремонт ЛР-249, ТР-220-1АТ, ПР-1. | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 13.11.23 | 16.11.23 | 4 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 2ТН-220 | ИСП | Испытания 2ТН-220 | с отключением |  | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | Из-за переноса работ на 1АТ-125 ПС 220 кВ Южная (Н) | 01:00
1 | 1СШ-220 | ТР | Текущий ремонт ЛР-249, ТР-220-1АТ, ПР-1. | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 13.11.23 | 16.11.23 | 4 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | Совместно с другими работами на 1АТ-125 | 04:00
0 | 1АТ-125 | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-249 | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонтов на ПС 220 кВ Восточная и реконструкции на Новосибирской ГЭС | 03:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ЛР-249, ТР-220-1АТ, ПР-1. | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 13.11.23 | 16.11.23 | 4 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125; КР: ОД-1АТ, КЗ-2АТ; ТО: ТТ-220-1АТ. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 08:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания АТ-125, ТТ-220-1АТ, РВМГ-220-1АТ, РБА-1АТ | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 02:00
0 | 1АТ-125 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 03:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ. | с отключением |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 06.10.23 | 09.10.23 | 4 дн | Совместно с другими работами на ВЛ 220 кВ 250 | 04:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 04.06.23 | 15.06.23 | 12 дн | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | Перенос по режиму из-за останова Новосибирской ТЭЦ-5 на ноль. | 03:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-250 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | Совместно с работами на ВЛ 220 кВ 250 | 03:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125; КР: ОД-2АТ, КЗ-2АТ, ТО ТТ-220-2АТ. | с отключением |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 13.06.23 | 17.06.23 | 5 дн |  | 08:00
0 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений | с отключением |  | 09.10.23 | 26.10.23 | 18 дн | 02.10.23 | 26.10.23 | 25 дн | перенос части работ в другие месяцы | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная I цепь с отпайками (Ю-9) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-9, ОР-Ю-9 на ПС 220 кВ Южная (Н). | с отключением |  | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная II цепь с отпайками (Ю-10) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-10, ОР-Ю-10 на ПС 220 кВ Южная (Н). | с отключением |  | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания выключателя ШСВ-110 | с отключением |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн |  | 01:00
12 | ШСВ-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110-1АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-9 | КР | Капитальный ремонт В-Ю-9 | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-Ю-9 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Ю-9. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-9 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-Ю-9 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ю-9. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-9 | ИСП | Испытания В-Ю-9 | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-Ю-9 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-9, ОР-Ю-9. | с отключением |  | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | РЕЗ | Перевод выключателя ОВ-110 в резерв на время ТР 3Т-16. | с отключением |  | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн |  | 01:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110. | с отключением |  | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания ОВ-110 | с отключением |  | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн |  | 02:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 21.04.23 | 24.04.23 | 4 дн | 21.04.23 | 24.04.23 | 4 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт ОВ-110 | с отключением |  | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн |  | 4
12 | ОВ-110 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-10 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-Ю-10 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-Ю-10. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-10 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-Ю-10. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-10 | ИСП | Испытания В-Ю-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-Ю-10 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-10, ОР-Ю-10. | с отключением |  | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-Ю-11 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-Ю-11 | ИСП | Испытания В-Ю-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-Ю-11 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ю-11. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-12 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-Ю-12 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-Ю-12. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ЮМ-1, 1ШР-Ю-9, 1ШР-Ю-21, Р-1ТН-110. | с отключением |  | 01.11.23 | 10.11.23 | 10 дн | 01.11.23 | 10.11.23 | 10 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ЮМ-2, 1ШР-ШСВ-110, 1ШР-ОВ-110, 1ШР-110-2АТ, 1ШР-110-1АТ, 1ШР-Ю-22, 1ШР-Ю-10. | с отключением |  | 07.08.23 | 25.08.23 | 19 дн | 07.08.23 | 25.08.23 | 19 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 17.04.23 | 11.05.23 | 25 дн | 17.04.23 | 11.05.23 | 25 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 04.04.23 | 14.04.23 | 11 дн | 04.04.23 | 14.04.23 | 11 дн |  | 04:00
8 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-110. | с отключением |  | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | 3Т-16 | ТР | Текущий ремонт 3Т-16. | с отключением |  | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья I цепь (Ю-21) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-21, ОР-Ю-21. | с отключением |  | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья II цепь (Ю-22) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-22, ОР-Ю-22. | с отключением |  | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья II цепь (Ю-22) | КР | Испытания КС-Ю-22 ф."В" | с отключением |  | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Мирная I цепь (ЮМ-1) | КР | Испытания КС-ЮМ-1 ф."В" | с отключением |  | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Мирная I цепь (ЮМ-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ЮМ-1, ОР-ЮМ-1. | с отключением |  | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Мирная II цепь (ЮМ-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ЮМ-2, ОР-ЮМ-2. | с отключением |  | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | В-ЮМ-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ЮМ-2, ОР-ЮМ-2. | с отключением |  | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | В-ЮМ-2 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн |  | 03:00
10 | В-ЮМ-2 | ИСП | Испытания В-ЮМ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн |  | 02:00
10 | В-ЮМ-2 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ЮМ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | В-ЮМ-2 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ЮМ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-ЮМ-1 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн |  | 03:00
9 | В-ЮМ-1 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ЮМ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-ЮМ-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ЮМ-1, ОР-ЮМ-1. | с отключением |  | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-ЮМ-1 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ЮМ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн |  | 04:00
8 | В-Ю-22 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-22, ОР-Ю-22. | с отключением |  | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн |  | 04:00
8 | В-Ю-22 | ИСП | Испытания В-Ю-22 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн |  | 02:00
8 | В-Ю-22 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-Ю-22. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн |  | 04:00
8 | В-Ю-22 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-Ю-22. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн |  | 04:00
8 | В-Ю-22 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн |  | 03:00
8 | В-Ю-22 | КР | Капитальный ремонт В-Ю-22 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн |  | 12
7 | В-Ю-21 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ю-21. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | 04:00
7 | В-Ю-21 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн |  | 03:00
7 | В-Ю-21 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Ю-21. | с отключением | с переводом на ОВ | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн |  | 04:00
7 | В-Ю-21 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-21, ОР-Ю-21. | с отключением |  | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн |  | 04:00