## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ август 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Август 2022
[17 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка искровых промежутков. | с отключением |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 14 ч | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 14 ч | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением | под наведенным напряжением | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 15 ч | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 15 ч | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
14 | 1ШСВ-110 | КР | КР 1ШСВ-110 | с отключением |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн |  |  |  | переключения выполнить при введенной в работу ВЛ 110 кВ В-7 | ВЗ
15 | 1СВ-110 | ТР | ТР: 1СР-110 | с отключением |  | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн |  | 04:00
4 | 1Ш-110 | ТР | ТР: 1ШР присоединений | с отключением |  | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
3 | 1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110, 1РВС-110 | с отключением |  | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн |  | 02:00
3 | 1ТН-110 | ТР | ТО: 1ТН-110, 1РВС-110 | с отключением |  | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн |  | 02:00
4 | 2ТН-110 | ТР | ТО: 2ТН-110, 2РВС-110 | с отключением |  | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | Вывод осуществить после ввода в работу 1ТН-110 | 02:00
4 | 2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110, 2РВС-110 | с отключением |  | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн |  | 02:00
12 | В-З-17 | ТР | ТР: 1ШР-З-17 | с отключением | с переводом на ОВ | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
6 | 1Ш-110кВ | ТР | ТР: 1ШР-З-17, 1Ш-110 | с отключением |  | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
11 | В-236 | РЕК | Замена масляного выключателя В-236 на элегазовый баковый выключатель. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01.08.22 | 31.10.22 | 92 дн | 01.08.22 | 31.10.22 | 92 дн |  |  |  | с включением РП | ВЗ
8 | 1ТН-110 | ТР | ТО: 1ТН-110, 1РВС | с отключением |  | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн |  | 02:00
8 | 1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110 | с отключением |  | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн |  | 01:00
8 | 2ТН-110 | ТР | ТО: 2ТН-110, 2РВС | с отключением |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн |  | 02:00
13 | В-ПМ-1 | ИСП | Испытания вводов В-ПМ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн |  | 02:00
12 | В-С-2 | ТР | ТР: В-С-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-С-2 | ИСП | Испытания вводов В-С-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-С-1 | ИСП | Испытания вводов В-С-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-С-1 | ТР | ТР: В-С-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) | КР | КР: 1ШР-ПЧ-1, ЛР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-1; ТО: ОПН | с отключением |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн |  | 03:00
8 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн |  | 03:00
15 | В-ПЧ-1 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-1, ЛР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-1, ТО: ОПН | с отключением |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-1; ТО: ОТН | с отключением |  | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-1; ТО: ОТН | с отключением |  | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | 2Т-40 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн |  |  |  | Вывести в ремонт с 06.08 из-за ремонта ВЛ 220 кВ 257. | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
9 | В З-13 | ИСП | Испытания вводов В-З-13 | с отключением | с переводом на ОВ | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн |  | 02:00
9 | В З-13 | ТР | ТО: 2ШР-З-13 | с отключением | с переводом на ОВ | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн |  | 02:00
10 | В З-14 | КР | КР: 2ШР-З-14 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
10 | ВО-110 | ТР | ТР: 2ШР-ВО-110 | с отключением |  | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн |  | 04:00
10 | ВО-110 | ИСП | Испытания вводов ВО-110 | с отключением |  | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн |  | 02:00
0 | СШ-246 | ТР | ТР: ШР ТН СШ-246; ТО: ТН-СШ-246 | с отключением |  | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн |  | 04:00
1 | СШ-1АТ | ТР | ТР: 2ШР 1В-245 | с отключением |  | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн |  | 04:00
1 | СШ-2АТ | КР | КР: 2ШР 2В-246 | с отключением |  | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ЗРР | Заявленный режим работы 2АТ-125 с питанием со стороны 110 и 10 кВ для ремонта СШ-2АТ | без отключения | не в транзите | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | Заявленный режим работы 1АТ-125 с питанием со стороны 110 и 10 кВ для ремонта СШ-1АТ | без отключения | не в транзите | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | 1В-245 | ТР | ТР: 2ШР 1В-245 | с отключением |  | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн | 04.08.22 | 06.08.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | 2В-246 | КР | КР: 2ШР 2В-246 | с отключением |  | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ТР | ТР: ШР ТН СШ-246; ТО: ТН-СШ-246 на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ТР | ТР: 1ШР-1В-245, ШР ТН СШ-245, ЛР-245; ТО: ТН-СШ-245 на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн |  | 04:00
8 | 2Ш-110 | КР | ТО: 2ШР-З-13, КР: 2ШР-З-14, ТР: 2ШР-ВО-110 | с отключением |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | СШ-245 | ТР | ТР: 1ШР-1В-245, ШР ТН СШ-245, ЛР-245; ТО: ТН-СШ-245 | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1В-245 | ТР | ТР: 1ШР-1В-245, ШР ТН СШ-245, ЛР-245; ТО: ТН-СШ-245 | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2В-246 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ КВЛ 220 кВ Восход - Татарская в объеме "В" | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 03:00
10 | В З-25 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн |  | 03:00
0 | 1В-246 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ КВЛ 220 кВ Восход - Татарская в объеме "В" | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 03:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ЗРР | Заявленный режим работы КВЛ 220 кВ Восход - Татарская с питанием от ПС 500 кВ Восход для технического обслуживание КСЗ КВЛ 220 кВ Восход - Татарская в объеме "В" на ПС 220 кв Татарская | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 03:00
0 | В ТУ-2 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская с отпайкой на ПС Лопатинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | КР: ЛР-1В-257, ЛР-2В-257; ТР: 3СШ-220, ТО: ТН 257 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Перенос из-за реконструкции ячейки 2Т-40 ПС 220 кВ Строительная. | 04:00
9 | 2В-257 | КР | КР: ЛР-1В-257, ЛР-2В-257; ТР: 3СШ-220, ТО: ТН 257 | с отключением |  | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Перенос из-за реконструкции ячейки 2Т-40 ПС 220 кВ Строительная. | 04:00
1 | 3СШ-220 | КР | КР: ЛР-1В-257, ЛР-2В-257; ТР: 3СШ-220, ТО: ТН 257 | с отключением |  | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Перенос из-за реконструкции ячейки 2Т-40 ПС 220 кВ Строительная. | 04:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-125 | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
0 | 1ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 2ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн |  | 03:00
9 | В 222 | РЕК | Замена масляного выключателя В 222 на элегазовый баковый выключатель | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.22 | 16.08.22 | 94 дн | 15.05.22 | 16.08.22 | 94 дн | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | через ОВ | ВЗ
9 | В 221 | РЕК | Замена масляного выключателя В 221 на элегазовый баковый выключатель. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 07.11.22 | 78 дн | 22.08.22 | 07.11.22 | 78 дн | 01.08.22 | 15.10.22 | 76 дн | через ОВ | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
11 | ШОВ-220 | ТР | ТР: 1ШР-ШОВ-220 | с отключением |  | 23.08.22 | 24.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 23.08.22 | 24.08.22 | 2 дн | Скорректировано время ремонта в соответствии с годовым графиком. | 04:00
9 | В-243 | ИСП | Испытания вводов В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
9 | В-243 | ТР | ТР: ШР-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
9 | В-244 | ТР | ТР: ШР-244 | с отключением | с переводом на ОВ | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
9 | В-242 | ТР | ТР: ШР-242 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | ТР: ШР-П | с отключением |  | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | ВЛ 220 кВ 241 ЗРР | 04:00
0 | 1ТН-220 | ТР | ТР: Р-1ТН-220 | с отключением |  | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | 2ТН-220 | ТР | ТР: Р-2ТН-220 | с отключением |  | 12.08.22 | 15.08.22 | 4 дн | 12.08.22 | 15.08.22 | 4 дн | 12.08.22 | 15.08.22 | 4 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-125 | с отключением |  | 16.08.22 | 22.08.22 | 7 дн | 16.08.22 | 22.08.22 | 7 дн | 16.08.22 | 22.08.22 | 7 дн | После ввода в работу 2АТ-125 | 02:00
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 с питанием от 110/10 кВ для ремонта 2СШ-220 | без отключения | не в транзите | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | ТР | ТР: присоединений 2СШ | с отключением |  | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн | 08.08.22 | 15.08.22 | 8 дн | ЗРР ВЛ 220 кВ 242 | 04:00
12 | ШСВ-110 | КР | КР: ШСВ-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 02.08.22 | 9 дн | 25.07.22 | 02.08.22 | 9 дн | 25.07.22 | 02.08.22 | 9 дн |  | 9
1 | 1СШ-220 | ТР | ТР: присоединений 1СШ | с отключением |  | 17.08.22 | 26.08.22 | 10 дн | 17.08.22 | 26.08.22 | 10 дн | 17.08.22 | 28.08.22 | 12 дн | ВЛ 220 кВ 241 ЗРР | 04:00
9 | В-241 | ТР | ТР: ШР-241 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 16.08.22 | 28.08.22 | 13 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 с питанием от 110/10 кВ для ремонта 1СШ-220 | без отключения | не в транзите | 16.08.22 | 26.08.22 | 11 дн | 16.08.22 | 26.08.22 | 11 дн | 16.08.22 | 28.08.22 | 13 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
8 | 2ТН-110 | ТР | ТО: 2ТН-110 | с отключением |  | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн |  | 02:00
8 | 1ТН-110 | ТР | ТО: 1ТН-110 | с отключением |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Евсино I цепь (Ю-11 Южная – Евсино) | КР | КР: ЛР-Ю-11, 1ШР-Ю-11 на ПС 220 кВ Южная (Н) | с отключением |  | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-Ю-10 | ТР | ТР: В-Ю-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-10 | ИСП | Испытания вводов В-Ю-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-Ю-11 | ИСП | Испытания вводов В-Ю-11 | с отключением |  | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-Ю-11 | ТР | ТР: В-Ю-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-11 | КР | КР: ЛР-Ю-11, 1ШР-Ю-11 | с отключением |  | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн |  | 04:00
10 | В-ЮМ-2 | ТР | ТР: В-ЮМ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн |  | 04:00
10 | В-ЮМ-2 | ИСП | испытания вводов В-ЮМ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн |  | 02:00
9 | В-ЮМ-1 | ТР | ТР: В-ЮМ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная – Дорогино) | КР | КР: ЛР-Ю-12, ОР-Ю-12, 1ШР-Ю-12 на ПС 220 кВ Южная (Н) | с отключением |  | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
12 | В-Ю-12 | КР | КР: ЛР-Ю-12, ОР-Ю-12, 1ШР-Ю-12 | с отключением |  | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
0 | ОШ-110 | КР | КР: ОР-Ю-12 | с отключением |  | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | Совместно с работами АО РЭС | 04:00
6 | 1Ш-110 | КР | КР: 1ШР-Ю-12, 1ШР-Ю-11 | с отключением |  | 04.08.22 | 10.08.22 | 7 дн | 04.08.22 | 10.08.22 | 7 дн | 04.08.22 | 10.08.22 | 7 дн |  | 04:00