## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июль 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Июль 2022
[17 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением | под наведенным напряжением | 13.07.22 | 24.07.22 | 11 дн 13 ч | 11.07.22 | 22.07.22 | 11 дн 13 ч | 11.07.22 | 22.07.22 | 11 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | КР | Замена гирлянд изоляторов в пролёте опор № 1- 7, установка гасителей вибрации на опорах №1-5. | с отключением |  | 25.07.22 | 30.07.22 | 5 дн 16 ч | 25.07.22 | 30.07.22 | 5 дн 16 ч |  |  |  |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | 1ТН-220 | КР | КР и ТР 1ШР присоединений, Р-1ТН-220 | с отключением |  | 01.07.22 | 06.07.22 | 6 дн | 01.07.22 | 09.07.22 | 9 дн | 01.07.22 | 09.07.22 | 9 дн | разрешить до 06.07.22 совместно с 1Ш-220 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | КР | Испытания КС-К-12 ф."А" | с отключением |  | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
14 | 1ШСВ-110 | ИСП | Испытания вводов 1ШСВ-110 | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн |  |  |  |  | 01:00
11 | ШСВ-220 | РЕК | Замена масляного выключателя ШСВ-220 на элегазовый | с отключением |  | 25.04.22 | 06.07.22 | 73 дн | 25.04.22 | 06.07.22 | 73 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №6 (Б-6) | ТР | ТР: ЛР-Б-6, ОР-Б-6 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-2АТ | ТР | ТР: 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ | с отключением |  | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-Б-5 | ТР | ТР: 1ШР-Б-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | через ОВ. | 04:00
25 | В-254 | КР | КР 1ШР-254 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-В-1 | ТР | ТР: 1ШР-В-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Б-6 | ТР | ТР: ЛР-Б-6, ОР-Б-6 | с отключением |  | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн |  | 04:00
3 | 2АТ-200 | ТР | ТР: 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ | с отключением |  | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн |  | 04:00
11 | ОВ-220 | КР | КР: 1ШР-ОВ-220 | с отключением |  | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн |  | 04:00
12 | В-В-2 | ТР | ТР: 1ШР-В-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.07.22 | 25.07.22 | 4 дн | 22.07.22 | 25.07.22 | 4 дн | 22.07.22 | 25.07.22 | 4 дн | через ОВ | 04:00
8 | 1ОШ-110 | ТР | ТР: ОР-Б-6 | с отключением |  | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | 26.07.22 | 05.08.22 | 11 дн |  | 04:00
4 | 1Ш-110 | ТР | ТР: 1ШР присоединений | с отключением |  | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн |  | 04:00
14 | 1ШСВ-110 | КР | КР: 1ШСВ-110 | с отключением |  | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн | 18.07.22 | 05.08.22 | 19 дн | Совместно с 1Ш-110 | 6
1 | 1Ш-220 | КР | КР и ТР 1ШР присоединений, Р-1ТН-220 | с отключением |  | 01.06.22 | 06.07.22 | 36 дн | 01.06.22 | 06.07.22 | 36 дн | 01.06.22 | 06.07.22 | 36 дн |  | 08:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
9 | В-242 | ИСП | Испытания вводов В-242 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  |  |  | через ОВ | 01:00
7 | ОШ-110кВ | БВР | БВР для КР разъединителей по местным условиям; ТР ОШ-110. | с отключением |  | 28.06.22 | 07.07.22 | 10 дн | 28.06.22 | 07.07.22 | 10 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Сады с отпайкой на ПС Сокол (З-17 Дружная – Сады) | КР | КР: ЛР-З-17 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Коченёво (З-1 Дружная – Коченёво) | КР | КР: ЛР-З-1 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Чик (З-18 Дружная – Чик) | КР | КР: ЛР-З-18 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-18 | КР | КР: ЛР-З-18 | с отключением |  | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-18 | ИСП | Испытания вводов В-З-18 | с отключением |  | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-З-17 | КР | КР: ЛР-З-17 | с отключением |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-1 | КР | КР: ЛР-З-1 | с отключением |  | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-242 | КР | КР: В-242 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.07.22 | 24.07.22 | 14 дн | 11.07.22 | 24.07.22 | 14 дн | 11.07.22 | 24.07.22 | 14 дн | через ОВ | 6
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, ЛР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-2; ТО: ОПН | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн |  | 03:00
16 | В-ПЧ-2 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, ЛР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-2; ТО: ОПН | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 25.07.22 | 30.07.22 | 6 дн | 25.07.22 | 30.07.22 | 6 дн | 25.07.22 | 30.07.22 | 6 дн |  | 03:00
6 | 1Ш-110 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-1; ТО: ОТН | с отключением |  | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | КР | КР: 1ШР-ПЧ-2, 1ШР-ПЧ-1, ОР-ПЧ-2, ОР-ПЧ-1; ТО: ОТН | с отключением |  | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | 2Т-40 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125 | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта 1Ш-110 Барабинской ТЭЦ | 06:00
0 | В-110-1Т-40 | ВПр | Техническое обслуживание устройств РЗА В-110-1Т-40 в объеме "В" | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Перенос по инициативе субъекта | 03:00
1 | 1Т-40 | ВПр | Техническое обслуживание устройств РЗА 1Т-40 в объеме "В" | с отключением |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
8 | 2ТН-110 | ТР | ТО 2ТН-110 | с отключением |  | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн |  | 02:00
8 | 1ТН-110 | ТР | ТО 1ТН-110 | с отключением |  | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-256 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн |  | 01:00
1 | 4СШ-220 | ВПр | Вынужденный простой для технического обслуживания вторичных цепей ТН-256. | с отключением |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | КР | КР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256; ТР: 4СШ-220; ТО: ТН-256 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 04:00
9 | 1В-256 | ИСП | Испытания ТТ-1В-256, ТН-256 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 02:00
9 | 1В-256 | КР | КР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256; ТР: 4СШ-220; ТО: ТН-256 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 04:00
9 | 2В-256 | КР | КР ШР-2В-256, ШР-2В-257 после рек., ТР-220-2Т в консерв, ТР 2СШ-220 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 04:00
9 | 2В-256 | ИСП | Испытания ТТ-2В-256, ТН-256 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 02:00
9 | 2В-257 | КР | КР ШР-2В-256, ШР-2В-257 после рек., ТР-220-2Т в консерв, ТР 2СШ-220 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110 | КР | КР: Р-2РВС-110, ТО: 2РВС-110 | с отключением |  | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | КР | КР ШР-2В-256, ШР-2В-257 после рек., ТР-220-2Т в консерв, ТР 2СШ-220 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 04:00
1 | 4СШ-220 | КР | КР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256; ТР: 4СШ-220; ТО: ТН-256 | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 04:00
2 | 2Т-63 | ИСП | Испытания РВС-110-2Т, РВС-2Т, РВО-10-2Т | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 02:00
6 | В-110-2Т | ТР | ТР: 2Т, 2ЛРТ, В-110-2Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн |  | 04:00
2 | 2Т-63 | ТР | ТР: 2Т, 2ЛРТ, В-110-2Т, РВС, РВО, РВП | с отключением |  | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн | 11.07.22 | 16.07.22 | 6 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
12 | В УК-1 | ИСП | Испытания вводов В-УК-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн |  |  |  | через ОВ | 01:00
1 | 2Ш-220 | БВР | Безопасное выполнение работ по ошиновке нового выключателя В 222. | с отключением |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн |  | 04:00
12 | В УК-1 | КР | КР: В УК-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | через ОВ | 12
12 | В-110 2АТ | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 2АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 2АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 2АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 2АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн |  | 03:00
11 | В-220 2АТ | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 2АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 2АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 2АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 2АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн |  | 03:00
0 | 2АТ-63 | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 2АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 2АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 2АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 2АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн | 11.07.22 | 22.07.22 | 12 дн |  | 03:00
9 | В 222 | РЕК | Замена масляного выключателя В 222 на элегазовый баковый выключатель | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.22 | 16.08.22 | 94 дн | 15.05.22 | 16.08.22 | 94 дн | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | через ОВ | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания вводов ШСВ-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн |  |  |  |  | 01:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-2АТ | с отключением |  | 07.07.22 | 15.07.22 | 9 дн | 07.07.22 | 15.07.22 | 9 дн |  |  |  |  | 01:00
6 | 1Ш-110 | ТР | ТР: Р-1ТН-110 | с отключением |  | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ТР | ТР: Р-1ТН-110 | с отключением |  | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн | 01.07.22 | 04.07.22 | 4 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 03:00
1 | ОШ-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей ТН-ОШ-220 в объеме "В" | с отключением |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн |  | 03:00
12 | ШСВ-110 | КР | КР: ШСВ-110 | с отключением |  | 25.07.22 | 02.08.22 | 9 дн | 25.07.22 | 02.08.22 | 9 дн | 25.07.22 | 02.08.22 | 9 дн |  | 9
12 | В-110-2АТ | КР | КР: В-110-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 07.07.22 | 15.07.22 | 9 дн | 07.07.22 | 15.07.22 | 9 дн | 07.07.22 | 15.07.22 | 9 дн | через ОВ | 9
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
12 | В-Ю-12 | ИСП | Испытания вводов В-Ю-12 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | через ОВ | 02:00
12 | ОВ-110 | КР | ТР: 3Т; КР: ТР-110-3Т | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | 3Т-16 | ИСП | испытания 3Т-16 | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 02:00
0 | 3Т-16 | КР | ТР: 3Т; КР: ТР-110-3Т | с отключением |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн |  | 04:00
12 | В-Ю-12 | КР | КР В-Ю-12 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | через ОВ | 12