## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ май 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Май 2022
[17 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | КР | Ремонт грозотроса в пролёте оп. № 94 - 95. Замена изоляции на оп № 126. | с отключением |  | 14.05.22 | 17.05.22 | 3 дн 14 ч | 10.05.22 | 13.05.22 | 3 дн 14 ч |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта 1Ш-220 Новосибирской ТЭЦ-3 | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Отрадная (235) | КР | Ремонт грозотроса в пролёте опор №94 - 95. | с отключением |  | 14.05.22 | 17.05.22 | 3 дн 14 ч | 10.05.22 | 13.05.22 | 3 дн 14 ч |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта 1Ш-220 Новосибирской ТЭЦ-3 | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | ТР | Замена гирлянд изоляторов. Установка гасителей вибрации. | с отключением |  | 05.05.22 | 17.05.22 | 13 дн | 05.05.22 | 17.05.22 | 13 дн |  |  |  | Заявка из годового графика (была утверждена в сентябре) | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка гасителей вибрации. | с отключением |  | 16.05.22 | 25.05.22 | 9 дн 16 ч | 16.05.22 | 25.05.22 | 9 дн 16 ч | 16.05.22 | 25.05.22 | 9 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | БВР | Расчистка просеки. | с отключением |  | 16.04.22 | 04.05.22 | 18 дн 15 ч | 16.04.22 | 04.05.22 | 18 дн 15 ч | 18.04.22 | 06.05.22 | 18 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
12 | В-К-10 | КР | через ОВ | с отключением | с переводом на ОВ | 23.05.22 | 04.06.22 | 13 дн | 23.05.22 | 04.06.22 | 13 дн |  |  |  | заявка из годового графика (была утверждена в июле) | 6
12 | В-К-10 | ИСП | Испытания вводов В-К-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн |  |  |  | заявка из годового графика (была утверждена в июле) | 02:00
11 | ШСВ-220 | РЕК | Замена масляного выключателя ШСВ-220 на элегазовый | с отключением |  | 25.04.22 | 06.07.22 | 73 дн | 25.04.22 | 06.07.22 | 73 дн |  |  |  |  | ВЗ
11 | ОВ-220 | КР | КР: 2ШР-ОВ-220 | с отключением |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-201 | КР | КР: 2ШР-201 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | через ОВ. | 04:00
11 | В-252 | КР | КР: 2ШР-252 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | через ОВ. | 04:00
11 | В-251 | КР | КР: 2ШР-251 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | через ОВ. | 04:00
11 | В-220-2АТ | ТР | ТР: 2ШР-220-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | через ОВ. | 02:00
11 | ШСВ-220 | КР | КР: 2ШР-ШСВ-220 | с отключением |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-220-3АТ | КР | КР: 2ШР-220-3АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | через ОВ. | 04:00
14 | 1ШСВ-110 | ВПр | Техническое обслуживане АПВ 1ШСВ-110 в объеме "В" | с отключением |  | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн |  | 03:00
25 | В-254 | КР | КР: 2ШР-254 | с отключением | с переводом на ОВ | 13.05.22 | 16.05.22 | 4 дн | 13.05.22 | 16.05.22 | 4 дн | 13.05.22 | 16.05.22 | 4 дн | через ОВ. | 04:00
12 | В-0-ТСН | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (МФО, МТЗ, ТЗНП) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн |  | 03:00
11 | В-202 | КР | КР: 2ШР-202 | с отключением | с переводом на ОВ | 29.04.22 | 04.05.22 | 6 дн | 29.04.22 | 04.05.22 | 6 дн | 29.04.22 | 04.05.22 | 6 дн | через ОВ. | 04:00
2 | 2ТН-220 | КР | КР: 2ШР присоединений, Р-2ТН-220 | с отключением |  | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн |  | 04:00
2 | 2Ш-220 | КР | КР: 2ШР присоединений, Р-2ТН-220 | с отключением |  | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн | 25.04.22 | 31.05.22 | 37 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
11 | В-220-2АТ | ИСП | Испытания вводов В-220-2АТ | с отключением |  | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн |  |  |  |  | 02:00
12 | В-110-1АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-1АТ | с отключением |  | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн |  |  |  |  | 02:00
3 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн |  | 03:00
4 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн |  | 03:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-2АТ | с отключением |  | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-63 | ТР | ТР: 2АТ; ТО: РВС, РВП | с отключением |  | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ИСП | Испытания РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, РВП-10-2АТ | с отключением |  | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн | 11.05.22 | 16.05.22 | 6 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-63 | ИСП | Испытания 1ЛРТ, ТН-10-1АТ, ОПН-10-1ЛРТ, РВМГ-220-1АТ, РВП-10-1АТ | с отключением |  | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-63 | ТР | ТР: 1АТ, ЛРТ; ТО РВС, РВП, ОПН-10 ЛРТ | с отключением |  | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн | 03.05.22 | 10.05.22 | 8 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) через ОВ-110 для организации текущего ремонта В-ПЧ-1 | с отключением |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн |  | 04:00
15 | В-ПЧ-1 | КР | КР: 2ШР-ПЧ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) через ОВ-110 для организации текущего ремонта В-ПЧ-2 | с отключением |  | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн |  | 04:00
16 | В-ПЧ-2 | КР | КР: 2ШР-ПЧ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн | 26.05.22 | 29.05.22 | 4 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | ТР: 1АТ, 1ЛРТ, РВС, РВП, РБ-10-1АТ; ТО: ТН-10-1АТ | с отключением |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110 | КР | КР: 2ШР-ПЧ-1, 2ШР-ПЧ-2 | с отключением |  | 26.05.22 | 31.05.22 | 6 дн | 26.05.22 | 31.05.22 | 6 дн | 26.05.22 | 31.05.22 | 6 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | 2Т-40 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 18.04.22 | 15.07.22 | 89 дн | 18.04.22 | 15.07.22 | 89 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 18.04.22 | 15.07.22 | 89 дн | 18.04.22 | 15.07.22 | 89 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Колония с отпайками (З-16 Татарская – Колония) | ВПр | для выполнения капитального ремонта 1ШР З-16, ЛР-З-16, ОР-З-16 ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 01.05.22 | 01.05.22 | 1 дн |  |  |  | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 110 кВ С-123 | 04:00
10 | В З-16 | КР | КР: 1ШР З-16, ЛР-З-16, ОР-З-16 | с отключением |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 1 дн 18 ч | 12.05.22 | 13.05.22 | 1 дн 18 ч |  |  |  | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 110 кВ С-123 | 04:00
0 | В ТУ-1 | ИСП | Испытания вводов В-ТУ-1, ТТ-110-ТУ-1, КС-ТУ-1 | с отключением |  | 12.05.22 | 19.05.22 | 8 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | Срок увеличен из-за переноса ВЛ 110 кВ З-16 Татарская - Колония | 02:00
0 | В ТУ-1 | КР | ТР: ЛР-ТУ-1, ОР-ТУ-1; КР: 1ШР-ТУ-1, испытания КС-ТУ-1 | с отключением |  | 12.05.22 | 19.05.22 | 8 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | Срок увеличен из-за переноса ВЛ 110 кВ З-16 Татарская - Колония | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ЗРР | Заявленный режим работы ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) под напряжением со стороны ПС Купинская для ремонта В-З-26 на ПС 220 кВ Татарская | без отключения | не в транзите | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн |  | 04:00
10 | В З-26 | ТР | ТР: 1ШР-З-26 | с отключением |  | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ТР | ТР: 1ШР-З-25, ЛР-З-25, ОР-З-25 на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) | ТР | ТО: 1ШР-З-13, ЛР-З-13, ОР-З-13 на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн |  | 04:00
10 | В З-25 | ТР | ТР: 1ШР-З-25, ЛР-З-25, ОР-З-25 | с отключением |  | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн |  | 04:00
9 | В З-13 | ТР | ТО: 1ШР-З-13, ЛР-З-13, ОР-З-13 | с отключением |  | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн |  | 04:00
10 | В-110-1АТ | КР | КР: 1ШР-110 1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 31.05.22 | 01.06.22 | 2 дн | 31.05.22 | 01.06.22 | 2 дн | 31.05.22 | 01.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | ТР: 2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн |  | 04:00
10 | В З-14 | КР | КР: 1ШР-З-14 | с отключением | с переводом на ОВ | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | 27.05.22 | 30.05.22 | 4 дн | через ОВ | 04:00
10 | В-110-2АТ | ТР | ТР: 2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн |  | 04:00
10 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-2АТ | с отключением |  | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн |  | 02:00
0 | В ТУ-2 | КР | ТР: ЛР-ТУ-2, ОР-ТУ-2; КР: 1ШР-ТУ-2 | с отключением |  | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн |  | 04:00
0 | В ТУ-2 | ИСП | Испытания вводов В-ТУ-2, ТТ-110-ТУ-2 | с отключением |  | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | КР | ТР: ЛР-ТУ-1, ОР-ТУ-1; КР: 1ШР-ТУ-1, испытания КС ТУ-1 | с отключением |  | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская II цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-2) | КР | ТР: ЛР-ТУ-2, ОР-ТУ-2; КР: 1ШР-ТУ-2 | с отключением |  | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн |  | 04:00
8 | ОШ-110 | ТР | ТР ОР присоединений | с отключением |  | 05.05.22 | 26.05.22 | 22 дн | 05.05.22 | 26.05.22 | 22 дн | 05.05.22 | 26.05.22 | 22 дн |  | 04:00
8 | 1Ш-110 | ТР | ТР 1ШР присоединений | с отключением |  | 10.05.22 | 03.06.22 | 25 дн | 10.05.22 | 03.06.22 | 25 дн | 10.05.22 | 03.06.22 | 25 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
8 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн |  | 03:00
0 | ТН-256 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей ТН-256 в объеме "В" | с отключением |  | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн |  | 03:00
8 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн |  | 03:00
0 | ТН-257 | ВПр | Техническое обслуживание вторичныйх цепей ТН-257 в объеме "В" | с отключением |  | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн |  | 03:00
3 | 3Т-31,5 | ИСП | Комплексное обследование 3Т-31,5 подрядной организацией | с отключением |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | ТР: 1АТ, 1ЛРТ, В-110-1АТ, РВМГ, РВС, РВО, РВП, РБ-10-1АТ | с отключением |  | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | ТР: 1АТ, 1ЛРТ, В-110-1АТ, РВМГ, РВС, РВО, РВП, РБ-10-1АТ | с отключением |  | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн | 16.05.22 | 21.05.22 | 6 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
12 | В-110 2АТ | ТР | ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 05.05.22 | 8 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | сокращение срока согласовано с субъектом | 04:00
11 | В-220 2АТ | ТР | ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 05.05.22 | 8 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | сокращение срока согласовано с субъектом | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ | с отключением |  | 28.04.22 | 05.05.22 | 8 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | 28.04.22 | 06.05.22 | 9 дн | сокращение срока согласовано с субъектом | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | КР | Испытания КС З-110 | с отключением |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
12 | В З-110 | ИСП | Испытания КС З-110 | с отключением |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
12 | ОВ-110 | ТР | ТР: ОР-ОВ-110 | с отключением |  | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | ТР | ТР: ОР-З-110, ЛР-З-110 | с отключением |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В З-110 | ТР | ТР: ОР-З-110, ЛР-З-110 | с отключением |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания вводов ШСВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн |  | 02:00
1 | ОШ-220 | ТР | ТР: ОР присоединений | с отключением |  | 18.04.22 | 06.05.22 | 19 дн | 18.04.22 | 06.05.22 | 19 дн | 18.04.22 | 06.05.22 | 19 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | ТР: ОР присоединений | с отключением |  | 18.04.22 | 12.05.22 | 25 дн | 18.04.22 | 12.05.22 | 25 дн | 18.04.22 | 25.05.22 | 38 дн |  | 04:00
9 | В 222 | РЕК | Замена масляного выключателя В 222 на элегазовый баковый выключатель | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | через ОВ | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания ТН-10-1АТ, РВП-10-3Т, 3Т-16 | с отключением |  | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн |  |  |  |  | 01:00
0 | 2АТ-125 | ИСП | Испытания ТТ-220-2АТ, РВС-220-2АТ, РАВ-110-2АТ, ОПН-6-2АТ | с отключением |  | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн |  |  |  |  | 02:00
4 | ЛРТ | ИСП | Испытания ЛРТ | с отключением |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
5 | 3Т-16 | ИСП | Испытания 3Т-16 | с отключением |  | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
9 | В-243 | ТР | ТР: В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | через ОВ. | 04:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-2АТ | с отключением |  | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн |  | 02:00
12 | В-З-21 | ТР | ТР: В-З-21 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.05.22 | 12.05.22 | 3 дн | 10.05.22 | 12.05.22 | 3 дн | 10.05.22 | 12.05.22 | 3 дн | через ОВ | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | ТР: ОР-110-1АТ | с отключением |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн |  | 04:00
12 | В-З-20 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-З-21 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-110-2АТ | ТР | ТР: 2АТ-125, ЛРТ; ТО: ТТ | с отключением |  | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | ТР: 2АТ-125, ЛРТ; ТО ТТ | с отключением |  | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | ТР: 1АТ, 3Т, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ; ТО: ТТ | с отключением |  | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | ТР: 1АТ, 3Т, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ; ТО ТТ | с отключением |  | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн |  | 04:00
11 | В-220-2АТ | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, АРН, авт. охлажд. АПВ В-220-2АТ КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АПВ В-110-2АТ ТЗНП 2АТ-125 на стороне 110 кВ ДЗ на стороне 110 кВ 2АТ-125 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн |  | 03:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, АРН, авт. охлажд. АПВ В-220-2АТ КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АПВ В-110-2АТ ТЗНП 2АТ-125 на стороне 110 кВ ДЗ на стороне 110 кВ 2АТ-125 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн |  | 03:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, АРН, авт. охлажд. АПВ В-220-2АТ КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АПВ В-110-2АТ ТЗНП 2АТ-125 на стороне 110 кВ ДЗ на стороне 110 кВ 2АТ-125 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн |  | 03:00