## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Ноябрь 2022
[17 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) | КР | Замена грозотроса в пролёте оп. №9 - 27. Установка дополнительной опоры в пролёте №49 - 50 для создания габарита. | с отключением |  | 07.11.22 | 24.11.22 | 17 дн 10 ч | 07.11.22 | 30.11.22 | 23 дн 10 ч |  |  |  | Сокращение срока по режиму из-за ремонта КВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная. | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | БВР | Вырубка отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор №317-321. | с отключением |  | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн |  |  |  |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Вынос ВЛ из зоны строительства а/дороги в пролетах оп.42 - оп.44. | с отключением |  | 07.11.22 | 27.11.22 | 21 дн | 07.11.22 | 27.11.22 | 21 дн | 07.11.22 | 27.11.22 | 21 дн |  | 7
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) | ТР | Испытания КС-254 ф. "А" и ф. "С" | с отключением |  | 07.11.22 | 24.11.22 | 18 дн | 07.11.22 | 30.11.22 | 24 дн |  |  |  | Сокращение срока по режиму из-за ремонта КВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная. | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
12 | ОВ-110 | БВР | Проверка АУВ ОВ-110 | с отключением | без разборки токовых цепей | 02.11.22 | 03.11.22 | 1 дн 12 ч | 02.11.22 | 03.11.22 | 1 дн 12 ч |  |  |  |  | 03:00
3 | 1ТН-110 | ТР | ТО 1РВС-110 | с отключением |  | 01.11.22 | 03.11.22 | 2 дн 20 ч | 01.11.22 | 03.11.22 | 2 дн 20 ч |  |  |  |  | 02:00
4 | 2ТН-110 | ТР | ТО 2РВС-110 | с отключением |  | 14.11.22 | 16.11.22 | 3 дн | 14.11.22 | 16.11.22 | 3 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | 1АТ-63 | ТР | ТО РВС-110-1АТ | с отключением |  | 07.11.22 | 10.11.22 | 3 дн 20 ч | 07.11.22 | 10.11.22 | 3 дн 20 ч |  |  |  |  | 02:00
0 | 2АТ-63 | ТР | ТО РВС-110-2АТ | с отключением |  | 14.11.22 | 17.11.22 | 3 дн 20 ч | 14.11.22 | 17.11.22 | 3 дн 20 ч |  |  |  |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
10 | ВО-110 | ИСП | Испытания ВО-110 | с отключением |  | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
10 | В 110 Чаны I цепь | ИСП | Испытания В 110 Чаны I цепь | с отключением | с переводом на ОВ | 02.11.22 | 04.11.22 | 3 дн | 02.11.22 | 04.11.22 | 3 дн |  |  |  | с переводом на ОВ | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
22 | В-Ч-4 | ИСП | Испытания В-Ч-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
9 | В 221 | РЕК | Замена масляного выключателя В 221 на элегазовый баковый выключатель. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 07.11.22 | 78 дн | 22.08.22 | 07.11.22 | 78 дн | 01.08.22 | 15.10.22 | 76 дн | с переводом на ОВ | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
12 | В-Ю-11 | ИСП | Испытания В-Ю-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 дн | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 дн |  |  |  | с переводом на ОВ | 01:00