## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Октябрь 2022
[17 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Замена грозозащитного троса в пролётах опор №17 - 49а, №290 - 307. | с отключением |  | 05.10.22 | 30.10.22 | 25 дн 12 ч | 03.10.22 | 28.10.22 | 25 дн 12 ч |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 243 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Отрадная (235) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка гасителей вибрации. | с отключением |  | 21.10.22 | 31.10.22 | 11 дн | 21.10.22 | 31.10.22 | 11 дн |  |  |  |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
4 | 1Ш-110 | ТР | ТР 1ШР присоединений | с отключением |  | 24.10.22 | 04.11.22 | 12 дн | 17.10.22 | 28.10.22 | 12 дн |  |  |  | Перенос 2АТ-200 | 04:00
12 | В-110-2АТ | ТР | ТР: 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ | с отключением |  | 02.11.22 | 03.11.22 | 2 дн | 26.10.22 | 27.10.22 | 2 дн |  |  |  | Перенос 2АТ-200 | 04:00
12 | В-Б-5 | ТР | ТР 1ШР-Б-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.10.22 | 25.10.22 | 2 дн | 17.10.22 | 18.10.22 | 2 дн |  |  |  | через ОВ. Перенос 2АТ-200 | 04:00
12 | В-В-1 | ТР | ТР 1ШР-В-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 26.10.22 | 27.10.22 | 2 дн | 19.10.22 | 20.10.22 | 2 дн |  |  |  | через ОВ. Перенос 2АТ-200 | 04:00
15 | 1СВ-110 | ТР | ТР 1СР-110 | с отключением |  | 28.10.22 | 28.10.22 | 1 дн | 21.10.22 | 21.10.22 | 1 дн |  |  |  | Перенос 2АТ-200 | 04:00
12 | В-В-2 | ТР | ТР 1ШР-В-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 31.10.22 | 01.11.22 | 2 дн | 24.10.22 | 25.10.22 | 2 дн |  |  |  | через ОВ. Перенос 2АТ-200 | 04:00
3 | 2АТ-200 | ТР | ТР: 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ | с отключением |  | 02.11.22 | 03.11.22 | 2 дн | 26.10.22 | 27.10.22 | 2 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ В-5 Ояш - Чахлово | 04:00
0 | 1ТН-220 | ТР | Замена 1ТН-220 ф. А | с отключением |  | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 дн | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 дн |  |  |  |  | 04:00
2 | 2ТН-220 | ТР | Замена 2ТН-220 ф. А | с отключением |  | 27.10.22 | 31.10.22 | 5 дн | 27.10.22 | 31.10.22 | 5 дн |  |  |  |  | 04:00
25 | В-254 | ВПр | Изменение уставок по заданию НРДУ №Р39-б1-I-2-19-1803 от 23.06.2021, №Р39-б1-I-1-19-2371 от 12.08.2022 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 дн | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 дн |  |  |  | через ОВ | 03:00
12 | В-К-11 | ИСП | Испытания выключателя В-К-11. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн |  |  |  | через ОВ | 02:00
12 | В-К-12 | ВПр | Впр для изменения уставок по заданию НРДУ №Р39-б1-I-2-19-3083 от 21.10.2021, № Р39-б1-I-1-19-2017 от 14.07.2022 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн |  |  |  | через ОВ | 03:00
12 | В-110-2АТ | ТР | ТР: 2ШР-110-2АТ | с отключением |  | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн |  | 02:00
3 | 2АТ-200 | ЗРР | Заявленный режим работы 2АТ-200 с питанием 220/10 кВ для ремонта выключателя В-110-2АТ. | с отключением |  | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн |  | 02:00
15 | 2СВ-110 | ТР | ТР: 2СР-110 | с отключением |  | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-В-1 | ТР | ТР: 2ШР-В-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-В-2 | ТР | ТР: 2ШР-В-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.10.22 | 13.10.22 | 2 дн | 12.10.22 | 13.10.22 | 2 дн | 12.10.22 | 13.10.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-К-28 | ТР | ТР: В-К-28, Изменение уставок по заданию НРДУ № Р39-б1-I-1-19-2293 от 10.08.2022 | с отключением | с переводом на ОВ | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-27 | ТР | ТР: В-К-27, Измение уставок по заданию НРДУ №Р39-б1-I-1-19-2292 от 10.08.2022 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
5 | 2Ш-110 | ТР | ТР: 2СР-110, 2ШР присоединений | с отключением |  | 06.10.22 | 14.10.22 | 9 дн | 06.10.22 | 14.10.22 | 9 дн | 06.10.22 | 14.10.22 | 9 дн |  | 04:00
12 | В-К-11 | КР | КР: В-К-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | через ОВ | 6
Объект: ПС 220 кВ Дружная
11 | В-220-2АТ | ИСП | Испытания В-220-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.10.22 | 20.10.22 | 2 дн | 19.10.22 | 20.10.22 | 2 дн |  |  |  | через ОВ | 01:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания В-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.10.22 | 18.10.22 | 2 дн | 17.10.22 | 18.10.22 | 2 дн |  |  |  | через ОВ | 01:00
12 | В-З-2 | ВПр | Изменение уставок по заданию НРДУ №Р39-б1-I-3-19-317 от 07.02.2022 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.10.22 | 14.10.22 | 3 дн | 12.10.22 | 14.10.22 | 3 дн |  |  |  | через ОВ | 03:00
12 | В-З-1 | ВПр | Измение уставок по заданию НРДУ №Р39-б1-I-3-19-316 от 07.02.2022 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 дн | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 дн |  |  |  | через ОВ | 03:00
1 | 1ТН-220 | ТР | Замена 1ТН-220 ф А по результатам контроля | с отключением |  | 04.10.22 | 06.10.22 | 2 дн 14 ч | 04.10.22 | 06.10.22 | 2 дн 14 ч |  |  |  |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
0 | 1АТ-125 | ТР | Устранение замечаний ТВК на РВС-110-1АТ | с отключением |  | 03.10.22 | 05.10.22 | 3 дн | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта 1АТ-63 ПС 220 кВ Отрадная | 04:00
11 | В-236 | РЕК | Замена масляного выключателя В-236 на элегазовый баковый выключатель. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01.09.22 | 31.10.22 | 61 дн | 01.09.22 | 31.10.22 | 61 дн |  |  |  |  | ВЗ
8 | 2ТН-110 | ТР | Замена 2ТН-110 ф. А | с отключением |  | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн |  |  |  |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
8 | 1ТН-110 | ТР | Замена силикагеля 1ТН-110, устранение дефектов ТВК | с отключением |  | 10.10.22 | 14.10.22 | 4 дн 14 ч | 10.10.22 | 14.10.22 | 4 дн 14 ч |  |  |  |  | 08:00
0 | ТН-СШ-2АТ | ТР | Замена ТН-СШ-2АТ ф А по результатам контроля | с отключением |  | 17.10.22 | 20.10.22 | 3 дн 14 ч | 17.10.22 | 20.10.22 | 3 дн 14 ч |  |  |  |  | 04:00
9 | 2ТН-110 | ТР | Замена силикагеля, устранение дефектов ТВК 2ТН-110 | с отключением |  | 24.10.22 | 28.10.22 | 4 дн 14 ч | 24.10.22 | 28.10.22 | 4 дн 14 ч |  |  |  |  | 07:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | 1АТ-125 | ТР | Замена элементов РВС-110-1АТ по результатам контроля | с отключением |  | 24.10.22 | 28.10.22 | 4 дн 14 ч | 10.10.22 | 14.10.22 | 4 дн 14 ч |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 256 | 08:00
8 | 2ТН-110 | ТР | Замена элементов 2РВС-110 по результатам контроля | с отключением |  | 17.10.22 | 21.10.22 | 4 дн 14 ч | 17.10.22 | 21.10.22 | 4 дн 14 ч |  |  |  |  | 08:00
2 | 2Т-63 | ТР | Замена элементов РВС-110-2Т по результатам контроля | с отключением |  | 24.10.22 | 28.10.22 | 4 дн 18 ч | 24.10.22 | 28.10.22 | 4 дн 18 ч |  |  |  |  | 08:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
9 | В 221 | РЕК | Замена масляного выключателя В 221 на элегазовый баковый выключатель. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 07.11.22 | 78 дн | 22.08.22 | 07.11.22 | 78 дн | 01.08.22 | 15.10.22 | 76 дн |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | 2ТН-220 | ТР | Замена 2ТН-220 ф А по результатам контроля | с отключением |  | 10.10.22 | 12.10.22 | 2 дн 14 ч | 10.10.22 | 12.10.22 | 2 дн 14 ч |  |  |  |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Евсино I цепь (Ю-11 Южная – Евсино) | ТР | Испытания КС-Ю-11 ф."А" и ф."С". | с отключением |  | 17.10.22 | 18.10.22 | 2 дн | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 110 кВ Ю-14 | 01:00
8 | 1ТН-110 | ТР | Замена 1ТН-110 ф А по результатам контроля | с отключением |  | 04.10.22 | 06.10.22 | 2 дн 14 ч | 04.10.22 | 06.10.22 | 2 дн 14 ч |  |  |  |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ЗРР | Заявленный режим работы ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) с питанием от ПС 500 кВ Заря для испытаний РВМГ-220-1АТ, РВС-110-1АТ, РВС-10-1АТ, 1ТН-220. на ПС 220 кВ Южная (Н) | без отключения | не в транзите | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн |  | 02:00
0 | 1ТН-220 | ИСП | Испытания 1ТН-220 | с отключением |  | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн |  | 01:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания РВМГ-220-1АТ, РВС-110-1АТ, РВС-10-1АТ | с отключением |  | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн | 10.10.22 | 13.10.22 | 4 дн |  | 02:00