## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Сентябрь 2022
[17 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222) | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 01.09.22 | 16.09.22 | 15 дн 14 ч | 05.09.22 | 16.09.22 | 11 дн 14 ч | 05.09.22 | 16.09.22 | 11 дн | Срок заявки увеличен по инициативе субъекта. | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 05.09.22 | 16.09.22 | 11 дн 14 ч | 05.09.22 | 16.09.22 | 11 дн 14 ч | 05.09.22 | 16.09.22 | 11 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
11 | В-220-3АТ | ТР | ТР: 3АТ, 3ЛРТ, РВС, РВМГ, РВП, 1РБ-10-3АТ, 3РБ-10-3АТ; КР ОР-220-3АТ | с отключением |  | 23.09.22 | 04.10.22 | 12 дн | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за одновременного ремонта Блока 4 и Блока 6 Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
12 | В-110-3АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-3АТ | с отключением |  | 23.09.22 | 04.10.22 | 12 дн | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за одновременного ремонта Блока 4 и Блока 6 Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
12 | В-В-2 | ТР | ТР ЛР-В-2, ОР-В-2 | с отключением |  | 16.09.22 | 17.09.22 | 2 дн | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ В-8 Юрга - Болотная. Выполнить работы 16-17.09 совместно с АО "РЭС". Содержание работ скорректировано: исключен ТР 1ШР-В-2 в связи с отказом заявки на 1Ш-110. | 04:00
3 | ОШ-220 | КР | КР: ОР-220-3АТ, ТР-220-3АТ; ТР: ОР-220-2АТ, ТР-220-2АТ | с отключением |  | 23.09.22 | 04.10.22 | 12 дн | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за одновременного ремонта Блока 4 и Блока 6 Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
8 | 1ОШ-110 | ТР | ТР ОР-В-2. | с отключением |  | 16.09.22 | 17.09.22 | 2 дн | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ В-8 Юрга - Болотная. Выполнить работы 16-17.09 совместно с АО "РЭС". | 04:00
1 | 3АТ-200 | ТР | КР: ОР-220-3АТ; ТР 3АТ, 3ЛРТ, РВС, РВМГ, РВП, 1РБ-10-3АТ, 3РБ-10-3АТ | с отключением |  | 23.09.22 | 04.10.22 | 12 дн | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за одновременного ремонта Блока 4 и Блока 6 Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | КР | Отсоединение неиспользуемого КС-В-2 (ф.А), ТР ЛР-В-2, ОР-В-2. | с отключением |  | 16.09.22 | 19.09.22 | 4 дн | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ В-8 Юрга - Болотная. Совместно с АО "РЭС". Содержание работ скорректировано: исключен ТР 1ШР-В-2 в связи с отказом заявки на 1Ш-110. | 04:00
12 | В-К-11 | ИСП | Испытания выключателя В-К-11. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн |  |  |  | с переводом на ОВ | 02:00
12 | В-К-11 | КР | КР: В-К-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | 19.09.22 | 03.10.22 | 15 дн | с переводом на ОВ | 6
Объект: ПС 220 кВ Дружная
9 | В-239 | ИСП | Испытания выключателя В-239 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.09.22 | 27.09.22 | 14 дн | 14.09.22 | 27.09.22 | 14 дн |  |  |  | с переводом на ОВ | 02:00
12 | В-С-24 | ИСП | Испытания выключателя В-С-24 | с отключением | с переводом на ОВ | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн |  |  |  | с переводом на ОВ | 01:00
11 | ОВ-220 | ИСП | Испытания выключателя ОВ-220 | с отключением |  | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн |  | 02:00
11 | ОВ-220 | КР | КР: ОВ-220 | с отключением |  | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн |  | 6
1 | ОШ-220кВ | ИСП | Испытания 0ТН-220 | с отключением |  | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн |  | 02:00
1 | ОШ-220кВ | КР | КР: ОВ-220 | с отключением |  | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн | 01.09.22 | 13.09.22 | 13 дн |  | 6
9 | В-239 | КР | КР: В-239 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.09.22 | 27.09.22 | 14 дн | 14.09.22 | 27.09.22 | 14 дн | 14.09.22 | 27.09.22 | 14 дн | с переводом на ОВ | 6
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
12 | В-110-2АТ | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, автоматика охлаждения 2АТ, АРН, КСЗ 2АТ-125 на стороне 110 кВ (ТЗНП) в объеме "К" | с отключением |  | 06.09.22 | 16.09.22 | 11 дн | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | Из-за переноса 2АТ-63 ПС 220 кВ Отрадная | 03:00
11 | В-236 | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, автоматика охлаждения 2АТ, АРН, КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 2АТ-125 в объеме "К" | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 06.09.22 | 16.09.22 | 11 дн | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | С включением РП. Из-за переноса 2АТ-63 ПС 220 кВ Отрадная | 03:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, автоматика охлаждения 1АТ, АРН, АПВ В-110-2АТ, КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (ТЗНП), КСЗ 2АТ-125 на стороне 110 кВ (ТЗНП), ДЗО-220 2АТ-125 в объеме "К" | с отключением |  | 06.09.22 | 16.09.22 | 11 дн | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | Из-за переноса 2АТ-63 ПС 220 кВ Отрадная | 03:00
11 | В-236 | РЕК | Замена масляного выключателя В-236 на элегазовый баковый выключатель. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01.09.22 | 31.10.22 | 61 дн | 01.09.22 | 31.10.22 | 61 дн |  |  |  | С включением РП | ВЗ
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания выключателя В-110-2АТ | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-125 | ИСП | Испытания 2АТ-125, 2ЛРТ, РВП-10-2АТ, РБ-10-2АТ | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-125 | ТР | ТР: 2АТ, 2ЛРТ, РВС, РВП, РБ-10-2АТ; ТО: ТН-10-2АТ | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | 2Т-40 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Реконструкция ячейки 2Т-40 в части замены ОД-2Т, КЗ-2Т на элегазовый выключатель | с отключением |  | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн | 01.07.22 | 30.09.22 | 92 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | 2Т-40 | ИСП | Испытания ОПН-220-2Т, РВО-10-2Т, РВО-6-2Т, ТН-10-2Т, ТН-6-2Т | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2Т-40 | КР | КР: ОД-2Т, ТР 2Т; ТО: РВО, ОПН | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн |  | 5
Объект: ПС 220 кВ Татарская
8 | 1Ш-110 | КР | КР: 1ШР З-16 | с отключением |  | 22.09.22 | 23.09.22 | 2 дн | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн |  |  |  | Изменение срока из-за ремонта ВЛ 110 кВ З-9 Тебисская - Барабушка. | 04:00
10 | В З-16 | КР | КР: 1ШР З-16 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.09.22 | 23.09.22 | 2 дн | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн |  |  |  | Изменение срока из-за переноса срока ремонта 1Ш-110 ПС 220 кВ Татарская, через ОВ | 04:00
8 | ОШ-110 | КР | КР: ОР-110-1АТ, ОР З-16 | с отключением |  | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн |  |  |  |  | 04:00
1 | 1Т-40 | ИСП | Испытания 1Т-40, 1ОПН-10-1Т-40, 3ОПН-10-1Т-40, ОПН-НР-110-1Т | с отключением |  | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
9 | В З-13 | КР | КР: 2ШР З-13 | с отключением |  | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн |  |  |  |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | КР | Испытания КС-256 ф."С" | с отключением |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн |  |  |  |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ВПр | Испытания ТН-256 | с отключением |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн |  |  |  |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | КР | КР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256; ТР: 4СШ-220; ТО: ТН-256 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн |  |  |  |  | 04:00
9 | 1В-256 | КР | КР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256; ТР: 4СШ-220; ТО: ТН-256. | с отключением |  | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн |  |  |  |  | 04:00
9 | 1В-256 | ИСП | Испытания ТТ-1В-256 | с отключением |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн |  |  |  |  | 01:00
9 | 2В-256 | КР | КР: ШР-2В-256, ШР-2В-257 (в объёме осмотр после рек.), ТР-220-2Т в консерв; ТР: 2СШ-220. | с отключением |  | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн |  |  |  |  | 04:00
9 | 2В-256 | ИСП | Испытания ТТ-2В-256 | с отключением |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн |  |  |  |  | 01:00
9 | 2В-257 | КР | КР: ШР-2В-256, ШР-2В-257 (в объёме осмотр после рек.), ТР-220-2Т в консерв; ТР: 2СШ-220. | с отключением |  | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн |  |  |  |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | КР | КР: ШР-2В-256, ШР-2В-257 (в объёме осмотр после рек.), ТР-220-2Т в консерв; ТР: 2СШ-220. | с отключением |  | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн |  |  |  |  | 04:00
1 | 4СШ-220 | КР | КР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256; ТР: 4СШ-220; ТО: ТН-256. | с отключением |  | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн |  |  |  |  | 04:00
1 | 4СШ-220 | ВПр | Испытания ТН-256 | с отключением |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн |  |  |  |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
12 | В-110 1АТ | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 1АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 1АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 1АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 1АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн |  | 03:00
11 | В-220 1АТ | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 1АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 1АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 1АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 1АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн |  | 03:00
0 | 1АТ-63 | ВПр | Техническое обслуживание ДЗ стороны 220 кВ 1АТ-63, КСЗ стороны 220 кВ 1АТ-63 (ТЗНП, ЗНФР), АПВ В-110 1АТ, ТЗНП стороны 110 кВ 1АТ-63 в объеме "В" | с отключением |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн |  | 03:00
9 | В 221 | РЕК | Замена масляного выключателя В 221 на элегазовый баковый выключатель. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 07.11.22 | 78 дн | 22.08.22 | 07.11.22 | 78 дн | 01.08.22 | 15.10.22 | 76 дн | с переводом на ОВ | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР | ТР: ОР- 242 на ПС 220 кВ Чулымская | с отключением |  | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн |  | 04:00
11 | ШОВ-220 | ТР | ТР: ОР-ШОВ-220; ТО: ТТ | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн |  | 04:00
11 | ШОВ-220 | ИСП | Испытания ТТ-ШОВ-220 | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн |  | 02:00
9 | В-242 | ТР | ТР: ОР- 242 | с отключением |  | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | ТР | ТР: ЛР-З-20, ОР-З-20 на ПС 220 кВ Чулымская | с отключением |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн |  | 04:00
12 | В-З-20 | ТР | ТР: ЛР-З-20, ОР-З-20 | с отключением |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн |  | 04:00
12 | В-З-20 | ИСП | Испытания выключателя В-З-20 | с отключением |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн |  | 02:00
7 | ОШ-110 | ТР | ТР: ОР-З-20 | с отключением |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ТР | ТР: ОР- 241 на ПС 220 кВ Чулымская | с отключением |  | 23.09.22 | 26.09.22 | 4 дн | 23.09.22 | 26.09.22 | 4 дн | 23.09.22 | 26.09.22 | 4 дн |  | 04:00
9 | В-241 | ТР | ТР: ОР- 241 | с отключением |  | 23.09.22 | 26.09.22 | 4 дн | 23.09.22 | 26.09.22 | 4 дн | 23.09.22 | 26.09.22 | 4 дн |  | 04:00
1 | ОШ-220 | ИСП | Испытания ТН-ОШ-220 | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн |  | 02:00
1 | ОШ-220 | ТР | ТР: ОР присоединений | с отключением |  | 19.09.22 | 26.09.22 | 8 дн | 19.09.22 | 26.09.22 | 8 дн | 19.09.22 | 26.09.22 | 8 дн |  | 04:00