## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Декабрь 2022
[17 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 05.12.22 | 16.12.22 | 11 дн 14 ч | 05.12.22 | 16.12.22 | 11 дн 14 ч | 05.12.22 | 16.12.22 | 11 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ЗРР | ЗРР питание ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) со стороны ПС 500 кВ Барабинская для изменения уставок АПВ ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (ТАПВ 1В-245, 2В-245) | с отключением |  | 05.12.22 | 09.12.22 | 5 дн | 05.12.22 | 09.12.22 | 5 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | БВР | Подключение защит 1АТ-125 к РАС | с отключением |  | 12.12.22 | 23.12.22 | 12 дн | 12.12.22 | 23.12.22 | 12 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | 1В-245 | БВР | Подключение защит 1АТ-125 к РАС | с отключением |  | 12.12.22 | 23.12.22 | 12 дн | 12.12.22 | 23.12.22 | 12 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | 1В-245 | БВР | изменение уставок АПВ ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (ТАПВ 1В-245, 2В-245) | с отключением |  | 05.12.22 | 09.12.22 | 5 дн | 05.12.22 | 09.12.22 | 5 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | 2В-245 | БВР | Изменение уставок АПВ ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (ТАПВ 1В-245, 2В-245) | с отключением |  | 05.12.22 | 09.12.22 | 5 дн | 05.12.22 | 09.12.22 | 5 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | 1В-246 | БВР | Подключение защит 1АТ-125 к РАС | с отключением |  | 12.12.22 | 23.12.22 | 12 дн | 12.12.22 | 23.12.22 | 12 дн |  |  |  |  | 04:00
10 | В-110-1АТ | БВР | Подключение защит 1АТ-125 к РАС | с отключением |  | 12.12.22 | 23.12.22 | 12 дн | 12.12.22 | 23.12.22 | 12 дн |  |  |  |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
12 | В-110 1АТ | БВР | Проведение ТО РЗА | с отключением |  | 12.12.22 | 16.12.22 | 4 дн 12 ч | 12.12.22 | 16.12.22 | 4 дн 12 ч |  |  |  |  | 03:00
11 | В-220 1АТ | БВР | Проведение ТО РЗА | с отключением |  | 12.12.22 | 16.12.22 | 4 дн 12 ч | 12.12.22 | 16.12.22 | 4 дн 12 ч |  |  |  |  | 03:00
0 | 1АТ-63 | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 12.12.22 | 16.12.22 | 4 дн 12 ч | 12.12.22 | 16.12.22 | 4 дн 12 ч |  |  |  |  | 03:00