## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ 2024 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Январь 2024 | [30 empty] | Февраль 2024 | [28 empty] | Март 2024 | [30 empty] | Апрель 2024 | [29 empty] | Май 2024 | [30 empty] | Июнь 2024 | [29 empty] | Июль 2024 | [30 empty] | Август 2024 | [30 empty] | Сентябрь 2024 | [29 empty] | Октябрь 2024 | [30 empty] | Ноябрь 2024 | [29 empty] | Декабрь 2024
[14 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[14 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | КР | Замена грозозащитного тросса в пролётах оп. №10-45. Замена гирлянд изоляторов в кол-ве 249 шт. | с отключением |  | 01.08.24 | 14.08.24 | 13 дн 12 ч | 01.08.24 | 30.08.24 | 29 дн 12 ч | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1Ш-500 ПС 500 кВ Заря. Заявка разбита на два периода: 1. с 01.08 до 14.08. 2. с 11.11 до 27.12 | 06:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | КР | Замена грозозащитного тросса в пролётах оп. №10-45. Замена гирлянд изоляторов в кол-ве 249 шт. | с отключением |  | 11.11.24 | 26.11.24 | 16 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | Заявка разбита на два периода: 1. с 01.08 до 14.08. 2. с 11.11 до 26.11 | 06:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Замена гасителей вибрации на проводе оп.№1-21 | с отключением |  | 24.06.24 | 05.07.24 | 12 дн | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря – Барабинская | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | КР | Расшиновка, перевод на обводную опору | с отключением |  | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | 19.08.24 | 19.09.24 | 32 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Замена грозозащитного троса в пролётах оп. №10 - 45. Замена гирлянд изоляторов в кол-ве 249 шт. | с отключением |  | 01.08.24 | 14.08.24 | 13 дн 13 ч | 01.08.24 | 30.08.24 | 29 дн 13 ч | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1Ш-500 ПС 500 кВ Заря. Заявка разбита на два периода: 1. с 01.08 до 14.08. 2. с 11.11 до 26.11 | 06:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Замена грозозащитного троса в пролётах оп. №10 - 45. Замена гирлянд изоляторов в кол-ве 249 шт | с отключением |  | 11.11.24 | 26.11.24 | 16 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | Заявка разбита на два периода: 1. с 01.08 до 14.08. 2. с 11.11 до 26.11 | 06:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | КР | Замена грозотроссса в пролёте оп. №22-23 | с отключением |  | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 13 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 13 ч | Перенос из-за недостаточности генерации на НТЭЦ-4 | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | КР | Замена грозотросса в пролёте оп. №94-102 | с отключением |  | 20.10.24 | 31.10.24 | 11 дн 13 ч | 15.07.24 | 26.07.24 | 11 дн 13 ч |  | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | КР | Замена гасителей вибрации на проводах опоры №№49,132,181,206,334,355,356,366,373,591,603,609,611,613,622,626,655,656,657,660,670,672. Расширение просеки. | с отключением |  | 28.10.24 | 14.11.24 | 17 дн 10 ч | 14.10.24 | 31.10.24 | 17 дн 10 ч | перено из-за совмещения с ВЛ 220 кВ 245 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | КР | Замена гасителей вибрации на проводе оп.№23-44. | с отключением |  | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 11 ч | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 11 ч | Перенос из-за 3АТ-200 ПС 550 кВ Восточная | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Замена дефектных опор.Замена гирлянд изоляторов.Расширение просеки. | с отключением |  | 08.07.24 | 27.07.24 | 20 дн | 01.07.24 | 20.07.24 | 20 дн |  | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Замена опоры №34 и установка дополнительной опоры №34/1. | с отключением |  | 24.08.24 | 24.09.24 | 32 дн | 19.08.24 | 19.09.24 | 32 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Отрадная (235) | КР | Замена грозотросса в пролёте оп. №94-102 | с отключением |  | 20.10.24 | 31.10.24 | 11 дн 12 ч | 15.07.24 | 26.07.24 | 11 дн 12 ч | Перенос из-за недостаточности генерации на НТЭЦ-4 | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная (237) | КР | Замена грозотроса в пролёте оп. №55-56. | с отключением |  | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 13 ч | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 13 ч | Перенос из-за недостаточности генерации на НТЭЦ-4 | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов в пролёте опор №4-8, 10-32,34-103,105-155,308-342,344-351. | с отключением |  | 01.10.24 | 26.10.24 | 26 дн | 13.05.24 | 07.06.24 | 26 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря – Юрга | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | КР | Замена дефектных ж,б опор №594, 595, 596, 608, 610, 614, 615, 649, 650, 651. | с отключением |  | 11.11.24 | 06.12.24 | 25 дн 10 ч | 05.08.24 | 30.08.24 | 25 дн 10 ч | Перенос по надежности электроснабжения | 12:00
0 | ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково | КР | Замена гирлянд изоляторов в количестве 214 шт. Замена дефектных ж/б опор №594, 595, 596, 608, 610, 614, 615, 649, 650, 651. | с отключением |  | 04.08.24 | 15.08.24 | 11 дн 10 ч | 05.08.24 | 30.08.24 | 25 дн 10 ч | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Светлая - Световская и разбиение на три периода: 1. с 20.02 по 27.02.24; 2. с 04.08 по 15.08.24; 3. с 01.10 по 06.10.24. | 12:00
0 | ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково | КР | Замена гирлянд изоляторов в количестве 250 шт. | с отключением |  | 05.03.24 | 23.03.24 | 18 дн 10 ч | 10.06.24 | 28.06.24 | 18 дн 10 ч | Перенос срока из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Светлая - Световская | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково | КР | Замена гирлянд изоляторов в количестве 300 шт. | с отключением |  | 23.03.24 | 02.04.24 | 10 дн 8 ч | 13.05.24 | 31.05.24 | 18 дн 8 ч | Сокращение срока из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической в КС ББУ-1 при совмещении с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Барнаульская | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково | КР | Замена гирлянд изоляторов в количестве 214 шт. Замена дефектных ж/б опор №594, 595, 596, 608, 610, 614, 615, 649, 650, 651. | с отключением |  | 26.02.24 | 04.03.24 | 8 дн | 20.02.24 | 27.02.24 | 8 дн | Из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ ВР-98 и ВЛ ПВ-4 работы выполнить 26.02 по 27.02.24; 2. с 04.08 по 15.08.24; 3. с 01.10 по 06.10.24. | 12:00
0 | ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково | КР | Замена гирлянд изоляторов в количестве 214 шт. Замена дефектных ж/б опор №594, 595, 596, 608, 610, 614, 615, 649, 650, 651. | с отключением |  | 01.10.24 | 06.10.24 | 6 дн | 23.09.24 | 06.10.24 | 14 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Светлая - Световская и разбиение на три периода: 1. с 20.02 по 27.02.24; 2. с 04.08 по 15.08.24; 3. с 01.10 по 06.10.24. | 12:00
0 | ВЛ 220 кВ Плотинная – Светлая (ВЛ ПС-212) | КР | Замена гасителей вибрации оп.№801/1-801/10 | с отключением | под наведенным напряжением | 27.04.24 | 03.05.24 | 6 дн 11 ч | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 11 ч | Перенос из-за ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково (ЛЭП) и АТ-2 ПС 500 кВ Барнаульская | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов оп.№ 465-476,478-480,482-515,517-546. | с отключением | под наведенным напряжением | 21.10.24 | 07.11.24 | 17 дн 11 ч | 14.10.24 | 31.10.24 | 17 дн 11 ч | Перенос из-за нарушения энергоснабжения потребителей ПС 220 кВ Ларичиха при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов на оп.№ 414-423,425-440,442,443,445-463. Замена гасителей вибрации, установка разрядных рогов на грозотросс в проётах опор № 414-546. | с отключением | под наведенным напряжением | 01.10.24 | 06.10.24 | 5 дн 11 ч | 02.09.24 | 20.09.24 | 18 дн 11 ч | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Влиханово - Иртышская и Мынкуль - Иртышская | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов, гасителей вибрации. Установка разрядных рогов. Оп. 465-476,478-480,482-515,517-546 | с отключением |  | 08.04.24 | 23.04.24 | 15 дн 10 ч | 15.04.24 | 30.04.24 | 15 дн 10 ч | Перенос из-за нарушения энергоснабжения потребителей ПС 220 кВ Плотинная при совмещении с ремонтомВЛ 220 кВ Плотинная – Светлая (ВЛ ПС-212) | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов, гасителей вибрации. Установка разрядных рогов. Оп.№ 414-423,425-440,442,443,445-463 | с отключением |  | 16.05.24 | 02.06.24 | 17 дн 10 ч | 13.05.24 | 31.05.24 | 18 дн 10 ч | Перенос из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай (220) + сокращение на один день | 03:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | КР | Замена грозозащитного тросса в пролёте опор №6 - 50. | с отключением |  | 08.04.24 | 20.04.24 | 12 дн 9 ч | 18.04.24 | 30.04.24 | 12 дн 9 ч | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | КР | Замена гирлянд изоляторов. Расширение просеки. | с отключением |  | 01.10.24 | 11.10.24 | 10 дн 10 ч | 01.10.24 | 11.10.24 | 10 дн 10 ч |  | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Замена дефектных опор.Расширение просеки. | с отключением |  | 19.08.24 | 31.08.24 | 12 дн 10 ч | 19.08.24 | 31.08.24 | 12 дн 10 ч |  | 12:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | КР | Замена гирлянд изоляторов опоры №148,185,187,190. Расширение просеки в пролётах опор №148-204. | с отключением |  | 05.08.24 | 16.08.24 | 11 дн 10 ч | 05.08.24 | 16.08.24 | 11 дн 10 ч |  | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена грозозащитного тросса в пролёте опор №253 - 291. Замена гирлянд изоляторов оп. №157 - 291 в количестве 402 шт. | с отключением |  | 11.03.24 | 31.03.24 | 20 дн 9 ч | 11.03.24 | 31.03.24 | 20 дн 9 ч |  | 08:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-2, ОР-Б-2. | с отключением |  | 12.06.24 | 13.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 5 (Б-5) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Б-5 (ф.А,С), КС-Б-5 (ф.А,С) | с отключением |  | 23.12.24 | 23.12.24 | 1 дн | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн | Перенос. Совместно с реомнтом Блока 5 Новосибирской ТЭЦ-5 | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 3 (Б-3) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Б-3 (ф.А,С), КС-Б-3 (ф.А,С) | с отключением |  | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн | 07.10.24 | 07.10.24 | 1 дн | Перенос. Совместно с реомнтом Блока 3 Новосибирской ТЭЦ-5 | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №6 (Б-6) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Б-6 (ф.А,С), КС-Б-6 (ф.А,С) | с отключением |  | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | 18.10.24 | 18.10.24 | 1 дн | Перенос. Совместно с реомнтом Блока 6 Новосибирской ТЭЦ-5 | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) | ТР | Текущий ремонт ЛР-254, ОР-254. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-1, ОР-Б-1. | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | Перенос. Совместно с реомнтом Блока 1 Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №4 (Б-4) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Б-4 (ф.А,С), КС-Б-4 (ф.А,С) | с отключением |  | 11.12.24 | 11.12.24 | 1 дн | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн | Перенос. Совместно с реомнтом Блока 4 Новосибирской ТЭЦ-5 | 02:00
11 | В-Б-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-1, ОР-Б-1. | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-Б-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-2, ОР-Б-2. | с отключением |  | 12.06.24 | 13.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | 04:00
25 | В-254 | ТР | Текущий ремонт ЛР-254, ОР-254. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-3АТ | ИСП | Испытания В-110-3АТ | с отключением |  | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн |  | 02:00
3 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-Б-2, ОР-254. | с отключением |  | 12.06.24 | 20.06.24 | 9 дн | 03.06.24 | 11.06.24 | 9 дн |  | 04:00
3 | 2АТ-200 | ТР | Текущий темонт 2АТ-200, 2ЛРТ. | с отключением |  | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 04:00
1 | 3АТ-200 | ТР | Текущий темонт 3АТ-200, 3ЛРТ. | с отключением |  | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря – Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-10 (ф.А,С), КС-К-10 (ф.А,С) | с отключением |  | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный I цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-7) | ТР | Техническое обслуживание КС-К-7 (ф.А) | с отключением |  | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный I цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-7) | КР | Испытания КС-К-7 ф. "А" | с отключением |  | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская | ТР | Техническое обслуживание КС 110 Мостовая III (ф.А). | с отключением |  | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28) | ТР | Текущий ремонт ЛР-К-28, ОР-К-28, ВЧЗ-К-28, КС-К-28. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-28 (ф.А), КС-К-28 (ф.А) | с отключением |  | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28) | КР | Испытания КС-К-28 ф. "А" | с отключением |  | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Испытания ТТ-202 | с отключением |  | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская I цепь с отпайками (К-11) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-11 (ф.А), КС-К-11 (ф.А) | с отключением |  | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-24 (ф.А), КС-К-24 (ф.А) | с отключением |  | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-23 (ф.А), КС-К-23 (ф.А) | с отключением |  | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | КР | Испытания КС-К-23 ф. "А" | с отключением |  | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8) | КР | Испытания КС-К-8 ф. "А" | с отключением |  | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8) | ТР | Техническое обслуживание КС-К-8 (ф.А) | с отключением |  | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (0ТСН) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-0-ТСН (ф.А), КС-0-ТСН (ф.А) | с отключением |  | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-9 (ф.А,С), КС-К-9 (ф.А,С) | с отключением |  | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-12 (ф.А), КС-К-12 (ф.А) | с отключением |  | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-К-27 (ф.А), КС-К-27 (ф.А) | с отключением |  | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | КР | Испытания КС-К-27 ф. "А" | с отключением |  | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | ТР | Текущий ремонт ЛР-К-27, ОР-К-27, ВЧЗ-К-27, КС-К-27. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 04:00
4 | 1Ш-110 | БВР | БВР для текущего ремонта Р-1СВ-110. | с отключением |  | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн |  | 04:00
5 | 2Ш-110 | БВР | БВР для текущего ремонта Р-2СВ-110. | с отключением |  | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-220 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн |  | 03:00
2 | 2ТН-220 | ИСП | Испытания 2ТН-220 | с отключением |  | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн |  | 01:00
3 | 1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110 | с отключением |  | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн |  | 01:00
3 | 1ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 1ТН-110, 1ОПН-110. | с отключением |  | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн |  | 02:00
3 | 1ТН-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн |  | 03:00
6 | 4ТН-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн |  | 03:00
6 | 4ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-4ТН-110; ТО 4ТН-110, 4ОПН-110. | с отключением |  | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн |  | 04:00
5 | 3ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-3ТН-110; ТО 3ТН-110, 3ОПН-110. | с отключением |  | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  | 04:00
5 | 3ТН-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн |  | 03:00
4 | 2ТН-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
4 | 2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110, 2ОПН-110. | с отключением |  | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн |  | 02:00
11 | ОВ-220 | РЕК | Реконструкция УРЗА | с отключением |  | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн |  | ВЗ
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт ОВ-220. | с отключением |  | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн |  | 04:00
11 | В-252 | ТР | Текущий ремонт В-252. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
11 | В-Б-1 | КР | Капитальный ремонт В-Б-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | Через ОВ | 4
11 | В-Б-1 | ИСП | Испытания В-Б-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | Через ОВ | 01:00
11 | В-220-2АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн |  | 04:00
14 | 2ШСВ-110 | ИСП | Испытания 2ШСВ-110 | с отключением |  | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн |  | 01:00
11 | В-220-3АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
12 | В-110-2АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн |  | 04:00
15 | 2СВ-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2СВ-110. | с отключением |  | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн | 18.07.24 | 22.07.24 | 5 дн |  | 04:00
25 | В-254 | ИСП | Испытания В-254 | с отключением | с переводом на ОВ | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн | Через ОВ | 01:00
25 | В-254 | КР | Капитальный ремонт В-254 с заменой вводов. | с отключением | с переводом на ОВ | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн | Через ОВ | 14
12 | В-К-11 | ИСП | Испытания В-К-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-110-3АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
12 | В-0-ТСН | ИСП | Испытания В-0-ТСН | с отключением | с переводом на ОВ | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-Б-3 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | Через ОВ | 03:00
15 | 1СВ-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1СВ-110. | с отключением |  | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн |  | 04:00
12 | В-Б-6 | ИСП | Испытания В-Б-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-Б-6 | КР | Капитальный ремонт В-Б-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
13 | 1ОВ-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-К-28 | ТР | Текущий ремонт ЛР-К-28. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-23 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-К-24 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-К-27 | ТР | Текущий ремонт ЛР-К-27. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 04:00
11 | ШСВ-220 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн |  | 03:00
3 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-1, ОР-Б-1 | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн |  | 04:00
7 | 4Ш-110 | ТР | Текущий ремонт Р-4ТН-110; ТО 4ТН-110, 4ОПН-110. | с отключением |  | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн |  | 04:00
8 | 1ОШ-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА 1ОТН-110 | с отключением |  | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн |  | 03:00
6 | 3Ш-110 | ТР | Текущий ремонт Р-3ТН-110; ТО 3ТН-110, 3ОПН-110. | с отключением |  | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  | 04:00
9 | 2ОШ-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА 2ОТН-110 | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
9 | 2ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 17.06.24 | 24.06.24 | 8 дн | 17.06.24 | 24.06.24 | 8 дн |  | 04:00
3 | 2АТ-200 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн |  | 04:00
1 | 3АТ-200 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
12 | В-К-33 | ИСП | Испытания В-К-33 | с отключением | с переводом на ОВ | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-К-33 | ТР | Текущий ремонт В-К-33. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-К-34 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
2 | ОТН-220 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн |  | 03:00
8 | 2ОТН-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
7 | 1ОТН-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-В-2 (ф.А). | с отключением |  | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Испытания КС-257 ф. "А" | с отключением |  | 24.06.24 | 05.07.24 | 12 дн | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | ТР | Текущий ремонт 1ШР-239, ЛР-239, ОР-239. | с отключением |  | 13.07.24 | 15.07.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | Перенос из-за 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Коченёво (З-1 Дружная – Коченёво) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-1. | с отключением |  | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн | Подать заявку на ОШ | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | ТР | Текущий ремонт ОР-С-24, 1ШР-С-24. | с отключением |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Испытания КС-241 ф. "А" | с отключением |  | 08.07.24 | 27.07.24 | 20 дн | 01.07.24 | 20.07.24 | 20 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ТР | Текущий ремонт ЛР-241, ОР-241, 1ШР-241. | с отключением |  | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | ТР | Текущий ремонт ЛР-240, ОР-240. | с отключением |  | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | Перенос из-за 1АТ ПС 500 кВ Барабинская и ремонта 1СШ-220 ПС 220 кВ Строительная. Дополнительно подать заявку на ОШ-220 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР | Текущий ремонт 1ШР-242. | без отключения |  | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | 27.06.24 | 27.06.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-2. | с отключением |  | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | Подать заявку на ОШ | 04:00
11 | В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-220-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | 24.07.24 | 25.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
11 | В-220-1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-220-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 09.07.24 | 10.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
11 | В-220-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-220-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.24 | 25.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
9 | В-239 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-239, ЛР-239, ОР-239. | с отключением |  | 13.07.24 | 15.07.24 | 3 дн | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн |  | 04:00
12 | В-З-18 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-18 . | с отключением |  | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | Без перевода на ОВ | 04:00
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-220. | с отключением |  | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн | 26.07.24 | 26.07.24 | 1 дн |  | 04:00
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ОВ-220, ОР-ОВ-220. | с отключением |  | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-242 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-242. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
9 | В-242 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-242. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | 27.06.24 | 27.06.24 | 1 дн | Через ОВ Подать заявку на 1Ш-220 | 04:00
11 | ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-220. | с отключением |  | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | 29.07.24 | 29.07.24 | 1 дн |  | 04:00
11 | ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-220. | с отключением |  | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 08.07.24 | 08.07.24 | 1 дн |  | 04:00
9 | В-241 | ТР | Текущий ремонт ЛР-241, ОР-241, 1ШР-241. | с отключением |  | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн |  | 04:00
9 | В-241 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-241. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-2 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-1 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-1. | с отключением |  | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн | Подать заявку на ОШ | 04:00
12 | В-З-1 | ИСП | Испытания В-З-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-С-24 | ТР | Текущий ремонт ОР-С-24, 1ШР-С-24. | с отключением |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн |  | 04:00
1 | 1Ш-220кВ | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 24.06.24 | 19.07.24 | 26 дн | 17.06.24 | 12.07.24 | 26 дн |  | 04:00
1 | 2Ш-220кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-242, 2ШР-220-1АТ, Р-2ТН-220, 2ШР-241, 2ШР-220-2АТ, 2ШР-ОВ-220, 2ШР-ШСВ-220. | с отключением |  | 22.07.24 | 05.08.24 | 15 дн | 15.07.24 | 29.07.24 | 15 дн | перенос из-за 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 04:00
1 | 1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-220. | с отключением |  | 05.07.24 | 05.07.24 | 1 дн | 28.06.24 | 28.06.24 | 1 дн |  | 04:00
2 | 2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-220. | с отключением |  | 26.07.24 | 26.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110кВ | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 05.08.24 | 13.08.24 | 9 дн | 05.08.24 | 15.08.24 | 11 дн |  | 04:00
1 | ОШ-220кВ | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 24.06.24 | 15.07.24 | 22 дн | 17.06.24 | 05.07.24 | 19 дн |  | 04:00
9 | В-240 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-240 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
9 | В-240 | ТР | Текущий ремонт ЛР-240, ОР-240. | с отключением |  | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн | Через ОВ | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-1АТ | без отключения | с переводом на ОВ | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн | Через ОВ | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110кВ | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 05.08.24 | 15.08.24 | 11 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ТР | Текущий ремонт 1ШР-257, ЛР-257, ОР-257. | с отключением |  | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн |  | 04:00
11 | В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт В-220-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
11 | В-220-2АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
11 | В-220-1АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн |  | 04:00
11 | В-220-1АТ | ТР | Текущий ремонт В-220-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
9 | В-240 | ТР | Текущий ремонт В-240. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
9 | В-240 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 04:00
9 | В-240 | ИСП | Испытания В-240 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
9 | В-240 | РЕК | Реконструкция УРЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.08.24 | 19.09.24 | 32 дн | 19.08.24 | 19.09.24 | 32 дн | Через ОВ | ВЗ
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт ШСВ-110. | с отключением |  | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-17 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-17 | ИСП | Испытания В-З-17 | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-З-17 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | 28.08.24 | 29.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-17 | ТР | Текущий ремонт В-З-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт В-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110-2АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110. | с отключением |  | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | РЕК | Реконструкция УРЗА | с отключением |  | 01.10.24 | 29.11.24 | 60 дн | 01.10.24 | 29.11.24 | 60 дн |  | ВЗ
9 | В-241 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-З-2 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-З-2 | ИСП | Испытания В-З-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-З-2 | КР | Капитальный ремонт В-З-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
12 | В-З-1 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-З-1 | ТР | Текущий ремонт В-З-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-С-24 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-24. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.08.24 | 02.09.24 | 4 дн | 30.08.24 | 02.09.24 | 4 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-С-24 | ТР | Текущий ремонт В-С-24. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
9 | В-257 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-257, ЛР-257, ОР-257 | с отключением |  | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений, Р-2ТН-110. | с отключением |  | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений, Р-1ТН-110. | с отключением |  | 05.08.24 | 22.08.24 | 18 дн | 05.08.24 | 22.08.24 | 18 дн |  | 04:00
3 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-110. | с отключением |  | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн |  | 04:00
1 | 1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт 1ТН-220. | с отключением |  | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн |  | 02:00
1 | 1ТН-220 | ИСП | Испытания 1ТН-220 | с отключением |  | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн |  | 01:00
2 | 2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт 2ТН-220. | с отключением |  | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн | 11.09.24 | 12.09.24 | 2 дн |  | 02:00
4 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 27.08.24 | 27.08.24 | 1 дн | 27.08.24 | 27.08.24 | 1 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63, 1ЛРТ, ОПН-220-1АТ, ОПН-110-1АТ. | с отключением |  | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-63 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, 2ЛРТ, ОПН-220-2АТ, ОПН-110-2АТ. | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная I цепь с отпайками (С-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-1, ОР-С-1, 1ШР-С-1. | с отключением |  | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Перенос из-за переноса 2АТ-125 ПС 220 кВ Правобережная | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная I цепь с отпайками (С-1) | КР | Испытания КС-С-1 ф. "С" | с отключением |  | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | КР | Испытания КС-238 ф. "А" и КС-238 ф. "В" | с отключением |  | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Перенос из-за малой генерации НТЭЦ-4 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | ТР | Текущий ремонт ЛР-238, ПР-1, Р-1ТН-220; ТО 1ТН-220, ТТ-П-220. | с отключением |  | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Перенос из-за низкой генерации НТЭЦ-4 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | ТР | Текущий ремонт ЛР-236, ПР-2, Р-2ТН-220; ТО 2ТН-220. | с отключением |  | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Перенос из-за низкой генерации НТЭЦ-4 | 04:00
12 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт ОР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, 1ШР-110-2АТ | с отключением |  | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-238 | ТР | Текущий ремонт ЛР-238, ШР-238. | с отключением |  | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | 04:00
11 | В-236 | ТР | Текущий ремонт ЛР-236, ШР-236. | с отключением |  | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн | 11.06.24 | 11.06.24 | 1 дн | Перенос из-за переноса 2АТ-125 ПС 220 кВ Правобережная | 04:00
11 | СВ-220 | ТР | Текущий ремонт 1СР-220. | с отключением |  | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | 04:00
11 | СВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2СР-220. | с отключением |  | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | 04:00
12 | В-С-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-1, ОР-С-1, 1ШР-С-1. | с отключением |  | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн |  | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР | Текущий ремонт ПР-1; ТО ТТ-П-220. | с отключением |  | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР | Текущий ремонт ПР-2. | с отключением |  | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-220 | ИСП | Испытания 1ТН-220 | с отключением |  | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | 1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-220; ТО 1ТН-220. | с отключением |  | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2ТН-220 | ИСП | Испытания 2ТН-220 | с отключением |  | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | Перенос из-за ремонта 1СШ-220 до 16.08.24 | 01:00
0 | 2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-220; ТО 2ТН-220. | с отключением |  | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, 2ЛРТ; ТО ОПН-110-2АТ, ОПН-220-2АТ, ОПН-10-2АТ | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом при совмещении с ремонтом 1Ш-110 Новосибирской ТЭЦ-4 | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | ТР | Текущий ремонт ШР-236, 2СР-220, ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | Текущий ремонт ШР-238, 1СР-220, ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками | КР | Испытания КС-С-6 ф. "С" | с отключением |  | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-6, ОР-С-6, 1ШР-С-6. | с отключением |  | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная II цепь с отпайками (С-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-2, ОР-С-2, 1ШР-С-2. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная II цепь с отпайками (С-2) | КР | Испытания КС-С-2 ф. "А" | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) | КР | Испытания ОПН-110-ПЧ-2 | с отключением |  | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) | КР | Испытания ОПН-110-ПЧ-1 | с отключением |  | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская с отпайкой II цепь на ПС Вокзальная (ПМ-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, 1ШР-ПМ-2. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная III цепь с отпайками | КР | Испытания КС-С-5 ф. "А" | с отключением |  | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 – Правобережная III цепь с отпайками | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-5, ОР-С-5, 1ШР-С-5. | с отключением |  | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная (ПМ-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, 1ШР-ПМ-1. | с отключением |  | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110-1АТ | КР | Капитальный ремонт В-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.08.24 | 18.08.24 | 12 дн | 07.08.24 | 18.08.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, 1ШР-110-1АТ, В-110-1АТ. | с отключением |  | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн |  | 04:00
12 | В-С-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-С-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-2, ОР-С-2, 1ШР-С-2. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-С-6 | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-6, ОР-С-6, 1ШР-С-6. | с отключением |  | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-С-6 | ИСП | Испытания В-С-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн |  | 01:00
12 | В-С-6 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-С-6 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
11 | В-236 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | С включением РП | 03:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110, 1ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 07.06.24 | 10.06.24 | 4 дн | 07.06.24 | 10.06.24 | 4 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | для ТО УРЗА КСЗ ПМ-1 | без отключения |  | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн |  | 03:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | для ТО УРЗА КСЗ ПМ-2 | без отключения |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
12 | ШСВ-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн |  | 03:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 03.07.24 | 03.07.24 | 1 дн | 03.07.24 | 03.07.24 | 1 дн |  | 04:00
11 | СВ-220 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | С включением РП | 03:00
12 | В-С-1 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-С-5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-С-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.07.24 | 20.07.24 | 2 дн | 19.07.24 | 20.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-С-5 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-С-5 | ТР | Текущий ремонт ЛР-С-5, ОР-С-5, 1ШР-С-5. | с отключением |  | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 01.07.24 | 23.07.24 | 23 дн | 01.07.24 | 23.07.24 | 23 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-110. | с отключением |  | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн |  | 04:00
8 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 02.07.24 | 02.07.24 | 1 дн | 02.07.24 | 02.07.24 | 1 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ, ТО ОПН-110-1АТ, ОПН-220-1АТ, ОПН-10-1АТ. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн | 29.05.24 | 28.06.24 | 31 дн |  | 04:00
13 | В-ПМ-1 | КР | Капитальный ремонт В-ПМ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.08.24 | 28.08.24 | 10 дн | 19.08.24 | 28.08.24 | 10 дн |  | 10
13 | В-ПМ-1 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ПМ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн |  | 04:00
13 | В-ПМ-1 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн |  | 03:00
14 | В-ПМ-2 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
14 | В-ПМ-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, 1ШР-ПМ-1. | с отключением |  | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн |  | 04:00
14 | В-ПМ-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ПМ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.24 | 13.07.24 | 2 дн | 12.07.24 | 13.07.24 | 2 дн |  | 04:00
14 | В-ПМ-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, 1ШР-ПМ-2. | с отключением |  | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
14 | В-ПМ-2 | КР | Капитальный ремонт В-ПМ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.24 | 15.09.24 | 12 дн | 04.09.24 | 15.09.24 | 12 дн |  | 12
14 | В-ПМ-2 | ИСП | Испытания В-ПМ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Испытания КС-257 ф. "А" | с отключением |  | 01.08.24 | 12.08.24 | 12 дн | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн | Перенос по информации от АО Электромагистарь | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Испытания КС-240 ф. "А" | с отключением |  | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | Перенос из-за погашения ПС Строительная | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Замена КС-240, ВЧЗ-240 на ПС 220 Строительная. | с отключением |  | 26.08.24 | 06.09.24 | 12 дн | 19.08.24 | 30.08.24 | 12 дн |  | 5
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Замена КС-257, ВЧЗ-257 на ПС 220 Строительная. | с отключением |  | 01.08.24 | 16.08.24 | 16 дн | 01.08.24 | 16.08.24 | 16 дн |  | 5
0 | 1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40. | с отключением |  | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | На случай срыва реконструкции с заменой 1Т-40. | 04:00
0 | 1Т-40 | РЕК | Реконструкция с заменой 1Т-40. | с отключением |  | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн |  | ВЗ
0 | 2Т-40 | ТР | Текущий ремонт 2Т-40. | с отключением |  | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | На случай срыва реконструкции с заменой 2Т-40. | 04:00
0 | 2Т-40 | РЕК | Реконструкция с заменой 2Т-40 | с отключением |  | 01.08.24 | 30.09.24 | 61 дн | 01.08.24 | 30.09.24 | 61 дн |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | ВПр | ВПр 2СШ-220 на период замены 2Т-40. | с отключением |  | 16.08.24 | 30.09.24 | 46 дн | 16.08.24 | 30.09.24 | 46 дн |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | ЗРР | ЗРР 2СШ-220 под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками для текущего ремонта 2Т-40. | без отключения | не в транзите | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | ЗРР | ЗРР 2СШ-220 для подачи питания на 1Т-40 от ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная II цепь с отпайками. | без отключения | с включением ремонтной перемычки | 01.08.24 | 16.08.24 | 16 дн | 01.08.24 | 16.08.24 | 16 дн | С включением РП | ВЗ
1 | 1СШ-220 | ЗРР | ЗРР 1СШ-220 под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для организации работ по текущему ремонту 1Т-40. | без отключения | не в транзите | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ВПр | ВПр 1СШ-220 для замены 1Т-40. | с отключением |  | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн | 01.06.24 | 31.07.24 | 61 дн |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) с питанием со стороны ПС 500 кВ Барабинская для ТО УРЗА 1В-245, 2В-245. | без отключения | не в транзите | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря | 03:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская – Каратканск) | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ З-15, КС З-15. | с отключением |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | Перенос из-за ВЛ 110 кВ С-13 | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) | ТР | Текущий ремонт ЛР 110 Чаны I цепь. | с отключением |  | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | Перенос из-за совмещения с ВЛ 110 кВ З-16 Валерино - Колония. Совместно с работами АО "РЖД" | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская II цепь с отпайками (З-14) | ТР | Текущий ремонт ЛР З-14. | с отключением |  | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн | Перенос из-за совмещения с ВЛ 110 кВ З-16 Валерино - Колония. Совместно с работами АО "РЖД" | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская II цепь с отпайками (З-14) | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ З-14, КС З-14. | с отключением |  | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | перенос из-за совмещения с ВЛ 220 кВ 243 | 02:00
0 | СШ-246 | БВР | БВР для организации текущего ремонта ВЧЗ 246, КС 246. | с отключением |  | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн |  | ВЗ
10 | В З-14 | БВР | БВР для организации текущего ремонта ВЧЗ З-14, КС З-14. | с отключением |  | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн |  | 02:00
10 | В З-14 | ТР | Текущий ремонт ЛР З-14. | с отключением |  | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн |  | 04:00
0 | 1В-245 | БВР | БВр для ТО УРЗА КСЗ 245 | с отключением |  | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | 2В-246 | БВР | БВр для ТО УРЗА АПВ 1В-246, 2В-246 | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | 2В-246 | ИСП | Испытания 2В-246 | с отключением |  | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | 2В-245 | БВР | БВр для ТО УРЗА КСЗ 245 | с отключением |  | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | 2В-245 | ИСП | Испытания 2В-245 | с отключением |  | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн |  | 01:00
10 | В З-15 | БВР | БВР для организации текущего ремонта ВЧЗ З-15, КС З-15. | с отключением |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн |  | 02:00
0 | 1В-246 | ИСП | Испытания 1В-246 | с отключением |  | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | 14.05.24 | 15.05.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | 1В-246 | БВР | БВр для ТО УРЗА АПВ 1В-246, 2В-246 | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ 246, КС 246. | с отключением |  | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | Совместно с работами ЗСПМЭС | 02:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ЗРР | ЗРР КВЛ 220 кВ Восход – Татарская с питанием со стороны ПС 500 кВ Восход для ТО УРЗА и испытаний 1В-246, 2В-246. | без отключения | не в транзите | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 500 кВ Барабинская | 03:00
10 | В 110 Чаны I цепь | ТР | Текущий ремонт ЛР 110 Чаны I цепь. | с отключением |  | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ З-26, КС З-26. | с отключением |  | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская – Каратканск) | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-15, ЛР-З-15. | с отключением |  | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн |  | 04:00
8 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ВШС-110, 2ШР-110-2АТ, 2ШР ТУ-1, 2ШР З-26, 2ШР З-25. | с отключением |  | 15.07.24 | 22.07.24 | 8 дн | 15.07.24 | 22.07.24 | 8 дн |  | 04:00
8 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-15, 1ШР ВШС-110; ТО 1ТН-110. | с отключением |  | 15.04.24 | 18.04.24 | 4 дн | 15.04.24 | 18.04.24 | 4 дн |  | 04:00
8 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ТУ-1. | с отключением |  | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт ШР-110-1ТН; ТО 1ТН-110. | с отключением |  | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ТН-СШ-2АТ | ТР | Техническое обслуживание ТН-СШ-2АТ. | с отключением |  | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн |  | 02:00
9 | 2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110. | с отключением |  | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, ОПН-220-2АТ. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, ОПН-220-1АТ. | с отключением |  | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
1 | 1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40, ОПН-110-1Т, НР-110-1Т. | с отключением |  | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
10 | ВШС-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ВШС-110. | с отключением |  | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн |  | 04:00
10 | ВШС-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ВШС-110. | с отключением |  | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн |  | 04:00
0 | 1В-245 | БВР | БВр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 04:00
10 | В З-26 | ИСП | Испытания В-З-26 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 01:00
10 | В З-26 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-26. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
10 | В З-26 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
10 | В З-26 | КР | Капитальный ремонт В З-26 с заменой вводов. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
10 | В З-26 | БВР | БВР для организации текущего ремонта ВЧЗ З-26, КС З-26. | с отключением |  | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн |  | 02:00
10 | В З-16 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
10 | В З-16 | ИСП | Испытания В-З-16 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.07.24 | 24.07.24 | 2 дн | 23.07.24 | 24.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
10 | В З-15 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
10 | В З-15 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-15, ЛР-З-15. | с отключением |  | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн |  | 04:00
10 | В З-25 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-25. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.07.24 | 22.07.24 | 1 дн | 22.07.24 | 22.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
10 | ВО-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 15.01.24 | 19.01.24 | 5 дн | 15.01.24 | 19.01.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | 1В-246 | БВР | БВр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | ВЗ
10 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
10 | В-110-1АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн |  | 03:00
0 | В ТУ-1 | ТР | Текущий ремонт ОР-ТУ-1, 2ШР ТУ-1. | с отключением |  | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | В ТУ-1 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
0 | В-110-1Т-40 | ТР | Текущий ремонт В-110-1Т-40. | с отключением |  | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | В-110-1Т-40 | ИСП | Испытания В-110-1Т | с отключением |  | 04.06.24 | 05.06.24 | 2 дн | 04.06.24 | 05.06.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | ТР | Текущий ремонт ОР-ТУ-1, 2ШР ТУ-1. | с отключением |  | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн |  | 04:00
10 | В 110 Чаны I цепь | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
0 | Т-2 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | Т-2 | ТР | Текущий ремонт Т-2, НР-110-Т-2. | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | Т-2 | ИСП | Испытания Т-2 | с отключением |  | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | В 110 Т-2 | ВПр | ВПр В 110 Т-2 для организации текущего ремонта Т-2, НР-110-Т-2. | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | В 110 Т-2 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная ввиду ВПр 1АТ-125 для ошиновки ЛР-1В-256. | без отключения | не в транзите | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная ввиду ВПр 1АТ-125 для расшиновки ЛР-1В-256. | без отключения | не в транзите | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ТР | Расшиновка ЛР-1В-256 со стороны ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256). | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ТР | Расшиновка ЛР-2В-256 со стороны ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256). | с отключением |  | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ТР | Ошиновка ЛР-1В-256 со стороны ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256). | с отключением |  | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ТР | Ошиновка ЛР-2В-256 со стороны ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256). | с отключением |  | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | 30.07.24 | 31.07.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) для замены РЗА 1В-256, 2В-256. | с отключением |  | 01.11.24 | 30.11.24 | 30 дн | 01.09.24 | 30.09.24 | 30 дн | перенос из-за ВЛ 220 кВ 240 | ВЗ
9 | 1В-256 | РЕК | Замена УРЗА. | с отключением |  | 01.11.24 | 30.11.24 | 30 дн | 01.09.24 | 30.09.24 | 30 дн |  | ВЗ
9 | 1В-256 | РЕК | Замена ЛР-1В-256, ШР-1В-256. | с отключением |  | 17.06.24 | 12.07.24 | 26 дн | 03.06.24 | 28.06.24 | 26 дн |  | ВЗ
9 | 2В-256 | РЕК | Замена ЛР-2В-256, ШР-2В-256. | с отключением |  | 16.07.24 | 15.08.24 | 31 дн | 01.07.24 | 31.07.24 | 31 дн |  | ВЗ
9 | 2В-256 | РЕК | Замена УРЗА. | с отключением |  | 01.11.24 | 30.11.24 | 30 дн | 01.09.24 | 30.09.24 | 30 дн |  | ВЗ
12 | В-К-15 | ИСП | Испытания В-К-15 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 22.07.24 | 31.07.24 | 10 дн | Через ОВ | 01:00
1 | 2СШ-220 | ТР | Расшиновка ШР-2В-256 со стороны 2СШ-220. | с отключением |  | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | ТР | Ошиновка ШР-2В-256 со стороны 2СШ-220. | с отключением |  | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | 30.07.24 | 31.07.24 | 2 дн |  | ВЗ
1 | 1СШ-220 | ВПр | ВПр для расшиновки ШР-1В-256 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
1 | 1СШ-220 | ТР | ВПр для ошиновки ШР-1В-256 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | 1АТ-125 | ВПр | ВПр на период расшиновки ШР-1В-256 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | 1АТ-125 | ВПр | ВПр на период ошиновки ШР-1В-256 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ, ОПН-220-1АТ, ОПН-110-1АТ, ОПН-10-1АТ. | с отключением |  | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) | ТР | Текущий ремонт ОР-Ч-3. | с отключением |  | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-4, ОР-Ч-4. | с отключением |  | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская I цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-1) | КР | Испытания КС-Ч-1 ф. "А" | с отключением |  | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для ТО УРЗА и испытаний ТТ-1В-257, ТТ-2В-257. | без отключения | не в транзите | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная I цепь с отпайками (К-1) | КР | Испытания КС-К-1 ф. "А", "В", "С" | с отключением |  | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) для ТО УРЗА 1В-256, 2В-256. | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-К-18 | ИСП | Испытания В-К-18 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-К-18 | КР | Капитальный ремонт В-К-18. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | Через ОВ | 10
12 | В-К-18 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | ОВ-110 | ТР | Техническое обслуживание ОВ-110. | с отключением |  | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн |  | 02:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110. | с отключением |  | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) через ОВ-110 для организации работ по текущему ремонту 1ШР-Ч-4. | без отключения |  | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) через ОВ-110 для организации работ по ТО УРЗА В-Ч-3. | без отключения |  | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн |  | 03:00
9 | 1В-256 | БВР | БВр для ТО УРЗА КСЗ 256 | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | 03:00
9 | 1В-256 | БВР | БВр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн |  | 04:00
9 | 1В-257 | ИСП | Испытания ТТ-1В-257 | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 01:00
9 | 1В-257 | БВР | БВр для ТО УРЗА КСЗ 257 | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
9 | 1В-257 | БВР | БВр для ТО УРЗА 1АТ-125 | с отключением |  | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | 04:00
9 | 2В-256 | БВР | БВр для ТО УРЗА КСЗ 256 | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | 03:00
9 | 2В-257 | БВР | БВр для ТО УРЗА КСЗ 257 | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | 03:00
9 | 2В-257 | ИСП | Испытания ТТ-2В-257 | с отключением |  | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | ВЗ
12 | В-К-15 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-К-15 | ИСП | Испытания В-К-15 | с отключением | с переводом на ОВ | 19.06.24 | 19.06.24 | 1 дн | 19.06.24 | 19.06.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-К-15 | КР | Капитальный ремонт В-К-15. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | 24.07.24 | 06.08.24 | 14 дн | Через ОВ | 14
12 | В-К-16 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-К-16 | ТР | Текущий ремонт В-К-16. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
100 | В-Ч-2 | ИСП | Испытания В-Ч-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | Через ОВ | 01:00
100 | В-Ч-2 | КР | Капитальный ремонт В-Ч-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
12 | В-К-17 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-3Т, 2ШР-110-4Т, 2ШР-ШСВ-110, 2ШР-ОВ-110, 2ШР-Ч-4. | с отключением |  | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-4Т, 1ШР-ШСВ-110, 1ШР-Ч-4; ТО 1ТН-110. | с отключением |  | 07.08.24 | 13.08.24 | 7 дн | 07.08.24 | 13.08.24 | 7 дн |  | 04:00
8 | 2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110. | с отключением |  | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн | 11.07.24 | 23.07.24 | 13 дн |  | 02:00
8 | 1ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 1ТН-110. | с отключением |  | 07.08.24 | 13.08.24 | 7 дн | 07.08.24 | 13.08.24 | 7 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-Ч-3. | с отключением |  | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110, ОР-Ч-4. | с отключением |  | 18.07.24 | 23.07.24 | 6 дн | 18.07.24 | 23.07.24 | 6 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | 04:00
21 | В-Ч-3 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн |  | 03:00
21 | В-Ч-3 | ТР | Текущий ремонт ОР-Ч-3. | с отключением |  | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн |  | 04:00
22 | В-Ч-4 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Ч-4. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | 04:00
22 | В-Ч-4 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-4, ОР-Ч-4. | с отключением |  | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн |  | 04:00
3 | 3Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-3Т. | с отключением |  | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн |  | 04:00
3 | 3Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 3Т-31,5. | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 04:00
3 | 3Т-31,5 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн |  | 03:00
4 | 4Т-31,5 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
4 | 4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 4Т-31,5. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
4 | 4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-4Т. | с отключением |  | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн |  | 04:00
4 | 4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-4Т. | с отключением |  | 07.08.24 | 08.08.24 | 2 дн | 07.08.24 | 08.08.24 | 2 дн |  | 04:00
6 | В-110-2Т | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 03:00
7 | В-110-3Т | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн |  | 03:00
8 | В-110-4Т | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн |  | 03:00
2 | 2Т-63 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 03:00
2 | 2Т-63 | ТР | Текущий ремонт 2Т-63, ОПН-110-2Т, ОПН-10-2Т. | с отключением |  | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль | ТР | Текущий ремонт ОР 222. | с отключением |  | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха | 04:00
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР ОВ-220. | с отключением |  | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн |  | 04:00
9 | В 222 | ТР | Текущий ремонт ОР 222. | с отключением |  | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн |  | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР 222, ОР ОВ-220. | с отключением |  | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 04:00
12 | В УК-1 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В УК-1 | ИСП | Испытания ТТ-110 УК-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
11 | ОВ-220 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 29.04.24 | 03.05.24 | 5 дн | 29.04.24 | 03.05.24 | 5 дн |  | 03:00
11 | ОВ-220 | ВКЛ | для ТО УРЗА КСЗ 291 | без отключения |  | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн |  | 03:00
11 | ОВ-220 | ВКЛ | для ТО УРЗА КСЗ 292 | без отключения |  | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | 03:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт ШСВ-110. | с отключением |  | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания ТТ-110 ШСВ-110 | с отключением |  | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн |  | 01:00
12 | В З-53 | ИСП | Испытания В-110 З-53 | с отключением | с переводом на ОВ | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В З-53 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-110 2АТ | ИСП | Испытания В-110-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн |  | 01:00
12 | В-110 2АТ | ТР | Текущий ремонт В-110 2АТ. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
12 | В-110 1АТ | ТР | Текущий ремонт В-110 1АТ. | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 04:00
11 | В-220 2АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-220 2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | ОВ-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением |  | 09.01.24 | 12.01.24 | 4 дн | 09.01.24 | 12.01.24 | 4 дн |  | 03:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОВ-110. | с отключением |  | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания ТТ-110 ОВ-110 | с отключением |  | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн |  | 01:00
9 | В 221 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
9 | В 221 | ИСП | Испытания ТТ-220 221 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.06.24 | 12.06.24 | 2 дн | 11.06.24 | 12.06.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
9 | В 220 | КР | Капитальный ремонт 2ШР 220. | с отключением | с переводом на ОВ | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
9 | В 220 | ИСП | Испытания ТТ-220 220 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
9 | В 220 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В УК-2 | КР | Капитальный ремонт выключателя В-УК-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
12 | В УК-2 | ИСП | Испытания В-УК-2, ТТ-110 УК-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В УК-2 | ТР | Текущий ремонт В УК-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В УК-2 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В З-23 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
1 | 2Ш-220 | КР | Капитальный ремонт 2ШР 220, 2ШР-220 2АТ. | с отключением |  | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-63 | РЕК | Замена основных защит 1АТ-63. | с отключением |  | 01.08.24 | 30.08.24 | 30 дн | 01.08.24 | 30.08.24 | 30 дн |  | ВЗ
0 | 1АТ-63 | ИСП | Испытания 1АТ-63, ТТ В-220-2-АТ, ТТ В-110-2АТ | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63, ОПН-110 1АТ, ОПН-220 1АТ. | с отключением |  | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, ОПН-110 2АТ, ОПН-220 2АТ. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ИСП | Испытания 2АТ-63 | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-63 | РЕК | Замена основных защит 2АТ-63. | с отключением |  | 02.09.24 | 30.09.24 | 29 дн | 02.09.24 | 30.09.24 | 29 дн |  | ВЗ
0 | 1ТН-220 | ТР | Техническое обслуживание 1ТН-220, 1ОПН-220. | с отключением |  | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | 2ТН-220 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-220, 2ОПН-220. | с отключением |  | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн |  | 02:00
12 | В З-110 | ТР | Текущий ремонт В-З-110. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В З-110 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн |  | 03:00
12 | В З-110 | ИСП | Испытания В-З-110, ТТ-110 З-110 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | В 291 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | В 292 | БВР | БВр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | 1ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 1ТН-110, 1ОПН-110. | с отключением |  | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | 2ТН-110 | ТР | Техническое обслуживание 2ТН-110, 2ОПН-110. | с отключением |  | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ-244 (ф.А,В,С), КС-244 (ф.А). | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | Перенос из-за ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская с питанием со стороны ПС 500 кВ Барабинская для организации работ по ошиновке 2ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 28.07.24 | 29.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | РЕК ШОВ | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская с питанием со стороны ПС 500 кВ Барабинская для организации работ по расшиновке 2ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 03.07.24 | 03.07.24 | 1 дн | 21.06.24 | 22.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | ТР | Текущий ремонт ВЧЗ-243, КС-243. | с отключением |  | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | 19.06.24 | 21.06.24 | 3 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | КР | Испытания КС-243 ф. "А" | с отключением |  | 28.10.24 | 14.11.24 | 18 дн | 14.10.24 | 31.10.24 | 18 дн | Перенос из-за совмещения с ВЛ 220 кВ 245 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) с питанием со стороны Барабинской ТЭЦ для организации работ по ошиновке 1ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 25.07.24 | 26.07.24 | 2 дн | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | РЕК ШОВ | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) с питанием со стороны Барабинской ТЭЦ для организации работ по расшиновке 1ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | КР | испытания КС-З-6 ф. "С" | с отключением |  | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | 29.08.24 | 29.08.24 | 1 дн | Перенос из-за совмещения ВЛ 110 кВ З-7 | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Дупленская – Чулымская с отпайками (З-3) | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-3, ОР-З-3 | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Ошиновка ЛР-241 со стороны ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241). | с отключением |  | 29.06.24 | 30.06.24 | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | РЕК 241 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по ошиновке 1ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 25.07.24 | 26.07.24 | 2 дн | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | РЕК ШОВ | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ТР | Расшиновка ЛР-241 со стороны ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241). | с отключением |  | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ТР | Текущий ремонт ЛР-241, ВЧЗ-241, КС-241 | с отключением |  | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | перенос | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по расшиновке 1ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР | Текущий ремонт ЛР-242, ВЧЗ-242, КС-242 | с отключением |  | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | Перенос из-за ВЛ 220 кВ 241 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по расшиновке 2ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 03.07.24 | 03.07.24 | 1 дн | 21.06.24 | 22.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по ТО УРЗА В-242. | без отключения | не в транзите | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по расшиновке ШР-220-2АТ. | без отключения | не в транзите | 02.08.24 | 03.08.24 | 2 дн | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по ошиновке 2ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 28.07.24 | 29.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | РЕК ШОВ | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) для текущего ремонта 2СШ-220. | без отключения | не в транзите | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по ошиновке ШР-220-2АТ. | без отключения | не в транзите | 10.09.24 | 13.09.24 | 4 дн | 07.06.24 | 10.06.24 | 4 дн |  | 04:00
9 | В-243 | ВПр | ВПр В-243 для организации работ по ошиновке ШР-241 после его замены. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.06.24 | 30.06.24 | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | РЕК 241 Через ШОВ-220 | 04:00
9 | В-243 | ВПр | ВПр В-243 для организации работ по расшиновке ШР-241. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн | Через ШОВ-220 | 04:00
9 | В-244 | ВПр | ВПр В-244 для организации работ по расшиновке ШР-220-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.08.24 | 03.08.24 | 2 дн | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | Через ШОВ-220 | 04:00
9 | В-244 | ИСП | Испытания В-244 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.04.24 | 26.04.24 | 16 дн | 03.06.24 | 18.06.24 | 16 дн | Через ШОВ-220 | 01:00
9 | В-244 | КР | Капитальный ремонт В-244 с заменой вводов. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.04.24 | 26.04.24 | 16 дн | 03.06.24 | 18.06.24 | 16 дн | Через ШОВ-220 | 15
9 | В-244 | ВПр | ВПр В-244 для организации работ по ошиновке ШР-220-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.09.24 | 13.09.24 | 4 дн | 07.06.24 | 10.06.24 | 4 дн | Через ШОВ-220 | 04:00
9 | В-244 | ВПр | ВПр В-244 для текущего ремонта 2СШ-220. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | Через ШОВ-220 | 04:00
11 | ШОВ-220 | РЕК | Замена 1ШР-ШОВ-220, 2ШР-ШОВ-220, ОР-ШОВ-220. | с отключением |  | 01.07.24 | 29.07.24 | 29 дн | 19.06.24 | 23.07.24 | 35 дн | Перенос из-за увеличения срока реконструкции В-241 | ВЗ
9 | В-241 | ТР | Текущий ремонт ЛР-241, ВЧЗ-241, КС-241 | с отключением |  | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-241 | РЕК | Реконструкция с заменой В-241, ЛР-241, ШР-241, УРЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.04.24 | 28.06.24 | 60 дн | 29.07.24 | 13.09.24 | 47 дн | Через ШОВ-220 | ВЗ
9 | В-241 | РЕК | Реконструкция с заменой В-241, ЛР-241, ШР-241, УРЗА. | с отключением |  | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн |  | ВЗ
9 | В-242 | ТР | Текущий ремонт ЛР-242, ВЧЗ-242, КС-242. | с отключением |  | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-242 | БВР | ТО УРЗА | с отключением |  | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн |  | ВЗ
9 | В-242 | ИСП | Испытания В-242 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн | Через ШОВ-220 | 01:00
9 | В-242 | ТР | Текущий ремонт В-242. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн | Через ШОВ-220 | 04:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания В-110-2АТ | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн |  | 01:00
12 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, 2ШР-110-2АТ. | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-3 | ИСП | Испытания В-З-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 110/10 кВ для организации работ по ошиновке 1ШР-ШОВ-220 после его замены. | без отключения | не в транзите | 25.07.24 | 26.07.24 | 2 дн | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | РЕК ШОВ | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 110/10 кВ для организации работ по расшиновке 1ШР-ШОВ-220 для его замены. | без отключения | не в транзите | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 110/10 кВ для организации работ по расшиновке ШР-241 для его замены. | без отключения | не в транзите | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 3Т-16. | с отключением |  | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | Перенос | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 110/10 кВ для организации работ по ошиновке ШР-241 после его замены. | без отключения | не в транзите | 29.06.24 | 30.06.24 | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | РЕК 241 | 04:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | ВПр 2АТ-125 для ошиновки ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 10.09.24 | 13.09.24 | 4 дн | 07.06.24 | 10.06.24 | 4 дн |  | ВЗ
0 | 2АТ-125 | ВПр | ВПр 2АТ-125 для расшиновки ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 02.08.24 | 03.08.24 | 2 дн | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, 2ШР-110-2АТ. | с отключением |  | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 110/10 кВ для организации работ по ошиновке 2ШР-ШОВ-220 после его замены. | без отключения |  | 28.07.24 | 29.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | РЕК ШОВ | ВЗ
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 110/6 кВ на период замены ШР-220-2АТ. | без отключения |  | 02.08.24 | 13.09.24 | 43 дн | 29.04.24 | 10.06.24 | 43 дн | Изменение очередности с В-241 | ВЗ
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 по 110/6 кВ для организации работ по текущему ремонту 2СШ-220. | без отключения | не в транзите | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | Расшиновка ШР-241 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | Расшиновка 1ШР-ШОВ-220 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
1 | 1СШ-220 | ТР | Ошиновка ШР-241 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 29.06.24 | 30.06.24 | 2 дн | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | РЕК 241 | ВЗ
1 | 1СШ-220 | ТР | Ошиновка 1ШР-ШОВ-220 со стороны 1СШ-220. | с отключением |  | 25.07.24 | 26.07.24 | 2 дн | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | РЕК ШОВ | ВЗ
1 | ОШ-220 | ТР | Расшиновка ОР-ШОВ-220 со стороны ОШ-220. | с отключением |  | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | 19.06.24 | 20.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
1 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ТН-ОШ-220. | с отключением |  | 29.07.24 | 29.07.24 | 1 дн | 31.07.24 | 31.07.24 | 1 дн | РЕК ШОВ | 02:00
1 | ОШ-220 | ТР | Ошиновка ОР-ШОВ-220 со стороны ОШ-220. | с отключением |  | 28.07.24 | 29.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | РЕК ШОВ | ВЗ
1 | 2СШ-220 | ТР | ВПр 2СШ-220 для ошиновки ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 10.09.24 | 13.09.24 | 4 дн | 07.06.24 | 10.06.24 | 4 дн |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | ТР | Расшиновка 2ШР-ШОВ-220 со стороны 2СШ-220. | с отключением |  | 03.07.24 | 03.07.24 | 1 дн | 21.06.24 | 22.06.24 | 2 дн |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | ТР | Ошиновка 2ШР-ШОВ-220 со стороны 2СШ-220. | с отключением |  | 28.07.24 | 29.07.24 | 2 дн | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | РЕК ШОВ | ВЗ
1 | 2СШ-220 | ТР | ВПр 2СШ-220 для расшиновки ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 02.08.24 | 03.08.24 | 2 дн | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | 1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт 1ТН-220. | с отключением |  | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 30.07.24 | 30.07.24 | 1 дн |  | 02:00
0 | 2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт 2ТН-220. | с отключением |  | 28.07.24 | 28.07.24 | 1 дн | 26.07.24 | 26.07.24 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-З-3 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-3, ОР-З-3 | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-3 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОШ-110, ОР-З-21, ОР-110-2АТ. | с отключением |  | 04.07.24 | 09.07.24 | 6 дн | 04.07.24 | 11.07.24 | 8 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-3 | с отключением |  | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | 04.07.24 | 11.07.24 | 8 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская – Серебрянка) | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-21, ЛР З-21, ОР-З-21. | с отключением |  | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | КР | Испытания КС-244 ф. "А" | с отключением |  | 01.10.24 | 10.10.24 | 10 дн | 01.10.24 | 10.10.24 | 10 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) с питанием со сторны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по ошиновке ШР-220-1АТ. | без отключения | не в транзите | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) с питанием со сторны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по расшиновке ШР-220-1АТ. | без отключения | не в транзите | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) для текущего ремонта 1СШ-220. | без отключения | не в транзите | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн |  | 04:00
9 | В-243 | ВПр | ВПр В-243 для организации работ по ошиновке ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-243 | ВПр | ВПр В-243 для текущего ремонта 1СШ-220. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | Через ШОВ-220 | 04:00
9 | В-243 | РЕК | Реконструкция УРЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.11.24 | 30.11.24 | 20 дн | 11.11.24 | 30.11.24 | 20 дн | Через ШОВ-220 | ВЗ
9 | В-243 | ВПр | ВПр В-243 для организации работ по расшиновке ШР-220-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | Через ШОВ-220 | 04:00
12 | В-З-4 | ИСП | Испытания В-З-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.24 | 04.07.24 | 1 дн | 04.07.24 | 04.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания ОВ-110 | с отключением |  | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн |  | 01:00
9 | В-241 | БВР | ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Через ШОВ-220 | ВЗ
9 | В-241 | ИСП | Испытания В-241 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | Через ШОВ-220 | 01:00
9 | В-241 | КР | Капитальный ремонт В-241. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | 05.08.24 | 19.08.24 | 15 дн | Через ШОВ-220 На случай срыва работ по замене В-241. | 15
12 | В-З-5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-5 | ИСП | Испытания В-З-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания В-110-2АТ | с отключением |  | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн |  | 01:00
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт В-110-2АТ с заменой вводов. | с отключением |  | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн |  | 10
12 | В-110-1АТ | ИСП | Испытания В-110-1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | 12.07.24 | 12.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-20 | ИСП | Испытания В-З-20 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-З-20 | КР | Капитальный ремонт В-З-20 с заменой вводов. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | Через ОВ | 12
12 | В-З-21 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-21, ЛР З-21, ОР-З-21. | с отключением |  | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-21 | ИСП | Испытания В-З-21 | с отключением |  | 05.07.24 | 05.07.24 | 1 дн | 05.07.24 | 05.07.24 | 1 дн |  | 01:00
12 | В-З-6 | ТР | Текущий ремонт В-З-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн | 29.08.24 | 30.08.24 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-6 | ИСП | Испытания В-З-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В-З-6 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 110/10 кВ для замены ШР-220-1АТ. | без отключения |  | 16.09.24 | 18.10.24 | 33 дн | 16.09.24 | 18.10.24 | 33 дн |  | ВЗ
0 | 1АТ-125 | ВПр | ВПр для расшиновки ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  | ВЗ
0 | 1АТ-125 | ВПр | ВПр для ошиновки ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | ЗРР 1АТ-125 по 110/10 кВ для организации работ по текущему ремонту 1СШ-220. | без отключения | не в транзите | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, ЛРТ. | с отключением |  | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | Текущий ремонт 1СШ-220 с заменой изоляции. | с отключением |  | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ВПр | ВПр для ошиновки ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ВПр | ВПр для расшиновки ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн |  | ВЗ
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2СШ-110, 2ШР присоединений. | с отключением |  | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн |  | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОШ-220. | с отключением |  | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | ТР | Текущий ремонт 2СШ-220 с заменой изоляции. | с отключением |  | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн |  | 04:00
8 | 2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110 | с отключением |  | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн |  | 01:00
8 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн |  | 04:00
8 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт 2ТН-110. | с отключением |  | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн |  | 02:00
8 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт 1ТН-110. | с отключением |  | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для организации работ по реконструкции основных защит 1АТ-125. | без отключения | не в транзите | 01.11.24 | 01.12.24 | 31 дн | 01.08.24 | 31.08.24 | 31 дн | перенос из-за совмещения с Ю-10 | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для организации работ по реконструкции основных защит 2АТ-125. | без отключения | не в транзите | 10.09.24 | 09.10.24 | 30 дн | 01.09.24 | 30.09.24 | 30 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ремонта и испытаний 2АТ-125 ПС 220 кВ Южная (Н). | без отключения | не в транзите | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Ю-9 | 04:00
12 | ОВ-110 | РЕК | Реконструкция УРЗА (ПНР). | с отключением |  | 01.11.24 | 01.12.24 | 31 дн | 01.08.24 | 31.08.24 | 31 дн |  | ВЗ
0 | 1АТ-125 | РЕК | Реконструкция основных защит 1АТ-125. | с отключением |  | 01.11.24 | 01.12.24 | 31 дн | 01.08.24 | 31.08.24 | 31 дн |  | ВЗ
0 | 2АТ-125 | ИСП | Испытания 2АТ-125 | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, 2ЛРТ, ОПН-220-2АТ, ОПН-110-2АТ. | с отключением |  | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | РЕК | Реконструкция основных защит 2АТ-125. | с отключением |  | 10.09.24 | 09.10.24 | 30 дн | 01.09.24 | 30.09.24 | 30 дн |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ремонта и испытаний 1АТ-125 ПС 220 кВ Южная (Н). | без отключения | не в транзите | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
8 | 2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110 | с отключением |  | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн |  | 01:00
8 | 1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110 | с отключением |  | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн |  | 01:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания 1АТ-125 | с отключением |  | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ, ОПН-220-1АТ, ОПН-110-1АТ. | с отключением |  | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн |  | 04:00
9 | В-ЮМ-1 | ИСП | Испытания В-ЮМ-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн |  | 01:00