## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Апрель 2023
[17 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 26.04.23 | 05.05.23 | 9 дн 14 ч | 26.04.23 | 05.05.23 | 9 дн 14 ч | 26.04.23 | 05.05.23 | 9 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ и гасителей вибрации | с отключением |  | 03.04.23 | 19.04.23 | 16 дн 16 ч | 03.04.23 | 19.04.23 | 16 дн 16 ч | 03.04.23 | 19.04.23 | 16 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
2 | 2ТН-220 | ТР | ТО 2ТН-220 | с отключением |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн |  |  |  |  | 02:00
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-220 | с отключением |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10) | КР | Испытания КС-К-10 ф."А" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) | ТР | ТО КС-254 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-220 | ТР | ТО 1ТН-220 | с отключением |  | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн |  | 02:00
2 | 2ТН-220 | ТР | ТО 2ТН-220 | с отключением |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн |  | 02:00
4 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн |  | 04:00
14 | 1ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-1ШСВ-110 | с отключением |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн |  | 04:00
25 | В-254 | ТР | ТО ВЧЗ-254 | с отключением |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Б-6 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Б-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-10 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-33 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-33. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
2 | ОТН-220 | ТР | ТО ОТН-220 | с отключением |  | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | КР | Испытания КС-252 ф."А" и ф."В" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | ТР | Текущий ремонт ЛР-252, ОР-252; ТО: КС-252, ВЧЗ-252 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | ТР | Текущий ремонт ЛР-251, ОР-251; ТО: КС-251, ВЧЗ-251 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | КР | Испытания КС-251 ф."А" на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн |  | 01:00
11 | В-252 | ТР | Текущий ремонт ЛР-252, ОР-252; ТО: КС-252, ВЧЗ-252. | с отключением |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-251 | ТР | Текущий ремонт ЛР-251, ОР-251; ТО: КС-251, ВЧЗ-251. | с отключением |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-Б-5 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Б-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
5 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн |  | 04:00
11 | В-252 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
25 | В-254 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-9 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-10 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
3 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений | с отключением |  | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
9 | В-239 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | ОВ-110 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-С-24 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
9 | В-257 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, 2ЛРТ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 24.04.23 | 05.05.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | с включением РП. | 04:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 10.04.23 | 21.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | с включением РП. | 03:00
11 | В-236 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 10.04.23 | 21.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | с включением РП. | 03:00
11 | СВ-220 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 10.04.23 | 21.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | с включением РП. | 03:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 10.04.23 | 21.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | с включением РП. | 03:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания 1АТ-125 | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн |  |  |  |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1 | СШ-2АТ | ИСП | Испытания РВС-СШ-2АТ | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн |  | 01:00
1 | СШ-2АТ | ТР | Текущий ремонт ШР-220-2АТ, ШР-ТН-СШ-2АТ. | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-2АТ, ШР-ТН-СШ-2АТ. | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, ТО ОПН. | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | Совместно с работами по РЗА | 04:00
10 | В З-26 | КР | Капитальный ремонт В З-26 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | через ОВ | 4
10 | В З-26 | ИСП | Испытания В-З-26 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | через ОВ | 02:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн |  | 03:00
0 | 2В-246 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн |  | 03:00
0 | 2В-245 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн |  | 03:00
10 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-3 | с отключением |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн |  |  |  |  | 02:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) через ОВ-110 для организации испытаний В-Ч-4. | без отключения |  | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) через ОВ-110 для организации подключения цепей В-Ч-4 к РАС. | без отключения |  | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн |  |  |  |  | 03:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Тулинская-Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) через ОВ-110 для организации подключения цепей В-Ч-3 к РАС. | без отключения |  | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  |  |  |  | 03:00
100 | В-Ч-1 | ВПр | ВПр для подключения к РАС и изменеия уставок КСЗ | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч |  |  |  | через ОВ | 03:00
21 | В-Ч-3 | ВПр | ВПр для подключения к РАС | с отключением | с переводом на ОВ | 24.04.23 | 26.04.23 | 2 дн 5 ч | 24.04.23 | 26.04.23 | 2 дн 5 ч |  |  |  |  | 03:00
21 | В-Ч-3 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-3 | с отключением |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн |  |  |  |  | 02:00
22 | В-Ч-4 | ВПр | ВПр для подключения к РАС | с отключением | с переводом на ОВ | 26.04.23 | 28.04.23 | 2 дн 8 ч | 26.04.23 | 28.04.23 | 2 дн 8 ч |  |  |  |  | 03:00
22 | В-Ч-4 | ИСП | Испытания выключателя Ч-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
6 | В-110-2Т | ТР | Текущий ремонт 2ШР110-2Т,ТР-110-2Т, ОР-110-2Т | с отключением |  | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
2 | 2Т-40 | ТР | Текущий ремонт 2ШР110-2Т,ТР-110-2Т, ОР-110-2Т | с отключением |  | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
8 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн |  | 04:00
8 | 2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110 | с отключением |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская I цепь (К-15) | ТР | Текущий ремонт ОР-К-15 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская II цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-2) | ТР | Текущий ремонт ОР-Ч-2 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ТР | ТР ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) в связи с испытаниями ТН-256. | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн |  | 01:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-15 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-15, ОР-К-15. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн |  | 04:00
100 | В-Ч-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ч-2, ОР-Ч-2. | с отключением |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110 | ИСП | Испытания 2РВС-110, 2ТН-110 | с отключением |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | 02:00
6 | 1Ш-110 | ИСП | Испытания 1РВС-110, 1ТН-110 | с отключением |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | 04:00
4 | 4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 4Т-31,5 | с отключением |  | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн |  | 03:00
2 | 2Т-63 | ТР | Текущий ремонт 2Т-63, 2ЛРТ. | с отключением |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
0 | ВЛ 220 кВ Зубково – Урожай (220) | ТР | Текущий ремонт ЛР-220 на ПС 220 кВ Урожай. | с отключением |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн |  | 04:00
9 | В 220 | ТР | Текущий ремонт ЛР-220. | с отключением |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Районная (221) | ТР | Текущий ремонт ЛР-221, ОР-221 на ПС 220 кВ Урожай. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В 221 | ТР | Текущий ремонт ЛР-221, ОР-221. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн |  | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-221, ОР-292. | с отключением |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
11 | ШОВ-220 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 13 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 13 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Южная – Мирная Iцепь (ЮМ-1) через ОВ-110 для организации текущего ремонта 2ШР-ЮМ-1 | без отключения |  | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья I цепь (Ю-21)) через ОВ-110 для организации текущего ремонта 2ШР-Ю-21 | без отключения |  | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
12 | В-Ю-11 | ИСП | Испытания выключателя В-Ю-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  |  |  | через ОВ | 01:00
8 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания выключателя ШСВ-110 | с отключением |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн |  | 01:00
12 | ШСВ-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-9 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ю-9. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-11 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ю-11. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-12 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-Ю-12. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
9 | В-ЮМ-1 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ЮМ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн |  | 04:00
7 | В-Ю-21 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Ю-21. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 21.04.23 | 24.04.23 | 4 дн | 21.04.23 | 24.04.23 | 4 дн | 21.04.23 | 24.04.23 | 4 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 12 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 12 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-249 | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 12 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 12 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн |  | 03:00
0 | 1АТ-125 | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-249 | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 12 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 12 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн |  | 03:00
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 04.04.23 | 14.04.23 | 11 дн | 04.04.23 | 14.04.23 | 11 дн | 04.04.23 | 14.04.23 | 11 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 17.04.23 | 11.05.23 | 25 дн | 17.04.23 | 11.05.23 | 25 дн | 17.04.23 | 11.05.23 | 25 дн |  | 04:00