## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ август 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Август 2023
[17 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | БВР | Расширение просеки. | с отключением |  | 21.08.23 | 28.08.23 | 7 дн 9 ч | 21.08.23 | 31.08.23 | 10 дн 9 ч |  |  |  | Перенесено из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211) | БВР | Расширение просеки в пролётах оп. №605/11 - 605/68 и №692 - 698. | с отключением | под наведенным напряжением | 07.08.23 | 13.08.23 | 6 дн 10 ч | 21.08.23 | 31.08.23 | 10 дн 10 ч |  |  |  | Совместить с выводом с работами, предусмотренными ГГР | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 08.08.23 | 19.08.23 | 11 дн 14 ч | 08.08.23 | 19.08.23 | 11 дн 14 ч | 08.08.23 | 19.08.23 | 11 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль | КР | Замена поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 28.08.23 | 08.09.23 | 11 дн 16 ч | 28.08.23 | 08.09.23 | 11 дн 16 ч | 28.08.23 | 08.09.23 | 11 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
12 | В-Б-5 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-Б-5, 1ШР-Б-5, 2ШР-Б-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 20.09.23 | 92 дн | 21.06.23 | 20.09.23 | 92 дн |  |  |  | Через 1ОВ-110. Перенос для выполнения отсоединения шлейфов от ЛР-Б-5 | ВЗ
12 | В-Б-3 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-Б-3, 3ШР-Б-3, 4ШР-Б-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 31.08.23 | 72 дн | 21.06.23 | 31.08.23 | 72 дн |  |  |  | Через 2ВО-110. Перенос для выполнения отсоединения шлейфов от ЛР-Б-5 | ВЗ
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 3 (Б-3) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-3, ОР-Б-3 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | В срок ремонта Блока 3 Новосибирской ТЭЦ-5 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 3 (Б-3) | КР | испытания КС-Б-3 ф."А" и ф."С" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | В срок ремонта Блока 3 Новосибирской ТЭЦ-5 | 01:00
12 | В-110-3АТ | КР | Капитальный ремонт В-110-3АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-110-3АТ | ИСП | Испытания В-110-3АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-К-23 | ИСП | Испытания В-К-23 | с отключением |  | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-К-23 | КР | Капитальный ремонт В-К-23 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 4
Объект: ПС 220 кВ Дружная
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Сады с отпайкой на ПС Сокол (З-17 Дружная – Сады) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-17 на ПС 220 кВ Дружная. | с отключением |  | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн | Перенос по надежности из-за ремонта 2Ш-110 Новосибирской ТЭЦ-3 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Чик (З-18 Дружная – Чик) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-18 на ПС 220 кВ Дружная. | с отключением |  | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | Перенос по надежности из-за ремонта 2Ш-110 Новосибирской ТЭЦ-3 | 04:00
12 | В-З-18 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-18. | с отключением |  | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | Перенос по надежности из-за ремонта 2Ш-110 Новосибирской ТЭЦ-3 | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 11.08.23 | 11.08.23 | 1 дн | 11.08.23 | 11.08.23 | 1 дн | 11.08.23 | 11.08.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-110кВ | 04:00
12 | В-З-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-110кВ | 04:00
12 | В-З-1 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-110кВ | 04:00
7 | ОШ-110кВ | ТР | Текущий ремонт ОР-З-17, ОР-З-18. | с отключением |  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | Перенос ВЛ | 04:00
6 | 2Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | Перенос ВЛ | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
12 | В-С-6 | ИСП | Испытания В-С-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Отсоединение шлейфов от ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками для последующей реконструкции оборудования ячейки | с отключением |  | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн |  |  |  | Перенос из-за изменения срока вывода в ремонт 2СШ-220 ПС 220 кВ Строительная | 02:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Замена разъединителей ЛР-240, ПР-2, ШР-220-2Т, монтаж ТН на 2СШ-220. | с отключением |  | 21.08.23 | 14.09.23 | 24 дн 16 ч | 01.08.23 | 14.09.23 | 44 дн 16 ч | 28.08.23 | 01.09.23 | 4 дн | Перенос из-за переноса срока вывода в ремонт 2СШ-220 ПС 220 кВ Строительная | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-240, ПР-2, ШР-220-2Т, монтаж ТН на 2СШ-220. | с отключением |  | 21.08.23 | 14.09.23 | 24 дн 16 ч | 01.08.23 | 14.09.23 | 44 дн 16 ч | 28.08.23 | 01.09.23 | 4 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | ВЗ
0 | 2Т-40 | ТР | Текущий ремонт 2Т-40. | с отключением |  | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн |  |  |  | Совместно с реконструкцией оборудования ячейки. | 04:00
0 | 2Т-40 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-240, ПР-2, ШР-220-2Т, монтаж ТН на 2СШ-220. | с отключением |  | 01.08.23 | 14.09.23 | 45 дн | 01.08.23 | 14.09.23 | 45 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Колония с отпайками (З-16 Татарская – Колония) | ТР | Техническая обслуживание КС З-16 на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн |  |  |  | Совместно с работами АО РЭС | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Колония с отпайками (З-16 Татарская – Колония) | КР | Испытания КС_З-16 ф."А" и ф."С" на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн |  |  |  | Совместно с работами АО РЭС | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-26 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ТР | Техническое обслуживание КС 245 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн | Совместно с работами на ВЛ | 02:00
10 | В З-26 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-26. | с отключением |  | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ЗРР | Радиальный режим работы ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) с питанием со стороны ПС 500 кВ Барабинская для организации работ по текущему ремонту 1ШР-2В-245 на ПС 220 кВ Татарская. | без отключения | не в транзите | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) | КР | Капитальный ремонт ОР 110 Чаны I цепь; ТО КС 110 Чаны I цепь на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за КР 2АТ Барабинской ТЭЦ | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская II цепь с отпайками (З-14) | КР | Капитальный ремонт ОР З-14 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн | Перенос по режиму из-за КР 2АТ Барабинской ТЭЦ | 04:00
0 | СШ-245 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-2В-245. | с отключением |  | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
0 | 2В-245 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-2В-245. | с отключением |  | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
1 | 1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40. | с отключением |  | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн |  | 04:00
0 | В-110-1Т-40 | ВПр | ВПр для текущего ремонта 1Т-40 | с отключением |  | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | КР | Капитальный ремонт ОР З-26 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | Перенос ОШ-110 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | КР | Испытания КС-З-26 ф."С" на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | Перенос ОШ-110 | 01:00
0 | Т-2 | ТР | Текущий ремонт Т-2. | с отключением |  | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | В 110 Т-2 | ВПр | ВПр для текущего ремонта Т-2. | с отключением |  | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн | 17.08.23 | 21.08.23 | 5 дн |  | 04:00
8 | ОШ-110 | КР | Капитальный ремонт ОР З-13, ОР З-14, ОР З-26. | с отключением |  | 07.08.23 | 14.08.23 | 8 дн | 07.08.23 | 14.08.23 | 8 дн | 07.08.23 | 14.08.23 | 8 дн | Перенос по режиму из-за КР 2АТ Барабинской ТЭЦ | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | 1АТ-125 | ТР | Ошиновка 1АТ-125 со стороны 10 кВ после установки ЛРТ. | с отключением |  | 09.08.23 | 25.08.23 | 17 дн | 01.08.23 | 17.08.23 | 17 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров ПАР при совмещении с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ К-1, К-2 | ВЗ
9 | 2В-256 | РЕК | Замена масляного выключателя 220 кВ на элегазовый баковый выключатель | с отключением |  | 01.08.23 | 13.09.23 | 44 дн | 01.08.23 | 13.09.23 | 44 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Урожай
9 | В 219 | ВПр | ВПр для ТО РЗА АУВ | с отключением | с переводом на ОВ | 21.08.23 | 24.08.23 | 3 дн 10 ч | 21.08.23 | 24.08.23 | 3 дн 10 ч |  |  |  |  | 03:00
9 | В 222 | ВПр | ВПр для ТО РЗА АУВ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч |  |  |  |  | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая II цепь (292) | ТР | Текущий ремонт ОР-292. | с отключением |  | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн |  | 04:00
9 | В 219 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 219; ТО ТТ-220 219. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-220 | 04:00
11 | ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-220; ТО ТТ ШСВ-220. | с отключением |  | 25.08.23 | 26.08.23 | 2 дн | 25.08.23 | 26.08.23 | 2 дн | 25.08.23 | 26.08.23 | 2 дн | Перенос 1Ш-220 | 04:00
11 | ШСВ-220 | ИСП | Испытания ТТ ШСВ-220 | с отключением |  | 25.08.23 | 26.08.23 | 2 дн | 25.08.23 | 26.08.23 | 2 дн | 25.08.23 | 26.08.23 | 2 дн | Перенос 1Ш-220 | 01:00
9 | В 221 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 221; ТО ТТ-220 221. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-220 | 04:00
9 | В 220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 220; ТО ТТ-220 220. | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 1Ш-220 | 04:00
1 | 1Ш-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 21.08.23 | 10.09.23 | 21 дн | 21.08.23 | 10.09.23 | 21 дн | 21.08.23 | 10.09.23 | 21 дн | Перенос по надежности из-за ремонта ВЛ 220 кВ 224 | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | 2АТ-125 | ИСП | Испытания 2АТ-125 | с отключением |  | 01.08.23 | 07.08.23 | 7 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) (+раздел по ВЛ 110 кВ З-13, З-14), З-1 Дупленская – Коченёво (З-2). | 02:00
0 | 2АТ-125 | ЗРР | Режим холостого хода для комплексного обследования 2АТ-125 | с отключением |  | 01.08.23 | 07.08.23 | 7 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) (+раздел по ВЛ 110 кВ З-13, З-14), З-1 Дупленская – Коченёво (З-2). | 02:00
11 | ШОВ-220 | РЕК | Замена ШОВ-220 на элегазовый баковый выключатель | с отключением |  | 01.07.23 | 18.08.23 | 49 дн | 01.07.23 | 18.08.23 | 49 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 3Т-16. | с отключением |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | Совместно с работами по РЗА | 04:00
11 | В-220-1АТ | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт В-110-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | через ОВ | 4
12 | В-110-1АТ | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-З-3 | ИСП | Испытания В-З-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-З-3 | КР | Капитальный ремонт В-З-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 4
0 | 1АТ-125 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | КР | Демонтаж шлейфов от ЛР-249 для организации работ по замене ОД, КЗ элегазовым выключателем и замене разъединителей ячейки 1АТ-125. | с отключением |  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Замена ОД, КЗ элегазовым выключателем, замена разъединителей ЛР-249, ПР-1, ТР-220-1АТ, 1ТН-220. | с отключением |  | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 1СШ-220 | РЕК | Замена ОД, КЗ элегазовым выключателем, замена разъединителей ЛР-249, ПР-1, ТР-220-1АТ, 1ТН-220. | с отключением |  | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | 1АТ-125 | РЕК | Замена ОД, КЗ элегазовым выключателем, замена разъединителей ЛР-249, ПР-1, ТР-220-1АТ, 1ТН-220, монтаж 1ЛРТ. | с отключением |  | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Мирная I цепь (ЮМ-1) | КР | Испытания КС ЮМ-1 ф. "В" | с отключением |  | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
12 | В-Ю-11 | ИСП | Испытания В-Ю-11 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | через ОВ | 02:00
12 | ШСВ-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-10 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-Ю-10. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-Ю-10 | ИСП | Испытания В-Ю-10 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | через ОВ | 02:00
10 | В-ЮМ-2 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ЮМ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | 04:00
8 | В-Ю-22 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-Ю-22. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн | 11.08.23 | 14.08.23 | 4 дн |  | 04:00
12 | В-Ю-9 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-Ю-9 | ИСП | Испытания В-Ю-9 | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-Ю-9 | КР | Капитальный ремонт В-Ю-9 | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | через ОВ | 4
6 | 1Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ЮМ-2, 1ШР-ШСВ-110, 1ШР-ОВ-110, 1ШР-110-2АТ, 1ШР-110-1АТ, 1ШР-Ю-22, 1ШР-Ю-10. | с отключением |  | 07.08.23 | 25.08.23 | 19 дн | 07.08.23 | 25.08.23 | 19 дн | 07.08.23 | 25.08.23 | 19 дн |  | 04:00