## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Декабрь 2023
[17 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: ПС 220 кВ Восточная
13 | 2ОВ-110 | ВПр | ВПр 2ОВ-110 для замены устройств РЗА. | с отключением |  | 17.11.23 | 20.12.23 | 34 дн | 17.11.23 | 20.12.23 | 34 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
10 | ВО-110 | РЕК | Замена устройств РЗА ВО-110. | с отключением |  | 01.12.23 | 20.12.23 | 20 дн | 01.12.23 | 20.12.23 | 20 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
12 | ОВ-110 | РЕК | Замена устройств РЗА ОВ-110. | с отключением |  | 04.12.23 | 16.12.23 | 13 дн | 04.12.23 | 16.12.23 | 13 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для организации работ по замене ОД-2АТ, КЗ-2АТ на выключатель 220 кВ. | без отключения | не в транзите | 01.11.23 | 24.12.23 | 54 дн | 01.11.23 | 24.12.23 | 54 дн |  |  |  |  | ВЗ
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Реконструкция оборудования с заменой ПР-2. | с отключением |  | 01.11.23 | 24.12.23 | 54 дн | 01.11.23 | 24.12.23 | 54 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Реконструкция оборудования ячейки с заменой ОД-2АТ, КЗ-2АТ на выключатель 220 кВ, с заменой 2ТН-220, ПР-2. | с отключением |  | 01.11.23 | 24.12.23 | 54 дн | 01.11.23 | 24.12.23 | 54 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 110/10 кВ для реконструкция с заменой ОД-2АТ, КЗ-2АТ на выключатель 220 кВ. | без отключения | не в транзите | 01.11.23 | 24.12.23 | 54 дн | 01.11.23 | 24.12.23 | 54 дн |  |  |  |  | ВЗ