## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Февраль 2023
[17 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Объект: ПС 220 кВ Восточная
Состояние заявки: Исходная
11 | ОВ-220 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
Состояние заявки: Исходная
12 | В-С-6 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | с переводом на ОВ | 03:00
12 | ОВ-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
Состояние заявки: Исходная
12 | В-Ю-10 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | с переводом на ОВ | 03:00
12 | В-Ю-11 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | с переводом на ОВ | 03:00
12 | В-Ю-12 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | с переводом на ОВ | 03:00