## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июль 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Июль 2023
[17 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Отрадная (235) | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 21.07.23 | 30.07.23 | 9 дн 11 ч | 17.07.23 | 31.07.23 | 14 дн 11 ч |  |  |  | Сокращение времени из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2АТ-63 ПС 220 кВ отрадная и ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237) | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 18.07.23 | 27.07.23 | 9 дн 16 ч | 18.07.23 | 27.07.23 | 9 дн 16 ч | 18.07.23 | 27.07.23 | 9 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Замена провода в пролёте опор №73-99 и замена гасителей вибрации. | с отключением |  | 12.07.23 | 24.07.23 | 12 дн 16 ч | 12.07.23 | 24.07.23 | 12 дн 16 ч | 12.07.23 | 24.07.23 | 12 дн |  | 12:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
12 | В-К-24 | КР | Капитальный ремонт В-К-24 | с отключением |  | 01.07.23 | 03.07.23 | 3 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | Перенос. По информации от АО "Электромагистарль" работы будут выполнены в срок с 26.06 по 03.07 | 4
12 | В-К-24 | ИСП | Испытания В-К-24 | с отключением |  | 01.07.23 | 03.07.23 | 3 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 17.07.23 | 15 дн | Перенос. По информации от АО "Электромагистарль" работы будут выполнены в срок с 26.06 по 03.07 | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | ВПр | Капитальный ремонт В-К-23 | с отключением |  | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 26.06.23 | 03.07.23 | 8 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенвская (К-24) | 04:00
12 | В-Б-5 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-Б-5, 1ШР-Б-5, 2ШР-Б-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 20.09.23 | 94 дн | 19.06.23 | 20.09.23 | 94 дн |  |  |  | через ОВ | ВЗ
12 | В-Б-3 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-Б-3, 3ШР-Б-3, 4ШР-Б-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 31.08.23 | 74 дн | 19.06.23 | 31.08.23 | 74 дн |  |  |  | через ОВ | ВЗ
11 | В-220-3АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-110-3АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн |  | 03:00
3 | 2АТ-200 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-200, 2ЛРТ | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн |  | 04:00
1 | 3АТ-200 | ТР | Текущий ремонт 3АТ-200, 3ЛРТ | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн |  | 04:00
1 | 3АТ-200 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн |  | 03:00
1 | 3АТ-200 | ИСП | Комплексное обследование 3АТ-200 | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн |  | 04:00
1 | 3АТ-200 | ЗРР | Режим холостого хода для комплексного обследования 3АТ-200 | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн |  | 01:00
11 | В-220-2АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-К-23 | КР | Капитальный ремонт В-К-23 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн |  | 4
12 | В-К-23 | ИСП | Испытания В-К-23 | с отключением |  | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн |  | 02:00
3 | 2АТ-200 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн |  | 03:00
11 | В-Б-1 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 28.07.23 | 26 дн | Подать заявку совместно с заявкой на ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №1 (Б-1) | 03:00
12 | В-Б-5 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 03.07.23 | 28.07.23 | 26 дн | через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
11 | В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ. | с отключением |  | 19.07.23 | 20.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
11 | В-220-1АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ. | с отключением |  | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ. | с отключением |  | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ. | с отключением |  | 19.07.23 | 20.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
1 | ОШ-220кВ | ТР | Текущий ремонт ОР-242, ОР-220-1АТ, ОР-220-2АТ. | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 20.07.23 | 27.07.23 | 8 дн | 20.07.23 | 27.07.23 | 8 дн | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
12 | В-С-24 | ИСП | Испытания В-С-24 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн |  |  |  | Через ОВ | 01:00
9 | В-239 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-239. | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 03.07.23 | 1 дн | 03.07.23 | 03.07.23 | 1 дн | 03.07.23 | 03.07.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
9 | В-240 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-240. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ТР | Текущий ремонт ЛР-242, ОР-242 на ПС 220 кВ Дружная. | с отключением |  | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | совместно с работами на ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
9 | В-242 | ТР | Текущий ремонт ЛР-242, ОР-242. | с отключением |  | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | совместно с работами на ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
1 | 2Ш-220кВ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-239, 2ШР-240, 2ШР-257. | с отключением |  | 03.07.23 | 05.07.23 | 3 дн | 03.07.23 | 05.07.23 | 3 дн | 03.07.23 | 05.07.23 | 3 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Подсоединение шлейфов ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) к ЛР-257 после реконструкции оборудования ячейки. | с отключением |  | 25.07.23 | 28.07.23 | 4 дн | 26.07.23 | 28.07.23 | 3 дн |  |  |  |  | 02:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Замена разъединителей ЛР-257, ПР-1, ШР-220-1Т, монтаж ТН на 1СШ-220. | с отключением |  | 01.07.23 | 28.07.23 | 28 дн | 01.07.23 | 28.07.23 | 28 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | 1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40. | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн |  |  |  |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-257, ПР-1, ШР-220-1Т, монтаж ТН на 1СШ-220. | с отключением |  | 01.07.23 | 28.07.23 | 28 дн | 01.07.23 | 28.07.23 | 28 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | В-220-1Т | РЕК | Замена разъединителей ЛР-257, ПР-1, ШР-220-1Т, монтаж ТН на 1СШ-220. | с отключением |  | 01.07.23 | 28.07.23 | 28 дн | 01.07.23 | 28.07.23 | 28 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
10 | В З-25 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-25. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 17.07.23 | 1 дн | 17.07.23 | 17.07.23 | 1 дн | 17.07.23 | 17.07.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская – Каратканск) | КР | Испытания КС-З-15 ф."С" на ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская – Каратканск) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-15 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | 2ТН-110 | КР | Капитальный ремонт ШР-110-2ТН. | с отключением |  | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | В З-15 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-З-15. | с отключением |  | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | ВО-110 | ТР | Текущий ремонт ОР ВО-110. | с отключением |  | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн | 26.07.23 | 27.07.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | ВО-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ВО-110. | с отключением |  | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
0 | В ТУ-1 | КР | Капитальный ремонт ЛР ТУ-1. | с отключением |  | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | В ТУ-2 | КР | Капитальный ремонт ЛР ТУ-2; ТО: КС ТУ-2, ТТ ТУ-2. | с отключением |  | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) | КР | Капитальный ремонт ЛР ТУ-1; ТО КС ТУ-1. | с отключением |  | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская II цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-2) | КР | Капитальный ремонт ЛР ТУ-2; ТО: КС ТУ-2, ТТ ТУ-2. | с отключением |  | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн |  | 04:00
8 | 2Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-З-15, ШР-110-2ТН. | с отключением |  | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн |  | 04:00
8 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-15, ОР ВО-110. | с отключением |  | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн |  | 04:00
8 | 1Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ВО-110, 1ШР-110-2АТ; ТР 1ШР-З-25. | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
9 | 2В-256 | РЕК | Замена масляного выключателя 220 кВ на элегазовый баковый выключатель. | с отключением |  | 01.07.23 | 31.07.23 | 31 дн | 01.07.23 | 31.07.23 | 31 дн |  |  |  |  | ВЗ
6 | В-110-2Т | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-2Т. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн |  | 04:00
7 | В-110-3Т | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-3Т. | с отключением |  | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
0 | В 292 | РЕК | Замена разъединителей ЛР 292, 1ШР 292, 2ШР 292 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 14.07.23 | 40 дн | 05.06.23 | 14.07.23 | 40 дн |  |  |  |  | ВЗ
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР ШСВ-110. | с отключением |  | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-110 1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-1АТ; ТО ТТ-110 1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.07.23 | 26.07.23 | 1 дн | 26.07.23 | 26.07.23 | 1 дн | 26.07.23 | 26.07.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР ОВ-110. | с отключением |  | 10.07.23 | 10.07.23 | 1 дн | 10.07.23 | 10.07.23 | 1 дн | 10.07.23 | 10.07.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р 1ТН-110. | с отключением |  | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В З-53 | ТР | Текущий ремонт 1ШР З-53, В З-53; ТО ТТ-110 З-53. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-110 2АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-2АТ; ТО ТТ-110 2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 27.07.23 | 28.07.23 | 2 дн | 27.07.23 | 28.07.23 | 2 дн | 27.07.23 | 28.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В УК-2 | ТР | Текущий ремонт 1ШР УК-2; ТО ТТ-110 УК-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В З-23 | ТР | Текущий ремонт 1ШР З-23; ТО ТТ-110 З-23. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В З-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР З-110; ТО ТТ-110 З-110. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В УК-1 | ТР | Текущий ремонт 1ШР УК-1; ТО ТТ-110 УК-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | 14.07.23 | 17.07.23 | 4 дн | через ОВ | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 10.07.23 | 31.07.23 | 22 дн | 10.07.23 | 31.07.23 | 22 дн | 10.07.23 | 31.07.23 | 22 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская с питанием со стороны ПС 500 кВ Барабинская для организации текущего ремонта ШР-220-2АТ | без отключения | не в транзите | 31.07.23 | 01.08.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн |  |  |  | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации текущего ремонта ШР-220-1АТ | без отключения | не в транзите | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн |  |  |  | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации текущего ремонта ОР-П. | без отключения | не в транзите | 27.07.23 | 27.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
1 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-П. | с отключением |  | 27.07.23 | 27.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации текущего ремонта ШР-220-2АТ. | без отключения | не в транзите | 31.07.23 | 01.08.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
9 | В-244 | ВПр | ВПр В-244 для организации текущего ремонта ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 31.07.23 | 01.08.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
9 | В-241 | ВПр | ВПр В-241 для организации текущего ремонта ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 31.07.23 | 01.08.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
1 | 2СШ-220 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 31.07.23 | 01.08.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) с питанием со стороны Барабинской ТЭЦ для организации текущего ремонта ШР-220-1АТ, ОР-П. | без отключения | не в транзите | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ. | с отключением |  | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ, ОР-П. | с отключением |  | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн | Перенос из-зи угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай | 04:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 3Т-16 | с отключением |  | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | Совместно с другими работами | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | Режим холостого хода для комплексного обследования 3Т-16 | с отключением |  | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | Совместно с другими работами | 02:00
11 | ШОВ-220 | РЕК | Замена ШОВ-220 на элегазовый баковый выключатель | с отключением |  | 01.07.23 | 18.08.23 | 49 дн | 01.07.23 | 18.08.23 | 49 дн |  |  |  |  | ВЗ
12 | В-З-5 | КР | Капитальный ремонт В-З-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-З-5 | ИСП | Испытания В-З-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | 03.07.23 | 14.07.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-З-3 | ИСП | Испытания В-З-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
12 | В-З-3 | КР | Капитальный ремонт В-З-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | 24.07.23 | 04.08.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья II цепь (Ю-22) | КР | Испытания КС-Ю-22 ф. "В" | с отключением |  | 20.07.23 | 20.07.23 | 1 дн | 20.07.23 | 20.07.23 | 1 дн |  |  |  |  | 01:00
8 | В-Ю-22 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт ОВ-110 | с отключением |  | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн |  | 02:00
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания ОВ-110 | с отключением |  | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн |  | 02:00
8 | В-Ю-22 | КР | Капитальный ремонт В-Ю-22 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн |  | 12
8 | В-Ю-22 | ИСП | Испытания В-Ю-22 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн |  | 02:00