## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Июнь 2023
[17 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 28.05.23 | 04.06.23 | 7 дн 16 ч | 28.05.23 | 15.06.23 | 18 дн 16 ч | 28.05.23 | 15.06.23 | 18 дн | Перенести из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Химпром с отпайкой на ПС Озерская (ВЛ ТХ-7). Письмо Филиала АО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ от 06.02.2023 №Р39-б3-III-1-19-332. | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Районная – Валиханово | ТР | Ремонт провода оп. 240. Верховой осмотр в пролёте оп. №197-297. | с отключением |  | 10.06.23 | 15.06.23 | 5 дн 9 ч | 10.06.23 | 15.06.23 | 5 дн 9 ч |  |  |  |  | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 19.06.23 | 30.06.23 | 11 дн 13 ч | 19.06.23 | 30.06.23 | 11 дн 13 ч | 19.06.23 | 30.06.23 | 11 дн |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | ВПр | Капитальный ремонт В-К-24 | с отключением |  | 26.06.23 | 03.07.23 | 8 дн | 19.06.23 | 26.06.23 | 8 дн |  |  |  | Перенос. Совместно с работами АО "РЭС" | 8
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | ВПр | Капитальный ремонт В-К-23 | с отключением |  | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 26.06.23 | 03.07.23 | 8 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | 8
12 | В-Б-5 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-Б-5, 1ШР-Б-5, 2ШР-Б-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 20.09.23 | 92 дн | 19.06.23 | 20.09.23 | 94 дн |  |  |  | Через 1ОВ-110. Перенос для выполнения отсоединения шлейфов от ЛР-Б-5 | ВЗ
12 | В-Б-3 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-Б-3, 3ШР-Б-3, 4ШР-Б-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 31.08.23 | 72 дн | 19.06.23 | 31.08.23 | 74 дн |  |  |  | Через 2ВО-110. Перенос для выполнения отсоединения шлейфов от ЛР-Б-5 | ВЗ
12 | В-К-23 | КР | Капитальный ремонт В-К-23 | с отключением |  | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 26.06.23 | 03.07.23 | 8 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | 8
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 5 (Б-5) | КР | Отсоединение шлейфов от ЛР-Б-5 со стороны ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №5 (Б-5) для последующей реконструкции оборудования ячейки. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 3 (Б-3) | КР | Отсоединение шлейфов от ЛР-Б-3 со стороны ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №3 (Б-3) для последующей реконструкции оборудования ячейки. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
4 | 1Ш-110 | КР | Расшиновка 1ШР-Б-5 со стороны 1Ш-110. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
5 | 2Ш-110 | КР | Расшиновка 2ШР-Б-5 со стороны 2Ш-110. | с отключением |  | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
12 | В-К-24 | ИСП | Испытания В-К-24 | с отключением |  | 19.06.23 | 26.06.23 | 8 дн | 19.06.23 | 26.06.23 | 8 дн |  |  |  |  | 01:00
12 | В-К-24 | КР | Капитальный ремонт В-К-24 | с отключением |  | 19.06.23 | 26.06.23 | 8 дн | 19.06.23 | 26.06.23 | 8 дн |  |  |  |  | 8
7 | 4Ш-110 | КР | Расшиновка 4ШР-Б-3 со стороны 4Ш-110. | с отключением |  | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
6 | 3Ш-110 | КР | Расшиновка 3ШР-Б-3 со стороны 3Ш-110. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
1 | 3АТ-200 | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн |  |  |  |  | 04:00
3 | ТН-10-3АТ | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) | ТР | Техническое обслуживание ТТ-Б-2, КС-Б-2, ВЧЗ-Б-2 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн |  | 02:00
11 | В-Б-2 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-Б-2, КС-Б-2, ВЧЗ-Б-2. | с отключением |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 5 (Б-5) | ТР | Текущий ремонт ОР-Б-5, ЛР-Б-5 на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 5 (Б-5) | КР | Испытания КС-Б-5 ф."А" и ф."С" на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  | 01:00
8 | 1ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-Б-5. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-28 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | Через 2ОВ-110 | 03:00
12 | В-К-27 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | Через 2ОВ-110 | 03:00
11 | В-201 | КР | Капитальный ремонт В-201. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | Через ОВ-220 | 5
11 | В-201 | ИСП | Испытания В-201 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | 05.06.23 | 23.06.23 | 19 дн | Через ОВ-220 | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
6 | 1Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 27.06.23 | 29.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | Перенос с целью оптимизации производства переключений | 04:00
12 | В-З-18 | ТР | Текущий ремонт В-З-18. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | 29.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | 29.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-З-2 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-1 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ; КР ШР-220-1АТ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | С включением РП | 04:00
1 | 1СШ-220 | КР | Капитальный ремонт ШР-220-1АТ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | С включением РП | 04:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | С включением РП | 03:00
11 | В-238 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | С включением РП | 03:00
11 | СВ-220 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | С включением РП | 03:00
0 | 1АТ-125 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | 05.06.23 | 15.06.23 | 11 дн | С включением РП | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Замена разъединителей ЛР-257, ПР-1, ШР-220-1Т, монтаж ТН на 1СШ-220. | с отключением |  | 01.06.23 | 29.06.23 | 29 дн | 01.06.23 | 29.06.23 | 29 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | 1Т-40 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-257, ПР-1, ШР-220-1Т, монтаж ТН на 1СШ-220. | с отключением |  | 01.06.23 | 29.06.23 | 29 дн | 01.06.23 | 29.06.23 | 29 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 1СШ-220 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-257, ПР-1, ШР-220-1Т, монтаж ТН на 1СШ-220. | с отключением |  | 01.06.23 | 29.06.23 | 29 дн | 01.06.23 | 29.06.23 | 29 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
9 | В З-13 | ИСП | Испытания В-З-13 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, ТО ОПН. | с отключением |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн |  | 04:00
10 | ВШС-110 | КР | Капитальный ремонт ВШС-110 | с отключением |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн |  | 4
10 | ВШС-110 | ИСП | Испытания ВШС-110 | с отключением |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-125 | с отключением |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | Включение 1АТ-125 со стороны В-110-1АТ на холостой ход для комплексного обследования | с отключением |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) | КР | Капитальный ремонт ЛР-Ч-3. | с отключением |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками II цепь (Ч-4) | КР | Капитальный ремонт ЛР-Ч-4. | с отключением |  | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ИСП | Испытания В-110-1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 02:00
6 | 1Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-Ч-3. | с отключением |  | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн |  | 04:00
21 | В-Ч-3 | ИСП | Испытания В-Ч-3 | с отключением |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | 01:00
21 | В-Ч-3 | КР | Капитальный ремонт ЛР-Ч-3, 1ШР-Ч-3. | с отключением |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | 04:00
22 | В-Ч-4 | КР | Капитальный ремонт ЛР-Ч-4. | с отключением |  | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания 1ЛРТ, ТН-10-АТ | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания ШСВ-110 | с отключением |  | 06.06.23 | 28.06.23 | 23 дн | 05.06.23 | 27.06.23 | 23 дн | 05.06.23 | 27.06.23 | 23 дн | Перенос с целью оптимизации производства переключений. Выполнить работы в срок вывода в ремонт 2Ш-110 | 02:00
6 | 2Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР присоединений, ТР Р-2ТН-110. | с отключением |  | 06.06.23 | 28.06.23 | 23 дн | 05.06.23 | 27.06.23 | 23 дн | 05.06.23 | 27.06.23 | 23 дн | Перенос с целью оптимизации производства переключений | 04:00
1 | 1Ш-220 | КР | Расшиновка 1ШР 292 со стороны 1Ш-220. | с отключением |  | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
1 | 2Ш-220 | КР | Расшиновка 2ШР 292 со стороны 2Ш-220. | с отключением |  | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | В 292 | РЕК | Замена разъединителей ЛР 292, 1ШР 292, 2ШР 292 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 14.07.23 | 40 дн | 05.06.23 | 14.07.23 | 40 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая II цепь (292) | КР | Отсоединение шлейфов от ЛР 292 со стороны ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая II цепь (292) для последующей реконструкции оборудования ячейки. | с отключением |  | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-110. | с отключением |  | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В УК-1 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-УК-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | ШСВ-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В З-53 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-З-53. | с отключением | с переводом на ОВ | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110 1АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110 1АТ | ИСП | Испытания В-110-1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 01:00
12 | В УК-2 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-УК-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В З-23 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-З-23. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110 2АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.06.23 | 26.06.23 | 4 дн | 23.06.23 | 26.06.23 | 4 дн | 23.06.23 | 26.06.23 | 4 дн | Через ОВ | 04:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
11 | ШОВ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя ШОВ-220 с раздельной работой 1СШ-220 и 2СШ-220 | с отключением |  | 19.06.23 | 19.08.23 | 62 дн | 19.06.23 | 19.08.23 | 62 дн |  |  |  |  | ВЗ
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 29.06.23 | 30.06.23 | 1 дн 12 ч | 29.06.23 | 30.06.23 | 1 дн 12 ч | 29.06.23 | 30.06.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 28.06.23 | 29.06.23 | 1 дн 12 ч | 28.06.23 | 29.06.23 | 1 дн 12 ч | 28.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-4 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-4. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | ШСВ-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-5 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-110-1АТ | КР | Капитальный ремонт 1ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-21 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-21. | с отключением | с переводом на ОВ | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-6 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-З-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | Через ОВ | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, ЛРТ. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ИСП | Испытания 2АТ-125, ЛРТ, ОПН-6-2АТ | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 02:00
6 | 1Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 13.06.23 | 30.06.23 | 18 дн | 13.06.23 | 30.06.23 | 18 дн | 13.06.23 | 30.06.23 | 18 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ТО РЗА КСЗ ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 220 кВ Южная (Н). | без отключения | не в транзите | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  |  |  |  | 03:00
12 | ОВ-110 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-250 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 03:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-250 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | ОВ-110 | КР | Капитальный ремонт ОВ-110 | с отключением |  | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн |  | 4
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания ОВ-110 | с отключением |  | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн | 26.06.23 | 07.07.23 | 12 дн |  | 02:00