## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ май 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Май 2023
[17 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 26.04.23 | 05.05.23 | 9 дн 14 ч | 26.04.23 | 05.05.23 | 9 дн 14 ч | 26.04.23 | 05.05.23 | 9 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 15.05.23 | 25.05.23 | 10 дн 16 ч | 15.05.23 | 25.05.23 | 10 дн 16 ч | 15.05.23 | 25.05.23 | 10 дн | Совместно с работами на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 06.05.23 | 17.05.23 | 11 дн 14 ч | 06.05.23 | 17.05.23 | 11 дн 14 ч | 06.05.23 | 17.05.23 | 11 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 10.05.23 | 22.05.23 | 12 дн 14 ч | 10.05.23 | 22.05.23 | 12 дн 14 ч | 10.05.23 | 22.05.23 | 12 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 28.05.23 | 15.06.23 | 18 дн 16 ч | 28.05.23 | 15.06.23 | 18 дн 16 ч | 28.05.23 | 15.06.23 | 18 дн | Совместно с работами на 2АТ-125 ПС 220 кВ Южная (Н) | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
11 | В-220-2АТ | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 22.05.23 | 02.06.23 | 12 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская в соответствии с годовым графиком | 03:00
11 | В-220-3АТ | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская в соответствии с годовым графиком | 03:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 22.05.23 | 02.06.23 | 12 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская в соответствии с годовым графиком | 03:00
12 | В-110-3АТ | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская в соответствии с годовым графиком | 03:00
3 | 2АТ-200 | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 17.07.23 | 28.07.23 | 12 дн | 22.05.23 | 02.06.23 | 12 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская в соответствии с годовым графиком | 03:00
1 | 3АТ-200 | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  |  |  | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская в соответствии с годовым графиком | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) | ТР | ТО ТТ-Б-2, ВЧЗ-Б-2, КС-Б-2 | с отключением |  | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | ТР | ТО ТТ-201 | с отключением |  | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн |  |  |  |  | 04:00
11 | В-201 | ТР | ТО ТТ-201 | с отключением |  | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн |  |  |  |  | 04:00
11 | В-Б-2 | ТР | ТО ТТ-Б-2, ВЧЗ-Б-2, КС-Б-2 | с отключением |  | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | ТР | Техническое обслуживание ТТ-Б-1, КС-Б-1, ВЧЗ-Б-1 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн |  | 02:00
11 | В-Б-1 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-Б-1, КС-Б-1, ВЧЗ-Б-1. | с отключением |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн |  | 02:00
11 | В-202 | КР | Капитальный ремонт В-202 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | через ОВ | 5
11 | В-202 | ИСП | Испытания В-202. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | 11.05.23 | 31.05.23 | 21 дн | через ОВ | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
12 | В-110-1АТ | ВПр | ВПр для изменения уставок АПВ В-110-1АТ | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  |  |  |  | 03:00
12 | В-110-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, 2ЛРТ, ТР-110-2АТ. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-63 | ИСП | Испытания 1АТ-63. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63, 1ЛРТ | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63, 2ЛРТ, ТР-110-2АТ. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ИСП | Испытания 2АТ-63, РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, РВП-10-2АТ, 2ЛРТ | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская II цепь (ПЧ-2) | ТР | Текущий ремонт ТТ-ПЧ-2. | с отключением |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн |  | 02:00
0 | КЛ 110 кВ Правобережная - Челюскинская I цепь (ПЧ-1) | ТР | Текущий ремонт ТТ-ПЧ-1. | с отключением |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн |  | 02:00
15 | В-ПЧ-1 | ТР | Текущий ремонт ТТ-ПЧ-1 | с отключением |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн |  | 02:00
16 | В-ПЧ-2 | ТР | Текущий ремонт ТТ-ПЧ-2. | с отключением |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Отсоединение шлейфов от ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для последующей реконструкции оборудования ячейки. | с отключением |  | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ТР | Техническое обслуживание ТТ З-25, КС З-25 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн |  | 02:00
10 | В З-25 | ТР | Техническое обслуживание ТТ З-25. | с отключением |  | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн |  | 02:00
10 | В З-25 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | через ОВ | 02:00
10 | В З-25 | КР | Капитальный ремонт В З-25 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | через ОВ | 4
10 | В З-25 | ИСП | Испытания В-З-25 | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | через ОВ | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
12 | В-К-17 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-К-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
6 | 2Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-К-17. | с отключением |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн |  | 04:00
3 | 3Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 3Т-31,5 | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания 1ЛРТ, ТН-10-АТ | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 01:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-125 | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ЗРР | Режим холостого хода для комплексного обследования 1АТ-125 | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-63 | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОВ-110. | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт В-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская с питанием со стороны ПС 500 кВ Барабинская для организации работ по ТР 2ШР-ШОВ-220 на ПС 220 кВ Чулымская. | без отключения | не в транзите | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) с питанием со стороны ПС 220 кВ Дружная для организации работ по ТР 2ШР-ШОВ-220 на ПС 220 кВ Чулымская. | без отключения | не в транзите | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн |  | 04:00
11 | ШОВ-220 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ШОВ-220. | с отключением |  | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 с питанием от 110/10 кВ для организации ремонта 2ШР-ШОВ-220. | без отключения | не в транзите | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн |  | 04:00
1 | 2СШ-220 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ШОВ-220. | с отключением |  | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ИСП | Испытания 2АТ-125, ЛРТ, ОПН-6-2АТ | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 02:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, ЛРТ. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ТО РЗА КСЗ ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 220 кВ Южная (Н). | без отключения | не в транзите | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн |  |  |  |  | 03:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Южная - Мирная II цепь через ОВ-110 для организации работ по капитальному ремонту 2ШР-ЮМ-2. | без отключения |  | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить ВЛ 110 кВ Южная - Гилево II цепь с отпайкой на ПС Птичья (Ю-22) через ОВ-110 для организации работ по капитальному ремонту 2ШР-Ю-22 | без отключения |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Отсоединение шлейфов от 2АТ-125 со стороны 10 кВ для возможности дальнейшей установки ЛРТ-2. | с отключением |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | Совместно с другими работами на 1АТ-125 | 04:00
12 | В-Ю-10 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-Ю-10. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | Совместно с другими работами на 1АТ-125 | 04:00
10 | В-ЮМ-2 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-ЮМ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн |  | 04:00
8 | В-Ю-22 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-Ю-22. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-250 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | Совместно с работами на ВЛ 220 кВ 250 | 03:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125; КР: ОД-1АТ, КЗ-2АТ; ТО: ТТ-220-1АТ. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 08:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания 1АТ-125, ТТ-220-1АТ, РВМГ-220-1АТ, РБА-1АТ | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 02:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Впр для ТО РЗА Л-250 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | Совместно с работами на ВЛ 220 кВ 250 | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для ТР: 1АТ-125; КР: ОД-1АТ, КЗ-2АТ; ТО: ТТ-220-1АТ; ТО РЗА 1АТ-125 на ПС 220 кВ Южная (Н). | без отключения | не в транзите | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 06:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 03:00
0 | 1АТ-125 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | Совместно с работа на 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря | 03:00
6 | 2Ш-110 | КР | Капитальный ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 17.04.23 | 11.05.23 | 25 дн | 17.04.23 | 11.05.23 | 25 дн | 17.04.23 | 11.05.23 | 25 дн |  | 04:00