## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ март 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Март 2023
[17 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: ПС 220 кВ Восточная
Состояние заявки: Исходная
11 | В-251 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
Состояние заявки: Исходная
12 | ШСВ-110 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
Состояние заявки: Исходная
8 | 1ТН-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА и подключения к ТМ и РАС | с отключением |  | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн |  | 03:00
9 | 2ТН-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА и подключения к ТМ и РАС | с отключением |  | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн |  | 03:00
10 | В З-14 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
Состояние заявки: Исходная
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская III цепь с отпайками (К-17) | ТР | Текущий ремонт ОР-К-17 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская II цепь (К-16) | ТР | Текущий ремонт ОР-К-16 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская IV цепь с отпайками (К-18) | ТР | Текущий ремонт ОР-К-18 на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-18 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-18, ОР-К-18. | с отключением |  | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-16 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-К-16, ОР-К-16. | с отключением |  | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн |  | 04:00
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн |  | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн | 27.03.23 | 14.04.23 | 19 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
Состояние заявки: Исходная
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Серебрянка с отпайками (З-21 Чулымская – Серебрянка) | ТР | Техническое обслуживание КС-З-21 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
Состояние заявки: Исходная
12 | В-Ю-10 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | через ОВ | 03:00
10 | В-ЮМ-2 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн |  | 03:00
9 | В-ЮМ-1 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн |  | 03:00
7 | В-Ю-21 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн |  | 03:00