## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Ноябрь 2023
[17 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | БВР |  | с отключением |  | 07.11.23 | 20.11.23 | 13 дн 12 ч | 02.11.23 | 19.11.23 | 17 дн 12 ч |  |  |  | Разрешить с 07.11.23 по 20.11.23 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | КР | Замена дефектной изоляции на ВЛ. | с отключением |  | 07.11.23 | 17.11.23 | 10 дн 14 ч | 07.11.23 | 17.11.23 | 10 дн 14 ч |  |  |  |  | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | БВР | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 14 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 14 ч | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена грозозащитного троса в пролётах оп. №156 - 253. | с отключением |  | 01.11.23 | 22.11.23 | 21 дн 13 ч | 01.11.23 | 22.11.23 | 21 дн 13 ч | 01.11.23 | 22.11.23 | 21 дн | Перенос работ на ноябрь. | 08:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
13 | 2ОВ-110 | ВПр | ВПр 2ОВ-110 для замены устройств РЗА. | с отключением |  | 17.11.23 | 20.12.23 | 34 дн | 17.11.23 | 20.12.23 | 34 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | ТР | Ошиновка ПР-1, Р-1ТН-220 на ПС 220 кВ Правобережная после замены разъединителей. | с отключением |  | 17.11.23 | 18.11.23 | 2 дн | 17.11.23 | 18.11.23 | 2 дн |  |  |  |  | 01:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
1 | 2Ш-220 | КР | Капитальный ремонт ЛР-292, 2ШР-292. | с отключением |  | 13.11.23 | 16.11.23 | 4 дн | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | Изменены сроки выполнения работ из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | ТР | Техническое обслуживание КС-З-6 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 27.11.23 | 27.11.23 | 1 дн | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн | Изменены сроки выполнения работ из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245) | 02:00
9 | В-243 | РЕК | Реконструкция оборудования ячейки с заменой В-243, ЛР-243, ШР-243. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.11.23 | 10.12.23 | 40 дн | 01.11.23 | 10.12.23 | 40 дн |  |  |  |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) с питанием со стороны ПС 500 кВ Заря для организации работ по замене ОД-2АТ, КЗ-2АТ на выключатель 220 кВ. | без отключения | не в транзите | 01.11.23 | 19.12.23 | 49 дн | 01.11.23 | 19.12.23 | 49 дн |  |  |  |  | ВЗ
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Реконструкция оборудования с заменой ПР-2. | с отключением |  | 01.11.23 | 19.12.23 | 49 дн | 01.11.23 | 19.12.23 | 49 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Реконструкция оборудования ячейки с заменой ОД-2АТ, КЗ-2АТ на выключатель 220 кВ, с заменой 2ТН-220, ПР-2. | с отключением |  | 01.11.23 | 19.12.23 | 49 дн | 01.11.23 | 19.12.23 | 49 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 110/10 кВ для реконструкция с заменой ОД-2АТ, КЗ-2АТ на выключатель 220 кВ. | без отключения | не в транзите | 01.11.23 | 19.12.23 | 49 дн | 01.11.23 | 19.12.23 | 49 дн |  |  |  |  | ВЗ
8 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-110. | с отключением |  | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Ю-9 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Ю-9. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн | через ОВ | 04:00
9 | В-ЮМ-1 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ЮМ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн |  | 04:00
7 | В-Ю-21 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Ю-21. | с отключением | с переводом на ОВ | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ЮМ-1, 1ШР-Ю-9, 1ШР-Ю-21, Р-1ТН-110. | с отключением |  | 01.11.23 | 10.11.23 | 10 дн | 01.11.23 | 10.11.23 | 10 дн | 01.11.23 | 10.11.23 | 10 дн |  | 04:00