## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Октябрь 2023
[17 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | КР | Вырубка деревьев с целью расширения просеки. | с отключением |  | 02.10.23 | 08.10.23 | 6 дн 11 ч | 09.10.23 | 15.10.23 | 6 дн 11 ч |  |  |  | Из-за переноса работ на ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236) работы на ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) выполнить в срок с 02.10.2023 по 08.10.2023 | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | КР | Расширение просеки. | с отключением |  | 09.10.23 | 15.10.23 | 6 дн 10 ч | 16.10.23 | 22.10.23 | 6 дн 10 ч |  |  |  | Из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская. работы выполнить с 09.10.2023 по 15.10.2023 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная (237) | КР | Вырубка деревьев с целью расширения просеки. | с отключением |  | 17.10.23 | 22.10.23 | 5 дн 11 ч | 02.10.23 | 08.10.23 | 6 дн 11 ч |  |  |  | Из-за изменения срока выполнения работ на ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236). Работы выполнить в срок с 17.10.2-23 по 22.10.2023 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Расширение просеки в пролётах оп. 355 - 417. Замена изоляции. | с отключением |  | 24.10.23 | 26.10.23 | 2 дн 12 ч | 09.10.23 | 22.10.23 | 13 дн 12 ч |  |  |  | Разрешить с 06:00 24.10.2023 до 18:00 26.10.2023 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтами ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская, ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха, 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Иртышская согласно ГГР | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | БВР | Вырубка отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ. | с отключением |  | 17.10.23 | 29.10.23 | 12 дн 13 ч | 02.10.23 | 14.10.23 | 12 дн 13 ч | 16.10.23 | 27.10.23 | 11 дн | Перенос по режиму из-за работ на ПС 220 кВ Чулымская Из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Восход - Татарская. работы выполнить с 17.10.2023 по 29.10.2023 | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Расширение просеки. | с отключением |  | 27.10.23 | 13.11.23 | 17 дн 12 ч | 27.10.23 | 13.11.23 | 17 дн 12 ч |  |  |  |  | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | КР | Замена гирлянд изоляторов и гасителей вибрации на ВЛ. | с отключением |  | 23.10.23 | 31.10.23 | 8 дн 16 ч | 23.10.23 | 31.10.23 | 8 дн 16 ч | 23.10.23 | 31.10.23 | 8 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 | 3АТ-200 | КР | Капитальный ремонт 3АТ-200, АГ-10 дн. | с отключением |  | 23.10.23 | 12.11.23 | 21 дн | 02.10.23 | 22.10.23 | 21 дн |  |  |  | Из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская и с ремонтом ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная. Работы выполнить с 23.10.2023 | 10
12 | В-110-3АТ | ТР | Текущий ремонт 4ШР-110-3АТ, ТР-110-3АТ, ОР-110-3АТ. | с отключением |  | 23.10.23 | 23.10.23 | 1 дн | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта КВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная Из-за переноса ремонта КР 3АТ-200 работы выполнить 23.10.2023 | 04:00
12 | В-Б-6 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Б-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 27.10.23 | 27.10.23 | 1 дн | 23.10.23 | 23.10.23 | 1 дн | 23.10.23 | 23.10.23 | 1 дн | через ОВ Из-за сдвига ремонта 1Ш-110 работы выполнить 27.10.2023 | 04:00
1 | 3АТ-200 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-110-3АТ, ТР-110-3АТ, ОР-110-3АТ. | с отключением |  | 23.10.23 | 23.10.23 | 1 дн | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта КВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная | 04:00
4 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Б-6, 1ШР-К-10, 1ШР-К-33, 1ШР-К-10, 1ШР-1ШСВ-110. | с отключением |  | 24.10.23 | 27.10.23 | 4 дн | 23.10.23 | 26.10.23 | 4 дн | 23.10.23 | 26.10.23 | 4 дн | Из-за продления ремонта 4Ш-110 до 23.10.2023 начало работ переносится на 24.10.2023 | 04:00
7 | 4Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 4ШР присоединений. | с отключением |  | 02.10.23 | 23.10.23 | 22 дн | 02.10.23 | 20.10.23 | 19 дн | 02.10.23 | 20.10.23 | 19 дн | Из-за вывода в ремонт 3АТ-200 с 23.10.2023 ремонт 4Ш-110 продляется до 23.10.2023 | 04:00
0 | КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская | ТР | Текущий ремонт 4ШР 110 Мостовая III, ЛР 110 Мостовая III, ОР 110 Мостовая III на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь (К-28) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-28, ОР-К-28 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская I цепь с отпайками (К-11) | КР | Испытания КС-К-11 ф."А" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская I цепь с отпайками (К-11) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-11, ОР-К-11 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-24, ОР-К-24 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-23, ОР-К-23 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (0ТСН) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-0-ТСН, ОР-0-ТСН на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-12, ОР-К-12 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | из-за переноса 3АТ-200 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-27, ОР-К-27 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн |  | 04:00
14 | 2ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-2ШСВ-110. | с отключением |  | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн |  | 04:00
15 | 2СВ-110 | ТР | Текущий ремонт 4СР-110. | с отключением |  | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн |  | 04:00
14 | 1ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-1ШСВ-110. | с отключением |  | 26.10.23 | 26.10.23 | 1 дн | 26.10.23 | 26.10.23 | 1 дн | 26.10.23 | 26.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Б-4 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-Б-4 | с отключением | с переводом на ОВ | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-11 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-11, ОР-К-11. | с отключением |  | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-12 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-12, ОР-К-12. | с отключением |  | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн | из-за переноса 3АТ-200 | 04:00
12 | В-0-ТСН | ТР | Текущий ремонт 4ШР-0-ТСН, ОР-0-ТСН. | с отключением |  | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Б-3 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-Б-3 | с отключением | с переводом на ОВ | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
13 | 2ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-2ОВ-110, ОР-2ОВ-110. | с отключением |  | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-28 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-28, ОР-К-28. | с отключением |  | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-23 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-23, ОР-К-23. | с отключением |  | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн | 04.10.23 | 04.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-24 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-24, ОР-К-24. | с отключением |  | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн | 05.10.23 | 05.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-27 | ТР | Текущий ремонт 4ШР-К-27, ОР-К-27. | с отключением |  | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн | 17.10.23 | 17.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-10 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-10. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.10.23 | 24.10.23 | 1 дн | 24.10.23 | 24.10.23 | 1 дн | 24.10.23 | 24.10.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-33 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-33. | с отключением | с переводом на ОВ | 25.10.23 | 25.10.23 | 1 дн | 25.10.23 | 25.10.23 | 1 дн | 25.10.23 | 25.10.23 | 1 дн | через ОВ | 04:00
12 | В 110 Мостовая III | ТР | Текущий ремонт 4ШР 110 Мостовая III, ЛР 110 Мостовая III, ОР 110 Мостовая III. | с отключением |  | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн | 19.10.23 | 19.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-28 | ИСП | Испытания В-К-28 | с отключением |  | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-К-27 | ИСП | Испытания В-К-27 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | через ОВ | 02:00
9 | 2ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 04.10.23 | 20.10.23 | 17 дн | 04.10.23 | 20.10.23 | 17 дн | 04.10.23 | 20.10.23 | 17 дн | 2ОШ-110 ввести в работу на период вывода в ремонт В-Б-3 и В-Б-4 | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
11 | ШСВ-220 | ИСП | Испытания ШСВ-220 | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн |  | 02:00
9 | В-241 | ИСП | Испытания В-241 | с отключением | с переводом на ОВ | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | через ОВ | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания ОВ-110 | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн |  | 02:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОВ-110. | с отключением |  | 03.10.23 | 04.10.23 | 2 дн | 03.10.23 | 04.10.23 | 2 дн | 03.10.23 | 04.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт ШСВ-110. | с отключением |  | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ШСВ-110 | ИСП | Испытания ШСВ-110 | с отключением |  | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн |  | 02:00
12 | В-С-5 | ИСП | Испытания В-С-5 | с отключением | с переводом на ОВ | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | через ОВ | 02:00
7 | ОШ-110 | ИСП | Испытания ОТН-110 | с отключением |  | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | СШ-246 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-1В-246, ЛР-246. | с отключением |  | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 1В-245 | ТР | Текущий ремонт 1В-245. | с отключением |  | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | Перенос других работ | 04:00
0 | 2В-246 | ТР | Текущий ремонт 2В-246. | с отключением |  | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 2В-245 | ТР | Текущий ремонт 2В-245. | с отключением |  | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | Перенос других работ | 04:00
0 | 1В-246 | ТР | Текущий ремонт 1В-246. | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | Перенос других работ | 04:00
0 | 1В-246 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-1В-246, ЛР-246. | с отключением |  | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ТР | Текущий ремонт 1ШР-1В-246, ЛР-246 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | 05.10.23 | 06.10.23 | 2 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | СШ-246 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-2В-246, ТО: РВС СШ-246. | с отключением |  | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 2В-246 | КР | Капитальный ремонт 1ШР-2В-246. | с отключением |  | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ЗРР | Заявленный режим работы КВЛ 220 кВ Восход – Татарская с питанием со стороны ПС 500 кВ Восход для капитального ремонта 1ШР-2В-246 на ПС 220 кВ Татарская. | без отключения | не в транзите | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | 02.10.23 | 04.10.23 | 3 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
9 | 1В-257 | ИСП | Испытания ТТ-1В-257 | с отключением |  | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн |  |  |  |  | 01:00
9 | 2В-257 | ИСП | Испытания ТТ-2В-257 | с отключением |  | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн |  |  |  |  | 01:00
9 | 1В-256 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-1В-256. | с отключением |  | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн |  | 02:00
9 | 1В-257 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-1В-257. | с отключением |  | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн |  | 02:00
9 | 2В-256 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-2В-256. | с отключением |  | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн |  | 02:00
9 | 2В-257 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-2В-257. | с отключением |  | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
0 | В 291 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-220 291. | с отключением | с переводом на ОВ | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | ТР | Техническое обслуживание КС-З-20 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | 02.10.23 | 02.10.23 | 1 дн | Совместно с работами АО РЭС | 02:00
12 | ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-110. | с отключением |  | 25.10.23 | 25.10.23 | 1 дн | 25.10.23 | 25.10.23 | 1 дн | 25.10.23 | 25.10.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110. | с отключением |  | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110. | с отключением |  | 26.10.23 | 26.10.23 | 1 дн | 26.10.23 | 26.10.23 | 1 дн | 26.10.23 | 26.10.23 | 1 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кокошино с отпайками (З-5 Чулымская – Кокошино) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-5, ЛР-З-5 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (З-4 Чулымская – Кабинетное) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-4, ЛР-З-4 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздёвка с отпайками (З-6) | ТР | Текущий ремонт ОР-З-6, ЛР-З-6 на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-4 | ТР | Текущий ремонт В-З-4, 2ШР-З-4. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | В-З-4 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-4, ЛР-З-4. | с отключением |  | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн | 16.10.23 | 17.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-5 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-5, ЛР-З-5. | с отключением |  | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн | 09.10.23 | 10.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-3 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | через ОВ. Перенос 2Ш-110 | 04:00
12 | В-З-6 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-6, ЛР-З-6. | с отключением |  | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн | 11.10.23 | 12.10.23 | 2 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-3. | с отключением |  | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | Перенос 2Ш-110 | 04:00
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-110, 2ШР-ШСВ-110, 2ШР-З-4. | с отключением |  | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 дн | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 дн | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 110 кВ З-28 | 04:00
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-5, ОР-З-6, ОР-ОВ-110, ОР-З-4. | с отключением |  | 09.10.23 | 17.10.23 | 9 дн | 09.10.23 | 17.10.23 | 9 дн | 09.10.23 | 17.10.23 | 9 дн |  | 04:00
9 | В-243 | КР | Капитальный ремонт В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн |  | 4
9 | В-243 | ИСП | Испытания В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн |  | 02:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Евсино I цепь (Ю-11 Южная – Евсино) | ТР | Текущий ремонт ОР-Ю-11на ПС 220 кВ Южная (Н). | с отключением |  | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | 18.10.23 | 18.10.23 | 1 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ Ю-19 | 04:00
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-110. | с отключением |  | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная I цепь с отпайками (Ю-9) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-9, ОР-Ю-9 на ПС 220 кВ Южная (Н). | с отключением |  | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная II цепь с отпайками (Ю-10) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-10, ОР-Ю-10 на ПС 220 кВ Южная (Н). | с отключением |  | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-Ю-9 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-9, ОР-Ю-9. | с отключением |  | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн | 23.10.23 | 24.10.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | ОВ-110 | РЕЗ | Перевод выключателя ОВ-110 в резерв на время ТР 3Т-16. | с отключением |  | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн |  | 01:00
12 | В-Ю-10 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-10, ОР-Ю-10. | с отключением |  | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн | 25.10.23 | 26.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 3Т-16 | ТР | Текущий ремонт 3Т-16. | с отключением |  | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн | 30.10.23 | 31.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья I цепь (Ю-21) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-21, ОР-Ю-21. | с отключением |  | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья II цепь (Ю-22) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-22, ОР-Ю-22. | с отключением |  | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Мирная I цепь (ЮМ-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ЮМ-1, ОР-ЮМ-1. | с отключением |  | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Мирная II цепь (ЮМ-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР-ЮМ-2, ОР-ЮМ-2. | с отключением |  | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн |  | 04:00
10 | В-ЮМ-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ЮМ-2, ОР-ЮМ-2. | с отключением |  | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В-ЮМ-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР-ЮМ-1, ОР-ЮМ-1. | с отключением |  | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн |  | 04:00
8 | В-Ю-22 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-22, ОР-Ю-22. | с отключением |  | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн | 12.10.23 | 13.10.23 | 2 дн |  | 04:00
7 | В-Ю-21 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Ю-21, ОР-Ю-21. | с отключением |  | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн | 18.10.23 | 19.10.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений | с отключением |  | 09.10.23 | 26.10.23 | 18 дн | 09.10.23 | 26.10.23 | 18 дн | 09.10.23 | 26.10.23 | 18 дн | перенос части работ в другие месяцы | 04:00