## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2023 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Сентябрь 2023
[17 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль | КР | Замена поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 11.09.23 | 22.09.23 | 11 дн 16 ч | 11.09.23 | 22.09.23 | 11 дн 16 ч | 11.09.23 | 22.09.23 | 11 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль | КР | Замена поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 28.08.23 | 08.09.23 | 11 дн 16 ч | 28.08.23 | 08.09.23 | 11 дн 16 ч | 28.08.23 | 08.09.23 | 11 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Замена гирлянд изоляторов на ВЛ. | с отключением |  | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн 16 ч | 18.09.23 | 01.10.23 | 13 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
12 | В-Б-5 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-Б-5, 1ШР-Б-5, 2ШР-Б-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 20.09.23 | 94 дн | 19.06.23 | 20.09.23 | 94 дн |  |  |  |  | ВЗ
12 | В-Б-4 | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-4, ОР-Б-4 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн |  |  |  |  | 04:00
12 | В-Б-6 | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 10 ч | 18.09.23 | 22.09.23 | 4 дн 10 ч |  |  |  |  | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | ТР | Техническое обслуживание ТТ-201 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №4 (Б-4) | ТР | Текущий ремонт ЛР-Б-4, ОР-Б-4 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №4 (Б-4) | КР | Испытания КС-Б-4 ф."А" и ф."С" на ПС 220 кВ Восточная | с отключением |  | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн |  | 01:00
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-ОВ-220. | с отключением |  | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн |  | 04:00
14 | 2ШСВ-110 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-2ШСВ-110. | с отключением |  | 08.09.23 | 08.09.23 | 1 дн | 08.09.23 | 08.09.23 | 1 дн | 08.09.23 | 08.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Б-4 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-Б-4. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-11 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-11. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-110-3АТ | ТР | Текущий ремонт 3ШР-110-3АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.09.23 | 05.09.23 | 1 дн | 05.09.23 | 05.09.23 | 1 дн | 05.09.23 | 05.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-12 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-12. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 18.09.23 | 1 дн | 18.09.23 | 18.09.23 | 1 дн | 18.09.23 | 18.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-0-ТСН | ТР | Текущий ремонт 3ШР-0-ТСН, В-0-ТСН. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-Б-3 | ТР | Текущий ремонт ТР 3ШР-Б-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн |  | 04:00
15 | 1СВ-110 | ТР | Текущий ремонт 3СР-110. | с отключением |  | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 дн | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 дн | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 дн |  | 04:00
13 | 2ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-2ОВ-110. | с отключением |  | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-28 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-28. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-23 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-23. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-24 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-24. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-27 | ТР | Текущий ремонт 3ШР-К-27. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.09.23 | 19.09.23 | 1 дн | 19.09.23 | 19.09.23 | 1 дн | 19.09.23 | 19.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В 110 Мостовая III | ТР | Текущий ремонт 3ШР 110 Мостовая III, ТО В 110 Мостовая III. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | ТР | Текущий ремонт ЛР-201, ОР-201; ТО: КС-201, ВЧЗ-201 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | ТР | Текущий ремонт ЛР-202, ОР-202; ТО: КС-202, ВЧЗ-202, ТТ-202 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 27.09.23 | 28.09.23 | 2 дн | 27.09.23 | 28.09.23 | 2 дн | 27.09.23 | 28.09.23 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-201 | ТР | Текущий ремонт ЛР-201, ОР-201; ТО: КС-201, ВЧЗ-201. | с отключением |  | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-202 | ТР | Текущий ремонт ЛР-202, ОР-202; ТО: КС-202, ВЧЗ-202, ТТ-202. | с отключением |  | 27.09.23 | 28.09.23 | 2 дн | 27.09.23 | 28.09.23 | 2 дн | 27.09.23 | 28.09.23 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-Б-2 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн |  | 03:00
11 | В-Б-2 | КР | Капитальный ремонт В-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн |  | 5
11 | В-Б-2 | ИСП | Испытания В-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн |  | 02:00
6 | 3Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 3ШР присоединений. | с отключением |  | 04.09.23 | 22.09.23 | 19 дн | 04.09.23 | 22.09.23 | 19 дн | 04.09.23 | 22.09.23 | 19 дн |  | 04:00
3 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений. | с отключением |  | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | Совместно с работами на ВЛ | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | 2Т-40 | ТР | Текущий ремонт 2Т-40. | с отключением |  | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | 1Т-40 | ИСП | Испытания 1Т-40, ОПН-220-1Т, РВО-10-1Т, РВО-6-1Т | с отключением |  | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн |  | 02:00
0 | 2Т-40 | ИСП | Испытания 2Т-40, ОПН-220-2Т, РВО-10-2Т, РВО-6-2Т | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 20.09.23 | 22.09.23 | 3 дн |  | 02:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Замена разъединителей ЛР-240, ПР-2, ШР-220-2Т, монтаж ТН на 2СШ-220. | с отключением |  | 01.08.23 | 14.09.23 | 44 дн 16 ч | 01.08.23 | 14.09.23 | 44 дн 16 ч | 28.08.23 | 01.09.23 | 4 дн |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-240, ПР-2, ШР-220-2Т, монтаж ТН на 2СШ-220. | с отключением |  | 01.08.23 | 14.09.23 | 44 дн 16 ч | 01.08.23 | 14.09.23 | 44 дн 16 ч | 28.08.23 | 01.09.23 | 4 дн |  | ВЗ
1 | 2СШ-220 | ЗРР | Заявленный режим работы 2СШ-220 для организации ТР 2Т-40. | с отключением |  | 01.09.23 | 08.09.23 | 7 дн 8 ч | 01.09.23 | 08.09.23 | 7 дн 8 ч | 01.09.23 | 08.09.23 | 7 дн |  | 04:00
0 | 2Т-40 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-240, ПР-2, ШР-220-2Т, монтаж ТН на 2СШ-220. | с отключением |  | 01.08.23 | 14.09.23 | 45 дн | 01.08.23 | 14.09.23 | 45 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн |  | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1 | СШ-1АТ | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ, 2ШР-1В-246. | с отключением |  | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ, 2ШР-1В-246. | с отключением |  | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн |  | 04:00
0 | 1В-246 | ТР | Текущий ремонт ШР-220-1АТ, 2ШР-1В-246. | с отключением |  | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включение В-110-2Т через ОВ-110 для текущего ремонта 1ШР-110-2Т | без отключения |  | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
3 | 3Т-31,5 | ВПр | Текущий ремонт 1ШР-110-3Т. | с отключением |  | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн |  |  |  |  | ВЗ
6 | В-110-2Т | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-2Т. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
7 | В-110-3Т | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-3Т. | с отключением |  | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
8 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-110. | с отключением |  | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн |  | 04:00
12 | В-К-18 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-18. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 08.09.23 | 11.09.23 | 4 дн | 08.09.23 | 11.09.23 | 4 дн | 10.09.23 | 11.09.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-15 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-15. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-16 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-16. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-К-17 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-К-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений, Р-1ТН-110. | с отключением |  | 04.09.23 | 21.09.23 | 18 дн | 04.09.23 | 21.09.23 | 18 дн | 04.09.23 | 21.09.23 | 18 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР ОВ-220. | с отключением |  | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн |  | 04:00
11 | ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР ШСВ-220. | с отключением |  | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн |  | 04:00
11 | В-220 1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-220-1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | 1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р 1ТН-220. | с отключением |  | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн |  | 04:00
0 | 2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-220. | с отключением |  | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн |  | 04:00
9 | В 219 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-219 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн |  | 04:00
11 | ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР ОВ-220; ТО ТТ ОВ-220. | с отключением |  | 01.09.23 | 02.09.23 | 2 дн | 01.09.23 | 02.09.23 | 2 дн | 01.09.23 | 02.09.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В 221 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-221. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В 222 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-222. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн |  | 04:00
9 | В 222 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 220; ТО ТТ-220 222. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн | 04.09.23 | 05.09.23 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-220 1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-220 1АТ; ТО ТТ-В-220 1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-220 2АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-220 2АТ; ТО ТТ-В-220 2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 08.09.23 | 10.09.23 | 3 дн | 08.09.23 | 10.09.23 | 3 дн | 08.09.23 | 10.09.23 | 3 дн |  | 04:00
1 | 2Ш-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР присоединений. | с отключением |  | 11.09.23 | 22.09.23 | 12 дн | 11.09.23 | 22.09.23 | 12 дн | 11.09.23 | 22.09.23 | 12 дн |  | 04:00
1 | 1Ш-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР присоединений. | с отключением |  | 21.08.23 | 10.09.23 | 21 дн | 21.08.23 | 10.09.23 | 21 дн | 21.08.23 | 10.09.23 | 21 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
9 | В-243 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн |  | 03:00
9 | В-243 | ИСП | Испытания В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн |  | 02:00
9 | В-243 | КР | Капитальный ремонт В-243 | с отключением | с переводом на ОВ | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн | 25.09.23 | 06.10.23 | 12 дн |  | 4
11 | В-220-1АТ | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | ВПр для ТО РЗА | с отключением |  | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн |  | 03:00
12 | В-З-20 | ИСП | Испытания В-З-20 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн |  | 02:00
12 | В-З-20 | КР | Капитальный ремонт В-З-20 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн | 04.09.23 | 15.09.23 | 12 дн |  | 4
0 | 1АТ-125 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 21.08.23 | 01.09.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Замена ОД, КЗ элегазовым выключателем, замена разъединителей ЛР-249, ПР-1, ТР-220-1АТ, 1ТН-220. | с отключением |  | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн |  |  |  |  | ВЗ
1 | 1СШ-220 | РЕК | Замена ОД, КЗ элегазовым выключателем, замена разъединителей ЛР-249, ПР-1, ТР-220-1АТ, 1ТН-220. | с отключением |  | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | 1АТ-125 | РЕК | Замена ОД, КЗ элегазовым выключателем, замена разъединителей ЛР-249, ПР-1, ТР-220-1АТ, 1ТН-220, монтаж 1ЛРТ. | с отключением |  | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн | 07.08.23 | 30.09.23 | 55 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | КР | Испытания КС-249 ф."А" и ф."В" на ПС 220 кВ Южная (Н) | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | ТР | Текущий ремонт ЛР-249, ТР-220-1АТ, ПР-1 на ПС 220 кВ Южная (Н). | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн |  | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР | Текущий ремонт ЛР-249, ТР-220-1АТ, ПР-1. | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | ТР | Текущий ремонт ЛР-249, ТР-220-1АТ, ПР-1. | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ЛР-249, ТР-220-1АТ, ПР-1. | с отключением |  | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн |  | 04:00
12 | В-Ю-9 | ВПр | Впр для ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-Ю-9 | ИСП | Испытания В-Ю-9 | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн |  | 02:00
12 | В-Ю-9 | КР | Капитальный ремонт В-Ю-9 | с отключением | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн | 28.08.23 | 08.09.23 | 12 дн |  | 4