## 2024
Отчет о выполненных закупках товаров и услуг для реализации инвестиционной программы АО "Электромагистраль" согласно плана закупок за 3 квартал 2024 год
Наименование инвестиционного проекта | Наименование лота | Дата завершения закупочной процедуры |  | Стоимость закупки, тыс.руб. без НДС |  | Протокол
|  | План | Факт | План | Факт | Номер | Дата
Установка линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Урожай, с реконструкцией УРЗА (6 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | Поставка шкафов защит по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ (2ПК)" | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 5877.682 | 5877.682 | 84 | 2024-08-20
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов мощностью 40 МВА (2 шт.) с увеличением номинальных мощностей силовых трансформаторов на 43 МВА до 126 МВА, с установкой ячеек ЗРУ-6/10 кВ (49 шт.) во вновь возводимом здании ОПУ-ЗРУ | Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 46 МВА до 126 МВА и выполнением сопутствующего объема работ" в части здания ОПУ-ЗРУ комплектно с оборудованием | 2024-02-15 | 2024-02-14 | 244698.08 | 243698.075 | 248 | 2024-02-14
| Поставка шкафов защит | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 11634 | 11549 | 22 | 2024-04-17
| Поставка токопровода | 2024-04-30 | 2024-04-27 | 54042.5 | 53900 | 30 | 2024-04-27
| Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 46 МВА до 126 МВА и выполнением сопутствующего объема работ" в части переноса мачты молниеотвода. | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 803.1 | 800 | 56 | 2024-05-21
| Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 46 МВА до 126 МВА и выполнением сопутствующего объема работ" в части перемещения трансформаторв 1Т-40. | 2024-06-30 | 2024-07-10 | 12172.18 | 12172.18 | 69 | 2024-07-10
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части увеличения пропускной способности схемы питания ЗРУ-1-10 кВ с заменой линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) 1ЛРТ мощностью 40 МВА на линейный регулировочный трансформатор большей мощности 63 МВА, реконструкцией УРЗА (5 шт.), демонтажем существующего линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) 2ЛРТ мощностью 40 МВА и выполнением сопутствующего объема работ
Реконструкция ПС 220 Дружная в части установки системы компенсации емкостных токов (2 шт.), установка ячеек ЗРУ (4 шт) для ТП заявителя с выполнением сопутствующего объема работ
Техническое перевооружение ПС 220 кВ Тулинская в части замены арендуемого силового трансформатора (1 шт.) мощностью 63 МВА на силовой трансформатор (1 шт.) мощностью 63 МВА с выполнением сопутствующего объема работ
Реконструкция схемы ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Южная с заменой ОД, КЗ 220 кВ (2 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (8 шт.), заменой ТН (2 шт.), ОПН (2 шт.), ТСН (2 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (10 шт.), ОПН (2 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ
Реконструкция ПС 220 кВ Урожай замена воздушных выключателей (8 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (28 шт.), заменой разъединителей (30 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ (в части 2ПК В-220 1АТ и 2ПК В-220 2АТ)" | 2024-03-31 | 2024-03-25 | 3944.2904 | 3900 | 18 | 2024-03-25
| Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ (в части 2ПК ШСВ-220 и замены ОР-В-291)" | 2024-04-30 | 0 | 8552.1212 | 0 | процедура не состоялась | 0
| Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ (в части 2ПК В-219, 2ПК В-220, 2ПК В-221, 2ПК В-222)" | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 7970.5268 | 6934.3524 | 48 | 2024-05-31
| Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ (в части 2ПК ШСВ-220 и замены ОР-В-291)" | 2024-09-30 | 2024-09-26 | 10543.14 | 10543.145 | 102 | 2024-09-26
Установка линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Южная, замена токоограничивающих реакторов (2 шт.) с реконструкцией УРЗА (6 шт.), демонтажа трансформатора 3Т (1 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | Поставка шкафов защит по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ" (2 ПК) | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 5877.682 | 5877.682 | 85 | 2024-08-20
Реконструкция схемы ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Строительная с заменой ОД, КЗ 220 кВ (2 шт.) на элегазовые выключатели с установкой системы СОПТ (1 шт.), УРЗА (2 шт.), заменой разъединителей (6 шт.), установкой оборудования ВЧ связи (2 шт.), устройства телемеханики (1 шт.), ТН (6 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ" (4 этап, оборудование ВЧ-связи и ПА) | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 27621.3264 | 27153.56 | 21 | 2024-03-18
Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская замена масляных выключателей (3 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (5 шт.), заменой разъединителей (5 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ (1АТ, 2АТ, ШОВ) 2ПК | 2024-02-15 | 2024-02-14 | 5949.1205 | 4218.3952 | 229 | 2024-02-14
Реконструкция ПС 220 кВ Восточная замена масляных выключателей (7 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (21 шт.), заменой разъединителей (25 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ (в части ШСВ-220, В-220 3АТ,В-Б-1) 2ПК" | 2024-03-31 | 2024-03-25 | 6016 | 4000.573 | 19 | 2024-03-25
| Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ (в части 1ПК В-Б-1 и 1ПК В-Б-2) | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 13216 | 13216 | 24 | 2024-05-14
Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная замена масляных выключателей (3 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (8 шт.), заменой разъединителей (12 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ
Реконструкция ПС 220 кВ Урожай замена воздушного выключателя (1 шт.) на элегазовый выключатель с реконструкцией УРЗА (3 шт.), заменой разъединителей (4 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ
Реконструкция ПС 220 кВ Дружная замена масляного выключателя (1 шт.) на элегазовый выключатель с реконструкцией УРЗА (3 шт.), заменой разъединителей (4 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ
Модернизация ПС 220 кВ Строительная в части инженерно-технических средств охраны (периметральная охранная сигнализация, звуковое оповещение о тревоге, система охранного теленаблюдения, система контроля и управления доступом, охранное освещение периметра, пожарная сигнализация, технологическое освещение ПС) | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Строительная" | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2843.5948 | 2829.376 | 26 | 2024-05-21
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены аккумуляторной батареи (2 шт.), зарядно-выпрямительного устройства (4 шт.) и щита постоянного тока (1 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | Поставка аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительного устройства на ПС 220 кВ Тулинская | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 16467.115 | 15395.5 | 91 | 2024-09-27
Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (14 шт.), заменой ячеек КРУН (28 шт.) и строительством здания ОПУ-ЗРУ с выполнением сопутствующего объема работ | Поставка аппаратуры передачи сигналов | 2024-03-31 | 2024-04-17 | 7896.58 | 7882.1 | 42 | 2024-04-17
| Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская в части реконструкции ОРУ-220, ЗРУ-6 и строительства здания ОПУ-ЗРУ ( В-244), 1ПК" | 2024-05-31 | 2024-06-05 | 13701.7733 | 13701.7733 | 40 | 2024-06-05
| Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская в части реконструкции ОРУ-220, ЗРУ-6 и строительства здания ОПУ-ЗРУ ( В-241), 1ПК" | 2024-06-30 | 2024-07-12 | 17370.309 | 14576.75 | 67 | 2024-07-12
| Поставка шкафов РЗА и управления в ОПУ-ЗРУ | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 25914.8 | 25700 | 105 | 2024-10-11
| Поставка щита собственных нужд | 2024-09-30 | 2024-10-14 | 9100 | 6330.379 | 104 | 2024-10-14
| Поставка трансформаторов собственных нужд | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2649 | 2607.4 | 107 | 2024-10-07
| Поставка токопровода комплектного с литой изоляцией | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 29300 | 29200 | 106 | 2024-10-15
| Поставка аккумуляторной батареи и ЗВУ для ПС 220 кВ Чулымская | 2024-09-30 | 2024-10-17 | 27680 | 19444 | 101 | 2024-10-17
Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110-220 | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-220" | 2024-05-31 | 0 | 4201.6698 | 0 | процедура не состоялась | 0
| Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-220" | 2024-09-30 | 2024-09-25 | 6948.7674 | 6948.767 | 94 | 2024-09-25
Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110-220 | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110-220 (ОВ-220) | 2023-12-31 | 2024-01-12 | 5270.116 | 5270.116 | 226 | 2023-12-25
Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110
Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110
Модернизация ПС 220 кВ Чулымская в части инженерно-технических средств охраны (ограждение внешнее, ограждение внутреннее, контрольно-пропускной пункт, нижнее дополнительное ограждение от подкопа)
Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская
Реконструкция ПС 220 кВ Татарская в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110
Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110
Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110" | 2024-03-31 | 2024-02-26 | 3502.4751 | 3496.023 | 6 | 2024-02-26
Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд (1 шт.) между ПС Восточная и ТЭЦ-5 в части резервных каналов | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд между ПС Восточная и ТЭЦ-5" | 2024-02-29 | 2024-02-16 | 3232.5681 | 0 | закупочная процедура не состоялась | 0
| Выполнение проектно-изыскательских работ в части разработки рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту "Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд между ПС Восточная и ТЭЦ-5" | 2024-04-30 | 2024-05-28 | 4920.2417 | 0 | закупочная процедура не состоялась | 0
| Выполнение проектно-изыскательских работ в части разработки рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту "Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд между ПС Восточная и ТЭЦ-5" | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 10238.51 | 10220 | 98 | 2024-09-30
Строительство электрических сетей 10 - 0,4 кВ на ПС 220 кВ Татарская для электроснабжения зданий, расположенных на территории подстанции
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | Поставка трансформаторов тока ТТН-Ш | 2024-03-15 | 2024-03-11 | 2.807 | 2.807 | б/н | 2024-03-11
| Поставка трансформаторов тока ТШП | 2024-03-15 | 2024-03-12 | 4.026 | 4.026 | б/н | 2024-03-12
| Поставка бокса | 2024-03-15 | 2024-03-12 | 2.625 | 2.625 | б/н | 2024-03-12
| Поставка кабеля LAN | 2024-04-15 | 2024-04-08 | 5.158 | 5.158 | б/н | 2024-04-08
| Поставка счетчиков | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 210 | 206.875 | 44 | 2024-05-14
Реконструкция существующей ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками в части усиления опоры №35 и установки дополнительной опоры в пролете опор №№34-35
Модернизация ПА на ПС 220 кВ Тулинская (установка шкафа УПАСК ПРМ - 1 шт.) для ТП АО «РЭС»
Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части установки устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками, ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | Поставка аппаратуры передачи сигналов | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 4054.3532 | 3983.27 | 70 | 2024-07-03
| Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части установки устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками, ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками», ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта и ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская II цепь. " | 2024-09-30 | 2024-09-26 | 13914.506 | 13914 | 100 | 2024-09-26
Реконструкция заземляющего устройства ПС 220 кв Урожай | Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция заземляющего устройства ПС 220 кВ Урожай" (в части 3 этапа) | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 7200.071 | 6850 | 47 | 2024-05-30
Реконструкция существующей ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) в части замены существующих опор в пролете опор №45-51, 51-61 (8 опор) | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция существующей ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) в части замены существующих опор в пролете опор №45-51, 51-61 (8 опор)" | 2024-05-31 | 2024-05-24 | 4714.2699 | 4714.2692 | 46 | 2024-05-24
Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по установке на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 19350.8 | 19350.7964 | 97 | 2024-09-30
Приобретение ОС | [7 empty] | M_00.0046.000046
M_00.0064.000064
N_00.0067.000067
M_00.0049.000049
M_00.0050.000050
M_00.0052.000052
N_00.0069.000069
N_00.0070.000070
N_00.0073.000073
N_00.0074.000074
N_00.0075.000075
N_00.0071.000071
N_00.0068.000068
ИТОГО: |  |  |  | 659613.8856 | 616476.6555