## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за III квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Электромагистраль"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения приведены в соответсвии с Приказом №181-НПА от 09.08.2024 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Электромагистраль" на 2024-2029 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 176.0129 | 1869.3982 | 10.7804 | 5242.9938 | 868.7159 | 421.4891 | 68.8226 | 68.8226 | 66.9722 | 66.8272 | 308.3942 | 285.8393 | 424.527 | 0 | 7.7291 | 4821.5047 | -22.6999 | -5.1104
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 20.3706 | 430.9491 | 0.61055 | 576.1158 | 294.1814 | 264.5319 | 1.6532 | 1.6532 | 20.9871 | 20.987 | 256.2292 | 241.8917 | 15.3119 | 0 | 0.10751 | 311.5839 | -14.3376 | -5.1413
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 147.0026 | 1355.1262 | 10.0962 | 4628.9851 | 572.9617 | 155.3844 | 66.9922 | 66.9922 | 44.5895 | 44.4446 | 52.165 | 43.9476 | 409.2151 | 0 | 7.5479 | 4473.6007 | -8.3622 | -5.1068
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 6.6822 | 0 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4324 | 0.036773 | 0.036773 | 1.3956 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | -2.3271e-07
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 8.6398 | 76.6407 | 0.073624 | 36.4605 | 0.14045 | 0.14045 | 0.14045 | 0.14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073624 | 36.3201 | 0 | 0
1. | Новосибирская область | Г | 176.0129 | 1869.3982 | 0 | 5242.9938 | 868.7159 | 421.4891 | 68.8226 | 68.8226 | 66.9722 | 66.8272 | 308.3942 | 285.8393 | 424.527 | 0 | 7.7291 | 4821.5047 | -22.6999 | -5.1104
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 20.3706 | 430.9491 | 0.61055 | 576.1158 | 294.1814 | 264.5319 | 1.6532 | 1.6532 | 20.9871 | 20.987 | 256.2292 | 241.8917 | 15.3119 | 0 | 0.10751 | 311.5839 | -14.3376 | -5.1413
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 20.3706 | 430.9491 | 0.61055 | 576.1158 | 294.1814 | 264.5319 | 1.6532 | 1.6532 | 20.9871 | 20.987 | 256.2292 | 241.8917 | 15.3119 | 0 | 0.10751 | 311.5839 | -14.3376 | -5.1413
1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 20.3706 | 430.9491 | 0.61055 | 576.1158 | 294.1814 | 264.5319 | 1.6532 | 1.6532 | 20.9871 | 20.987 | 256.2292 | 241.8917 | 15.3119 | 0 | 0.10751 | 311.5839 | -14.3376 | -5.1413
1.1.4.2. | Установка линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Урожай, с реконструкцией УРЗА (6 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0019.000019 | 6.6072 | 54.6089 | 0 | 11.6055 | 6.6792 | 0.016585 | 0.0020841 | 0.0020841 | 0.0021716 | 0.0021079 | 0.018495 | 0.012393 | 6.6565 |  | 0 | 11.589 | -0.0061652 | -27.0995 | Отклонение обусловлено перераспредлением капитализируемых затрат по проектам
1.1.4.2. | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов мощностью 40 МВА (2 шт.) с увеличением номинальных мощностей силовых трансформаторов на 46 МВА до 126 МВА, с установкой ячеек ЗРУ-6/10 кВ (49 шт.) во вновь возводимом здании ОПУ-ЗРУ | M_00.0014.000014 | 0 | 279.1796 | 0 | 494.9549 | 245.99 | 237.8932 | 1.4234 | 1.4234 | 13.4215 | 13.4215 | 222.5451 | 223.0483 | 8.6 |  | 0 | 257.0617 | 0.50324 | 0.21199 | Отклонение обусловлено перераспредлением капитализируемых затрат по проектам
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части увеличения пропускной способности схемы питания ЗРУ-1-10 кВ с заменой линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) 1ЛРТ мощностью 40 МВА на линейный регулировочный трансформатор большей мощности 63 МВА, реконструкцией УРЗА (5 шт.), демонтажем существующего линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) 2ЛРТ мощностью 40 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0009.000009 | 9.9426 | 76.8103 | 0.61055 | 10.8691 | 10.8691 | 8.9552 | 0.037513 | 0.037513 | 7.2531 | 7.2531 | 3.5785 | 1.6646 | 0 |  | 0.10751 | 1.9139 | -1.9139 | -17.6086 | Отклонение обусловлено наличием экономии по факту исполнения договора
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 Дружная в части установки системы компенсации емкостных токов (2 шт.), установка ячеек ЗРУ (4 шт) для ТП заявителя с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0012.000012 | 3.8207 | 16.3192 | 0 | 9.3625 | 9.3625 | 8.8056 | 0.15265 | 0.15265 | 0.058066 | 0.058066 | 9.1518 | 8.5948 | 0 |  | 0 | 0.55696 | -0.55696 | -5.9488 | Отклонение обусловлено наличием экономии по факту исполнения договора
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части установки устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками, ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | M_00.0037.000037 | 0 | 0.0092185 | 0 | 20.8745 | 20.8745 | 8.6179 | 0.037513 | 0.037513 | 0.055383 | 0.055383 | 20.7816 | 8.525 | 0 |  | 0 | 12.2567 | -12.2567 | -58.7159 | Отклонение обусловлено необходимостью уточнения стоимости НМЦД с учетом исполнения обязательств по договору ТП с АО "РЭС" №434/7700060 от 17.12.2021.Срок ТП ДС №1 – до 24.03.2024, в настоящее время заключен ДС № 2 – срок выполнения мероприятий по ТП до 01.11.2024г. и как следствие увеличением срока организации закупочной процедуры, смещение которой повлияло на смещение срока выполнения мероприятий
1.1.4.2. | Реконструкция существующей ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками в части усиления опоры №35 и установки дополнительной опоры в пролете опор №№34-35 | N_00.0072.000072 | 0 | 1.8143 | 0 | 27.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.1485 | 0 | 0
1.1.4.2. | Модернизация ПА на ПС 220 кВ Тулинская (установка шкафа УПАСК ПРМ - 1 шт.) для ТП АО «РЭС» | N_00.0076.000076 | 0 | 2.2077 | 0 | 0.13063 | 0.13063 | 0.13063 | 0 | 0 | 0.13063 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 2.1248e-14
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены трансформаторов тока в ячейках №12 и №28 ЗРУ-2 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЭТ54» | N_00.0088.000088 | 0 | 0 | 0 | 0.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4288 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены трансформаторов тока в ячейках №18 и №21 КРУН-6 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «Транснефть - Западная Сибирь» | N_00.0089.000089 | 0 | 0 | 0 | 0.22003 | 0.22003 | 0.11286 | 0 | 0 | 0.066333 | 0.066333 | 0.1537 | 0.046528 | 0 |  | 0 | 0.10717 | -0.10717 | -48.7065 | Отклонение обусловлено наличием экономии по факту исполнения работ хозяйственным способом при полном завершении проекта
1.1.4.2. | Установка приборов учета и иного оборудования для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Новомет-НСК» опосредованно присоединяемых к сетям | O_00.0099.000099 | 0 | 0 | 0 | 0.055439 | 0.055439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055439 |  | 0 | 0.055439 | 0 | 0
1.1.4.2. | Установка приборов учета и иного оборудования для технологического присоединения энергопринимающих устройств МКУ «Управление капитального строительства» опосредованно присоединяемых к сетям | O_00.0100.000100 | 0 | 0 | 0 | 0.46588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.46588 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 147.0026 | 1355.1262 | 10.0962 | 4628.9851 | 572.9617 | 155.3844 | 66.9922 | 66.9922 | 44.5895 | 44.4446 | 52.165 | 43.9476 | 409.2151 | 0 | 7.5479 | 4473.6007 | -8.3622 | -5.1068
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 147.0026 | 1352.7242 | 10.0962 | 4519.9939 | 572.4725 | 155.115 | 66.9727 | 66.9727 | 44.3456 | 44.1957 | 51.9392 | 43.9466 | 409.2151 | 0 | 7.5479 | 4364.8789 | -8.1424 | -4.9875
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 31.1231 | 209.5643 | 4.1022 | 74.8703 | 13.0718 | 11.2018 | 0.11671 | 0.11671 | 10.0516 | 10.0516 | 2.4722 | 1.0335 | 0.43123 | 0 | 2.6264 | 63.6685 | -1.4387 | -11.3817
1.2.1.1. | Реконструкция схемы ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Южная с заменой ОД, КЗ 220 кВ (2 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (8 шт.), заменой ТН (2 шт.), ОПН (2 шт.), ТСН (2 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0004.000004 | 16.338 | 128.4695 | 1.6143 | 12.0086 | 12.0086 | 10.8845 | 0.06669 | 0.06669 | 9.8289 | 9.8289 | 2.113 | 0.98895 | 0 |  | 0.1511 | 1.124 | -1.124 | -9.3601 | Отклонение обусловлено наличием экономии по факту исполнения договора и реализации проекта, при полном его завершении
1.2.1.1. | Реконструкция схемы ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Строительная с заменой ОД, КЗ 220 кВ (2 шт.) на элегазовые выключатели с установкой системы СОПТ (1 шт.), УРЗА (2 шт.), заменой разъединителей (6 шт.), установкой оборудования ВЧ связи (2 шт.), устройства телемеханики (1 шт.), ТН (6 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0005.000005 | 14.7852 | 81.0948 | 2.4878 | 62.8618 | 1.0632 | 0.31729 | 0.050018 | 0.050018 | 0.22273 | 0.22273 | 0.35924 | 0.044549 | 0.43123 |  | 2.4753 | 62.5445 | -0.3147 | -49.7945 | Отклонение обусловлено перераспредлением капитализируемых затрат по проектам
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 115.8794 | 1143.1599 | 5.9941 | 4445.1235 | 559.4007 | 143.9132 | 66.856 | 66.856 | 34.2939 | 34.1441 | 49.467 | 42.9131 | 408.7838 | 0 | 4.9215 | 4301.2104 | -6.7037 | -4.4508
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (10 шт.), ОПН (2 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0001.000001 | 17.6252 | 135.2932 | 1.8712 | 43.4345 | 21.4345 | 21.6785 | 0 | 0 | 11.6606 | 11.6606 | 9.7739 | 10.0179 | 0 |  | 0.93727 | 21.756 | 0.24404 | 1.1386 | Отклонение обусловлено перераспредлением капитализируемых затрат по проектам
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай замена воздушных выключателей (8 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (28 шт.), заменой разъединителей (30 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0002.000002 | 26.85 | 276.185 | 0 | 167.3103 | 13.0074 | 0.32506 | 0.035429 | 0.035429 | 0.16607 | 0.16607 | 0.42507 | 0.12356 | 12.3809 |  | 0 | 166.9853 | -0.30151 | -48.1205 | Отклонение обусловлено перераспредлением капитализируемых затрат по проектам
1.2.1.2. | Установка линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Южная, замена токоограничивающих реакторов (2 шт.) с реконструкцией УРЗА (6 шт.), демонтажа трансформатора 3Т (1 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0003.000003 | 7.7853 | 67.7312 | 0 | 11.7258 | 6.7541 | 0.02467 | 0.0020841 | 0.0020841 | 0.0076749 | 0.010193 | 0.018722 | 0.012393 | 6.7256 |  | 0 | 11.7011 | -0.0038111 | -13.381 | Отклонение обусловлено перераспределением капитализируемых затрат по проектам
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская замена масляных выключателей (3 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (5 шт.), заменой разъединителей (5 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0006.000006 | 8.1329 | 80.0324 | 0 | 70.433 | 4.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14408 | 0 | 4.3625 |  | 0 | 70.433 | -0.14408 | -100 | Отклонение обусловлено перераспределением капитализируемых затрат по проектам
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная замена масляных выключателей (7 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (21 шт.), заменой разъединителей (25 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0007.000007 | 12.0585 | 134.125 | 0.088293 | 269.2107 | 78.181 | 59.5163 | 56.4998 | 56.4998 | 2.0782 | 2.0782 | 8.0167 | 0.93837 | 11.5863 |  | 0.068773 | 209.6943 | -7.0783 | -10.6289 | Отклонение обусловлено смещением срока выполнения работ в ячейке выключателя Б-2, в связи с длительностью срока комплектации оборудования иждивением подрядчика
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная замена масляных выключателей (3 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (8 шт.), заменой разъединителей (12 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0008.000008 | 16.1455 | 114.4406 | 0 | 40.1821 | 40.1821 | 24.0433 | 5.8007 | 5.8007 | 8.5092 | 8.5092 | 10.2838 | 9.7335 | 15.5885 |  | 0 | 16.1388 | -0.5503 | -2.2376 | Отклонение обусловлено наличием экономии по факту исполнения договора и реализации одного из этапов инвестиционного проекта
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай замена воздушного выключателя (1 шт.) на элегазовый выключатель с реконструкцией УРЗА (3 шт.), заменой разъединителей (4 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0010.000010 | 7.4289 | 60.3698 | 0.041406 | 0.60866 | 0.60866 | 0.60866 | 0.60866 | 0.60866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.7763e-16 | -5.5511e-15 | -1.1102e-16 | -1.824e-14
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная замена масляного выключателя (1 шт.) на элегазовый выключатель с реконструкцией УРЗА (3 шт.), заменой разъединителей (4 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0011.000011 | 5.5782 | 50.5332 | 0.076761 | 1.318 | 1.318 | 1.3337 | 0.0062522 | 0.0062522 | 0.068601 | 0.068601 | 1.2431 | 1.2589 | 0 |  | -0.00091841 | -0.015769 | 0.015769 | 1.1964 | Отклонение обусловлено наличием экономии по факту исполнения договора и реализации проекта, при полном его завершении
1.2.1.2. | Модернизация ПС 220 кВ Строительная в части инженерно-технических средств охраны (периметральная охранная сигнализация, звуковое оповещение о тревоге, система охранного теленаблюдения, система контроля и управления доступом, охранное освещение периметра, пожарная сигнализация, технологическое освещение ПС) | M_00.0015.000015 | 0 | 0.20692 | 0 | 4.1606 | 4.1606 | 1.1712 | 1.1172 | 1.1172 | 0.053981 | 0.053981 | 0 | 0 | 2.9894 |  | 0 | 2.9894 | -2.1511e-16 | -1.8366e-14
1.2.1.2. | Модернизация ПС 220 кВ Чулымская в части инженерно-технических средств охраны (периметральная охранная сигнализация, звуковое оповещение о тревоге, система охранного теленаблюдения, система контроля и управления доступом, охранное освещение периметра, пожарная сигнализация, технологическое освещение ПС) | M_00.0016.000016 | 0 | 7.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены аккумуляторной батареи (2 шт.), зарядно-выпрямительного устройства (4 шт.) и щита постоянного тока (1 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0018.000018 | 0 | 10.6757 | 0 | 18.2097 | 1.405 | 0.039957 | 0.0062522 | 0.0062522 | 0.0065147 | 0.0063237 | 0.0066367 | 0.027381 | 1.3856 |  | 0 | 18.1698 | 0.020554 | 105.9272 | Отклонение обусловлено перераспределением капитализируемых затрат по проектам
1.2.1.2. | Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (14 шт.), заменой ячеек КРУН (28 шт.) и строительством здания ОПУ-ЗРУ с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0020.000020 | 0 | 130.1077 | 0 | 510.8416 | 327.9851 | 34.1555 | 2.2621 | 2.2621 | 11.2798 | 11.2536 | 15.7851 | 20.6398 | 298.6581 |  | 0 | 476.6861 | 4.8285 | 16.4644 | Отклонение обусловлено смещением срока приемки проектных работ ранее запланированных, а также принятием оборудования РЗА в связи с отсуствием возможности установки в новое здание ОПУ-ЗРУ
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110-220 | M_00.0021.000021 | 0.44442 | 4.2281 | 0 | 6.6295 | 1.0543 | 0.0021347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021347 | 1.0543 |  | 0 | 6.6274 | 0.0021347 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110-220 | M_00.0022.000022 | 0.42191 | 5.0458 | 0 | 5.4422 | 5.4422 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086029 | 0.027222 | 5.3561 |  | 0 | 5.415 | -0.058807 | -68.3574 | Отклонение обусловлено перераспределением капитализируемых затрат по проектам
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110 | M_00.0024.000024 | 0 | 4.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция заземляющего устройства ПС 220 кв Урожай | M_00.0026.000026 | 0 | 4.1706 | 0 | 7.7532 | 7.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7532 |  | 0 | 7.7532 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110 | M_00.0027.000027 | 0 | 3.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110 | M_00.0028.000028 | 0.37117 | 0.3825 | 0 | 3.6216 | 3.6216 | 0.035477 | 0.012504 | 0.012504 | 0.016971 | 0.016971 | 3.5922 | 0.0060024 | 0 |  | 0 | 3.5862 | -3.5862 | -99.0204 | Отклонение обусловлено корректировкой технических решений по прохождению лотковой трассы, и как следствие смещение срока исполнения договора подряда
1.2.1.2. | Модернизация ПС 220 кВ Чулымская в части инженерно-технических средств охраны (ограждение внешнее, ограждение внутреннее, контрольно-пропускной пункт, нижнее дополнительное ограждение от подкопа) | M_00.0029.000029 | 0.66597 | 0.42623 | 0 | 15.8684 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.8154 | 0 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская | M_00.0032.000032 | 5.4998 | 38.1143 | 0 | 0.6724 | 0.6724 | 0.44639 | 0 | 0 | 0.44639 | 0.32039 | -0.080082 | 0.126 | 0.30609 |  | 0 | 0.22601 | 0.080082 | 21.8619 | Отклонение обусловлено уточнением стоимости приобретаемых ТМЦ для исполнения инвестиционного проекта хозяйственным способом
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная | M_00.0035.000035 | 2.3751 | 5.1104 | 1.6654 | 19.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6654 | 19.836 | 0 | 0
1.2.1.2. | Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная | M_00.0036.000036 | 0 | 1.1525 | 0 | 25.1468 | 23.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17186 | 0 | 22.8307 |  | 0 | 25.1468 | -0.17186 | -100 | Отклонение обусловлено перераспределением капитализируемых затрат по проектам
1.2.1.2. | Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд (1 шт.) между ПС Восточная и ТЭЦ-5 в части резервных каналов | M_00.0038.000038 | 0 | 0 | 0 | 10.9825 | 10.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9825 |  | 0 | 10.9825 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация ПС 220 кВ Восточная в части инженерно-технических средств охраны (въездные выездные ворота) | M_00.0044.000044 | 0.040799 | 0 | 0 | 0.45203 | 0.45203 | 0.45203 | 0.45203 | 0.45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 1.2281e-14
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены масляного выключателя (1 шт.) на элегазовый с реконструкцией УРЗА (3 шт.), заменой разъединителей (4 шт.) | N_00.0078.000078 | 0 | 0 | 0 | 92.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92.1283 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части замены масляных выключателей (2 шт.) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (7 шт.) | N_00.0079.000079 | 0 | 0 | 0 | 189.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189.5619 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены масляных выключателей (2 шт.) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (8 шт.) | N_00.0080.000080 | 0 | 0 | 0 | 110.3868 | 6.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8239 |  | 0 | 110.3868 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская в части замены масляных выключателей (2 шт.) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (7 шт.) | N_00.0081.000081 | 0 | 0 | 0 | 107.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107.0277 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены масляного выключателя (1 шт.) на элегазовый с реконструкцией УРЗА (3 шт.), заменой разъединителей (4 шт.) | N_00.0082.000082 | 0 | 0 | 0 | 54.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.4234 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены масляных выключателей (2 шт.) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (7 шт.) | N_00.0083.000083 | 0 | 0 | 0 | 111.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 111.6147 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены масляных выключателей (2 шт.) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (7 шт.) | N_00.0084.000084 | 0 | 0 | 0 | 107.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107.0277 | 0 | 0
1.2.1.2. | Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская | N_00.0085.000085 | 4.4557 | 9.3521 | 2.251 | 27.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.251 | 27.7495 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены масляных выключателей 4 шт. (В-201, В-202, В-251, В-254) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (16 шт.) | O_00.0090.000090 | 0 | 0 | 0 | 405.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 405.7808 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части замены масляных выключателей 4 шт. (В-241, В-242, В-220-1АТ, В-220-2АТ) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (16 шт.), заменой разъединителей (16 шт.) | O_00.0091.000091 | 0 | 0 | 0 | 383.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 383.9562 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены масляного выключателя 4 шт.(ОВ-110, В-110-1АТ, В-110-2АТ, ШСВ-110) на элегазовый с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (16 шт.) | O_00.0092.000092 | 0 | 0 | 0 | 216.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 216.4716 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Татарская в части замены масляных выключателей 4 шт. (1В-246, В-110-1Т, В-ТУ-2,В-110-2АТ) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (11 шт.), заменой разъединителей (13 шт.) | O_00.0093.000093 | 0 | 0 | 0 | 268.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 268.3268 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены масляных выключателей 4 шт. (В-К-16, В-Ч-3, В-К-18, В-110-1АТ) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (14 шт.), заменой разъединителей (16 шт.) | O_00.0094.000094 | 0 | 0 | 0 | 232.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 232.9446 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены масляных выключателей 5 шт. (В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-З-110, В-З-23, В-УК-1) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (15 шт.), заменой разъединителей (20 шт.) | O_00.0095.000095 | 0 | 0 | 0 | 301.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 301.2946 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены масляных выключателей 5 шт. (ОВ-110, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-З-5, В-З-6) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (19 шт.) | O_00.0096.000096 | 0 | 0 | 0 | 301.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 301.2946 | 0 | 0
1.2.1.2. | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены масляных выключателей 5 шт. (В-110-1АТ, В-110-2АТ, ШСВ-110, В-ЮМ-1, В-ЮМ-2) на элегазовые с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (18 шт.) | O_00.0097.000097 | 0 | 0 | 0 | 301.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 301.2946 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 99.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4917 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 99.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4917 | 0 | 0
1.2.2.2. | Реконструкция существующей ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) в части замены существующих опор в пролете опор №45-51, 51-61 (8 опор) | N_00.0077.000077 | 0 | 0 | 0 | 99.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99.4917 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 2.4021 | 0 | 9.4995 | 0.48916 | 0.26935 | 0.019511 | 0.019511 | 0.24388 | 0.24882 | 0.22576 | 0.0010125 | 0 | 0 | 0 | 9.2302 | -0.21981 | -44.9365
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 2.4021 | 0 | 9.4995 | 0.48916 | 0.26935 | 0.019511 | 0.019511 | 0.24388 | 0.24882 | 0.22576 | 0.0010125 | 0 | 0 | 0 | 9.2302 | -0.21981 | -44.9365
1.2.3.1. | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | M_00.0017.000017 | 0 | 2.4021 | 0 | 9.4995 | 0.48916 | 0.26935 | 0.019511 | 0.019511 | 0.24388 | 0.24882 | 0.22576 | 0.0010125 | 0 |  | 0 | 9.2302 | -0.21981 | -44.9365 | Отклонение обусловлено смещением срока выполнения СМР с учетом возможности вывода оборудования потребителей при реализации проекта хозяйственным способом
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.6822 | 0 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4324 | 0.036773 | 0.036773 | 1.3956 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | -2.3271e-07
1.4. | Строительство электрических сетей 10- 0,4 кВ на ПС 220 кВ Восточная для электроснабжения зданий, расположенных на территории подстанции | M_00.0039.000039 | 0 | 2.5275 | 0 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4324 | 0.036773 | 0.036773 | 1.3956 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | -2.3271e-07
1.4. | Строительство электрических сетей 10 - 0,4 кВ на ПС 220 кВ Татарская для электроснабжения зданий, расположенных на территории подстанции | M_00.0040.000040 | 0 | 4.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 8.6398 | 76.6407 | 0.073624 | 36.4605 | 0.14045 | 0.14045 | 0.14045 | 0.14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073624 | 36.3201 | 0 | 0
1.6. | Строительство пристройки к существующему зданию ОПУ ПС 220 кВ Южная | M_00.0034.000034 | 0 | 4.9887 | 0 | 8.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.987 | 0 | 0
1.6. | Создание площадок по хранению масла на ПС 220 кВ АО «Электромагистраль» (8 шт.) | M_00.0041.000041 | 0 | 0 | 0 | 14.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.3057 | 0 | 0
1.6. | Модернизация ПС 220 кВ Восточная в части инженерно-технических средств охраны (нижнее дополнительное ограждение от подкопа) | M_00.0042.000042 | 0.07986 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ПС Чулымская строительство быстровозводимого здания гаража на 4 машиноместа | M_00.0043.000043 | 0 | 0 | 0 | 10.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.6294 | 0 | 0
1.6. | Строительство вспомогательных объектов на ПС 220 кВ Восточная для организации складского хозяйства (Склад – 1 шт.), размещения автотранспорта (Гараж – 1 шт., на 25 машино-мест), (Гараж – 1 шт., на 5 машино-мест) | M_00.0058.000058 | 8.5599 | 70.6101 | 0.073624 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.073624 | 2.398 | 0 | 0
1.6. | Приобретение диагностического оборудования ПС (Шкаф сушильный - 1 шт.) | N_00.0075.000075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Организация защиты корпоративного сервера в части перехода на новую версию Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации | O_00.0098.000098 | 0 | 0 | 0 | 0.14045 | 0.14045 | 0.14045 | 0.14045 | 0.14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0