## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ май 2025 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания
Май
[18 empty] | 28 | 05 | 12 | 19 | 26
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 03:00 | 05.05.2025 06:00 | 06.05.2025 19:00 | 1 дн 13 ч | 05.05.2025 06:00 | 07.05.2025 19:00 | 2 дн 13 ч |  |  |  | Нет | Сокращение на один день из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Барабушка с отпайками (З-9 Барабинская ТЭЦ – Барабушка)
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Районная (221) | КР | Замена гирлянд изоляторов на оп.№62. | с отключением |  | 04:00 | 21.05.2025 06:00 | 23.05.2025 20:00 | 2 дн 14 ч | 21.05.2025 06:00 | 23.05.2025 20:00 | 2 дн 14 ч | 21.05.25 06:00 | 23.05.2025 20:00 | 2 дн 14 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №6 (Б-6) | КР | Капитальный ремонт ОР-Б-6, ЛР-Б-6 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
11 | В-251 | ТР | Текущий ремонт В-251. | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 07.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Через ОВ-220
15 | 2СВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
15 | 1СВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
12 | В-Б-6 | КР | Капитальный ремонт ОР-Б-6, ЛР-Б-6. | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
11 | ОВ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя ОВ-220 на элегазовый. | с отключением |  | ВЗ | 12.05.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | Да
12 | В-0-ТСН | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-В-2 | ТР | Техническое обслуживание В-В-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.05.2025 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 13.05.2025 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 05.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Через ОВ
12 | В-В-1 | ТР | Техническое обслуживание В-В-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.05.2025 00:00 | 14.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.05.2025 00:00 | 14.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 06.05.25 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Через ОВ
0 | КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный III цепь с отпайками (К-33) | КР | Капитальный ремонт ОР-К-33, ЛР-К-33 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04:00 | 15.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 15.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 29.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
8 | 1ОШ-110 | КР | Капитальный ремонт ОР-К-33. | с отключением |  | 04:00 | 15.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 15.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
12 | В-К-33 | КР | Капитальный ремонт ОР-К-33, ЛР-К-33. | с отключением |  | 04:00 | 15.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 15.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 29.04.25 00:00 | 30.04.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
12 | В-К-11 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-К-12 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.25 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
8 | 1ОШ-110 | КР | Капитальный ремонт ОР-Б-6 | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
Объект: ПС 220 кВ Дружная
12 | ОВ-110 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту ИП-24-00003-Р-РЗА | с отключением |  | ВЗ | 01.04.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 60 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 60 дн 0 ч |  |  |  | Нет
3 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт 1ТН-110, 1ОПН-110. | с отключением |  | 02:00 | 12.05.2025 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
4 | 2ТН-110 | ТР | Текущий ремонт 2ТН-110, 2ОПН-110. | с отключением |  | 02:00 | 14.05.2025 00:00 | 15.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 14.05.2025 00:00 | 15.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 14.05.25 00:00 | 15.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
12 | ОВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА ОВ-110 | с отключением |  | 03:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
12 | В-С-1 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-С-2 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Вкл для проведения ТО РЗА В-ПЧ-1 | без отключения |  | 03:00 | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.25 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
15 | В-ПЧ-1 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.25 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | 1Т-40 | РЕК | Замена 1Т-40.Демонтаж и перенос трансформатора на временное место с последующим включением. | с отключением |  | ВЗ | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 1СШ-220 | ЗРР | ЗРР 1СШ-220 под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для организации работ по перемещению 1Т-40. | без отключения | не в транзите | ВЗ | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | СШ-246 | ТР | Текущий ремонт ШР-ТН-СШ-246; ТО ТН-СШ-246. | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ТН-СШ-246 | ИСП | Испытания ТН-СШ-246. | с отключением |  | 01:00 | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
10 | ВО-110 | ВКЛ | Вкл для проведения ТО РЗА В ТУ-2 | без отключения |  | 03:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ВПр | ВПр КВЛ 220 кВ Восход – Татарская для организации работ по текущему ремонту ШР-ТН-СШ-246 и ТО ТН-СШ-246 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 06.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | В ТУ-2 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
0 | Т-2 | ТР | Текущий ремонт Т-2. | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
8 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-110-1Т-40. | с отключением |  | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
1 | 1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40, ТР-110-1Т-40, ОР-110-1Т-40. | с отключением |  | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | В-110-1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40, ТР-110-1Т-40, ОР-110-1Т-40. | с отключением |  | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
8 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.25 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перено из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ Барабинской ТЭЦ
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.25 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перено из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ Барабинской ТЭЦ
10 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.25 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перено из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1АТ Барабинской ТЭЦ
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
9 | 2В-256 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителей ЛР-2В-256, ШР-2В-256. | с отключением |  | ВЗ | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч |  |  |  | Нет
100 | В-К-2 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
4 | 4Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 4Т-31,5. | с отключением |  | 04:00 | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.2025 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 26.05.25 00:00 | 30.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Урожай
11 | ШСВ-220 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч |  |  |  | Нет
11 | ШСВ-220 | РЕК | Реконструкция (замена разъединителей 1ШР-ШСВ-220, 2ШР-ШСВ-220) | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 1Ш-220 | КР | Расшиновка 1ШР ШСВ-220 | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 11 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 11 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 1Ш-220 | ВПр | Вынужденный простой 1Ш-220 (без возможности включения с объединениям шин после расшиновки ШСВ-220) | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч |  |  |  | Нет
11 | ОВ-220 | ВКЛ | Вкл для проведения ТО РЗА В-291 | без отключения |  | 03:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
0 | В 291 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
0 | 2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110. | с отключением |  | 01:00 | 07.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 07.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 07.05.25 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
99 | ВЛ 110 кВ Урожай – Краснозёрская с отпайками (З-23) | ТР | Текущий ремонт В З-23, ЛР З-23, ОР З-23; ТО ТТ-110 З-23. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 20.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 20.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 20.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
12 | ШСВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
12 | В-110 1АТ | ИСП | Испытания ТТ В-110 1АТ. | с отключением |  | 01:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
12 | В-110 1АТ | ТР | Текущий ремонт ОР-110 1АТ, ТР-110 1АТ; ТО ТТ-110 1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
11 | В-220 1АТ | ТР | Текущий ремонт ОР-220 1АТ, ТР-220 1АТ; ТО ТТ-В-220 1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
11 | В-220 1АТ | ИСП | Испытания ТТ В-220 1АТ. | с отключением |  | 01:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
12 | В З-23 | ТР | Текущий ремонт В З-23, ЛР З-23, ОР З-23; ТО ТТ-110 З-23. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 20.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 20.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 20.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
12 | В З-23 | ИСП | Испытания В З-23, ТТ-110 З-23. | с отключением |  | 01:00 | 19.05.2025 00:00 | 20.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 20.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 20.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
1 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-220 1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-110 1АТ, ОР-З-23, ОР-УК-2, ОР-ОВ-110, ОР-УК-1, ОР-З-53, ОР-З-110. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 16 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 16 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 23 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
0 | 1АТ-63 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-63, ЛРТ-1, ОР-110 1АТ, ТР-110 1АТ, ОР-220 1АТ, ТР-220 1АТ; ТО ТТ-110 1АТ, ТТ-В-220 1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская II цепь (УК-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР УК-2, ОР УК-2; ТО ТТ-110 УК-2. | с отключением |  | 04:00 | 21.05.2025 00:00 | 22.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.05.2025 00:00 | 22.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.05.25 00:00 | 22.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
12 | В УК-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР УК-2, ОР УК-2; ТО ТТ-110 УК-2. | с отключением |  | 04:00 | 21.05.2025 00:00 | 22.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.05.2025 00:00 | 22.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.05.25 00:00 | 22.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
12 | ОВ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР ОВ-110; ТО ТТ-110 ОВ-110. | с отключением |  | 04:00 | 23.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 23.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 23.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская I цепь (УК-1) | ТР | Текущий ремонт ЛР УК-1, ОР УК-1; ТО ТТ-110 УК-1. | с отключением |  | 04:00 | 26.05.2025 00:00 | 27.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.05.2025 00:00 | 27.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.05.25 00:00 | 27.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
12 | В УК-1 | ТР | Текущий ремонт ЛР УК-1, ОР УК-1; ТО ТТ-110 УК-1. | с отключением |  | 04:00 | 26.05.2025 00:00 | 27.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.05.2025 00:00 | 27.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.05.25 00:00 | 27.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | КР | Испытания КСЗ-53 ф. "В" и ф. "С". | с отключением |  | 01:00 | 28.05.2025 00:00 | 29.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.05.2025 00:00 | 29.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.05.25 00:00 | 29.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | ТР | Текущий ремонт ЛР З-53, ОР З-53; ТО ТТ-110 З-53. | с отключением |  | 04:00 | 28.05.2025 00:00 | 29.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.05.2025 00:00 | 29.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.05.25 00:00 | 29.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
12 | В З-53 | ТР | Текущий ремонт ЛР З-53, ОР З-53; ТО ТТ-110 З-53. | с отключением |  | 04:00 | 28.05.2025 00:00 | 29.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.05.2025 00:00 | 29.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 28.05.25 00:00 | 29.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
9 | В-242 | РЕК | Реконструкция с заменой ЛР-242, ШР-242 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 01.05.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 87 дн 0 ч | 01.05.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 87 дн 0 ч | 07.05.25 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 81 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Через ШОВ-220
0 | ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками (З-20) | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-20, ОР-З-20. | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
12 | В-З-20 | ТР | Текущий ремонт ЛР-З-20, 1ШР-З-20. | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-20. | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
6 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-З-20, Р-1ТН-110, | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
8 | 1ТН-110 | ТР | Текущий ремонт Р-1ТН-110. | с отключением |  | 04:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
8 | 1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110. | с отключением |  | 01:00 | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.2025 00:00 | 07.05.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 05.05.25 00:00 | 08.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
11 | В-220-2АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
12 | В-110-2АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
12 | В-З-20 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-20. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
0 | 2АТ-125 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 16.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
6 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-З-20. | с отключением |  | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 13.05.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
11 | В-220-1АТ | ИСП | Испытания ТТ-220-1АТ. | с отключением |  | 01:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт ТР-110-1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 3Т-16, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | 1АТ-125 | ИСП | Испытания 1АТ-125. | с отключением |  | 02:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-110-1АТ. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 19.05.25 00:00 | 23.05.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
12 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, В-110-1АТ, 1ЛРТ. | с отключением |  | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 15.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 15.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 15.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, В-110-1АТ, 1ЛРТ. | с отключением |  | 04:00 | 12.05.2025 00:00 | 15.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 15.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 15.05.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
0 | 1АТ-125 | РЕК | Реконструкция основных защит 1АТ-125. | с отключением |  | ВЗ | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | Да