## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2025 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания
Июнь
[17 empty] | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Заря – Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | КР | Расширение просеки. Установка ремонтных зажимов. Верховой осмотр. | с отключением |  | 04:00 | 02.06.2025 06:00 | 30.06.2025 18:00 | 28 дн 12 ч | 02.06.2025 06:00 | 30.06.2025 18:00 | 28 дн 12 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | ТР | Текущий ремот: ОР-Б-1 | с отключением |  | 04:00 | 09.06.2025 00:00 | 10.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 02.06.2025 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос. Совместно с ремонтом Б-1 Новосибирской ТЭЦ-5
ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт: ОР-220-3АТ, ОР-Б-1, ОР-254 | с отключением |  | 04:00 | 09.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 02.06.2025 00:00 | 06.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 16.06.25 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
В-220-3АТ | ТР | Текущий ремонт 3АТ-200, 3ЛРТ, ОР-220-3АТ, ТР-220-3АТ; техническое обслуживание ШО №32, 33 | с отключением |  | 04:00 | 16.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 02.06.2025 00:00 | 06.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 16.06.25 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
3АТ-200 | ТР | Текущий ремонт: 3АТ-200, 3ЛРТ, ОР-220-3АТ, ТР-220-3АТ, ТН-10-3АТ, ТР-3ЛРТ, ОР-3ЛРТ, шинный мост 10 кВ 3АТ. | с отключением |  | 04:00 | 16.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 02.06.2025 00:00 | 06.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 16.06.25 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская
ОВ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой выключателя ОВ-220 на элегазовый. | с отключением |  | ВЗ | 12.05.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | Да
В-Б-5 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.06.25 00:00 | 13.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Через ОВ
В-В-1 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 16.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 16.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 16.06.25 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-В-2 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт: Р-1ТН-220; техническое обслуживание ШО №14 | с отключением |  | 04:00 | 30.06.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В-254 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-254; техническое обслуживание ШО №17 | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 30.06.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 30.06.25 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-К-10 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 30.06.2025 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 30.06.25 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт: 1ШР-ШСВ-220; техническое обслуживание ШО №15 | с отключением |  | 04:00 | 30.06.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1Ш-220 | ТР | Текущий ремонт: 1Ш-220, 1ШР-Б-1, 1ШР-Б-2, 1ШР-220-3АТ, 1ШР-ОВ-220, 1ШР-254, 1ШР-ШСВ-220, Р-1ТН-220, 1ШР-252, 1ШР-251, 1ШР-201, 1ШР-202, 1ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 30.06.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 30.06.25 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Дружная
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | КР | испытания КС-239 Ф. "А". | с отключением |  | 01:00 | 26.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.06.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Перенос. Совместно с рабоутами СГК
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
В-С-5 | КР | Капитальный ремонт В-С-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 14 | 23.06.2025 00:00 | 06.07.2025 24:00 | 14 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 06.07.2025 24:00 | 14 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 06.07.2025 24:00 | 14 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-С-5 | ИСП | Испытания В-С-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 23.06.2025 00:00 | 05.07.2025 24:00 | 13 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 05.07.2025 24:00 | 13 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 05.07.2025 24:00 | 13 дн 0 ч | Да | Через ОВ
1Т-40 | РЕК | Замена 1Т-40.Демонтаж и перенос трансформатора на временное место с последующим включением. | с отключением |  | ВЗ | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1СШ-220 | ЗРР | ЗРР 1СШ-220 под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для организации работ по перемещению 1Т-40. | без отключения | не в транзите | ВЗ | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Татарская
В З-16 | ИСП | испытания В-З-16. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 09.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 09.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 09.06.25 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Перенос из-за переноса 1АТ-125 Через ОВ
В З-16 | КР | Капитальный ремонт В З-16. | с отключением | с переводом на ОВ | 12 | 09.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 09.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 09.06.25 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
СШ-1АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-1В-245; техническое обслуживание ШО №1-8 | с отключением |  | 04:00 | 19.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.06.25 00:00 | 22.06.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
1АТ-125 | ВПр | ВПр 1АТ-125 для организации текущего ремонта 2ШР-1В-245. | с отключением |  | 04:00 | 19.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.06.25 00:00 | 22.06.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
1В-245 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-1В-245; техническое обслуживание ШО №1-8 | с отключением |  | 04:00 | 19.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.06.25 00:00 | 22.06.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
ОШ-110 | КР | Капитальный ремонт ОР-110-2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
2АТ-125 | КР | Капитальный ремонт ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, текущий ремонт 2АТ-125; для организации работ по капитальному ремонту 2ШР-2В-245, текущему ремонту 2ШР-2В-246. | с отключением |  | 04:00 | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
2АТ-125 | ИСП | Испытания 2АТ-125. | с отключением |  | 02:00 | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, текущий ремонт 2АТ-125; техническое обслуживание ШО №66-68 | с отключением |  | 04:00 | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
СШ-2АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-2В-245; текущий ремонт 2ШР-2В-246. | с отключением |  | 04:00 | 25.06.2025 00:00 | 26.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.06.2025 00:00 | 26.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.06.25 00:00 | 26.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
2В-246 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-2В-246. | с отключением |  | 04:00 | 25.06.2025 00:00 | 26.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.06.2025 00:00 | 26.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.06.25 00:00 | 26.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
2В-245 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-2В-245. | с отключением |  | 04:00 | 25.06.2025 00:00 | 26.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.06.2025 00:00 | 26.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.06.25 00:00 | 26.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В З-26 | КР | Капитальный ремонт В З-26. | с отключением | с переводом на ОВ | 12 | 30.06.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 30.06.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В З-26 | ИСП | Испытания В-З-26. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 30.06.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 30.06.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
2В-256 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителей ЛР-2В-256, ШР-2В-256. | с отключением |  | ВЗ | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт: 1АТ-125, 1ЛРТ, Р-ТН-10-1АТ, Р-1ЛРТ, РБ-10-1АТ; техническое обслуживание ОПН-110-1АТ | с отключением |  | 04:00 | 02.06.2025 00:00 | 06.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 02.06.2025 00:00 | 06.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 02.06.25 00:00 | 06.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
В-К-17 | ИСП | Испытания В-К-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 09.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 09.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 09.06.25 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
В-К-17 | КР | Капитальный ремонт В-К-17. | с отключением | с переводом на ОВ | 12 | 09.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 09.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 09.06.25 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
2Т-63 | ТР | Текущий ремонт; 2Т-63, Р-2ЛРТ, Р-ТН-10-2Т, РБ-10-2Т; Техническое обслуживание ОПН-110-2Т, РВС-2Т | с отключением |  | 04:00 | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.06.25 00:00 | 13.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
3Т-31,5 | ТР | Текущий ремонт 3Т-31,5; техническое обслуживание РВС-3Т | с отключением |  | 04:00 | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Урожай
ШСВ-220 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ШСВ-220 | РЕК | Реконструкция (замена разъединителей 1ШР-ШСВ-220, 2ШР-ШСВ-220) | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1Ш-220 | ВПр | Вынужденный простой 1Ш-220 (без возможности включения с объединениям шин после расшиновки ШСВ-220) | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-110 1АТ, ОР-З-23, ОР-УК-2, ОР-ОВ-110, ОР-УК-1, ОР-З-53, ОР-З-110. | с отключением |  | 04:00 | 19.05.2025 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 16 дн 0 ч | 19.05.2025 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 16 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 23 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
ВЛ 110 кВ Урожай – Молодежная (З-110) | ТР | Текущий ремонт ЛР З-110, ОР З-110; ТО ТТ-110 З-110. | с отключением |  | 04:00 | 02.06.2025 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 02.06.2025 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 02.06.25 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
В З-110 | ТР | Текущий ремонт ЛР З-110, ОР З-110; ТО ТТ-110 З-110. | с отключением |  | 04:00 | 02.06.2025 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 02.06.2025 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 02.06.25 00:00 | 03.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
ШСВ-110 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-110 ШСВ-110. | с отключением |  | 04:00 | 04.06.2025 00:00 | 04.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 04.06.2025 00:00 | 04.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 04.06.25 00:00 | 04.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
1Ш-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 291 | с отключением |  | 04:00 | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В 291 | ТР | Текущий ремонт: ЛР 291, 1ШР 291; техническое обслуживание ТТ-220 291 | с отключением |  | 04:00 | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая I цепь (291) | ТР | Текущий ремонт: ЛР 291; техническое обслуживание ТТ-220 291 | с отключением |  | 04:00 | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 09.06.2025 00:00 | 11.06.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ШСВ-220 | ТР | Техническое обслуживание ТТ ШСВ-220. | с отключением |  | 04:00 | 16.06.2025 00:00 | 17.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 16.06.2025 00:00 | 17.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 16.06.25 00:00 | 17.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
ОВ-220 | ВКЛ | Включение ВЛ 220 кВ Урожай-Карасук 3 тяговая II цепь (292) через ОВ-220 для организации работ по ТО и Испытанию ТТ-220 292. | без отключения |  | 04:00 | 23.06.2025 00:00 | 23.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 23.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 10.06.25 00:00 | 10.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
В 292 | ИСП | Испытания ТТ-292. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 23.06.2025 00:00 | 23.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 23.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 10.06.25 00:00 | 10.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
В 292 | ТР | Техническое обслуживание ТТ-220 292. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 23.06.2025 00:00 | 23.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 23.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 10.06.25 00:00 | 10.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
В 291 | ИСП | Испытания ТТ-291. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 24.06.2025 00:00 | 25.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 24.06.2025 00:00 | 25.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 09.06.25 00:00 | 09.06.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, ЛРТ, Р-2АТ-6; техническое обслуживание ОПН-110-2АТ | с отключением |  | 04:00 | 25.06.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 16.06.25 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Дружная – Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2) и ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка – Клубничная)
В-242 | РЕК | Реконструкция с заменой ЛР-242, ШР-242 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 01.05.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 87 дн 0 ч | 01.05.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 87 дн 0 ч | 07.05.25 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 81 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Через ШОВ-220
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
1АТ-125 | РЕК | Реконструкция основных защит 1АТ-125. | с отключением |  | ВЗ | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | 12.05.2025 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | 12.05.25 00:00 | 30.06.2025 24:00 | 50 дн 0 ч | Да
ШСВ-110 | КР | Капитальный ремонт ШСВ-110. | с отключением |  | 12 | 16.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 16.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 16.06.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
ШСВ-110 | ИСП | Испытания ШСВ-110. | с отключением |  | 01:00 | 16.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 16.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 16.06.25 00:00 | 27.06.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110. | с отключением |  | 01:00 | 19.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 19.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 18.06.25 00:00 | 19.06.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен