## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ август 2025 (Утв) | ЛЭП и ЭЛТ август 2025 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | КР | Замена гасителей вибрации на проводе в пролёте оп.№1 - 22. Замена бандажей на проводе оп.№10 - 11; 39 - 40; 40 - 41. | с отключением |  | 04:00 | 04.08.2025 06:00 | 16.08.2025 20:00 | 12 дн 14 ч | 04.08.2025 06:00 | 16.08.2025 20:00 | 12 дн 14 ч | 04.08.25 06:00 | 16.08.2025 20:00 | 12 дн 14 ч | Да
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | КР | Устранение дефектов (регулировка искровых промежутков между разрядными рогами троса, гасителей вибрации, ремонт заземляющих проводников грозотроса) выявленных техническим надзором | с отключением | под наведенным напряжением | 04:00 | 11.08.2025 06:00 | 19.08.2025 06:00 | 8 дн 0 ч | 11.08.2025 06:00 | 19.08.2025 06:00 | 8 дн 0 ч | 13.11.25 06:00 | 24.11.2025 06:00 | 11 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Замена дефектной опоры. | с отключением |  | 5 | 15.08.2025 08:00 | 19.08.2025 17:00 | 4 дн 9 ч | 11.08.2025 08:00 | 22.08.2025 17:00 | 11 дн 9 ч |  |  |  | Нет | Перенести в связи с риском выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в связи с совмещением с ремонтом ВЛ 220 кВ Световская - Краснозёрская, а также 1АТ-125 ПС 220 кВ Чулымская и З-1 Дупленская – Коченёво.
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | КР | Замена гирлянд изоляторов, замена бандажей на проводе. | с отключением |  | 04:00 | 25.08.2025 06:00 | 07.09.2025 18:00 | 13 дн 12 ч | 25.08.2025 06:00 | 07.09.2025 18:00 | 13 дн 12 ч | 25.08.25 06:00 | 07.09.2025 18:00 | 13 дн 12 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Восточная
12 | В-Б-3 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 04.08.2025 00:00 | 08.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 08.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 08.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | ТР | ТО ТТ 201 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04:00 | 11.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 11.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 11.08.25 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Из содержания работ убран ремонт 2ШР-201. Работы по техническому ремонту 2ШР-201 будут выполняться с переводом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь на ОВ-220
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | КР | Испытания ТТ-220 л.201. ТО ТТ 201 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 01:00 | 11.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 11.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 11.08.25 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | В сожержание работ добавлено ТО ТТ 201 на ПС 220 кВ Восточная.
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | КР | Испытания КС-201 ф. "С". | с отключением |  | 01:00 | 11.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 11.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 11.08.25 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Испытания КС-202 ф. "С". | с отключением |  | 01:00 | 13.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 13.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 13.08.25 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | ТР | ТО ТТ 202 на ПС 220 кВ Восточная. | с отключением |  | 04:00 | 13.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 13.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 13.08.25 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Из содержания работ убран ремонт 2ШР-202. Работы по техническому ремонту 2ШР-202 будут выполняться с переводом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь на ОВ-220
11 | В-220-3АТ | РЕК | Реконструкция оборудования ячейки В-220-3АТ с заменой ТР-220-3АТ, 1ШР-220-3АТ, 2ШР-220-3АТ и устройств РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 21.07.2025 00:00 | 12.09.2025 24:00 | 54 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 12.09.2025 24:00 | 54 дн 0 ч | 21.07.25 00:00 | 12.09.2025 24:00 | 54 дн 0 ч | Да
4 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1СР-110. | с отключением |  | 04:00 | 25.08.2025 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.08.25 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
15 | 1СВ-110 | ТР | Текущий ремонт 1СР-110. | с отключением |  | 04:00 | 25.08.2025 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.08.25 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
3 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-254 | с отключением |  | 04:00 | 25.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Работы выполнить в случае нереализации реконструкции по замене разъеденителей в ячейке В-220-3АТ с переводом через ОВ-220. С условием вывода в ремонт ОШ-220.
5 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2СР-110, 2СВ-110. | с отключением |  | 04:00 | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.25 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
4 | 2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-110. | с отключением |  | 01:00 | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.25 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
15 | 2СВ-110 | ИСП | Испытания 2СВ-110. | с отключением |  | 01:00 | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.25 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
15 | 2СВ-110 | ТР | Текущий ремонт 2СР-110, 2СВ-110. | с отключением |  | 04:00 | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.25 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
14 | 2ШСВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 28.07.25 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
14 | 1ШСВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 28.07.25 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Дружная
9 | В-241 | ИСП | Испытания В-241. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 04.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | Да | Через ОВ
9 | В-241 | КР | Капитальный ремонт В-241. | с отключением | с переводом на ОВ | 19 | 04.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | Да | Через ОВ
7 | ОШ-110кВ | ТР | Текущий ремонт ОШ-110 | с отключением |  | 04:00 | 13.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 13.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
6 | 2Ш-110кВ | ТР | Текущий ремонт 2Ш-110 | с отключением |  | 04:00 | 18.08.2025 00:00 | 19.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 11.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенесено из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом З-1 Дупленская – Коченёво.
0 | 2АТ-63 | ТР | ТР: Доливка масла в 2АТ-63, устранение замечаний | с отключением |  | 04:00 | 20.08.2025 00:00 | 24.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос в связи с угрозой выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242).
9 | В-240 | ТР | ТР: Регулировка привода В-240 | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 25.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
12 | В-110-2АТ | КР | Капитальный ремонт В-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 12 | 25.08.2025 00:00 | 05.09.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 05.09.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 25.08.25 00:00 | 05.09.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания В-110-2АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 25.08.2025 00:00 | 05.09.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 05.09.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 25.08.25 00:00 | 05.09.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | 1Т-40 | ЗРР | Заявленный режим работы 1Т-40 с временного места после демонтажа в рамках реконструкции по замене трансформатора. . Временная схема работы . | без отключения |  | ВЗ | 01.07.2025 00:00 | 01.11.2025 24:00 | 124 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 01.11.2025 24:00 | 124 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | 1Т-40 | РЕК | Работы по монтажу шинопроводов 6-10 кВ для нового Т-1 | с отключением |  | 04:00 | 11.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 11.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 1СШ-220 | ЗРР | ЗРР 1СШ-220 под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для организации работ с октлючением 1Т-40 на ПС 220 кВ Строительная. Работы по монтажу шинопроводов 6-10 кВ для нового Т-1. | без отключения | не в транзите | 04:00 | 11.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 11.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) | ТР | Текущий ремонт 1ШР 110 Чаны I цепь; ТО ВЧЗ 110 Чаны I цепь на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 04:00 | 04.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
8 | 1Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 110 Чаны I цепь, 1ШР-З-14, 1ШР 1Т-40, 1ШР-110 1АТ, 1ШР-З-16, 1ШР-ТУ-2, 1ШР ТУ-1. | с отключением |  | 04:00 | 04.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | Да
10 | В 110 Чаны I цепь | ТР | Текущий ремонт 1ШР 110 Чаны I цепь; ТО ВЧЗ 110 Чаны I цепь. | с отключением |  | 04:00 | 04.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
10 | В З-14 | ТР | Текущий ремонт 1ШР З-14. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 06.08.2025 00:00 | 07.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 06.08.2025 00:00 | 07.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 06.08.25 00:00 | 07.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
10 | ВО-110 | ВКЛ | Включение 1Т-40 через ВО-110 для организации работ по текущему ремонту 1ШР 1Т-40. | без отключения |  | 04:00 | 08.08.2025 00:00 | 11.08.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 08.08.2025 00:00 | 11.08.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 08.08.25 00:00 | 11.08.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
0 | В-110-1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1ШР 1Т-40. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 08.08.2025 00:00 | 11.08.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 08.08.2025 00:00 | 11.08.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 08.08.25 00:00 | 11.08.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
10 | В-110-1АТ | ТР | Текущий ремонт 1ШР-110 1АТ. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 12.08.2025 00:00 | 13.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 12.08.2025 00:00 | 13.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 12.08.25 00:00 | 13.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
8 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР-З-16, ОР-ТУ-2, ОР-З-25. | с отключением |  | 04:00 | 14.08.2025 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 8 дн 0 ч | 14.08.2025 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 8 дн 0 ч | 14.08.25 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 8 дн 0 ч | Да
0 | В ТУ-2 | ТР | Текущий ремонт ЛР ТУ-2, 1ШР ТУ-2; ТО ТТ ТУ-2. | с отключением |  | 04:00 | 18.08.2025 00:00 | 19.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 18.08.2025 00:00 | 19.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 18.08.25 00:00 | 19.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская II цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-2) | ТР | Текущий ремонт ЛР ТУ-2, ОР ТУ-2; ТО ТТ ТУ-2, ВЧЗ ТУ-2 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 04:00 | 18.08.2025 00:00 | 19.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 18.08.2025 00:00 | 19.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 18.08.25 00:00 | 19.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская I цепь с отпайками (З-25) | ТР | Текущий ремонт ЛР З-25, ОР З-25; ТО ТТ З-25, ВЧЗ З-25 на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 04:00 | 20.08.2025 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 20.08.2025 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 20.08.25 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
10 | В З-25 | ТР | Текущий ремонт ЛР З-25; ТО ТТ З-25. | с отключением |  | 04:00 | 20.08.2025 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 20.08.2025 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 20.08.25 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
10 | В З-25 | ИСП | Испытания ТТ-110-З-25. | с отключением |  | 01:00 | 20.08.2025 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 20.08.2025 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 20.08.25 00:00 | 21.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
10 | ВО-110 | ВКЛ | Включение ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) через ВО-110 для организации работ по текущему ремонту 1ШР ТУ-1. | с отключением |  | 04:00 | 22.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 22.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 22.08.25 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
0 | В ТУ-1 | ТР | Текущий ремонт 1ШР ТУ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 22.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 22.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 22.08.25 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
8 | 2Ш-110 | ТР | Текущий ремонт 2ШР 110 Чаны I цепь, 2ШР З-14, 2ШР-1Т-40, 2ШР-110-1АТ, 2ШР ТУ-2, 2ШР ВО-110, 2ШР З-16; устранение дефекта ТВК 2ШР-110-2АТ | с отключением |  | 04:00 | 25.08.2025 00:00 | 15.09.2025 24:00 | 22 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 15.09.2025 24:00 | 22 дн 0 ч | 25.08.25 00:00 | 11.09.2025 24:00 | 18 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
9 | 2ТН-110 | ИСП | Испытания 2ТН-10. | с отключением |  | 01:00 | 25.08.2025 00:00 | 15.09.2025 24:00 | 22 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 15.09.2025 24:00 | 22 дн 0 ч | 25.08.25 00:00 | 11.09.2025 24:00 | 18 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
10 | В 110 Чаны I цепь | ТР | Текущий ремонт 2ШР 110 Чаны I цепь. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 25.08.2025 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 25.08.25 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
10 | В З-14 | ТР | Текущий ремонт 2ШР З-14. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.25 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
10 | В З-14 | ИСП | Испытания В-З-14. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.2025 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 27.08.25 00:00 | 28.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | Через ОВ
10 | ВО-110 | ВКЛ | Включение 1Т-40 через ВО-110 для организации работ по текущему ремонту 2ШР-1Т-40. | без отключения |  | 04:00 | 29.08.2025 00:00 | 01.09.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 29.08.2025 00:00 | 01.09.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 29.08.25 00:00 | 01.09.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
0 | В-110-1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-1Т-40. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 29.08.2025 00:00 | 01.09.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 29.08.2025 00:00 | 01.09.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 29.08.25 00:00 | 01.09.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
9 | 2В-256 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителей ЛР-2В-256, ШР-2В-256. | с отключением |  | ВЗ | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) на период расшиновки ЛР-2В-256. | с отключением |  | 04:00 | 04.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 04.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включение ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) через ОВ-110 для организации работ по капитальному ремонту В-Ч-3. | без отключения |  | 12 | 04.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
1 | 4СШ-220 | КР | Расшиновка ЛР-2В-256 со стороны 4СШ-220 для последующей замены разъединителя. | с отключением |  | 04:00 | 04.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 04.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
21 | В-Ч-3 | КР | Капитальный ремонт В-Ч-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 12 | 04.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
21 | В-Ч-3 | ИСП | Испытания В-Ч-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 04.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Урожай
11 | ШСВ-220 | РЕК | Замена разъединителя 2ШР ШСВ-220 в рамках реконструкции. | с отключением |  | ВЗ | 01.08.2025 00:00 | 30.08.2025 24:00 | 30 дн 0 ч | 01.08.2025 00:00 | 30.08.2025 24:00 | 30 дн 0 ч |  |  |  | Нет | продление заявки с 28.07.25
1 | 2Ш-220 | ВПр | Вынужденный простой 2Ш-220 (без возможности включения с объединениям шин после расшиновки ШСВ-220) | с отключением |  | ВЗ | 01.08.2025 00:00 | 30.08.2025 24:00 | 30 дн 0 ч | 01.08.2025 00:00 | 30.08.2025 24:00 | 30 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 2Ш-220 | КР | Расшиновка 2ШР ШСВ-220 для замены в рамках реконструкции | с отключением |  | ВЗ | 01.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 01.08.2025 00:00 | 05.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | 1АТ-63 | РЕК | Монтаж и наладка шкафов основных защит 1АТ-63. | с отключением |  | ВЗ | 01.08.2025 00:00 | 31.08.2025 24:00 | 31 дн 0 ч | 01.08.2025 00:00 | 31.08.2025 24:00 | 31 дн 0 ч |  |  |  | Нет
12 | В-110 1АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 18.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 18.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 18.08.25 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
11 | В-220 1АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 18.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 18.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 18.08.25 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
0 | 1АТ-63 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 18.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 18.08.2025 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 18.08.25 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
12 | В УК-2 | КР | Капитальный ремонт В УК-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 2 | 21.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Через ОВ
1 | 2Ш-220 | КР | Ошиновка 2ШР ШСВ-220 после замены. | с отключением |  | 04:00 | 25.08.2025 00:00 | 30.08.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 30.08.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | 28.08.25 00:00 | 29.08.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | 1АТ-125 | ИСП |  | с отключением |  | 02:00 | 04.08.2025 00:00 | 08.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 08.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
2 | 2АТ-125 | РЕК | Реконструкция основных защит 2АТ-125. | с отключением |  | ВЗ | 01.07.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 46 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 46 дн 0 ч | 01.07.25 00:00 | 31.08.2025 24:00 | 62 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР питание ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) со стороны ПС 500 кВ Заря для реконструкции основных защит 2АТ-125 | без отключения | не в транзите | ВЗ | 01.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 15 дн 0 ч | 01.08.2025 00:00 | 15.08.2025 24:00 | 15 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная II цепь с отпайками (Ю-10) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Ю-10. | с отключением |  | 02:00 | 04.08.2025 00:00 | 04.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 13.08.2025 00:00 | 13.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 13.08.25 00:00 | 13.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом Ю-9.
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Мирная I цепь (ЮМ-1) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-ЮМ-1. | с отключением |  | 02:00 | 04.08.2025 00:00 | 04.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 04.08.2025 00:00 | 04.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 04.08.25 00:00 | 04.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Евсино I цепь (Ю-11 Южная – Евсино) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Ю-11, КС-Ю-11. | с отключением |  | 02:00 | 11.08.2025 00:00 | 11.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 11.08.2025 00:00 | 11.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 12.08.25 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
12 | В-Ю-11 | ИСП | Испытания В-Ю-11. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 11.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 11.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 11.08.25 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-Ю-11 | КР | Капитальный ремонт В-Ю-11. | с отключением | с переводом на ОВ | 12 | 11.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 11.08.2025 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 11.08.25 00:00 | 22.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная – Дорогино) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Ю-12, КС-Ю-12. | с отключением |  | 02:00 | 12.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 12.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 11.08.25 00:00 | 11.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
8 | 2ТН-110 | ИСП | ВВИ 2ТН-110 | с отключением |  | 01:00 | 12.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 12.08.2025 00:00 | 12.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная I цепь с отпайками (Ю-9) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Ю-9, КС-Ю-9. | с отключением |  | 02:00 | 14.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.08.25 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная I цепь с отпайками (Ю-9) | КР | Испытания КС-Ю-9 ф. "В". | с отключением |  | 01:00 | 14.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.08.2025 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.08.25 00:00 | 14.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья I цепь (Ю-21) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Ю-21. | с отключением |  | 02:00 | 25.08.2025 00:00 | 25.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 25.08.2025 00:00 | 25.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 25.08.25 00:00 | 25.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичья II цепь (Ю-22) | ТР | Техническое обслуживание ВЧЗ-Ю-22, КС-Ю-22. | с отключением |  | 02:00 | 26.08.2025 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 26.08.2025 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 26.08.25 00:00 | 26.08.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да