## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.3.1 «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новосибирская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Новосибирск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 16.6071
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2.4281
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2.1332

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нд | нд | нд | нд | нд | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | нд | нд | нд | нд | нд | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | нд | нд | нд | нд | нд | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | нд | нд | нд | нд | нд | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | нд | нд | нд | нд | нд | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Предоставление минимального функционала интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) субъектам электроэнергетики или потребителям электрической энергии (мощности) согласно требований законодательства: - Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка новых и замена существующих ПУ у которых вышел срок МПИ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 220 кВ Дружная;ПС 220 кВ Восточная;ПС 220 кВ Южная;ПС 220 кВ Чулымская;ПС 220 кВ Строительная;ПС 220 кВ Татарская;ПС 220 кВ Урожай;ПС 220 кВ Правобережная;ПС 220 кВ Тулинская
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 65,13 тыс. руб. с НДС на 1 точку учета
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Выделение этапов не предусмотрено
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020-01-01
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 1С, 2П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | нд |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | нд |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | нд
Срок амортизации, лет |  | нд |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | нд
Кол-во объектов, ед. |  | нд |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | нд
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | нд |  |  |  |  | нд
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | нд
Периодичность ремонта объекта, лет |  | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | нд
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | нд
Периодичность расходов, лет |  | нд
Налог на прибыль |  | нд
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | нд
Рабочий капитал в % от выручки |  | нд
Срок кредита |  | нд
Ставка по кредиту |  | нд
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | нд
Доля заемных средств |  | нд
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | нд
Доля собственных средств |  | нд
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | нд
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции |  | нд | нд |  | нд | нд
Кумулятивная инфляция |  | нд | нд |  | нд | нд
Доход, руб. без НДС |  | нд | нд |  | нд | нд
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода |  | нд | нд |  | нд | нд
Поступление кредита |  | нд | нд |  | нд | нд
Погашение основного долга |  | нд | нд |  | нд | нд
Начисление процентов |  | нд | нд |  | нд | нд
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход |  | нд | нд |  | нд | нд
Операционные расходы |  | нд | нд |  | нд | нд
Ремонт объекта |  | нд | нд |  | нд | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | нд | нд |  | нд | нд
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | нд | нд |  | нд | нд
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | нд | нд |  | нд | нд
Амортизация |  | нд | нд |  | нд | нд
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | нд | нд |  | нд | нд
Проценты |  | нд | нд |  | нд | нд
Прибыль до налогообложения |  | нд | нд |  | нд | нд
Налог на прибыль |  | нд | нд |  | нд | нд
Чистая прибыль |  | нд | нд |  | нд | нд
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | нд | нд |  | нд | нд
Амортизация |  | нд | нд |  | нд | нд
Проценты |  | нд | нд |  | нд | нд
Налог на прибыль |  | нд | нд |  | нд | нд
НДС |  | нд | нд |  | нд | нд
Изменения в рабочем капитале |  | нд | нд |  | нд | нд
Инвестиции |  | нд | нд |  | нд | нд
Изменения финансовых обязательств |  | нд | нд |  | нд | нд
Чистый денежный поток |  | нд | нд |  | нд | нд
Накопленный чистый денежный поток |  | нд | нд |  | нд | нд
Коэффициент дисконтирования |  | нд | нд |  | нд | нд
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | нд | нд |  | нд | нд
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | нд | нд |  | нд | нд
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | нд | нд |  | нд | нд
Срок окупаемости (PBP) |  | нд | нд |  | нд | нд
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | нд | нд |  | нд | нд
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Предложения по корректировкеутвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 2022-12-30 | 2027-12-30 | 2020-01-01 | 2030-12-30 | 12% | нд | см. комментарии ниже по этапам | нд | M_00.0017.0000171
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.1.
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.2.
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.2.1.
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.3.
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.4.
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.5.
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.6.
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.7.
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.8.
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-12-30 | 2027-12-30 | 2020-01-01 | 2030-12-30 | нд | нд | Смещение сроков реализации инвестиционного проекта обусловлено актуализацией сроков выхода ПУ за МПИ установленных у потребителей с учетом консолидацией электросетевых активов системообразующей сетевой организацией | нд | M_00.0017.0000171.9.
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000171.10.
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | 2025-06-30 | 2030-12-30 | нд | нд | Смещение сроков реализации инвестиционного проекта обусловлено актуализацией сроков выхода ПУ за МПИ установленных у потребителей с учетом консолидацией электросетевых активов системообразующей сетевой организацией | нд | M_00.0017.0000171.11.
2 | Организационный этап | 2020-10-21 | 2027-08-29 | 2020-10-21 | 2030-10-29 | 24% | нд | см. комментарии ниже по этапам | нд | M_00.0017.0000172
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000172.1.
2.2. | Закупка основного оборудования | 2020-10-21 | 2027-08-29 | 2020-10-21 | 2030-10-29 | нд | нд | Смещение сроков реализации инвестиционного проекта обусловлено актуализацией сроков выхода ПУ за МПИ установленных у потребителей с учетом консолидацией электросетевых активов системообразующей сетевой организацией | нд | M_00.0017.0000172.2.
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2020-10-21 | 2027-12-15 | 2020-10-21 | 2030-12-15 | 32.67% | нд | см. комментарии ниже по этапам | нд | M_00.0017.0000173
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000173.1.
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-10-21 | 2027-08-29 | 2020-10-21 | 2030-08-29 | нд | нд | Смещение сроков реализации инвестиционного проекта обусловлено актуализацией сроков выхода ПУ за МПИ установленных у потребителей с учетом консолидацией электросетевых активов системообразующей сетевой организацией | нд | M_00.0017.0000173.2.
3.3. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | 2020-11-05 | 2030-11-15 | нд | нд | Смещение сроков реализации инвестиционного проекта обусловлено актуализацией сроков выхода ПУ за МПИ установленных у потребителей с учетом консолидацией электросетевых активов системообразующей сетевой организацией | нд | M_00.0017.0000173.3.
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000173.4.
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000173.5.
3.6. | Пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | M_00.0017.0000173.6.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2027-12-15 | 2027-12-30 | 2020-11-05 | 2030-12-30 | нд | нд | см. комментарии ниже по этапам | нд | M_00.0017.0000174
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2027-12-15 | 2027-12-20 | 2020-11-05 | 2030-12-20 | нд | нд | Смещение сроков реализации инвестиционного проекта обусловлено актуализацией сроков выхода ПУ за МПИ установленных у потребителей с учетом консолидацией электросетевых активов системообразующей сетевой организацией | нд | M_00.0017.0000174.1.
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000174.2.
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000174.3.
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000174.4.
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2027-12-20 | 2027-12-30 | 2020-11-20 | 2030-12-30 | нд | нд | Смещение сроков реализации инвестиционного проекта обусловлено актуализацией сроков выхода ПУ за МПИ установленных у потребителей с учетом консолидацией электросетевых активов системообразующей сетевой организацией | нд | M_00.0017.0000174.5.
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | M_00.0017.0000174.6.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту* |  | Остаток в периоде реализации |  | План в 2024 году | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | 2030
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2025 года | по состоянию на 01.01.2026 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 13.7831 | 16.6071 | 13.4526 | 12.5909 | 0.43881 | 0.87712 | нд | 0.86167 | нд | 0.1774 | нд | 0.87712 | нд | 0.12809 | нд | 0.1774 | нд | 0.047309 | нд | 0.23638 | нд | 18.9125 | нд | 0.27556 | нд | 20.1424 | 2.4281 | 11.0244 | нд | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 11.5183 | 12.2679 | 11.8802 | 11.1407 | 0.43881 | 0.38942 | нд | 0.73942 | нд | 0.1774 | нд | 0.76513 | нд | -1.1266 | нд | 0.15696 | нд | 0.047309 | нд | 0.21541 | нд | 18.9125 | нд | 0.24173 | нд | 18.4001 | 2.1186 | 9.7615 | нд | 0 | 0
1.3.1 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 1.0247 | 1.0013 | нд | 0.021436 | 1 | 0.023438 | 1 | 0.020327 | 1 | 0.042117 | 1 | -0.12684 | 1 | 0.017985 | 1 | -5.1946e-05 | 1 | 0.026831 | 1 | 1.736 | 1;2;3;4 | 0.013219 | 1 | 1.6509 | 0.12359 | 0.90114 | 1;2;3;4 | 0 | 0
1.3.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | 2.603 | 2.4223 | нд | 0.068416 | 4 | 0.18061 | 2;4 | 0.044061 | 4 | 0.13442 | 4 | -0.37262 | 4 | 0.038985 | 4 | 0.048093 | 4 | 0.055918 | 4 | 4.2509 | 1;2;3;4 | 0.04219 | 4 | 4.0389 | 0.45213 | 2.1508 | 1;2;3;4 | 0 | 0
1.3.3 | оборудование | нд | нд | 8.2525 | 7.7171 | нд | 0.29957 | 2 | 0.53537 | 2;3 | 0.11301 | 2 | 0.58858 | 2 | -0.6271 | 2 | 0.099991 | 2 | -0.00073221 | 2 | 0.13266 | 2 | 12.9256 | 1;2;3;4 | 0.18632 | 2 | 12.7103 | 1.5429 | 6.7095 | 1;2;3;4 | 0 | 0
1.3.4 | прочие затраты | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 2.2648 | 4.3392 | 1.5724 | 1.4502 | 0 | 0.4877 | 0 | 0.12225 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 1.2546 | 0 | 0.020438 | 0 | 0 | 0 | 0.020976 | 0 | 0 | 0 | 0.033825 | 0 | 1.7423 | 0.30949 | 1.2629 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 14.2968 | 14.6935 | 11.8947 | 11.137 | 0.39668 | 0.76467 | нд | 0.75769 | нд | 0.15856 | нд | 0.76467 | нд | 0.21212 | нд | 0.15856 | нд | 0.24016 | нд | 0.21212 | нд | 8.7588 | нд | 0.24016 | нд | 10.1344 | 2.1332 | 9.7615 | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.3403 | 1.3532 | 1.1582 | 1.1309 | 0.01286 | 0.048283 | 1 | 0.027315 | 1 | 0.020327 | 1 | 0.048283 | 1 | 0.029444 | 1 | 0.020327 | 1 | 0.015068 | 1 | 0.029444 | 1 | 0.015068 | 1 | 0.015068 | 1 | 0.12819 | 0.14044 | 1.0177 | 4 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3.832 | 3.9604 | 2.9472 | 2.7367 | 0.12834 | 0.1541 | 4 | 0.21047 | 2;4 | 0.044061 | 4 | 0.1541 | 4 | 0.061363 | 4 | 0.044061 | 4 | 0.048093 | 4 | 0.061363 | 4 | 2.4291 | 4 | 0.048093 | 4 | 2.7367 | 0.51809 | 2.4291 | 4 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 9.1244 | 9.3799 | 7.7894 | 7.2694 | 0.25548 | 0.56228 | 2 | 0.51991 | 2;3 | 0.094175 | 2 | 0.56228 | 2 | 0.12131 | 2 | 0.094175 | 2 | 0.177 | 2 | 0.12131 | 2 | 6.3147 | 4 | 0.177 | 2 | 7.2694 | 1.4747 | 6.3147 | 4 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | шт. | 255 | 247 | 37 | 21 | 9 | 45 | 4 | 16 | 2;4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 145 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 190 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | шт. | 255 | 247 | 37 | 21 | 9 | 45 | 4 | 16 | 2;4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 145 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 190 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 11.9016 | 14.6935 | 11.9531 | 11.1948 | 0.41666 | 2.5238 | 4 | 0.75823 | 2;4 | 0 | 0 | 0.76467 | 4 | 6.6249 | 4 | 0.15856 | 4 | 0 | 0 | 0.21212 | 4 | 0 | 0 | 0.24016 | 4 | 9.1487 | 2.1337 | 9.8193 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | шт. | 255 | 247 | 37 | 21 | 9 | 45 | 4 | 16 | 2;4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 145 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 190 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Информация указана в целом по проекту с учетом факта "до 2024 года", а также с учетом периода реализации проекта "после 2029 года"

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [6 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (ожидаемое) | Причины невыполнения сроков | Примечание | КВЛ по состоянию на 01.04.2025, тыс. руб. без НДС (без ФОТ) | ФИН по состоянию на 01.04.2025, тыс. руб. с НДС (без взаимозачетов) | Критерий договора | Критерий вида работ | Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | ЕИСЗ (да/нет) | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
0 | Не применимо | Передача ЭЭ | 2030-12-30 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | АО Электромагистраль | 3271.7998 | нд | 2964.5311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2935.2696 | нд | 3522.3236 | 1386.8212 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1639.7417 | 2142.7032 | нд | нд
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка выключателей автоматических и ящиков силовых | АО "Электромагистраль" | 4.8406 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4.8406 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "ТЭС" | 4.8406 | нд | нд | 4.8406 | 4.8406 | ООО "ТЭС" | 5.8087 | 4e-06 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 44125 | 372 | нд | 2020-10-21 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | нд | нд | 0 | 5.8087 | ПД | ТМЦ | ООО "ТЭС" | Счет №221 от 21.10.2020 | ООО "ТЭС", ТМЦ, Поставка выключателей автоматических и ящиков силовых, договор № Счет №221 от 21.10.2020
2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка изделий для монтажа | АО "Электромагистраль" | 0.655 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 0.655 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "Энергокомплект" | 0.655 | нд | нд | 0.655 | 0.655 | ООО "Энергокомплект" | 0.786 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 09.12.2020 | 413 | нд | 2020-12-09 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | нд | нд | 0 | 0.786 | ПД | ТМЦ | ООО "Энергокомплект" | Счет №96 от 09.12.2020 | ООО "Энергокомплект", ТМЦ, Поставка изделий для монтажа, договор № Счет №96 от 09.12.2020
3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка кабельно-проводниковой продукции | АО "Электромагистраль" | 19.534 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 19.534 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 19.534 | нд | нд | 19.534 | 19.534 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 23.4408 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 16.11.2020 | 394 | нд | 2020-11-12 | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | нд | нд | 0 | 30.6408 | ПД | ТМЦ | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | Счет №26754656 от 12.11.2020 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО", ТМЦ, Поставка кабельно-проводниковой продукции, договор № Счет №26754656 от 12.11.2020
4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка оборудования связи | АО "Электромагистраль" | 19.9167 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 19.9167 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | Акционерное общество "Телеофис" | 19.9167 | нд | нд | 19.9167 | 19.9167 | Акционерное общество "Телеофис" | 23.9 | 1.6e-05 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 21.10.2020 | 371 | нд | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | нд | нд | 0 | 23.9 | ПД | ТМЦ | Акционерное общество "Телеофис" | Счет- договор №6435 от 01.10.2020 | Акционерное общество "Телеофис", ТМЦ, Поставка оборудования связи, договор № Счет- договор №6435 от 01.10.2020
5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка счетчиков | АО "Электромагистраль" | 41.5883 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 41.5883 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "НТД "Микроникс" | 41.5883 | нд | нд | 41.5883 | 41.5883 | ООО "НТД "Микроникс" | 49.906 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 02.11.2020 | 377 | нд | 2020-11-02 | 2020-11-22 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | нд | нд | 0 | 49.906 | ПД | ТМЦ | ООО "НТД "Микроникс" | Счет №212/03 от 02.11.2020 | ООО "НТД "Микроникс", ТМЦ, Поставка счетчиков, договор № Счет №212/03 от 02.11.2020
6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка трансформаторов тока | АО "Электромагистраль" | 3.6551 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 3.6551 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "Снабэлектрокомплект" | 3.6551 | нд | нд | 3.6551 | 3.6551 | ООО "Снабэлектрокомплект" | 4.3862 | 1.8e-05 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 07.12.2020 | 404 | нд | 2020-11-30 | 2020-12-27 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | нд | нд | 0 | 4.3861 | ПД | ТМЦ | ООО "Снабэлектрокомплект" | Счет №12206 от 30.11.2020 | ООО "Снабэлектрокомплект", ТМЦ, Поставка трансформаторов тока, договор № Счет №12206 от 30.11.2020
7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка электроустановочных изделий | АО "Электромагистраль" | 6.2208 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 6.2208 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6.2208 | нд | нд | 6.2208 | 6.2208 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 7.465 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 16.11.2020 | 393 | нд | 2020-11-12 | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | нд | нд | 0 | 7.465 | ПД | ТМЦ | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | Счет №26760869 от 12.11.2020 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО", ТМЦ, Поставка электроустановочных изделий, договор № Счет №26760869 от 12.11.2020
8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка автоматических выключателей | АО "Электромагистраль" | 7.2876 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 7.2876 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 5 | 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОНЕНТА"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭНЕРГИИ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБСИБЭЛЕКТРО"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЭЛ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕРБУРГ-ЭЛЕКТРО"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РИЛ" | 72,1272; 192,21744; 327696; 339,162; 353,71470; 360,31746; 363,654 | - | нд | 72,1272; 192,21744; 327696; 339,162; 353,71470; 360,31746; 363,654 | 6.4272 | ООО "ЭТК "Лидер" | 7.7126 | 0 | 32110209061 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | нд | нд | нд | нд | 2021-05-25 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | нд | нд | 0 | 7.7126 | ПД | ТМЦ | ООО "ЭТК "Лидер" | ПД-21-00095 от 19.05.2021 | ООО "ЭТК "Лидер", ТМЦ, Поставка автоматических выключателей, договор № ПД-21-00095 от 19.05.2021
9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка изделий для монтажа кабелей и проводов | АО "Электромагистраль" | 0.80149 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 0.80149 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ИЗОЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЭЛ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОПРОМ" | 266,076; 299,39120; 357,635 | - | нд | 266,076; 299,39120; 357,635 | 1.176 | ООО "ЮИК" | 1.4112 | 0 | 32110245658 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2021-06-20 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-30 | 2021-06-28 | нд | нд | 0 | 1.4112 | ПД | ТМЦ | ООО "ЮИК" | ПД-21-00131 от 19.06.2021 | ООО "ЮИК", ТМЦ, Поставка изделий для монтажа кабелей и проводов, договор № ПД-21-00131 от 19.06.2021
10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка метизов | АО "Электромагистраль" | 0.86 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 0.86 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖПРОММЕТИЗ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТИЗ-МАСТЕР"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗ-МАРКЕТ" | 104,22680; 104,34771 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖПРОММЕТИЗ" | нд | 104,22680; 104,34771 | 0.34 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТИЗ-МАСТЕР" | 0.408 | 5.5511e-17 | 32110209114 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | нд | нд | нд | нд | 2021-05-25 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | нд | нд | 0 | 0.408 | ПД | ТМЦ | Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТИЗ-МАСТЕР" | ПД-21-00094 от 19.05.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТИЗ-МАСТЕР", ТМЦ, Поставка метизов, договор № ПД-21-00094 от 19.05.2021
11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка оборудования телемеханики и средств связи | АО "Электромагистраль" | 61.3057 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 61.3057 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 7 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПСТАР"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА" | 314.65 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПСТАР" | нд | 314.65 | 95.9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА" | 115.08 | 0 | 32110208426 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | нд | нд | нд | нд | 2021-05-25 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-07-30 | 2021-06-22 | нд | нд | 0 | 115.08 | ПД | ТМЦ | ООО "ТЕРРА" | ПД-21-00093 от 19.05.2021 | ООО "ТЕРРА", ТМЦ, Поставка оборудования телемеханики и средств связи, договор № ПД-21-00093 от 19.05.2021
12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка счетчиков | АО "Электромагистраль" | 287.551 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 287.551 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИКРОНИКС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАЙН"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОУЧЕТА-24"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСНАБ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЕР-ТРЕЙДИНГ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" | 247,13533; 265,833; 267,00550; 271,77750 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЕР-ТРЕЙДИНГ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" | нд | 247,13533; 265,833; 267,00550; 271,77750 | 247.1353 | ООО "НТД "Микроникс" | 296.5624 | 0 | 32110240971 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2021-04-30 | 2021-04-28 | 2021-05-13 | 2021-05-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-06-13 | 2021-06-04 | 2021-06-13 | 2021-06-30 | 2021-06-21 | нд | нд | 0 | 296.5624 | ПД | ТМЦ | ООО "НТД "Микроникс" | ПД-21-00114 от 04.06.2022 | ООО "НТД "Микроникс", ТМЦ, Поставка счетчиков, договор № ПД-21-00114 от 04.06.2022
13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка электротехнических изделий | АО "Электромагистраль" | 12.8518 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 12.8518 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 9 | 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОПРОМ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭЛТЕХКОМ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЭЛ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 445,169;500,510;524,45106 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | нд | 445,169;500,510;524,45106 | 9.795 | ООО ТД "Энергопром" | 11.754 | 0 | 32110188733 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-07-15 | нд | нд | 0 | 11.754 | ПД | ТМЦ | ООО ТД "Энергопром" | ПД-21-00090 от 11.05.2021 | ООО ТД "Энергопром", ТМЦ, Поставка электротехнических изделий, договор № ПД-21-00090 от 11.05.2021
14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка БОКСА ЩРН-П-12 МОДУЛЕЙ НАВЕСНОГО ПЛАСТИК IP40 | АО "Электромагистраль" | 6.6 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 6.6 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО ТД "Энергопром" | 6.6 | нд | нд | 6.6 | 6.6 | ООО ТД "Энергопром" | 7.92 | 0 | нд | нет | нд | 2021-04-30 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-29 | нд | нд | нд | нд | 2021-05-19 | 2021-05-11 | 2021-05-19 | 2021-06-30 | 2021-05-20 | нд | нд | 0 | 7.92 | ПД | ТМЦ | ООО ТД "Энергопром" | Счет №71 от 14.05.2021 | ООО ТД "Энергопром", ТМЦ, Поставка БОКСА ЩРН-П-12 МОДУЛЕЙ НАВЕСНОГО ПЛАСТИК IP40, договор № Счет №71 от 14.05.2021
15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка кабеля | АО "Электромагистраль" | 5.678 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 5.678 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 5.678 | нд | нд | 5.678 | 5.678 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 6.8136 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 19.05.2021 | 76 | нд | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 2021-06-30 | 2021-06-03 | нд | нд | 0 | 6.8136 | ПД | ТМЦ | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | Счет № 602/4411779/601 от 23.04.2021 | ООО "ТД "Электротехмонтаж", ТМЦ, Поставка кабеля, договор № Счет № 602/4411779/601 от 23.04.2021
16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка микропроцессорного терминала релейной защиты БЗП-02 | АО "Электромагистраль" | 35.5 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 35.5 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО НПП "Микропроцессорные технологии" | 35.5 | нд | нд | 35.5 | 35.5 | ООО НПП "Микропроцессорные технологии" | 42.6 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 26.04.2021 | 62 | нд | 2021-04-23 | 2021-05-16 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | нд | нд | 0 | 42.6 | ПД | ТМЦ | ООО НПП "Микропроцессорные технологии" | Счет №Сч\002026\10\2021 от 08.10.2021 | ООО НПП "Микропроцессорные технологии", ТМЦ, Поставка микропроцессорного терминала релейной защиты БЗП-02, договор № Счет №Сч\002026\10\2021 от 08.10.2021
17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка оборудования TELEOFIS | АО "Электромагистраль" | 20.1898 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 20.1898 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "ТЭС" | 20.1898 | нд | нд | 20.1898 | 20.1898 | ООО "ТЭС" | 24.2278 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 11.10.2021 | 125 | нд | 2021-10-08 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | нд | нд | 0 | 24.2278 | ПД | ТМЦ | ООО "ТЭС" | Счет №135 от 09.06.2021 | ООО "ТЭС", ТМЦ, Поставка оборудования TELEOFIS, договор № Счет №135 от 09.06.2021
18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка розетки | АО "Электромагистраль" | 0.5715 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 0.5715 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 0.5715 | нд | нд | 0.5715 | 0.5715 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 0.6858 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 09.06.2021 | 90 | нд | 2021-06-09 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | нд | нд | 0 | 0.6858 | ПД | ТМЦ | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | Счет№29446609 от 29.06.2021 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО", ТМЦ, Поставка розетки, договор № Счет№29446609 от 29.06.2021
19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка счетчиков СЭБ | АО "Электромагистраль" | 14.0417 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 14.0417 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "НТД "Микроникс" | 14.0417 | нд | нд | 14.0417 | 14.0417 | ООО "НТД "Микроникс" | 16.85 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 19.07.2021 | 99 | нд | 2021-06-29 | 2021-08-08 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | нд | нд | 0 | 16.85 | ПД | ТМЦ | ООО "НТД "Микроникс" | Счет №110/03 от 02.06.2021 | ООО "НТД "Микроникс", ТМЦ, Поставка счетчиков СЭБ, договор № Счет №110/03 от 02.06.2021
20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка трансформаторов тока | АО "Электромагистраль" | 46.8483 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 46.8483 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "Промэко" | 46.8483 | нд | нд | 46.8483 | 46.8483 | ООО "Промэко" | 56.218 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 02.06.2021 | 79 | нд | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | 2021-06-15 | нд | нд | 0 | 56.2181 | ПД | ТМЦ | ООО "Промэко" | Счет №14848 от 22.04.2021 | ООО "Промэко", ТМЦ, Поставка трансформаторов тока, договор № Счет №14848 от 22.04.2021
21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка шин к трансформаторам тока | АО "Электромагистраль" | 5.6761 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 5.6761 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "Промэко" | 5.6761 | нд | нд | 5.6761 | 5.6761 | ООО "Промэко" | 6.8113 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 28.04.2021 | 66 | нд | 2021-04-22 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 2021-05-04 | нд | нд | 0 | 6.8114 | ПД | ТМЦ | ООО "Промэко" | Счет №18093 от 19.05.2021 | ООО "Промэко", ТМЦ, Поставка шин к трансформаторам тока, договор № Счет №18093 от 19.05.2021
22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка счетчиков РИМ | АО "Электромагистраль" | 412.0006 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 412.0006 | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 | ООО "РимТехэнерго" | 411,98 | - | - | 411.98 | 411.9815 | ООО "РимТехэнерго" | 494.3778 | 494.3778 | 32110333869 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-07-15 | нд | нд | 382.2335 | 0 | ПД | ТМЦ | ООО "РимТехэнерго" | Счет 07; ПД-21-00158 от 29.06.2021 | ООО "РимТехэнерго", ТМЦ, Поставка счетчиков РИМ, договор № Счет 07; ПД-21-00158 от 29.06.2021
23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка шин к трансформаторам тока | АО "Электромагистраль" | 5.6761 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 5.6761 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "Промэко" | 5.6761 | нд | нд | 5.6761 | 5.6761 | ООО "Промэко" | 6.8113 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.5 | Руководитель инициатора закупки | 24.05.2021 | 78 | нд | 2021-05-19 | 2021-06-13 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | нд | нд | 0 | 6.8114 | ПД | ТМЦ | ООО "Промэко" | Счет №18093 от 19.05.2021 | ООО "Промэко", ТМЦ, Поставка шин к трансформаторам тока, договор № Счет №18093 от 19.05.2021
24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка корпуса полиэстероного | АО "Электромагистраль" | 14.11 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 7.3267 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "ВсеИнструменты.ру" | 7.3267 | нд | нд | 7.3267 | 7.3267 | ООО "ВсеИнструменты.ру" | 8.792 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.7 Положения о закупке | Руководитель инициатора закупки | 44642 | 182 | нд | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | нд | нд | 7.3267 | 8.792 | ПД | ТМЦ | ООО "ВсеИнструменты.ру" | Счет №2203-140900-18687 от 22.03.2022 | ООО "ВсеИнструменты.ру", ТМЦ, Поставка корпуса полиэстероного, договор № Счет №2203-140900-18687 от 22.03.2022
25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка счетчиков ПСЧ; | АО "Электромагистраль" | 496.835 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 466.4 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | 2 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"; ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛТОРГ" | 466,40; 469,44 | - | - | 466,40; 469,44 | 466.4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" | 559.68 | 0 | 32211357532 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-09 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 2022-06-03 | 2022-10-30 | нд | нд | 466.4 | 559.68 | ПД | ТМЦ | ООО "Электрокомплект"; | ПД-22-00142 от 03.06.2022 | ООО "Электрокомплект";, ТМЦ, Поставка счетчиков ПСЧ;, договор № ПД-22-00142 от 03.06.2022
26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка кабельно-проводниковой продукции; | АО "Электромагистраль" | 771 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 666.9033 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | 12 | 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТМ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБСИБЭЛЕКТРО"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАМИКА"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМБ" | 666,90; 670,76; 682,32; 701,60 | - | - | 666,90; 670,76; 682,32; 701,60 | 666.9033 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТМ" | 800.284 | 786.5692 | 32211357064 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-19 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | 2022-06-10 | 2022-10-30 | нд | нд | 11.429 | 13.7148 | ПД | ТМЦ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТМ"; | ПД-22-00148 от 10.06.2022 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТМ";, ТМЦ, Поставка кабельно-проводниковой продукции;, договор № ПД-22-00148 от 10.06.2022
27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка оборудования связи; | АО "Электромагистраль" | 192.0916 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 149.912 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | 8 | 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕОФИС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФЛЕКС" | 149,91; 159,49 | - | - | 149,91; 159,49 | 149.912 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕОФИС" | 179.8944 | 0 | 32211304068 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2022-04-29 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-24 | 2022-05-18 | 2022-05-24 | 2022-05-18 | 2022-10-30 | нд | нд | 149.912 | 179.8944 | ПД | ТМЦ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕОФИС"; | ПД-22-00123 от 18.05.2022 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕОФИС";, ТМЦ, Поставка оборудования связи; , договор № ПД-22-00123 от 18.05.2022
28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка трансформаторов тока; | АО "Электромагистраль" | 191.8976 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 68.1236 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | 4 | 2 | ИП ГУНДРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЭНЕРГО" | 68,12; 69,08 | - | - | 68,12; 69,08 | 68.1236 | ИП ГУНДРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 81.7484 | 0 | 32211304039 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2022-04-29 | 2022-04-12 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-25 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-24 | 2022-10-30 | нд | нд | 68.1236 | 81.7484 | ПД | ТМЦ | ИП ГУНДРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; | ПД-22-00127 от 24.05.2022 | ИП ГУНДРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ;, ТМЦ, Поставка трансформаторов тока;, договор № ПД-22-00127 от 24.05.2022
29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка автоматических выключателей; | АО "Электромагистраль" | 4.4402 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4.4402 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "НТП ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"; | 4.4402 | нд | нд | 4.4402 | 4.4402 | ООО "НТП ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"; | 5.3282 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.7 Положения о закупке | Руководитель инициатора закупки | 44720 | 217 | нд | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | нд | нд | 4.4402 | 5.3282 | ПД | ТМЦ | ООО "НТП ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"; | Счет №4563 от 03.06.2022 | ООО "НТП ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ";, ТМЦ, Поставка автоматических выключателей;, договор № Счет №4563 от 03.06.2022
30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка приборов учета; | АО "Электромагистраль" | 17.64 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 17.64 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "Терра Импэкс"; | 17.64 | нд | нд | 17.64 | 17.64 | ООО "Терра Импэкс"; | 21.168 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.7 Положения о закупке | Руководитель инициатора закупки | 44741 | 232 | нд | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | нд | нд | 17.64 | 21.168 | ПД | ТМЦ | ООО "Терра Импэкс"; | Счет №4880801/04 от 28.06.2022 | ООО "Терра Импэкс";, ТМЦ, Поставка приборов учета;, договор № Счет №4880801/04 от 28.06.2022
31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка электроаппаратуры; | АО "Электромагистраль" | 5.3951 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 5.3951 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО ТД "Энергопром"; | 5.3951 | нд | нд | 5.3951 | 5.3951 | ООО ТД "Энергопром"; | 6.4741 | 6e-05 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.7 Положения о закупке | Руководитель инициатора закупки | 44657 | 196 | нд | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | нд | нд | 5.395 | 6.474 | ПД | ТМЦ | ООО ТД "Энергопром"; | Счет №4 от 05.04.2022 | ООО ТД "Энергопром";, ТМЦ, Поставка электроаппаратуры;, договор № Счет №4 от 05.04.2022
32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка оборудования TELEOFIS | АО "Электромагистраль" | 35.7908 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 35.7908 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | Акционерное общество "Телеофис" | 35.7908 | нд | нд | 35.7908 | 35.7908 | Акционерное общество "Телеофис" | 42.949 | 14.806 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.7 Положения о закупке | Руководитель инициатора закупки | 44998 | 385 | нд | 09.03.2023 | 2023-04-02 | 2023-03-13 | 2023-06-30 | нд | нд | 23.4525 | 28.143 | ПД | ТМЦ | Акционерное общество "Телеофис" | Счет №1667 от 09.03.2023 | Акционерное общество "Телеофис", ТМЦ, Поставка оборудования TELEOFIS, договор № Счет №1667 от 09.03.2023
33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка бокса навесного | АО "Электромагистраль" | 1.7375 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 1.7375 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "ВсеИнструменты.ру" | 1.7375 | нд | нд | 1.7375 | 1.7375 | ООО "ВсеИнструменты.ру" | 2.085 | 1.2e-05 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.7 Положения о закупке | Руководитель инициатора закупки | 45061 | 433 | нд | 29.05.2023 | 2023-06-04 | 2023-05-15 | 2023-06-30 | нд | нд | 1.7375 | 2.085 | ПД | ТМЦ | ООО "ВсеИнструменты.ру" | Счет №2302-100111-69913 от 29.05.2023 | ООО "ВсеИнструменты.ру", ТМЦ, Поставка бокса навесного, договор № Счет №2302-100111-69913 от 29.05.2023
34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка трансформаторов тока | АО "Электромагистраль" | 35.4001 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 35.4001 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "Энергомир" | 35.4001 | нд | нд | 35.4001 | 35.4001 | ООО "Энергомир" | 42.4801 | 7.2e-05 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.7 Положения о закупке | Руководитель инициатора закупки | 45065 | 445 | нд | 16.05.2023 | 2023-06-08 | 2023-05-19 | 2023-06-30 | нд | нд | 35.4 | 42.48 | ПД | ТМЦ | ООО "Энергомир" | Счет №17 от 16.05.2023 | ООО "Энергомир", ТМЦ, Поставка трансформаторов тока, договор № Счет №17 от 16.05.2023
35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка счетчиков | АО "Электромагистраль" | 160.93 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 160.93 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОУЧЕТА-24"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД; ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ" | 145,540; 146,355; 152,078 | не известно | нд | 145,540; 146,355; 152,078 | 145.54 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" | 174.648 | 0 | 228 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2023-05-30 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-06-01 | нд | нд | нд | нд | 2023-06-20 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | нд | нд | 145.54 | 174.648 | ПД | ТМЦ | ООО «Электрокомплект» | ПД-23-00200 от 13.06.2023 | ООО «Электрокомплект», ТМЦ, Поставка счетчиков, договор № ПД-23-00200 от 13.06.2023
36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка счетчиков | АО "Электромагистраль" | 210 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 210 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; | 4 | 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОУЧЕТА-24" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСНАБ" | 206,875 210,945 210,3 | нд | 1 | 206,875 209,945 210,3 | 206.875 | ООО "Электрокомплект" | 248.25 | 0 | 32413513986 | да | https://www.roseltorg.ru/ | 2024-04-30 | 2024-04-17 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-30 | 2024-05-29 | 2024-06-30 | 2024-05-29 | 2024-12-31 | нд | нд | 206.875 | 248.25 | ПД | ТМЦ | ООО "Электрокомплект" | ПД-24-00112 от 29.05.2024 | ООО "Электрокомплект", ТМЦ, Поставка счетчиков, договор № ПД-24-00112 от 29.05.2024
37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка оборудования связи TELEOFIS | АО "Электромагистраль" | 26.417 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 26.417 | Сравнение цен | Сравнение цен | 3 | 2 | Акционерное общество "Телеофис" ИП Митрохин Вадим Сергеевич | 26,417 39,194 | нд | нд | 26,417 39,194 | 26.417 | Акционерное общество "Телеофис" | 31.7004 | 0 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6.10 | Руководитель инициатора закупки | 05.04.2024 | 35 | 2024-05-31 | 05.04.2024 | 2024-05-31 | 05.04.2024 | 2024-05-31 | нд | нд | 26.4175 | 31.701 | ПД | ТМЦ | Акционерное общество "Телеофис" | Счет №2330 от 05.04.2024 | Акционерное общество "Телеофис", ТМЦ, Поставка оборудования связи TELEOFIS, договор № Счет №2330 от 05.04.2024
38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка комплектующих изделий | АО "Электромагистраль" | 7.5667 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 7.5667 | Сравнение цен | Сравнение цен | 3 | 3 | АО "Чип и Дип" ООО ТД "Энергопром" ООО Торговый Дом "ВАРВАРА" | 7,56667 8,10 10,29167 | нд | нд | 7,56667 8,10 10,29167 | 7.5667 | АО "Чип и Дип" | 9.08 | 4e-06 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6.10 | Руководитель инициатора закупки | 45420 | 55 | 2024-05-31 | 2024-05-08 | 2024-05-31 | 2024-05-08 | 2024-05-31 | нд | нд | 7.5667 | 9.08 | ПД | ТМЦ | АО "Чип и Дип" | Счет №13292045 от 15.05.2024 | АО "Чип и Дип", ТМЦ, Поставка комплектующих изделий, договор № Счет №13292045 от 15.05.2024
39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка средств связи | АО "Электромагистраль" | 76.7333 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 76.7333 | Сравнение цен | Сравнение цен | 3 | 2 | АО Телеофис ООО Радиофид системы | 75,89 58,133 | ООО Радиофид системы | нд | 75.89 | 75.89 | АО Телеофис | 91.068 | 91.068 | ROSSETI23042500019 | нет | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | нд | нд | 75.888 | 0 | ПД | ТМЦ | АО Телеофис | ПД-25-00186 от 16.06.2025 | АО Телеофис, ТМЦ, Поставка средств связи, договор № ПД-25-00186 от 16.06.2025
40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТМЦ | Поставка изделий для монтажа кабеля | АО "Электромагистраль" | 3.9646 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 3.9646 | Разовая закупка | Разовая закупка | нд | нд | ООО "Торговый дом "Энерготэл" | 3.9646 | нд | нд | 3.9646 | 3.9646 | ООО "Торговый дом "Энерготэл" | 4.7575 | 2e-05 | - | нет | нд | нд | нд | нд | нд | статья 8.7 Положения о закупке | Руководитель инициатора закупки | 44739 | 226 | нд | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | нд | нд | 3.9646 | 4.7575 | ПД | ТМЦ | ООО "Торговый дом "Энерготэл" | Счет №1938 от 24.06.2022 | ООО "Торговый дом "Энерготэл", ТМЦ, Поставка изделий для монтажа кабеля, договор № Счет №1938 от 24.06.2022
45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд
60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд, нд, нд, договор № нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_00.0017.000017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 220 кВ Дружная;ПС 220 кВ Восточная;ПС 220 кВ Южная;ПС 220 кВ Чулымская;ПС 220 кВ Строительная;ПС 220 кВ Татарская;ПС 220 кВ Урожай;ПС 220 кВ Правобережная;ПС 220 кВ Тулинская
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Сибирский Федеральный округ, Новосибирская область, г. Новосибирск
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2030-12-30
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | 1С, 2П
Стоимость проекта в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС | 16.6071
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет по объектам-аналогам: "Строительство (реконструкция) интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощность) (ФЗ№522); "Реконструкция ИКУ в части замены приборов учета у потребителей в рамках исполнения ФЗ №522"
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3.5223
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3.5223
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. без НДС | нд
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. без НДС | нд
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. без НДС | нд
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. без НДС | нд
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. без НДС | нд
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. без НДС | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0.10384
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | 0.0058087
% от сметной стоимости проекта | 0.034978
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0058087
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | 0.000786
% от сметной стоимости проекта | 0.0047329
оплачено по договору, млн. руб. | 0.000786
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | 0.023441
% от сметной стоимости проекта | 0.14115
оплачено по договору, млн. руб. | 0.030641
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | 0.0239
% от сметной стоимости проекта | 0.14391
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0239
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | 0.049906
% от сметной стоимости проекта | 0.30051
оплачено по договору, млн. руб. | 0.049906
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года заключения договора с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. без НДС | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 21.2098
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
% оплаты по объекту(предоплата) (указан % выданных авансов) | 0.43134
всего оплачено по объекту | 3.1545
% освоения по объекту , млн. без НДС | 20.2233
всего освоено по объекту | 2.7987
Участники реализации инвестиционного проекта: | ООО "ТЭС", ТМЦ, Поставка выключателей автоматических и ящиков силовых, договор № Счет №221 от 21.10.2020 ООО "Энергокомплект", ТМЦ, Поставка изделий для монтажа, договор № Счет №96 от 09.12.2020 ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО", ТМЦ, Поставка кабельно-проводниковой продукции, договор № Счет №26754656 от 12.11.2020 Акционерное общество "Телеофис", ТМЦ, Поставка оборудования связи, договор № Счет- договор №6435 от 01.10.2020 ООО "НТД "Микроникс", ТМЦ, Поставка счетчиков, договор № Счет №212/03 от 02.11.2020 ООО "Снабэлектрокомплект", ТМЦ, Поставка трансформаторов тока, договор № Счет №12206 от 30.11.2020 ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО", ТМЦ, Поставка электроустановочных изделий, договор № Счет №26760869 от 12.11.2020 ООО "ЭТК "Лидер", ТМЦ, Поставка автоматических выключателей, договор № ПД-21-00095 от 19.05.2021 ООО "ЮИК", ТМЦ, Поставка изделий для монтажа кабелей и проводов, договор № ПД-21-00131 от 19.06.2021 Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТИЗ-МАСТЕР", ТМЦ, Поставка метизов, договор № ПД-21-00094 от 19.05.2021 ООО "ТЕРРА", ТМЦ, Поставка оборудования телемеханики и средств связи, договор № ПД-21-00093 от 19.05.2021 ООО "НТД "Микроникс", ТМЦ, Поставка счетчиков, договор № ПД-21-00114 от 04.06.2022 ООО ТД "Энергопром", ТМЦ, Поставка электротехнических изделий, договор № ПД-21-00090 от 11.05.2021 ООО ТД "Энергопром", ТМЦ, Поставка БОКСА ЩРН-П-12 МОДУЛЕЙ НАВЕСНОГО ПЛАСТИК IP40, договор № Счет №71 от 14.05.2021 ООО "ТД "Электротехмонтаж", ТМЦ, Поставка кабеля, договор № Счет № 602/4411779/601 от 23.04.2021 ООО НПП "Микропроцессорные технологии", ТМЦ, Поставка микропроцессорного терминала релейной защиты БЗП-02, договор № Счет №Сч\002026\10\2021 от 08.10.2021 ООО "ТЭС", ТМЦ, Поставка оборудования TELEOFIS, договор № Счет №135 от 09.06.2021 ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО", ТМЦ, Поставка розетки, договор № Счет№29446609 от 29.06.2021 ООО "НТД "Микроникс", ТМЦ, Поставка счетчиков СЭБ, договор № Счет №110/03 от 02.06.2021 ООО "Промэко", ТМЦ, Поставка трансформаторов тока, договор № Счет №14848 от 22.04.2021 ООО "Промэко", ТМЦ, Поставка шин к трансформаторам тока, договор № Счет №18093 от 19.05.2021 ООО "РимТехэнерго", ТМЦ, Поставка счетчиков РИМ, договор № Счет 07; ПД-21-00158 от 29.06.2021 ООО "Промэко", ТМЦ, Поставка шин к трансформаторам тока, договор № Счет №18093 от 19.05.2021 ООО "ВсеИнструменты.ру", ТМЦ, Поставка корпуса полиэстероного, договор № Счет №2203-140900-18687 от 22.03.2022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТМ";, ТМЦ, Поставка кабельно-проводниковой продукции;, договор № ПД-22-00148 от 10.06.2022 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕОФИС";, ТМЦ, Поставка оборудования связи; , договор № ПД-22-00123 от 18.05.2022 ИП ГУНДРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ;, ТМЦ, Поставка трансформаторов тока;, договор № ПД-22-00127 от 24.05.2022 ООО "НТП ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ";, ТМЦ, Поставка автоматических выключателей;, договор № Счет №4563 от 03.06.2022 ООО "Терра Импэкс";, ТМЦ, Поставка приборов учета;, договор № Счет №4880801/04 от 28.06.2022 ООО ТД "Энергопром";, ТМЦ, Поставка электроаппаратуры;, договор № Счет №4 от 05.04.2022 Акционерное общество "Телеофис", ТМЦ, Поставка оборудования TELEOFIS, договор № Счет №1667 от 09.03.2023 ООО "Электрокомплект";, ТМЦ, Поставка счетчиков ПСЧ;, договор № ПД-22-00142 от 03.06.2022
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Оборудование приобретено в составе договоров/а на комплекс работ (ПИР, СМР, ПНР)
График поставки основного оборудования | Поставка выключателей автоматических и ящиков силовых
- дата поставки | 09.11.2020 14.12.2020 01.12.2020 11.11.2020 20.11.2020 14.12.2020 01.12.2020 29.06.2021 28.06.2021 02.06.2021 22.06.2021 21.06.2021 15.07.2021 20.05.2021 03.06.2021 30.04.2021 22.11.2021 29.06.2021 28.07.2021 15.06.2021 04.05.2021 15.07.2021 31.05.2021 04.04.2022 30.10.2022 30.10.2022 30.10.2022 14.06.2022 06.07.2022 12.04.2022 30.06.2023
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | причины отставания
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | По состоянию на дату ракрытия информации: Отклонение прогнозной стоимости реализации проекта обусловлено ростом стоимости инвестиционного проекта на объём индексов дефляторов с учетом смещения срока реализации проекта на три года. Смещение сроков реализации инвестиционного проекта обусловлено актуализацией сроков выхода ПУ за МПИ установленных у потребителей с учетом консолидацией электросетевых активов системообразующей сетевой организацией
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)