## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2025 (Утв)
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания | Причина отказа
Объект: АО «Электромагистраль»
КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 04:00 | 06.10.2025 04:00 | 10.10.2025 17:00 | 4 дн 13 ч | 06.10.2025 04:00 | 10.10.2025 17:00 | 4 дн 13 ч |  |  |  | Нет
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | КР | Замена бандажей на проводах в пролётах оп.№31 - 32; 74 - 75. | с отключением |  | 04:00 | 06.10.2025 06:00 | 09.10.2025 20:00 | 3 дн 14 ч | 01.10.2025 06:00 | 04.10.2025 20:00 | 3 дн 14 ч | 01.10.25 06:00 | 04.10.2025 20:00 | 3 дн 14 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос из-за переноса ВЛ 220 кВ 254
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241) | КР | Замена грозозащитного троса в пролёте опор № 214 - 221, 221 - 269. | с отключением |  | 08:00 | 13.10.2025 06:00 | 31.10.2025 19:00 | 18 дн 13 ч | 13.10.2025 06:00 | 31.10.2025 19:00 | 18 дн 13 ч | 13.10.25 06:00 | 31.10.2025 19:00 | 18 дн 13 ч | Да
ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | КР | Замена провода в пролёте оп. №73 - 99. Замена изоляции в пролёте оп. №73 - 99. | с отключением |  | 08:00 | 13.10.2025 06:00 | 09.11.2025 18:00 | 27 дн 12 ч | 13.10.2025 06:00 | 09.11.2025 18:00 | 27 дн 12 ч | 13.10.25 06:00 | 09.11.2025 18:00 | 27 дн 12 ч | Да | Разрешить при отказе от вывода 2Т-40 ПС 220 кВ Строительная в реконструкцию. При выполнении реконструкции 2Т-40 ПС 220 кВ Строительная начать работы с 01.11.2025
ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково | КР | Замена гирлянд изоляторов на опорах №512 - 569; 579 - 587; 589 - 605;618 - 625. | с отключением | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.10.2025 06:00 | 19.11.2025 20:00 | 22 дн 14 ч | 21.10.2025 06:00 | 12.11.2025 20:00 | 22 дн 14 ч | 21.10.25 06:00 | 12.11.2025 20:00 | 22 дн 14 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Барнаульская (перенесен из-за переноса АТ-3 ПС 500 кВ Иртышская)
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Восточная – Научная (254) | ТР | Текущий ремонт: ОР-254, 1ШР-254. Текущий ЛР-254; КС 254 ф.А,С устранение замечаний РУТН | с отключением |  | 04:00 | 01.10.2025 00:00 | 04.10.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 06.10.2025 00:00 | 09.10.2025 24:00 | 4 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 3АТ-200 ПС 220 кВ Восточная
В-254 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-254. | с отключением |  | 04:00 | 01.10.2025 00:00 | 04.10.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 06.10.2025 00:00 | 09.10.2025 24:00 | 4 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1Ш-220 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-254. | с отключением |  | 04:00 | 01.10.2025 00:00 | 04.10.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 08.10.2025 00:00 | 09.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-254. | с отключением |  | 04:00 | 01.10.2025 00:00 | 04.10.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 06.10.2025 00:00 | 07.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
2Ш-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-220. | с отключением |  | 04:00 | 06.10.2025 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ОВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ОВ-220. | с отключением |  | 04:00 | 06.10.2025 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ОШ-220 | КР | Ошиновка вновь смонтированного ОР-220-3АТ, расшиновка ТР-220-3АТ в рамках реконструкции. | с отключением |  | ВЗ | 06.10.2025 00:00 | 12.10.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 07.10.2025 24:00 | 7 дн 0 ч |  |  |  | Нет
3АТ-200 | КР | Ошиновка вновь смонтированного ОР-220-3АТ, расшиновка ТР-220-3АТ в рамках реконструкции. | с отключением |  | ВЗ | 06.10.2025 00:00 | 12.10.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 07.10.2025 24:00 | 7 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ 254
В-220-3АТ | ВПр | Реконструкция УРЗА АПВ В-220-3АТ, основных защит 3АТ-200 по проекту | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 06.10.2025 00:00 | 15.11.2025 24:00 | 41 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 10.11.2025 24:00 | 41 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Через ОВ
В-220-3АТ | РЕК | Реконструкция оборудования ячейки В-220-3АТ с заменой ТР-220-3АТ, 1ШР-220-3АТ, 2ШР-220-3АТ | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 06.10.2025 00:00 | 05.12.2025 24:00 | 61 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 30.11.2025 24:00 | 61 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Через ОВ
1Ш-220 | КР | КР: Расшиновка 1ШР-220-3АТ в рамках реконструкции. | с отключением |  | ВЗ | 13.10.2025 00:00 | 15.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 08.10.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | ВПр | Впр для текущего ремонта 2ШР-201 | с отключением |  | 04:00 | 16.10.2025 00:00 | 17.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 13.10.2025 00:00 | 15.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Разрешить до 17.10.25 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская
В-201 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-201 | с отключением |  | 04:00 | 16.10.2025 00:00 | 17.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 13.10.2025 00:00 | 15.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 13.10.25 00:00 | 14.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
2Ш-220 | КР | Расшиновка 2ШР-220-3АТ в рамках реконструкции. | с отключением |  | ВЗ | 16.10.2025 00:00 | 17.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 13.10.2025 00:00 | 14.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
2ТН-220 | ТР | Текущий ремонт Р-2ТН-220. | с отключением |  | 04:00 | 16.10.2025 00:00 | 02.11.2025 24:00 | 18 дн 0 ч | 13.10.2025 00:00 | 30.10.2025 24:00 | 18 дн 0 ч | 21.10.25 00:00 | 21.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-ШСВ-220. | с отключением |  | 04:00 | 16.10.2025 00:00 | 02.11.2025 24:00 | 18 дн 0 ч | 13.10.2025 00:00 | 30.10.2025 24:00 | 18 дн 0 ч | 20.10.25 00:00 | 20.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
2Ш-220 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-201, 2ШР-202, 2ШР-220-2АТ, 2ШР-ШСВ-220, Р-2ТН-220, 2ШР-254, 2ШР-Б-1, 2ШР-Б-2, 2ШР-252, 2ШР-251. | с отключением |  | 04:00 | 16.10.2025 00:00 | 02.11.2025 24:00 | 18 дн 0 ч | 13.10.2025 00:00 | 30.10.2025 24:00 | 18 дн 0 ч | 13.10.25 00:00 | 30.10.2025 24:00 | 18 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос из-за переноса 1Ш-220
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | ВПр | Впр для текущего ремонт 2ШР-251. | с отключением |  | 04:00 | 24.10.2025 00:00 | 24.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 24.10.2025 00:00 | 24.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В-251 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-251. | с отключением |  | 04:00 | 24.10.2025 00:00 | 24.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 24.10.2025 00:00 | 24.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 30.10.25 00:00 | 30.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | ВПр | Впр для текущего ремонта 2ШР-252; испытаниям В-252. | с отключением |  | 04:00 | 27.10.2025 00:00 | 27.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 29.10.2025 00:00 | 29.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос
В-252 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-252. | с отключением |  | 04:00 | 27.10.2025 00:00 | 27.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 29.10.2025 00:00 | 29.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 29.10.25 00:00 | 29.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос
В-252 | ИСП | Испытания В-252. | с отключением |  | 01:00 | 27.10.2025 00:00 | 27.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 29.10.2025 00:00 | 29.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 29.10.25 00:00 | 30.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) | ВПр | Впр для текущего ремонта 2ШР-Б-2; испытаниям В-Б-2. | с отключением |  | 04:00 | 29.10.2025 00:00 | 29.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 28.10.2025 00:00 | 28.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос
В-Б-2 | ТР | Текущий ремонт 2ШР-Б-2. | с отключением |  | 04:00 | 29.10.2025 00:00 | 29.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 28.10.2025 00:00 | 28.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 28.10.25 00:00 | 28.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос
В-Б-2 | ИСП | Испытания В-Б-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 29.10.2025 00:00 | 29.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 28.10.2025 00:00 | 28.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 28.10.25 00:00 | 29.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос
В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 30.10.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 20.10.2025 00:00 | 21.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 17.10.25 00:00 | 17.10.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
2АТ-200 | ВПр | Впр для текущего ремонта 2ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 30.10.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 20.10.2025 00:00 | 21.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2АТ-63 ПС 220 кВ Отрадная
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
2АТ-125 | БВР | Для безопасного выполнения работ подрядной организацией по замене кровли ЗРУ-10 кВ | с отключением |  | 04:00 | 13.10.2025 00:00 | 19.10.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 12.10.2025 00:00 | 19.10.2025 24:00 | 8 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос начала работ в даты, учтённые в годовом графике ремонтов 2025.
2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, 2ЛРТ, РБ-10-2АТ; ТО ОПН-10-2АТ, ТН-10-2АТ, дегазация 2АТ-125 | с отключением |  | 04:00 | 13.10.2025 00:00 | 17.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 13.10.2025 00:00 | 17.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 13.10.25 00:00 | 17.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ, ТР-10-1ЛРТ, РБ-10-1АТ; ТО ОПН 10-1АТ, ТН-10-1АТ; дегазация 1АТ-125 | с отключением |  | 04:00 | 23.10.2025 00:00 | 27.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 06.10.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 06.10.25 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 3АТ-200 ПС 220 кВ Восточная
1АТ-125 | БВР | Для безопасного выполнения работ подрядной организацией по замене кровли ЗРУ-10 кВ | с отключением |  | 04:00 | 23.10.2025 00:00 | 29.10.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 04.10.2025 00:00 | 11.10.2025 24:00 | 8 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 3АТ-200 ПС 220 кВ Восточная и сокращение на один день из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2АТ-200 ПС 220 кВ Восточная
Объект: ПС 220 кВ Строительная
1Т-40 | ЗРР | Заявленный режим работы 1Т-40 с временного места после демонтажа в рамках реконструкции по замене трансформатора. . Временная схема работы . | без отключения |  | ВЗ | 01.07.2025 00:00 | 01.11.2025 24:00 | 124 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 01.11.2025 24:00 | 124 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1Т-40 | ТР | Текущий ремонт 1Т-40; ТО ОПН-220-1Т. | с отключением |  | 04:00 | 01.10.2025 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 01.10.25 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
1СШ-220 | ЗРР | ЗРР 1СШ-220 под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для организации работ по текущему ремонту 1Т-40; ТО ОПН-220-1Т на ПС 220 кВ Строительная. | без отключения |  | 04:00 | 01.10.2025 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 01.10.25 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
2Т-40 | ТР | Текущий ремонт 2Т-40; ТО ОПН-220-2Т. | с отключением |  | 04:00 | 06.10.2025 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 06.10.2025 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 06.10.25 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
2СШ-220 | ЗРР | ЗРР 2СШ-220 под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная II цепь с отпайками для организации работ по текущему ремонту 2Т-40; ТО ОПН-220-2Т. | с отключением |  | 04:00 | 06.10.2025 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 06.10.2025 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 06.10.25 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Татарская
1АТ-125 | БВР | Монтаж защитных сооружений (антидроновая защита) | с отключением |  | 1 | 03.10.2025 00:00 | 14.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 03.10.2025 00:00 | 15.10.2025 24:00 | 13 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Разрешить до 14.10.25 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ С-13 и С-14
ВО-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 20.10.2025 00:00 | 24.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 20.10.2025 00:00 | 24.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 20.10.25 00:00 | 24.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
2АТ-125 | БВР | Мотаж защитных сооружений (антидроновая защита) | с отключением |  | 1 | 21.10.2025 00:00 | 03.11.2025 24:00 | 14 дн 0 ч | 21.10.2025 00:00 | 03.11.2025 24:00 | 14 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
2В-256 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителей ЛР-2В-256, ШР-2В-256. | с отключением |  | ВЗ | 01.04.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 214 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 214 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1АТ-125 | ТР | Мотаж защитных сооружений (антидроновая защита) | с отключением |  | 1 | 01.10.2025 00:00 | 14.10.2025 24:00 | 14 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 14.10.2025 24:00 | 14 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (256) для замены УРЗА на ПС 220 кВ Тулинская. | с отключением |  | ВЗ | 15.09.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | 15.09.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | 15.09.25 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 26 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенести из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом В Т-6 Новосибирской ГЭС.
1В-256 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА | с отключением |  | ВЗ | 15.09.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | 15.09.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 47 дн 0 ч |  |  |  | Нет
2В-256 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА | с отключением |  | ВЗ | 15.09.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 47 дн 0 ч | 15.09.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 47 дн 0 ч |  |  |  | Нет
2Т-63 | БВР | Мотаж защитных сооружений (антидроновая защита) | с отключением |  | 1 | 15.10.2025 00:00 | 22.10.2025 24:00 | 8 дн 0 ч | 15.10.2025 00:00 | 22.10.2025 24:00 | 8 дн 0 ч |  |  |  | Нет
3Т-31,5 | БВР | Мотаж защитных сооружений (антидроновая защита) | с отключением |  | 1 | 23.10.2025 00:00 | 30.10.2025 24:00 | 8 дн 0 ч | 23.10.2025 00:00 | 30.10.2025 24:00 | 8 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1АТ-125 | ВПр | ВПр для подключения к действующим цепях по проекту Реконструкции УРЗА ЛЭП-256 | с отключением |  | ВЗ | 24.09.2025 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 15 дн 0 ч | 24.09.2025 00:00 | 08.10.2025 24:00 | 15 дн 0 ч |  |  |  | Нет
4Т-31,5 | БВР | Мотаж защитных сооружений (антидроновая защита) | с отключением |  | 1 | 31.10.2025 00:00 | 07.11.2025 24:00 | 8 дн 0 ч | 31.10.2025 00:00 | 07.11.2025 24:00 | 8 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Урожай
В-220 2АТ | КР | Капитальный ремонт 2ШР-220 2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 1 | 06.10.2025 00:00 | 07.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 06.10.2025 00:00 | 07.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В 221 | КР | Капитальный ремонт 2ШР 221 | с отключением | с переводом на ОВ | 1 | 08.10.2025 00:00 | 09.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 08.10.2025 00:00 | 09.10.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
2Ш-220 | КР | Капитальный ремонт 2ШР-220 2АТ, 2ШР 221 | с отключением |  | 1 | 06.10.2025 00:00 | 09.10.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 06.10.2025 00:00 | 09.10.2025 24:00 | 4 дн 0 ч |  |  |  | Нет
В-110 2АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 20.10.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 20.10.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 20.10.25 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
В-220 2АТ | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 20.10.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 20.10.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 20.10.25 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
2АТ-63 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 04:00 | 20.10.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 20.10.2025 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 20.10.25 00:00 | 31.10.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
ОВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 06.10.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 06.10.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 06.10.25 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | ВПр | ВПр на время ошиновки ОР-242 | с отключением |  | ВЗ | 08.10.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 08.10.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет
ОШ-220 | ЗРР | ЗРР ОШ-220 с отрезанным ОР-242 без возможности включения через ОВ-220 ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242). | без отключения |  | ВЗ | 01.09.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 40 дн 0 ч | 01.09.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 40 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
3Т-16 | ТР | Текущий ремонт 3Т-16. | с отключением |  | 04:00 | 01.10.2025 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 01.10.2025 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 01.10.25 00:00 | 03.10.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | Да