## 9 Год ГКПЗ
[45 empty] | Приложение № 9 | [5 empty] | 992398.5545
[45 empty] | к приказу Минэнерго России | [5 empty] | 0
[45 empty] | от «__» _____ 2016 г. №___ | [5 empty] | 1013178.944 | 102.1%
[51 empty] | 1013178.944 | 102.1%
Год раскрытия информации: 2025 год
Отчет за 2025 год
об исполнении инвестиционной программы
Акционерное общество "Электромагистраль"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 3 квартал 2025 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.10.2025 в размере 1 013 179 тыс. рублей с НДС 102% от общего объёма инвестиционной программы текущего года
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.10.2025 в размере 1 013 179 тыс. рублей с НДС (102% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | ё | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание |  | Договор (номер и дата) | Цена договора из реестра договоров с уч. ДС (при условии корректности отраженных данных в реестре договоров) | Финансирование по договору, на дату формирования отчета | Остаток оплаты после отчетной даты по договорам отраженным в реестре договоров
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (10 шт.), ОПН (2 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0001.000001 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (6 шт.), заменой разъединителей (10 шт.), ОПН (2 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ" (2ПК 1В-256 и 2ПК 2В-256)" | АО "Электромагистраль" | 32219.7594 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 32219.859 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛЭНЕРДЖИ"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | 32219,75937 32219,75937 32219,75937 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | 1 | 30993,36288; 31018,00 | 30993.3629 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛЭНЕРДЖИ" | 37192.0355 | 23215.9655 | 32514464980 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-09-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ | ИП-25-00095 от 25.03.2025 | 37192.0355 | 13976.07 | 23215.9655
2 | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай замена воздушных выключателей (8 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (28 шт.), заменой разъединителей (30 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0002.000002 | 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проектам: "Реконструкция ПС 220 кВ Урожай замена воздушных выключателей (8 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (28 шт.), заменой разъединителей (30 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ" (2ПК В-220 1АТ и 2ПК В-220-2АТ) | АО "Электромагистраль" | 58817.5388 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 58817.5388 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32514466442 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Закупочная процедура не состоялась | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | Закупочная процедура не состоялась | 0 | 0 | 0
3 | Установка линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Южная, замена токоограничивающих реакторов (2 шт.) с реконструкцией УРЗА (6 шт.), демонтажа трансформатора 3Т (1 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0003.000003 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Установка линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Южная, замена токоограничивающих реакторов (2 шт.) с реконструкцией УРЗА (6 шт.), демонтажа трансформатора 3Т (1 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ" (2 Этап) | АО "Электромагистраль" | 4497.8523 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4497.8523 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | 4497.8523 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | - | - | - | - | - | - | 32514468255 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Закупочная процедура не состоялась | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | Закупочная процедура не состоялась | 0 | 0 | 0
4 | Установка линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Южная, замена токоограничивающих реакторов (2 шт.) с реконструкцией УРЗА (6 шт.), демонтажа трансформатора 3Т (1 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0003.000003 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Установка линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Южная, замена токоограничивающих реакторов (2 шт.) с реконструкцией УРЗА (6 шт.), демонтажа трансформатора 3Т (1 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ" (2 Этап) | АО "Электромагистраль" | 13980.9951 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 13980.9951 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛЭНЕРДЖИ "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ" | 13981 | - | 1о | 13897,11; 13830 | 13897.11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛЭНЕРДЖИ" | 16676.532 | 7477.4929 | 32514667401 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-11-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ | ИП-25-00175 от 14.05.2025 | 16676.5308 | 9199.0379 | 7477.4929
5 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная замена масляных выключателей (7 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (21 шт.), заменой разъединителей (25 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0007.000007 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Восточная замена масляных выключателей (7 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (21 шт.), заменой разъединителей (25 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ" (1ПК ОВ-220)" | АО "Электромагистраль" | 7013.5026 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 7013.5026 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС" | 7013.5026 | 0 | 1 | 7013.5026 | 7013.5026 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС" | 8416.2031 | 962.114 | 32514468463 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-06-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | ИП-25-00094 от 25.03.2025 | 8416.2043 | 7454.0904 | 962.114
6 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная замена масляных выключателей (7 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (21 шт.), заменой разъединителей (25 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0007.000007 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Восточная замена масляных выключателей (7 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (21 шт.), заменой разъединителей (25 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ" (2ПК В-220-3АТ)" | АО "Электромагистраль" | 22076.0346 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 22076.0346 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32514567824 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Закупочная процедура не состоялась | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | Закупочная процедура признана несостоявшейся | 0 | 0 | 0
7 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов мощностью 40 МВА (2 шт.) с увеличением номинальных мощностей силовых трансформаторов на 46 МВА до 126 МВА, с установкой ячеек ЗРУ-6/10 кВ (49 шт.) во вновь возводимом здании ОПУ-ЗРУ | M_00.0014.000014 | 2026 |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 52 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов мощностью 40 МВА (2 шт.) с увеличением номинальных мощностей силовых трансформаторов на 46 МВА до 126 МВА, с установкой ячеек ЗРУ-6/10 кВ (49 шт.) во вновь возводимом здании ОПУ-ЗРУ" (1этап,2 этап 1ПК) | АО "Электромагистраль" | 133419.3925 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 133419.3925 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС" | 133419.3925 | - | 1 | 133419.3925 | 133419.3925 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС" | 160103.271 | 112072.2897 | 32514505816 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-02-28 | 2025-02-12 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-11-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 46 МВА до 126 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | ИП-25-00120 от 10.04.2025 | 160103.271 | 48030.9813 | 112072.2897
8 | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены аккумуляторной батареи (2 шт.), зарядно-выпрямительного устройства (4 шт.) и щита постоянного тока (1 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0018.000018 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены аккумуляторной батареи (2 шт.), зарядно-выпрямительного устройства (4 шт.) и щита постоянного тока (1 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ" | АО "Электромагистраль" | 7401.108 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 7128 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-ЭНЕРГОРЕМОНТ" | 6750 | - | 1 | 6750 | 6750 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-ЭНЕРГОРЕМОНТ" | 8100 | 8100 | 32514571217 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 0 | 2025-11-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены аккумуляторной батареи, зарядно-выпрямительного устройства и щита постоянного тока с выполнением сопутствующего объема работ | ИП-25-00134 от 17.04.2025 | 8100 | 0 | 8100
9 | Установка линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Урожай, с реконструкцией УРЗА (6 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0019.000019 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проектам: "Установка линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Урожай, с реконструкцией УРЗА (6 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ" (в части РЗА, 2 ПК) для нужд АО «Электромагистраль» | АО "Электромагистраль" | 58817.5388 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 58817.5388 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32514466442 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Закупочная процедура не состоялась | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ | Закупочная процедура не состоялась | 0 | 0 | 0
10 | Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (14 шт.), заменой ячеек КРУН (28 шт.) и строительством здания ОПУ-ЗРУ с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0020.000020 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (14 шт.), заменой ячеек КРУН (28 шт.) и строительством здания ОПУ-ЗРУ с выполнением сопутствующего объема работ" (1ПК, 2ПК В-242)" | АО "Электромагистраль" | 33054.4281 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 31506.723 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНЖИНИРИНГ ЭНЕРГОСИСТЕМ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛЭНЕРДЖИ" | 31486,502; 31506,7233 | - | 1 | 31108.4213 | 31108.4213 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНЖИНИРИНГ ЭНЕРГОСИСТЕМ" | 37330.1056 | 14942.9381 | 32514465277 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-11-30 | 0 | 0 | Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская в части реконструкции ОРУ-220, ЗРУ-6 и строительства здания ОПУ-ЗРУ | ИП-25-00091 от 25.03.2025 | 37330.1056 | 22387.1675 | 14942.9381
11 | Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (14 шт.), заменой ячеек КРУН (28 шт.) и строительством здания ОПУ-ЗРУ с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0020.000020 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | СМР, ПНР | Поставка и монтаж здания ОПУ-ЗРУ в рамках проекта "Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (14 шт.), заменой ячеек КРУН (28 шт.) и строительством здания ОПУ-ЗРУ с выполнением сопутствующего объема работ»" | АО "Электромагистраль" | 286680.9091 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 286680.909 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛЭНЕРДЖИ"; 1928364471 | 286680,909 286680,909 | 1928364471 | 1 | 249000,00 267000,00 | 249000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ" | 298800 | 298800 | 32514525550 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 2026-03-31 | 0 | 0 | Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская в части реконструкции ОРУ-220, ЗРУ-6 и строительства здания ОПУ-ЗРУ | ИП-25-00100 от 02.04.2025 | 298800 | 0 | 298800
12 | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки дополнительных устройств РЗА и технического перевооружения оборудования (ВЧ заградителя (1 шт.), конденсатора связи (1 шт.)) (соглашение о компенсации затрат от 30.11.2020 №71/20/ПД-20-00320 с АО "УК ПЛП") | P_00.0118.000118 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ПИР | Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по ПС 220 кВ Дружная (заходы ПС 220 кВ Логопарк) | АО "Электромагистраль" | 924.2051 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 924.2051 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ" | 924.2051 | 0 | 1 | 924.2051 | 924.2051 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ" | 1109.0461 | 1109.0461 | 32514567936 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки дополнительных устройств РЗА и технического перевооружения оборудования (ВЧ заградителя (1 шт.), конденсатора связи (1 шт.)) (соглашение о компенсации затрат от 30.11.2020 №71/20/ПД-20-00320 с АО "УК ПЛП") | ИП-25-00108 от 02.04.2025 | 1109.0461 | 0 | 1109.0461
13 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная замена масляных выключателей (7 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (21 шт.), заменой разъединителей (25 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0007.000007 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Восточная замена масляных выключателей (7 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (21 шт.), заменой разъединителей (25 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ" (2ПК В-220-3АТ)" | АО "Электромагистраль" | 39860.603 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 39860.603 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛЭНЕРДЖИ"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ" | 39860,603; 39860,603; 39860,603 | 0 | 1 | 39860,603; 39600; 39860,603 | 39860.603 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛЭНЕРДЖИ" | 47832.7236 | 24659.3032 | 32514764881 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-20 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | ИП-25-00231 от 26.06.2025 | 47832.7236 | 23173.4205 | 24659.3032
14 | Создание площадок по хранению масла на ПС 220 кВ АО «Электромагистраль» (8 шт.) | M_00.0041.000041 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ПИР, СМР | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Создание площадок по хранению масла на ПС 220 кВ АО «Электромагистраль» (8 шт.) | АО "Электромагистраль" | 25619.94 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 25619.94 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | 25619.94 | 0 | 1 | 25619.94 | 25619.94 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | 30743.928 | 30743.928 | 32514765571 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-08 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-11-30 | 0 | 0 | Создание систем по хранению масла на ПС 220 кВ АО «Электромагистраль» | ИП-25-00200 от 06.06.2025 | 30743.928 | 0 | 30743.928
15 | Модернизация ПС 220 кВ Чулымская в части инженерно-технических средств охраны (ограждение внешнее, ограждение внутреннее, контрольно-пропускной пункт, нижнее дополнительное ограждение от подкопа) | M_00.0029.000029 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Модернизация ПС 220 кВ Чулымская в части инженерно-технических средств охраны (ограждение внешнее, ограждение внутреннее, контрольно-пропускной пункт, нижнее дополнительное ограждение от подкопа)" | АО "Электромагистраль" | 20065.85 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 20065.85 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРСВЯЗЬ»;ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | 20065,85 20065,85 | - | 1 | 18239,36777; 19208,35 | 18239.3678 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРСВЯЗЬ» | 21887.2413 | 21887.2413 | 32514770624 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-11-30 | 0 | 0 | Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская | ИП-25-00219 от 18.06.2025 | 21887.2415 | 0 | 21887.2415
16 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены трансформаторов тока в ячейках №12 и №28 ЗРУ-2 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЭТ54» | N_00.0088.000088 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ТМЦ | Поставка трансформаторов тока типа ТЛО, ТЛП | АО "Электромагистраль" | 271.8533 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 271.8533 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМИР" | 186.24 | 0 | 1 | 186.24 | 186.24 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМИР" | 223.488 | 0 | 32514789028 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены трансформаторов тока в ячейках №12 и №28 ЗРУ-2 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЭТ54» | ПД-25-00204 от 02.06.2025 | 223.488 | 223.488 | 0
17 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены трансформаторов тока в ячейках №9 и №37 ЗРУ-1 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "НРСК-СИБИРЬ" | P_00.0120.000120 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ТМЦ | Поставка трансформаторов тока типа ТЛО, ТЛП | АО "Электромагистраль" | 271.8533 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 271.8533 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМИР" | 85.6 | 0 | 1 | 85.6 | 85.6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМИР" | 102.72 | 0 | 32514789028 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены трансформаторов тока в ячейках №9 и №37 ЗРУ-1 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "НРСК-СИБИРЬ" | ПД-25-00204 от 02.06.2025 | 102.72 | 102.72 | 0
18 | Строительство вспомогательных объектов на ПС 220 кВ Восточная для организации складского хозяйства (Склад – 1 шт.), размещения автотранспорта (Гараж – 1 шт., на 25 машино-мест), (Гараж – 1 шт., на 5 машино-мест) | M_00.0058.000058 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутреннего противопожарного водопровода здания "Строительство вспомогательных объектов на ПС 220 кВ Восточная для организации складского хозяйства (Склад – 1 шт.), размещения автотранспорта (Гараж – 1 шт., на 25 машино-мест), (Гараж – 1 шт., на 5 машино-мест) | АО "Электромагистраль" | 3205.3748 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 3205.3748 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | 3205.3748 | - | 1 | 3205.3748 | 3205.3748 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | 3846.4497 | 3846.4497 | 32514791985 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-12 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 2025-06-06 | 2025-09-30 | 0 | 0 | Производственная база со складским и гаражным хозяйством | ИП-25-00212 от 06.06.2025 | 3846.4498 | 0 | 3846.4498
19 | Создание площадок по хранению масла на ПС 220 кВ АО «Электромагистраль» (8 шт.) | M_00.0041.000041 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "ПС Чулымская строительство быстровозводимого здания гаража на 8 машиномест" | АО "Электромагистраль" | 1430 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 1430 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ" | 1416.6667 | 0 | 1 | 1416.6667 | 1416.6667 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ" | 1700 | 1700 | 32514794542 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-11-30 | 0 | 0 | Создание систем по хранению масла на ПС 220 кВ АО «Электромагистраль» | ИП-25-00220 от 18.06.2025 | 1700 | 0 | 1700
20 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | M_00.0017.000017 | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ТМЦ | Поставка ящиков силовых | АО "Электромагистраль" | 107.424 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 107.424 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СИБИРИ" | 107.355 | 0 | 1 | 107.355 | 107.355 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СИБИРИ" | 128.826 | 124.08 | 32514805158 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | ПД-25-00205 от 02.06.2025 | 128.826 | 4.746 | 124.08
21 | Реконструкция ПС 220 кВ АО "Электромагистраль" в части установки средств защиты от внешних воздействий (26 комплектов) | P_00.0123.000123 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках титула «Реконструкция ПС 220 кВ АО «Электромагистраль» в части установки средств защиты от внешних воздействий (ПС 220 кВ Татарская – 4 комплекта, ПС 220 кВ Тулинская – 5 комплектов, ПС 220 кВ Восточная – 2 комплекта)» | АО "Электромагистраль" | 82686.4753 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 82686.4753 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР-ТТ" | 82686.4753 | 0 | 1 | 82273.043 | 82273.043 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР-ТТ" | 98727.6516 | 83918.5038 | 32514859565 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-11-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ АО "Электромагистраль" в части установки средств защиты от внешних воздействий (26 комплектов) | ИП-25-00255 от 14.07.2025 | 98727.6515 | 14809.1477 | 83918.5038
22 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, периметральной сигнализаций, КПП для автотранспорта, охранное освещение) | P_00.0117.000117 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту «Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, периметральной сигнализаций, КПП для автотранспорта, охранное освещение)» | АО "Электромагистраль" | 21078.3779 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 21078.3779 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСВЯЗЬ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛИНК" | 21078,37789 21078,37789 | 0 | 1 | 21078,37789 20951,90762 | 21078.3779 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСВЯЗЬ" | 25294.0535 | 25294.0535 | 32514859654 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-07 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-03 | 2025-11-30 | 0 | 0 | Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Восточная | ИП-25-00236 от 03.07.2025 | 25294.0535 | 0 | 25294.0535
23 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | M_00.0017.000017 | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ТМЦ | Поставка приборов учета | АО "Электромагистраль" | 472.96 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 472.96 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" | 452.695 | 0 | 1 | 452.695 | 452.695 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" | 543.234 | 0 | 32514899970 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-05-31 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | ПД-25-00233 от 08.07.2025 | 543.234 | 543.234 | 0
24 | Установка линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Урожай, с реконструкцией УРЗА (6 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0019.000019 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Установка линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, без изменения установленной мощности ПС 220 кВ Урожай, с реконструкцией УРЗА (6 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ" | АО "Электромагистраль" | 13276.0856 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 13276.0856 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНЖИНИРИНГ ЭНЕРГОСИСТЕМ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕР. КОМ" | 13276,08556 132761 3276,08556 13276,08556 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНЖИНИРИНГ ЭНЕРГОСИСТЕМ" | 2 | 12100 12238 13116,77253 | 12100 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС" | 14520 | 14520 | 32514981653 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ | ИП-25-00284 от 20.08.2025 | 14520 | 0 | 14520
25 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Восточного линейного участка, Центрального линейного участка, с доведением ширины просеки до нормативных значений | P_00.0109.000109 | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.94 | ПИР, СМР | Выполнение комплекса работ по разработке проектно-разрешительной документации и расширению просек ВЛ по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Восточного линейного участка, Центрального линейного участка, с доведением ширины просеки до нормативных значений" | АО "Электромагистраль" | 30525.614 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 30525.614 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭНЕРГОДИАГНОСТИКА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАСТЕОН" | 30525,61404 30525,61404 | 0 | 1 | 30525,61404 30525,61404 | 30525.614 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭНЕРГОДИАГНОСТИКА" | 36630.7368 | 36630.7368 | 32514973487 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Восточного линейного участка, Центрального линейного участка, с доведением ширины просеки до нормативных значений | ИП-25-00271 от 07.08.2025 | 36630.736 | 0 | 36630.736
26 | Строительство вспомогательных объектов на ПС 220 кВ Восточная для организации складского хозяйства (Склад – 1 шт.), размещения автотранспорта (Гараж – 1 шт., на 25 машино-мест), (Гараж – 1 шт., на 5 машино-мест) | M_00.0058.000058 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству эвакуационных выходов здания "Строительство вспомогательных объектов на ПС 220 кВ Восточная для организации складского хозяйства (Склад – 1 шт.), размещения автотранспорта (Гараж – 1 шт., на 25 машино-мест), (Гараж – 1 шт., на 5 машино-мест) | АО "Электромагистраль" | 911.1167 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 911.1167 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32514792766 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупочная процедура не состоялась | Производственная база со складским и гаражным хозяйством | Закупочная процедура не состоялась | 0 | 0 | 0
27 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | M_00.0017.000017 | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ТМЦ | Поставка устройств защитного отключения | АО "Электромагистраль" | 64.6894 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 64.6894 | Сравнение цен | Сравнение цен | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОТОРГ" ООО"ЭНЕРГОМИР" | 62,33325 64,65 | ООО"ЭНЕРГОМИР" | 0 | 62,33325 | 62.3332 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОТОРГ" | 74.7999 | 71.737 | ROSSETI05052500014 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 | 2025-05-27 | 2025-06-14 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | ПД-25-00196 от 27.05.2025 | 74.7999 | 3.0629 | 71.737
28 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | M_00.0017.000017 | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ТМЦ | Поставка средств связи | АО "Электромагистраль" | 76.7333 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 76.7333 | Сравнение цен | Сравнение цен | 3 | 2 | АО Телеофис ООО Радиофид системы | 75,89 58,133 | ООО Радиофид системы | 0 | 75.89 | 75.89 | АО Телеофис | 91.068 | 0 | ROSSETI23042500019 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | ПД-25-00186 от 16.06.2025 | 91.0656 | 91.0656 | 0
29 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | M_00.0017.000017 | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ТМЦ | Поставка сцепной арматуры и изделий для монтажа кабелей | АО "Электромагистраль" | 5.3238 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 5.3238 | Сравнение цен | Сравнение цен | 3 | 1 | ООО "ГЭП" | 0.954 | 0 | 0 | 0.954 | 0.954 | ООО "ГЭП" | 1.1448 | 0 |  | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-24 | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 2025-04-24 | 2025-06-30 | 0 | Без договора | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | УПД №ГЭ-159 от 17.06.2025 | 1.1448 | 1.1448 | 0
30 | Импортозамещение программного обеспечения | P_00.0105.000105 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | Предоставление неисключительных прав на использование программ для ЭВМ (СУБД) | АО "Электромагистраль" | 6876.864 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 6876.864 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 2 | ООО "ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП"; АО "ЛАНИТ" | 6876,864; 6876,864 | 0 | 1 | 6836,1948 6876,864 | 6836.1948 | ООО "ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП" | 6836.1948 | 0 | 32414349386 | www.rts-tender.ru | 2024-11-30 | 2024-12-18 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-06-30 | 0 | 0 | Импортозамещение программного обеспечения | ПД-25-00069 от 27.02.2025 | 6836.1948 | 6836.1948 | 0
31 | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай замена воздушных выключателей (8 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (28 шт.), заменой разъединителей (30 шт.) и выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0002.000002 | 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ТМЦ | Поставка шкафов РЗА для ПС Урожай | АО "Электромагистраль" | 33788 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 33788 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ" | 33788 | 0 | 1 | 32439.838 | 32439.838 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ" | 38927.8056 | 38927.8056 | 32515052043 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-07-31 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ | ПД-25-00287 от 01.09.2025 | 38927.8056 | 0 | 38927.8056
32 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | M_00.0017.000017 | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ТМЦ | Поставка трансформаторов типа ТТН, ТШП, Т-0,66, ящиков с понижающим трансформатором | АО "Электромагистраль" | 19.435 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 19.435 | Сравнение цен в электронной форме | Сравнение цен в электронной форме | 3 | 1 | ООО "Сибэлектроторг" | 17.235 | 0 | 0 | 17.235 | 17.235 | ООО "Сибэлектроторг" | 20.682 | 0 | ROSSETI21072500005 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-21 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 2025-08-05 | 2025-08-31 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электромагистраль" | Счет №542 от 05.08.2025 | 20.682 | 20.682 | 0
33 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110-220 | M_00.0021.000021 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ПИР, СМР, ПНР | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-220" в части приобретения и монтажа шкафа телекоммуникационного ШНЭ 2082.00Х | АО "Электромагистраль" | 4537.4137 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4537.4137 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ"; ООО "ВеллЭнерджи" | 4537,41373; 4537,41373 | 0 | 1 | 4510,18925; 4537,41373 | 4510.1893 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ" | 5412.2271 | 5412.2271 | 32515097334 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены устройств РЗА присоединений ОВ-110-220 | ИП-25-00296 от 15.09.2025 | 5412.2271 | 0 | 5412.2271
34 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов мощностью 40 МВА (2 шт.) с увеличением номинальных мощностей силовых трансформаторов на 46 МВА до 126 МВА, с установкой ячеек ЗРУ-6/10 кВ (49 шт.) во вновь возводимом здании ОПУ-ЗРУ | M_00.0014.000014 | 2026 |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 52 | СМР | Выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по проекту "Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов мощностью 40 МВА (2 шт.) с увеличением номинальных мощностей силовых трансформаторов на 46 МВА до 126 МВА, с установкой ячеек ЗРУ-6/10 кВ (49 шт.) во вновь возводимом здании ОПУ-ЗРУ" (1этап,2 этап 1ПК) | АО "Электромагистраль" | 1413.1003 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 1413.1003 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.1003 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС | 1695.7204 | 1695.7204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7.3.4 | ЦЗК | 2025-06-16 | 26 | 2025-07-16 | 2025-08-25 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-10-30 | 0 |  | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 46 МВА до 126 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | ИП-25-00120-ДС002 от 25.08.2025 | 1695.7204 | 0 | 1695.7204
35 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов мощностью 40 МВА (2 шт.) с увеличением номинальных мощностей силовых трансформаторов на 46 МВА до 126 МВА, с установкой ячеек ЗРУ-6/10 кВ (49 шт.) во вновь возводимом здании ОПУ-ЗРУ | M_00.0014.000014 | 2026 |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 52 | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов мощностью 40 МВА (2 шт.) с увеличением номинальных мощностей силовых трансформаторов на 46 МВА до 126 МВА, с установкой ячеек ЗРУ-6/10 кВ (49 шт.) во вновь возводимом здании ОПУ-ЗРУ" (2 этап 2ПК, 3 этап, 4 этап) | АО "Электромагистраль" | 234335.3333 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 234335.3333 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТЭНЕРГОМОНТАЖ И СЕРВИС" | 234335.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32515169846 | https://www.roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | процедура идет | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 46 МВА до 126 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | процедура идет | 0 | 0 | 0
36 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов мощностью 40 МВА (2 шт.) с увеличением номинальных мощностей силовых трансформаторов на 46 МВА до 126 МВА, с установкой ячеек ЗРУ-6/10 кВ (49 шт.) во вновь возводимом здании ОПУ-ЗРУ | M_00.0014.000014 | 2026 |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 52 | Работы | Выполнение погрузочно – разгрузочных работ | АО "Электромагистраль" | 416.13 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 416.13 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.13 | ООО «СмартСтафф» | 499.356 | 430.716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7.3.23. | ЦЗК | 2025-09-22 | 44 | 2025-10-22 | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 0 |  | Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 46 МВА до 126 МВА и выполнением сопутствующего объема работ | ИП-25-00331 от 23.09.2025 | 499.356 | 68.64 | 430.716
37 | Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (14 шт.), заменой ячеек КРУН (28 шт.) и строительством здания ОПУ-ЗРУ с выполнением сопутствующего объема работ | M_00.0020.000020 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская замена масляных выключателей (4 шт.) на элегазовые выключатели с реконструкцией УРЗА (12 шт.), заменой разъединителей (14 шт.), заменой ячеек КРУН (28 шт.) и строительством здания ОПУ-ЗРУ с выполнением сопутствующего объема работ" (1ПК, 2ПК В-242)" | АО "Электромагистраль" | 1777.5872 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 1777.5872 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.5872 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИНЖИНИРИНГ ЭНЕРГОСИСТЕМ | 2133.1046 | 2133.1046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7.3.4. | ЦЗК | 2025-08-14 | 38 | 2025-09-13 | 0 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 |  | Комплексная реконструкция ПС 220 Чулымская в части реконструкции ОРУ-220, ЗРУ-6 и строительства здания ОПУ-ЗРУ | ИП-25-00091-ДС001 | 2133.1046 | 0 | 2133.1046
38 | Импортозамещение программного обеспечения | P_00.0105.000105 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Поставка лицензий Astra Linux | АО "Электромагистраль" | 4325.1 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4325.1 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТМОЛЛ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН" | 4108,845; 4325,1; 4325,1 | 0 | 1 | 3979.092 | 3979.092 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТМОЛЛ" | 3979.092 | 3979.092 | 32515107405 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-15 | 0 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | Договор на согласовании | Импортозамещение программного обеспечения | ПД-25-00304 от 01.09.2025 | 3979.092 | 0 | 3979.092
39 | Импортозамещение программного обеспечения | P_00.0105.000105 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Поставка лицензий Zvirt | АО "Электромагистраль" | 6100.2 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 6100.2 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФФИССТОР" | 6100.2 | 0 | 1 | 6100.2 | 6100.2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФФИССТОР" | 6100.2 | 6100.2 | 32515169991 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | Договор на согласовании | Импортозамещение программного обеспечения | ПД-25-00341/ОФС25/Л-0003 от 01.10.2025 | 6100.2 | 0 | 6100.2
40 | Импортозамещение программного обеспечения | P_00.0105.000105 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Оказание услуг по внедрению 1С: ERP | АО "Электромагистраль" | 24050 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 24050 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРОП" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДВИН" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МДК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССП-СОФТ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ-РЕСУРС" | 21988,57 24000,00 22428,00 23660,00 19500,00 | 0 | 1 | 18965,14 18990,00 22428,00 18980,00 18000,00 | 18000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ-РЕСУРС" | 18000 | 18000 | 32515193877 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-13 | 0 | 2025-10-13 | 0 | 2026-12-31 | 0 | Договор на согласовании | Импортозамещение программного обеспечения | ПД-25-00333 от 24.09.2025 | 18000 | 0 | 18000
41 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235) и ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236) в части выноса ВЛ из зоны размещения технологических - железнодорожных путей (соглашение о компенсации затрат от 25.07.2023 №ПД-23-00126 с ООО "Терминал Восточные ворота") | P_00.0119.000119 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2355 | 0 | Услуги | Реконструкция ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235) и ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236) в части выноса ВЛ из зоны размещения технологических - железнодорожных путей (соглашение о компенсации затрат от 25.07.2023 №ПД-23-00126 с ООО "Терминал Восточные ворота")1 | АО "Электромагистраль" | 28717.85 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 28717.85 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28717.85 | ООО «ВеллЭнерджи» | 34461.42 | 34461.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7.3.22. | ЦЗК | 2025-06-16 | 26 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-09-25 | 0 |  | Реконструкция ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235) и ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236) в части выноса ВЛ из зоны разм. Тех-ких - ж/д путей (согл. о комп. затрат от 25.07.2023 №ПД-23-00126 с ООО "ТВВ") | ПД-25-00263 от 23.07.2025 | 34461.42 | 0 | 34461.42
42 | Приобретение бороны дисковой двухрядной складной 1 шт. | P_00.0103.000103 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМЦ | Поставка дисковой бороны | АО "Электромагистраль" | 289.8389 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 289.8389 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС-ГРУПП"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРМАШ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР" | 245,83333; 288,3334; 289,83889 | 0 | 1 | 235,83333 288,3334 289,83889 | 235.8333 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС-ГРУПП" | 283 | 283 | 32515125410 | https://com.roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-14 | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-07 | 0 | 2025-10-07 | 0 | 2025-11-15 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение бороны дисковой двухрядной складной 1 шт. | ПД-25-00329 от 19.09.2025 | 283 | 0 | 283
43 | Приобретение передвижной мастерской МАКАР 1 шт. | P_00.0108.000108 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМЦ | Поставка передвижной мастерской МАКАР | АО "Электромагистраль" | 11000 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 11000 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 11000 | 0 | 1 | 11000 | 11000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 13200 | 13200 | 32515137142 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-25 | 0 | 2025-09-25 | 0 | 2025-11-15 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение передвижной мастерской МАКАР 1 шт. | ПД-25-00306 от 08.09.2025 | 13200 | 0 | 13200
44 | Приобретение трактора "Беларус" 82.1-23/12-23/32 с навесным оборудованием 1 шт. | P_00.0114.000114 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМЦ | Поставка трактора Беларус | АО "Электромагистраль" | 4512.5 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4512.5 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СИБИРЬ" | 4512.5 | 0 | 1 | 4512.5 | 4512.5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СИБИРЬ" | 5415 | 5415 | 32515169789 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-06 | 0 | 2025-10-06 | 0 | 2025-11-15 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение трактора "Беларус" 82.1-23/12-23/32 с навесным оборудованием 1 шт. | ПД-25-00319 от 16.09.2025 | 5415 | 0 | 5415
45 | Приобретение оборудования для резервного электроснабжения потребителей собственных нужд ПС (Дизель-генератор - 2 шт.) | P_00.0104.000104 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ТМЦ | Поставка дизель-генераторов | АО "Электромагистраль" | 5970.25 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 5970.25 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭНЕРГОДИЗЕЛЬЦЕНТР";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ССМ";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМГ-ГРУПП";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПОСТАВКА" | 3452,18;5970;4932;5970,25;5750 | 0 | 1 | 3452,18;;4932;5745,833;5333,33 | 3452.18 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС" | 3624.789 | 3624.789 | 32515152672 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-06 | 0 | 2025-10-06 | 0 | 2025-11-15 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение оборудования для резервного электроснабжения потребителей собственных нужд ПС (Дизель-генератор - 2 шт.) | ПД-25-00328 от 19.09.2025 | 3624.79 | 0 | 3624.79
46 | Приобретение установки АСТ-2М 1 шт. | P_00.0102.000102 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМЦ | Поставка приборов | АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИП ИНДУСТРИЯ" | 4466,47;4466,233 | 0 | 1 | 4464,47 4466,233 | 4464.47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС" | 570.972 | 570.972 | 32515146466 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-12-16 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение установки АСТ-2М 1 шт. | ПД-25-00316 от 15.09.2025 | 570.972 | 0 | 570.972
47 | Приобретение калибратора универсального Н4-11 с поверкой 1 шт. | P_00.0106.000106 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМЦ | Поставка приборов | АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИП ИНДУСТРИЯ" | 4466,47;4466,233 | 0 | 1 | 4464,47 4466,233 | 4464.47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС" | 2191.002 | 2191.002 | 32515146466 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-12-16 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение калибратора универсального Н4-11 с поверкой 1 шт. | ПД-25-00316 от 15.09.2025 | 2191.002 | 0 | 2191.002
48 | Приобретение стенда для механических испытаний СМИ-500 - 1 шт. | P_00.0113.000113 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМЦ | Поставка приборов | АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИП ИНДУСТРИЯ" | 4466,47;4466,233 | 0 | 1 | 4464,47 4466,233 | 4464.47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС" | 894.924 | 894.924 | 32515146466 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-12-16 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение стенда для механических испытаний СМИ-500 - 1 шт. | ПД-25-00316 от 15.09.2025 | 894.924 | 0 | 894.924
49 | Приобретение установки поверочной переносной УПП8531М/1 (с функцией автоматизации) с поверкой 1 шт. | P_00.0116.000116 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМЦ | Поставка приборов | АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИП ИНДУСТРИЯ" | 4466,47;4466,233 | 0 | 1 | 4464,47 4466,233 | 4464.47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС" | 1211.466 | 1211.466 | 32515146466 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-12-16 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение установки поверочной переносной УПП8531М/1 (с функцией автоматизации) с поверкой 1 шт. | ПД-25-00316 от 15.09.2025 | 1211.466 | 0 | 1211.466
50 | Приобретение аппарата испытания масла автоматического с поверкой АИМ-А - 1 шт. | P_00.0121.000121 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМЦ | Поставка приборов | АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 4466.73 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИП ИНДУСТРИЯ" | 4466,47;4466,233 | 0 | 1 | 4464,47 4466,233 | 4464.47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИМПЭКС" | 489 | 489 | 32515146466 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-09-30 | 0 | 2025-12-16 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение аппарата испытания масла автоматического с поверкой АИМ-А - 1 шт. | ПД-25-00316 от 15.09.2025 | 489 | 0 | 489
51 | Приобретение квадрокоптера DJI Mavic 3T Enterprise 1 шт. | P_00.0107.000107 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ТМЦ | Поставка квадрокоптера | АО "Электромагистраль" | 575 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 575 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 3 | 1 | Индивидуальный предприниматель ПЕНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 575 | 0 | 1 | 575 | 575 | Индивидуальный предприниматель ПЕНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 575 | 575 | 32515125308 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-05 | 0 | 2025-10-05 | 0 | 2025-11-15 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение квадрокоптера DJI Mavic 3T Enterprise 1 шт. | ПД-25-00315 от 15.09.2025 | 575 | 0 | 575
52 | Приобретение автогидроподъемника 1 шт. | P_00.0101.000101 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ТМЦ | Поставка автогидроподъемника | АО "Электромагистраль" | 10291.6667 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 10291.6667 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА-НН" | 575 | 0 | 1 | 10291.6667 | 10291.6667 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА-НН" | 12350 | 12350 | 32515153101 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-15 | 0 | 2025-10-15 | 0 | 2025-11-15 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение автогидроподъемника 1 шт. | ПД-25-00342 от 01.10.2025 | 12350 | 0 | 12350
53 | Приобретение УАЗ Патриот 2 шт. | P_00.0115.000115 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ТМЦ | Поставка УАЗ Патриот | АО "Электромагистраль" | 3941.6667 | Регламент определения начальной (максимальной) цены договора на закупку товаров (работ, услуг) АО "Электромагистраль" | 3941.6667 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 3 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УАЗ ЦЕНТР";ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЦ ФАСТАР" | 3750;3545 | 0 | 2 | 3527,275; 3545 | 3527.275 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УАЗ ЦЕНТР" | 4232.73 | 4232.73 | 32515152549 | https://roseltorg.ru/ | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-15 | 0 | Договор на согласовании | Приобретение УАЗ Патриот 2 шт. | ПД-25-00327 от 19.09.2025 | 4232.73 | 0 | 4232.73
[27 empty] | 1013178.944 | [20 empty] | 1013178.942